## MAI 2023_M64
Secretaria de Mobilidade – SEMOB
Obras do BRT
Competência : MAI/2023
DADOS DA OBRA | [19 empty] | Denúncias e Outras Informações Relacionadas ao Atraso das Obras
| Processo CPL | LINK para Acessar: Edital e Anexos, Contrato, Cronograma e Outros | Objeto – Tipo de obra | Área de construção (Km) | Endereço Obra | Coordenadas da Obra | NOME e CNPJ da Empresa Contratada | Programa, Ação e Dotação correspondente ao PPA, LDO e LOA | Valor Total da Obra | Valor Total já Pago | Percentual de execução financeira | Valor Licitado | Convênio | Instituição Financeira | Prazo de Execução da Obra | Ordem de Início da Obra | Status (Situação da obra) | Nome, Cargo e Contato do Ordenador de Despesa da Obra | Nome, Cargo e Contato do Gestor/Fiscal do Contrato | 1 – ACESSAR O LINK ABAIXO: | 2 - SELECIONAR OS ITENS ABAIXO:
1 | 000020/2015 | LINK CPL 000020 2015 | CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT EM SOROCABA | 68 | Avenida Itavuvu; Avenida Ipanema; Avendia General Carneiro; Avenida Dr. Antonio Pannunzio; Avenida São Paulo, Avenida Profª. Izoraida Marques Peres, Avenida Antonio Carlos Comitre, Avenida Washington Luiz, Avendia Comendador Pereira Inácio, Avendia Juscelino kubitschek e Área Central (Diversas Ruas). | Acessar Planilha Coordenadas | EMPRESA: BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A. CNPJ: 25.224.614/0001-88 | - Fonte Recurso: Tesouro - Aplicação: Caixa Único do Sistema de Transporte Coletivo - Natureza: 3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Unidade Orçamentária: Gabinete do Secretario (SEMOB) - Programa: 8001 - Transito e Transportes - Ação: 2130 - Caixa Único - Modalidade de Licitação: Concorrência Publica | 238429801.3 | 192913090.69 | 80.91% | 131413500.97 | PAC 2 - PRÓ TRANSPORTE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60 Meses | 2019-02-01 | Em Andamento | Nome: Carlos Eduardo Paschoini Cargo: Secretário de Mobilidade (SEMOB) Contato: (15) 3519-3100 | Gestor: Adriano Aparecido Almeida Brasil Cargo: Diretor de Transporte Urbano da Urbes Contato: (15) 3519-3100 Fiscal: José Mendes Netto Cargo: Engenheiro Civil Contato: (15) 3212-7287 | Portal da Ouvidoria-Geral | - SOLICITAÇÃO: Cidadãos - SERVIÇO: Manutenção de Equipamentos e Próprios Públicos - ASSUNTO: Acompanhamento de Execução de Obras Públicas

## JUN 2023_M65
Secretaria de Mobilidade – SEMOB
Obras do BRT
Competência : JUN/2023
DADOS DA OBRA | [19 empty] | Denúncias e Outras Informações Relacionadas ao Atraso das Obras
| Processo CPL | LINK para Acessar: Edital e Anexos, Contrato, Cronograma e Outros | Objeto – Tipo de obra | Área de construção (Km) | Endereço Obra | Coordenadas da Obra | NOME e CNPJ da Empresa Contratada | Programa, Ação e Dotação correspondente ao PPA, LDO e LOA | Valor Total da Obra | Valor Total já Pago | Percentual de execução financeira | Valor Licitado | Convênio | Instituição Financeira | Prazo de Execução da Obra | Ordem de Início da Obra | Status (Situação da obra) | Nome, Cargo e Contato do Ordenador de Despesa da Obra | Nome, Cargo e Contato do Gestor/Fiscal do Contrato | 1 – ACESSAR O LINK ABAIXO: | 2 - SELECIONAR OS ITENS ABAIXO:
1 | 000020/2015 | LINK CPL 000020 2015 | CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT EM SOROCABA | 68 | Avenida Itavuvu; Avenida Ipanema; Avendia General Carneiro; Avenida Dr. Antonio Pannunzio; Avenida São Paulo, Avenida Profª. Izoraida Marques Peres, Avenida Antonio Carlos Comitre, Avenida Washington Luiz, Avendia Comendador Pereira Inácio, Avendia Juscelino kubitschek e Área Central (Diversas Ruas). | Acessar Planilha Coordenadas | EMPRESA: BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A. CNPJ: 25.224.614/0001-88 | - Fonte Recurso: Tesouro - Aplicação: Caixa Único do Sistema de Transporte Coletivo - Natureza: 3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Unidade Orçamentária: Gabinete do Secretario (SEMOB) - Programa: 8001 - Transito e Transportes - Ação: 2130 - Caixa Único - Modalidade de Licitação: Concorrência Publica | 238429801.3 | 193107977.75 | 80.99% | 131413500.97 | PAC 2 - PRÓ TRANSPORTE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60 Meses | 2019-02-01 | Em Andamento | Nome: Carlos Eduardo Paschoini Cargo: Secretário de Mobilidade (SEMOB) Contato: (15) 3519-3100 | Gestor: Adriano Aparecido Almeida Brasil Cargo: Diretor de Transporte Urbano da Urbes Contato: (15) 3519-3100 Fiscal: José Mendes Netto Cargo: Engenheiro Civil Contato: (15) 3212-7287 | Portal da Ouvidoria-Geral | - SOLICITAÇÃO: Cidadãos - SERVIÇO: Manutenção de Equipamentos e Próprios Públicos - ASSUNTO: Acompanhamento de Execução de Obras Públicas

## AGO 2023_M67
Secretaria de Mobilidade – SEMOB
Obras do BRT
Competência : AGO/2023
DADOS DA OBRA | [19 empty] | Denúncias e Outras Informações Relacionadas ao Atraso das Obras
| Processo CPL | LINK para Acessar: Edital e Anexos, Contrato, Cronograma e Outros | Objeto – Tipo de obra | Área de construção (Km) | Endereço Obra | Coordenadas da Obra | NOME e CNPJ da Empresa Contratada | Programa, Ação e Dotação correspondente ao PPA, LDO e LOA | Valor Total da Obra | Valor Total já Pago | Percentual de execução financeira | Valor Licitado | Convênio | Instituição Financeira | Prazo de Execução da Obra | Ordem de Início da Obra | Status (Situação da obra) | Nome, Cargo e Contato do Ordenador de Despesa da Obra | Nome, Cargo e Contato do Gestor/Fiscal do Contrato | 1 – ACESSAR O LINK ABAIXO: | 2 - SELECIONAR OS ITENS ABAIXO:
1 | 000020/2015 | LINK CPL 000020 2015 | CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT EM SOROCABA | 68 | Avenida Itavuvu; Avenida Ipanema; Avendia General Carneiro; Avenida Dr. Antonio Pannunzio; Avenida São Paulo, Avenida Profª. Izoraida Marques Peres, Avenida Antonio Carlos Comitre, Avenida Washington Luiz, Avendia Comendador Pereira Inácio, Avendia Juscelino kubitschek e Área Central (Diversas Ruas). | Acessar Planilha Coordenadas | EMPRESA: BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A. CNPJ: 25.224.614/0001-88 | - Fonte Recurso: Tesouro - Aplicação: Caixa Único do Sistema de Transporte Coletivo - Natureza: 3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Unidade Orçamentária: Gabinete do Secretario (SEMOB) - Programa: 8001 - Transito e Transportes - Ação: 2130 - Caixa Único - Modalidade de Licitação: Concorrência Publica | 238429801.3 | 194226654.51 | 81.46% | 131413500.97 | PAC 2 - PRÓ TRANSPORTE | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60 Meses | 2019-02-01 | Em Andamento | Nome: Carlos Eduardo Paschoini Cargo: Secretário de Mobilidade (SEMOB) Contato: (15) 3519-3100 | Gestor: Adriano Aparecido Almeida Brasil Cargo: Diretor de Transporte Urbano da Urbes Contato: (15) 3519-3100 Fiscal: José Mendes Netto Cargo: Engenheiro Civil Contato: (15) 3212-7287 | Portal da Ouvidoria-Geral | - SOLICITAÇÃO: Cidadãos - SERVIÇO: Manutenção de Equipamentos e Próprios Públicos - ASSUNTO: Acompanhamento de Execução de Obras Públicas

## Coordenadas
Corredor Norte Sul | Coordenadas
Avenida Itavuvu | -23.483921, -47.471450
Avenida Ipanema | -23.484182, -47.471493
R. Maj. Gambeta | -23.482581, -47.472521
R. Castanho Taques | -23.483531, -47.473731
Av. Brasil | -23.487706, -47.475981
Av. Ademar de Barros | -23.488104, -47.473865
Av. Gen. Osório | -23.491116, -47.471887
R. Prof. Toledo | -23.492641, -47.468734
R. Eurides Fogaça | -23.495580, -47.466581
R. Armando Zuliani | -23.495809, -47.464183
Av. Dr. Afonso Vergueiro | -23.496670, -47.465926
R. Padre Luiz | -23.495640, -47.462890
R. Santa Clara | -23.501366, -47.458695
Av. Comendador Pereira Inácio | -23.506440, -47.455836
Av. Washington Luiz | -23.511805, -47.456388
Av. Antônio Carlos Comitre | -23.516067, -47.465733
Avenida Professora Izoraida Marques Peres | -23.529983, -47.465358
Avenida Juscelino kubtscheck | -23.506425, -47.455495
Rua Leopoldo Machado | -23.506930, -47.452324
R. Souza Pereira | -23.500896, -47.453164
R. Dr. Álvaro Soares | -23.497241, -47.455107
Ramo C | -23.497319, -47.458286
R. Araçoiaba | -23.497271, -47.458140
R. Dom Antonio Alvarenga | -23.497161, -47.456953
R. Comendador Hermelino Matarazzo, | -23.494908, -47.457133
R. Comendador Oeterer | -23.497193, -47.458272
Corredor Leste e Oeste
Av. São Paulo | -23.494403, -47.400774
R. Souza Pereira | -23.500896, -47.453164
R. Dr. Álvaro Soares | -23.497241, -47.455107
R. Sete de Setembro | -23.498437, -47.459461
Av. Gen. Carneiro | -23.503038, -47.468722
Av. Dr. Armando Pannunzio | -23.515986, -47.489600
Av. Moreira César | -23.502892, -47.467670
R. Cesário Mota | -23.504499, -47.464682
R. São Bento | -23.501768, -47.459415
R. XV de Novembro | -23.499959, -47.456256
Terminais
Terminal Santo Antônio | -23.495494, -47.459888
Terminal São Paulo | -23.505300, -47.452356
Terminal São Bento | -23.452821, -47.505085
Terminal Vitória Régia | -23.436737, -47.473137
Terminal Nova Manchester