## 10° MEDIÇÃO MEMORIAL
MEDIÇÃO: 10° MEDIÇÃO REV. 01
REFERNTE AO MÊS: 01/09/2021 Á 30/09/2021
DATA DA MEDIÇÃO: 04/10/2021
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
OBRA: Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá + OAE
LOCAL: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | [5 empty] | UNID. | QUANTIDADE
1.2.4 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | [5 empty] | UNID. X MÊS | 5
TOTAL DE BANHEIRO = 5
1.3 | TERRAPLANAGEM
1.3.7 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 649.11
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME ACUMULADO
116.067,26 M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 115.418,15 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 116067.26 | - | 115418.15 | = | 649.11
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 649.11 | M³
1.3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 0
|  |  | ITEM | VOL. | DMT | M³ X KM
| TRAVESSIA |  | 1.6.1 | 12763.25 | 1 | 12763.25
|  |  | 1.6.3 | 3336.9 | 1 | 3336.9
|  |  | 1.6.16 | 9166.65 | 1 | 9166.65
| GABIÃO |  | 1.7.2 | 3259.01 | 1 | 3259.01
|  |  | 1.7.10 | 10483.14 | 1 | 10483.14
| REATERRO MANUAL GABIÃO |  | 1.5.4 | 2259.97 | 1 | 2259.97
| CORTE |  | 1.3.7 | 116067.26 | 1 | 116067.26
| TOTAL DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 157336.18
VOLUME ACUMULADO DE TRANSPORTE
157336.18
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 137490.51 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 157336.18 | - | 137490.51 | = | 19845.67
| TOTAL DE TRANSPORTE = |  |  | 19845.67 | M³ X KM
|  | VALOR CONTRATUAL = |  | 137490.51 | M³ X KM
|  | VALOR MEDIDO ACUMULADO = |  | 137490.51 | M³ X KM
|  | SALDO À MEDIR NESTA MEDIÇÃO = |  | 0 | M³ X KM
|  | FALTANDO MEDIR = |  | 19845.67 | M³ X KM
1.3.10 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | [5 empty] | M³ | 2339.54
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
ACUMULADO TERRAPLENAGEM
86813.98
| VOLUME ACUMULADO = |  |  | 86813.98
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 84474.44 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 86813.98 | - | 84474.44 | = | 2339.54
| TOTAL DE ATERRO = |  |  | 2339.54 | M³
1.4 | PAVIMENTAÇÃO (Marginal, Alça de Acesso, Entornos e Retornos)
1.4.3 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 942.26
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
ESCAVAÇÃO EXCEDENTE ACIMA DE 40,00 CM DA ABERTURA DE CAIXA
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| VOLUME: | 518.44
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| VOLUME: | 423.82
| VOLUME TOTAL |  | 942.26 | M³
1.4.4 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 942.26
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
ESCAVAÇÃO EXCEDENTE ACIMA DE 40,00 CM DA ABERTURA DE CAIXA
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| VOLUME: | 518.44
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| VOLUME: | 423.82
|  | VOLUME TOTAL |  | KM
|  | 942.26 | X | 1 | = | 942.26
| VOLUME | 942.26 | M³ X KM
1.4.7 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | [5 empty] | M² | 4080.324
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PAVIMENTAÇÃO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 135+00 Á 140+00
| ÁREA: | 1184.7
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| ÁREA: | 1364.31
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 159+00 Á 161+00
| ÁREA: | 416
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| ÁREA: | 1115.314
| TOTAL | 4080.324 | M²
1.4.8 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO | [5 empty] | M³ | 320.14
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 135+00 Á 140+00
| VOLUME: | 236.94
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 159+00 Á 161+00
| VOLUME: | 83.2
| TOTAL | 320.14 | M³
1.4.10 | BASE DE BRITA GRADUADA | [5 empty] | M³ | 816.06
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 135+00 Á 140+00
| VOLUME: | 236.94
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 159+00 Á 161+00
| VOLUME: | 83.2
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| VOLUME: | 272.86
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| VOLUME: | 223.06
| TOTAL | 816.06 | M³
1.4.13 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | [5 empty] | M³ | 1239.82
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| VOLUME: | 682.16
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| VOLUME: | 557.66
| TOTAL | 1239.82 | M³
1.4.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [5 empty] | M² | 3708.91
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 136+00 Á 140+00
| ÁREA: | 1094.7
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 159+00 Á 161+00
| ÁREA: | 380
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| ÁREA: | 1265.31
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| ÁREA: | 968.9
| TOTAL | 3708.91 | M²
1.4.15 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [5 empty] | M² | 3708.91
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 136+00 Á 140+00
| ÁREA: | 1094.7
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 159+00 Á 161+00
| ÁREA: | 380
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| ÁREA: | 1265.31
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| ÁREA: | 968.9
| TOTAL | 3708.91 | M²
1.4.16 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | M³ | 148.36
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 136+00 Á 140+00
| VOLUME: | 43.79
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 159+00 Á 161+00
| VOLUME: | 15.2
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| VOLUME: | 50.61
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| VOLUME: | 38.76
| TOTAL | 148.36 | M³
1.4.17 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | m³xkm | 1958.352
DISTÂNCIA DA PEDREIRA JULIO E JULIO PARA OBRA = 13,20 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
PISTA DIREITA
ESTACAS: 136+00 Á 140+00
|  | 43.79 | X | 13.2 | = | 578.028
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 159+00 Á 161+00
|  | 15.2 | X | 13.2 | = | 200.64
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
|  | 50.61 | X | 13.2 | = | 668.052
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
|  | 38.76 | X | 13.2 | = | 511.632
| TOTAL | 1958.352 | M³ X KM
1.4.25 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 33.84
PISTA DIREITA
ESTACAS: 135+00 Á 140+00
| LADO ESQUERDO |  | = | 100 | m
ESTACAS: 135+00 Á 140+00
| LADO DIREITO |  | = | 100 | m
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| LADO ESQUERDO |  | = | 110 | m
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| LADO DIREITO |  | = | 108 | m
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| LADO ESQUERDO |  | = | 170 | m
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| LADO DIREITO |  | = | 164 | m
VOLUME = COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA
| Comp. | Larg. | Esp. | Vol.
| 752 | 0.3 | 0.15 | 33.84
| VOLUME TOTAL |  | 33.84 | M³
1.4.26 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 33.84
PISTA DIREITA
ESTACAS: 135+00 Á 140+00
| LADO ESQUERDO |  | = | 100 | m
ESTACAS: 135+00 Á 140+00
| LADO DIREITO |  | = | 100 | m
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| LADO ESQUERDO |  | = | 110 | m
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| LADO DIREITO |  | = | 108 | m
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| LADO ESQUERDO |  | = | 170 | m
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| LADO DIREITO |  | = | 164 | m
VOLUME = COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA
| Comp. | Larg. | Esp. | Vol.
| 752 | 0.3 | 0.15 | 33.84
| VOLUME TOTAL |  | 33.84 | M³
1.4.38 | DRENO DE BRITA | [5 empty] | M³ | 249.2
DRENO PROFUNDO
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 147+00 Á 148+10
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
DRENO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| Comp. | Largura | Altura | Volume
| 230 | 0.6 | 1.4 | 193.2
| DRENO PROFUNDO = |  | 193.2 | M³
DRENO RASO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 136+00 Á 138+00
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 147+00 Á 148+10
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
DRENO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| Comp. | Largura | Altura | Volume
| 350 | 0.4 | 0.4 | 56
| DRENO RASO = |  | 56 | M³
| DRENO TOTAL = |  | 249.2 | M³
1.5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | [5 empty] | M³ | 249.2
OBS: NO ITEM 1.4.38 - NÃO TEM ESCAVAÇÃO NO ITEM DE DRENO DE BRITA , ESTA SENDO MEDIDO NO ITEM 1.5.1 DA DRENAGEM.
DRENO PROFUNDO
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 147+00 Á 148+10
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
ESCAVAÇÃO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| Comp. | Largura | Altura | Volume
| 230 | 0.6 | 1.4 | 193.2
| ESCAVAÇÃO DRENO PROFUNDO = |  |  | 193.2 | M³
DRENO RASO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 136+00 Á 138+00
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
ESCAVAÇÃO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| Comp. | Largura | Altura | Volume
| 350 | 0.4 | 0.4 | 56
| ESCAVAÇÃO DRENO RASO = |  |  | 56 | M³
| ESCAVAÇÃO DRENO TOTAL = |  |  | 249.2 | M³
1.5.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [5 empty] | M³ X KM | 249.2
DRENO PROFUNDO
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 147+00 Á 148+10
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
DRENO RASO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 136+00 Á 138+00
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
CARGA E REMOÇÃO = VOLUME X DMT
| VOLUME ESCAVAÇÃO DRENO PROFUNDO = |  |  | 193.2 | M³
| VOLUME ESCAVAÇÃO DRENO RASO = |  |  | 56 | M³
| VOLUME | DMT | CARGA E REMOÇÃO
| 249.2 | 1 | 249.2
| VOLUME TOTAL CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ 1 KM = |  |  |  | 249.2 | M³
1.4.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | [5 empty] | M | 350
DRENO RASO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 136+00 Á 138+00
| LADO DIREITO |  | = | 40 | M
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
| LADO ESQUERDO |  | = | 110 | M
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
| LADO ESQUERDO |  | = | 200 | M
| TUBO PEAD CORRUGADO DRENO RASO = |  |  | 350 | M
1.4.40 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M | [5 empty] | M² | 1619
DRENO RASO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 136+00 Á 138+00
COMPRIMENTO = 40,00 METROS
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 143+00 Á 148+10
COMPRIMENTO = 110,00 METROS
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
COMPRIMENTO = 200,00 METROS
MANTA = COMPRIMENTO X PERÍMETRO
| Comp. | Perímetro | Área
| 350 | 1.8 | 630
| MANTA GEOTÊXTIL DRENO RASO = |  |  | 630 | M²
DRENO PROFUNDO
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 147+00 Á 148+10
COMPRIMENTO = 30,00 METROS
RAMO A
ESTACAS: 0+5,42 À 8+18
COMPRIMENTO = 200,00 METROS
MANTA = COMPRIMENTO X PERÍMETRO
| Comp. | Perímetro | Área
| 230 | 4.3 | 989
| MANTA GEOTÊXTIL DRENO PROFUNDO = |  |  | 989 | M²
| MANTA GEOTÊXTIL TOTAL = |  |  | 1619 | M²
1.5 | DRENAGEM
1.5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | [5 empty] | M³ | 2172.3904
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM CICLOVIA, MARGINAL DIREITA E MARGINAL ESQUERDA
VOLUME ESCAVAÇÃO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| VOLUME | 1923.1904 | M³
Volume
| ESCAVAÇÃO DRENAGEM |  |  | 1923.1904 | M³
| ESCAVAÇÃO DRENO PROFUNDO |  |  | 193.2 | M³
| ESCAVAÇÃO DRENO RASO |  |  | 56 | M³
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 2172.3904 | M³
1.5.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [5 empty] | M³ X KM | 379.83
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
BOTA FORA DENTRO DA OBRA
EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM CICLOVIA, MARGINAL DIREITA E MARGINAL ESQUERDA
CARGA = VOLUME X DISTÂNCIA
CARGA = 130,63 M³ X 1,00 KM
| CARGA = | 130.63 | M³ X KM
Volume
| CARGA E REMOÇÃO DRENAGEM |  |  | 130.63 | M³ X KM
| CARGA E REMOÇÃO DRENO PROFUNDO |  |  | 193.2 | M³ X KM
| CARGA E REMOÇÃO DRENO RASO |  |  | 56 | M³ X KM
| VOLUME TOTAL DE CARGA E REMOÇÃO = |  |  | 379.83 | M³ X KM
1.5.4 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | [5 empty] | M³ | 1117.83
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM CICLOVIA, MARGINAL DIREITA E MARGINAL ESQUERDA
VOLUME REATERRO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| VOLUME | 1117.83 | M³
1.5.9 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | [5 empty] | M³ | 90.2235
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM CICLOVIA, MARGINAL DIREITA E MARGINAL ESQUERDA
VOLUME LASTRO DE BRITA = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| VOLUME | 90.2235 | M³
1.5.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 195
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
TUBO DE CONCORETO 0,40M = COMPRIMENTO DA REDE EXECUTADA
| TOTAL TUBO : 126,22 M | 195 | M
1.5.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 153.62
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
TUBO DE CONCORETO 0,50M = COMPRIMENTO DA REDE EXECUTADA
| TOTAL TUBO : 126,22 M | 153.62 | M
1.5.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 61.33
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
TUBO DE CONCORETO 0,60M = COMPRIMENTO DA REDE EXECUTADA
| TOTAL TUBO : 126,22 M | 61.33 | M
1.5.13 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 14.11
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
TUBO DE CONCORETO 0,80M = COMPRIMENTO DA REDE EXECUTADA
| TOTAL TUBO : 126,22 M | 14.11 | M
1.5.20 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 2.2
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| POÇO DE VISITA CICLOVIA M.E - ESTACA 165 = |  |  |  | 1 | M
| POÇO DE VISITA CICLOVIA M.E - ESTACA 166+10 = |  |  |  | 1.2 | M
| TOTAL DE POÇO DE VISITA = |  |  | 2.2 | M
1.5.21 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,20 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 4.9
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| POÇO DE VISITA CICLOVIA M.E - ESTACA 168 = |  |  |  | 1.2 | M
| POÇO DE VISITA CICLOVIA - M.D. ESTACA 170 = |  |  |  | 1.5 | M
| POÇO DE VISITA RAMO A - ESTACA 6 = |  |  |  | 1.1 | M
| POÇO DE VISITA RAMO A - ESTACA 7 = |  |  |  | 1.1 | M
| TOTAL DE POÇO DE VISITA = |  |  | 4.9 | M
1.5.22 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,40/Ø1,50 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 2.2
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| POÇO DE VISITA MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 140 = |  |  |  | 1 | M
| POÇO DE VISITA MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 139 = |  |  |  | 1.2 | M
| TOTAL DE POÇO DE VISITA = |  |  | 2.2 | M
1.5.27 | BOCA DE LOBO SIMPLES | [5 empty] | UNID | 3
RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS
| BL SIMPLES - RETORNO A - ESTACA 8+10 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL SIMPLES - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 176+00 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL SIMPLES - MARGINAL DIREITA - ESTACA 176+00 = |  |  |  | 1 | UNID.
| TOTAL BL SIMPLES = |  | 3 | UNID.
1.5.28 | BOCA DE LOBO DUPLA | [5 empty] | UNID | 10
RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA - BLD
| BL DUPLA - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 165 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 168 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 171 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - MARGINAL DIREITA - ESTACA 167 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - MARGINAL DIREITA - ESTACA 164+10 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - MARGINAL DIREITA - ESTACA 169+10 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - RETORNO A - ESTACA 5 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - RETORNO A - ESTACA 6 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 176 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - MARGINAL DIREITA - ESTACA 176 = |  |  |  | 1 | UNID.
| TOTAL BL DUPLA = |  | 10 | UNID.
1.5.40 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | [5 empty] | HP X H | 787.5
ESGOTAMENTO DE ÁGUA PARA DRENAGEM
ESGOTAMENTO = MM DE CHUVA/MÊS X HORAS TRABALHADAS X HP BOMBA
ESGOTAMENTO = 15,00 X 5,00 X 10,50
| ESGOTAMENTO = |  | 787.5 | HP X H
1.6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ
1.6.18 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | [5 empty] | M³ | 839.04
PLANILHA DE TRAVESSIAS EM ANEXO
| ADUELA 2X2-Estaca 131+0,07(M.D.) |  |  |  |  | 1225.8263
| BSTC Ø1500-Est.156+0,26(M.E.)Est.153+19,05(M.D.) |  |  |  |  | 4681.85
| BSTC Ø1500-Est.178+4,25(M.E.) |  |  |  |  | 588.1
| BSTC Ø1500-Est.7+3,16(Retorno Est.182) |  |  |  |  | 0
| ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  |  | 606.6
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 |  |  |  |  | 4.9809
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 E ADUELA 4X4 |  |  |  |  | 133.6005
| ADUELA 4X4-Estaca136+18,14(M.D.) |  |  |  |  | 2118.0451
9359.0028
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 9359.0028 | - | 7240.96 | = | 2118.0428
| TOTAL DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  | 2118.0428 | M³
SALDO DE PLANILHA = 839,04 M³
FALTA MEDIR 1.279,01 M³
1.7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES
1.7.1 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | [5 empty] | M³ | 894.09
Volume
| Terraplenagem - GABIÃO 1B |  |  |  | 795.615
| Terraplenagem - GABIÃO 1C |  |  |  | 750
| Terraplenagem - GABIÃO 2A |  |  |  | 647.518
| Terraplenagem - GABIÃO 2B |  |  |  | 478.7
| Terraplenagem - GABIÃO 3 |  |  |  | 587.18
| Terraplenagem - GABIÃO 4 |  |  |  | 894.09
|  |  |  | VOLUME TOTAL | 4153.103
OBS: Para calculo do volume vide planilha de terraplenagem em anexo.
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 3.259,01
VOLUME TOTAL ESCAVAÇÃO = 4.153,10 M³ - 3.259,01 M³
VOLUME TOTAL ESCAVAÇÃO = 894,09
1.10 | PAISAGISMO
1.10.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | [5 empty] | M² | 6320
| ÁREA | 6320 | M²
| ÁREA TOTAL DE GRAMA |  | 6320 | M²