## 12° MEDIÇÃO
PLANILHA DE MEDIÇÃO
CONSÓRCIO JOFEGE / JULIO & JULIO - COMPLEXO VIÁRIO SOROCABA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | [7 empty] | SIM N°. 356/2019 |  | MEDIÇÃO: 12° MEDIÇÃO
OBRA: Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá + OAE (Construção de ponte sobre o Córrego Itanguá, na Av. Dr. Américo Figueiredo) | [9 empty] | REFERENTE AO MÊS: 01/11/2021 À 30/11/2021
LOCAL: Av. Dr. Américo Figueiredo até a Av. Adão de Pereira camargo (Prolongamento da Av. General Osório) | [9 empty] | DATA DA MEDIÇÃO : 03/12/2021
CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. ORÇ. | P. U. SERVIÇO | TOTAL DO SERVIÇO | QUANT. ACUMUL. | VALOR ACUMUL. | QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | SALDO QUANT. | SALDO (R$) | % ACUMUL. EXECUTADA |  |  | ACUMULADO | 1° MEDIÇÃO | 2° MEDIÇÃO | 3° MEDIÇÃO | 4° MEDIÇÃO | 5° MEDIÇÃO | 6° MEDIÇÃO | 7° MEDIÇÃO | 8° MEDIÇÃO | 9° MEDIÇÃO | 10° MEDIÇÃO | 11° MEDIÇÃO | 12° MEDIÇÃO | 13° MEDIÇÃO | 14° MEDIÇÃO | 15° MEDIÇÃO | 16° MEDIÇÃO | 17° MEDIÇÃO | 18° MEDIÇÃO | 19° MEDIÇÃO
[13 empty] | 0 |  |  | 0
1 |  | TRECHO I - DIREITA: estaca 123 à 193+12,35m / ESQUERDA: estaca 124 à 195+1,451m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | .1 | PROJETOS | [13 empty] | 0
1 | .1.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | m | 120 | 92.26 | 11071.2 | 101.5 | 9364.39 | 101.5 | 9364.39 | 18.5 | 1706.81 | 84.58% |  |  | 0
1 | .1.2 | SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM | m | 120 | 144 | 17280 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 17280 | 0% |  |  | 0
1 | .1.3 | Elaboração de projeto executivo de sinalização horizontal, vertical e semafórica em formato A1 | folha | 5 | 2567.2 | 12836 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 12836 | 0% |  |  | 0
1 | .1.4 | Elaboração de projeto executivo de iluminação pública em formato A1 | folha | 3 | 2567.2 | 7701.6 | 3 | 7701.6 | 3 | 7701.6 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0
1 | .1.5 | Elaboração de projeto executivo de macro-drenagem (galerias e travessias) em formato A1 | folha | 6 | 2567.2 | 15403.2 | 6 | 15403.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 6 |  |  |  | 6
1 | .1.6 | Elaboração de projeto executivo de muros de arrimo e gabião em formato A1 | folha | 7 | 2567.2 | 17970.4 | 7 | 17970.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 7 |  |  | 7
1 | .1.7 | Elaboração de projeto executivo de paisagismo em formato A1 | folha | 2 | 2567.2 | 5134.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5134.4 | 0% |  |  | 0
1 | .1.8 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo elétrico em formato A1 | folha | 3 | 1027 | 3081 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3081 | 0% |  |  | 0
1 | .1.9 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo geométrico em formato A1 | folha | 5 | 1027 | 5135 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5135 | 0% |  |  | 0
1 | .1.10 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo de pavimentação em formato A1 | furos | 5 | 1027 | 5135 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5135 | 0% |  |  | 0
TOTAL DE PROJETOS | [5 empty] | 100747.8 |  | 50439.59 |  | 17065.99 |  | 50308.21 | 50.07% |  |  | 0
1 | .2 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | [13 empty] | 0
1 | .2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 16 | 358.87 | 5741.92 | 16 | 5741.92 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 16 | 16
1 | .2.2 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 500 | 193.1 | 96550 | 500 | 96550 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 500 |  | 25 | 50 | 425
1 | .2.3 | Desmobilização de construção provisória | m² | 500 | 9.47 | 4735 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 4735 | 0% |  |  | 0
1 | .2.4 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 96 | 479.17 | 46000.32 | 42 | 20125.14 | 5 | 2395.85 | 54 | 25875.18 | 43.75% |  |  | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | .2.5 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 50 | 15.69 | 784.5 | 50 | 784.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 50 |  |  |  | 50
1 | .2.6 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² | 220 | 59.1 | 13002 | 220 | 13002 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 220 |  |  |  | 66 | 154
TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES | [5 empty] | 166813.74 |  | 136203.56 |  | 2395.85 |  | 30610.18 | 81.65% |  |  | 0
1 | .3 | TERRAPLENAGEM | [13 empty] | 0
1 | .3.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m² | 57250 | 0.47 | 26907.5 | 57250 | 26907.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 29112.91 | 13683.07 | 57250 | 7102.5 | 1500 | 38254.96 | 8420 | 1000 | 972.54
1 | .3.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 60 | 49.46 | 2967.6 | 60 | 2967.6 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 60 |  |  |  |  | 60
1 | .3.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m³ | 17175 | 2.04 | 35037 | 17175 | 35037 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 8733.87 | 17817.09 | 17175 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54
1 | .3.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m³xkm | 17175 | 3.89 | 66810.75 | 17175 | 66810.75 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7642.65 | 29729.91 | 17175 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54
1 | .3.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m³xkm | 343500 | 1.19 | 408765 | 37744 | 44915.36 |  | 0 | 305756 | 363849.64 | 10.99% | -36358.15 | -43266.2 | 37744 |  |  |  | 18872 | 18872
1 | .3.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m³ | 17175 | 1.95 | 33491.25 | 17175 | 33491.25 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 8733.87 | 17031.05 | 17175 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54
1 | .3.7 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 123741.46 | 3.75 | 464030.48 | 123741.46 | 464030.48 | 1288.83 | 4833.11 | 0 | 0 | 100% |  |  | 122452.63 |  |  |  | 22346 | 20952.65 | 23766.89 | 1049.4 | 16637.62 | 30665.59 | 649.11 | 6385.37
1 | .3.8 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT. C/EXPLOSIVO | m³ | 13749.05 | 11.7 | 160863.89 | 1000 | 11700 |  | 0 | 12749.05 | 149163.89 | 7.273% | -1000 | -11700 | 1000 |  |  |  |  | 1000
1 | .3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 137490.51 | 2.9 | 398722.48 | 137490.51 | 398722.48 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 19845.67 | 57552.44 | 137490.51 |  |  |  | 24804.06 | 20952.65 | 23766.89 | 39298.1 | 17199.78 | 11469.03
1 | .3.10 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 111233.07 | 4.7 | 522795.43 | 98259.41 | 461819.23 | 5424.65 | 25495.86 | 12973.66 | 60976.2 | 88.34% |  |  | 92834.76 |  |  |  | 18760 | 13877.42 | 23317.74 | 3489.35 | 10306.93 | 14723 | 2339.54 | 6020.78
1 | .3.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 315 | 92.25 | 29058.75 | 0 | 0 |  | 0 | 315 | 29058.75 | 0% |  |  | 0
1 | .3.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (mecanizada) | m³ | 460 | 52.1 | 23966 | 0 | 0 |  | 0 | 460 | 23966 | 0% |  |  | 0
1 | .3.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 110 | 231.58 | 25473.8 | 0 | 0 |  | 0 | 110 | 25473.8 | 0% |  |  | 0
1 | .3.14 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 23020 | 0.8 | 18416 | 0 | 0 |  | 0 | 23020 | 18416 | 0% |  |  | 0
1 | .3.15 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | m | 67 | 1493.61 | 100071.87 | 0 | 0 |  | 0 | 67 | 100071.87 | 0% |  |  | 0
1 | .3.16 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | m | 58 | 2602.34 | 150935.72 | 0 | 0 |  | 0 | 58 | 150935.72 | 0% |  |  | 0
1 | .3.17 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 10 | 4835.95 | 48359.5 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 48359.5 | 0% |  |  | 0
1 | .3.18 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | m | 200 | 37.06 | 7412 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 7412 | 0% |  |  | 0
1 | .3.19 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 1080 | 11.23 | 12128.4 | 4.38 | 49.19 |  | 0 | 1075.62 | 12079.21 | 0.406% |  |  | 4.38 | [10 empty] | 4.38
1 | .3.20 | FV.01 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE E ELEMENTO DE CONCRETO MF.01/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCA | m | 30 | 650.34 | 19510.2 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 19510.2 | 0% |  |  | 0
1 | .3.21 | MURO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS, ESP.=3CM, INCLUINDO PILARES E RESPECTIVAS FUNDAÇÕES - COLOCADO | m² | 50 | 52.89 | 2644.5 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 2644.5 | 0% |  |  | 0
1 | .3.22 | FC.04 - CERCA DE TELA GALVANIZADA MOURÃO EM "T" DE CONCRETO | m | 100 | 155.9 | 15590 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 15590 | 0% |  |  | 0
1 | .3.23 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | m² | 773 | 50.7 | 39191.1 | 4.38 | 222.07 |  | 0 | 768.62 | 38969.03 | 0.567% |  |  | 4.38 | [10 empty] | 4.38
1 | .3.24 | REBOCO | m² | 465 | 13.35 | 6207.75 | 4.38 | 58.47 |  | 0 | 460.62 | 6149.28 | 0.942% |  |  | 4.38 | [10 empty] | 4.38
1 | .3.25 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | m³ | 175 | 606.86 | 106200.5 | 0 | 0 |  | 0 | 175 | 106200.5 | 0% |  |  | 0
1 | .3.26 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | m² | 200 | 59.91 | 11982 | 21.62 | 1295.25 |  | 0 | 178.38 | 10686.75 | 10.81% |  |  | 21.62 | [10 empty] | 21.62
1 | .3.27 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | m³ | 59 | 325.2 | 19186.8 | 24.55 | 7983.66 |  | 0 | 34.45 | 11203.14 | 41.61% |  |  | 24.55 | [8 empty] | 10.53 |  | 14.02
1 | .3.28 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | kg | 3900 | 6.78 | 26442 | 0 | 0 |  | 0 | 3900 | 26442 | 0% |  |  | 0
1 | .3.29 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | kg | 2000 | 6.68 | 13360 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 13360 | 0% |  |  | 0
1 | .3.30 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | m | 100 | 618.93 | 61893 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 61893 | 0% |  |  | 0
1 | .3.31 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | m² | 300 | 51.18 | 15354 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 15354 | 0% |  |  | 0
TOTAL DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 2873775.27 |  | 1556010.29 |  | 30328.97 |  | 1317764.98 | 54.15% |  |  | 0
1 | .4 | PAVIMENTAÇÃO (Marginal, Alça de Acesso, Entornos e Retornos) | [13 empty] | 0
1 | .4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | m³ | 932 | 36.93 | 34418.76 | 0 | 0 |  | 0 | 932 | 34418.76 | 0% |  |  | 0
1 | .4.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | m³ | 932 | 6.16 | 5741.12 | 0 | 0 |  | 0 | 932 | 5741.12 | 0% |  |  | 0
1 | .4.3 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 15299.26 | 3.75 | 57372.23 | 4447.08 | 16676.55 | 370.16 | 1388.1 | 10852.18 | 40695.68 | 29.07% |  |  | 4076.92 |  |  | 521.5 | 848 |  | -1369.5 | 1170.5 | 338.37 | 1206.08 | 942.26 | 419.71
1 | .4.4 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 17362 | 2.9 | 50349.8 | 4447.08 | 12896.53 | 370.16 | 1073.46 | 12914.92 | 37453.27 | 25.61% |  |  | 4076.92 |  |  | 516 | 848 |  | -1364 | 1170.5 | 338.37 | 1206.08 | 942.26 | 419.71
1 | .4.5 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM | m3*km | 14468.33 | 0.98 | 14178.96 | 0 | 0 |  | 0 | 14468.33 | 14178.96 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 14468.33 | -14468.33
1 | .4.6 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 19291.2 | 0.77 | 14854.22 | 0 | 0 |  | 0 | 19291.2 | 14854.22 | 0% |  |  | 0
1 | .4.7 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 50997.53 | 9.18 | 468157.33 | 31546.54 | 289597.24 | 4626.89 | 42474.85 | 19450.99 | 178560.09 | 61.86% |  |  | 26919.65 |  |  |  |  | 4452 | -2723 | 2929.91 | 3972.23 | 9423.65 | 4080.32 | 4784.54
1 | .4.8 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO | m³ | 7139.65 | 37.21 | 265666.38 | 4277.39 | 159161.68 | 925.38 | 34433.39 | 2862.26 | 106504.69 | 59.91% | -345.8 | -12867.22 | 3352.01 |  |  |  |  | 890.4 | -544.6 |  | 597.3 | 1352.76 | 320.14 | 736.01
1 | .4.9 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 1529.92 | 90.12 | 137876.39 | 0 | 0 |  | 0 | 1529.92 | 137876.39 | 0% |  |  | 0
1 | .4.10 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 10199.51 | 99.82 | 1018115.09 | 5580.19 | 557014.57 | 925.38 | 92371.43 | 4619.32 | 461100.52 | 54.71% |  |  | 4654.81 |  |  |  |  | 890.4 | -544.6 | 585.98 | 597.3 | 1352.76 | 816.06 | 956.91
1 | .4.11 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | m³ | 2294.89 | 127.65 | 292942.71 | 0 | 0 |  | 0 | 2294.89 | 292942.71 | 0% |  |  | 0
1 | .4.12 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | m³ | 3059.85 | 90 | 275386.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3059.85 | 275386.5 | 0% |  |  | 0
1 | .4.13 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | m³ | 15299.26 | 100 | 1529926 | 3372.07 | 337207 | 115.31 | 11531 | 11927.19 | 1192719 | 22.04% |  |  | 3256.76 |  |  | 453.7 | 653.5 | [5 empty] | 1239.82 | 909.74
1 | .4.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 50997.53 | 4 | 203990.12 | 21455.85 | 85823.4 | 1411.71 | 5646.84 | 29541.68 | 118166.72 | 42.07% |  |  | 20044.14 | [5 empty] | 1458.62 | 2639.29 | 2728.44 | 6188.83 | 3708.91 | 3320.05
1 | .4.15 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 101995.06 | 2.5 | 254987.65 | 21455.85 | 53639.63 | 1411.71 | 3529.28 | 80539.21 | 201348.03 | 21.04% |  |  | 20044.14 | [5 empty] | 1458.62 | 2639.29 | 2728.44 | 6188.83 | 3708.91 | 3320.05
1 | .4.16 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 2039.9 | 580.85 | 1184875.92 | 858.24 | 498508.7 | 56.47 | 32800.6 | 1181.66 | 686367.21 | 42.07% |  |  | 801.77 | [5 empty] | 58.34 | 105.58 | 109.14 | 247.55 | 148.36 | 132.8
1 | .4.17 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 40798 | 1.47 | 59973.06 | 11328.68 | 16653.16 | 745.4 | 1095.74 | 29469.32 | 43319.9 | 27.77% |  |  | 10583.28 | [5 empty] | 770.15 | 1393.59 | 1440.65 | 3267.55 | 1958.35 | 1752.99
1 | .4.18 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 2229.9 | 630 | 1404837 | 0 | 0 |  | 0 | 2229.9 | 1404837 | 0% |  |  | 0
1 | .4.19 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 44598.02 | 1.47 | 65559.09 | 0 | 0 |  | 0 | 44598.02 | 65559.09 | 0% |  |  | 0
1 | .4.20 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | m² | 3800 | 7.24 | 27512 | 0 | 0 |  | 0 | 3800 | 27512 | 0% |  |  | 0
1 | .4.21 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m | 566.8 | 5.26 | 2981.37 | 0 | 0 |  | 0 | 566.8 | 2981.37 | 0% |  |  | 0
1 | .4.22 | TRANSPORTE DE GUIAS | mxkm | 11336 | 0.15 | 1700.4 | 0 | 0 |  | 0 | 11336 | 1700.4 | 0% |  |  | 0
1 | .4.23 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | m² | 896.33 | 10.64 | 9536.95 | 0 | 0 |  | 0 | 896.33 | 9536.95 | 0% |  |  | 0
1 | .4.24 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m²xkm | 17926.6 | 0.27 | 4840.18 | 0 |  |  | 0 | 17926.6 | 4840.18 | 0% |  |  | 0
1 | .4.25 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | m³ | 766.42 | 340 | 260582.8 | 252.19 | 85744.6 | 36.81 | 12515.4 | 514.23 | 174838.2 | 32.91% |  |  | 215.38 | [5 empty] | 10.31 | 44.55 | 25.38 | 51.08 | 33.84 | 50.22
1 | .4.26 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | m³ | 414.03 | 450 | 186313.5 | 242.5 | 109125 | 36.81 | 16564.5 | 171.53 | 77188.5 | 58.57% |  |  | 205.69 | [5 empty] | 15.47 | 29.7 | 25.38 | 51.08 | 33.84 | 50.22
1 | .4.27 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA (0,60 a 1,20m) | m³ | 34 | 365.8 | 12437.2 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 12437.2 | 0% |  |  | 0
1 | .4.28 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 500 | 92.25 | 46125 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 46125 | 0% |  |  | 0
1 | .4.29 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 5000 | 0.8 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 4000 | 0% |  |  | 0
1 | .4.30 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | m³ | 1880.11 | 385 | 723842.35 | 80 | 30800 | 80 | 30800 | 1800.11 | 693042.35 | 4.255% |  |  | 0
1 | .4.31 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA (CICLOVIA) | m³ | 337.91 | 390 | 131784.9 | 0 | 0 |  | 0 | 337.91 | 131784.9 | 0% |  |  | 0
1 | .4.32 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA DE RESINA ACRÍLICA | m² | 3379.06 | 17.19 | 58086.04 | 0 | 0 |  | 0 | 3379.06 | 58086.04 | 0% |  |  | 0
1 | .4.33 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO HOT-SPRAY | m² | 608.23 | 36.27 | 22060.5 | 0 | 0 |  | 0 | 608.23 | 22060.5 | 0% |  |  | 0
1 | .4.34 | LADRINHO HIDRÁULICO 25X25CM E=2CM PISO TÁTIL DE ALERTA | m² | 252 | 85.74 | 21606.48 | 0 | 0 |  | 0 | 252 | 21606.48 | 0% |  |  | 0
1 | .4.35 | LADRINHO HIDRÁULICO 25X25CM E=2CM PISO TÁTIL DIRECIONAL | m² | 2577.6 | 85.74 | 221003.42 | 0 | 0 |  | 0 | 2577.6 | 221003.42 | 0% |  |  | 0
1 | .4.36 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | m | 550 | 618.93 | 340411.5 | 0 | 0 |  | 0 | 550 | 340411.5 | 0% |  |  | 0
1 | .4.37 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | 1550 | 193.45 | 299847.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1550 | 299847.5 | 0% |  |  | 0
1 | .4.38 | DRENO DE BRITA | m³ | 940 | 94.04 | 88397.6 | 649.68 | 61095.91 | 87.04 | 8185.24 | 290.32 | 27301.69 | 69.12% |  |  | 562.64 | [6 empty] | 67.2 |  | 220 | 249.2 | 26.24
1 | .4.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | m | 3398 | 17.41 | 59159.18 | 1803 | 31390.23 | 544 | 9471.04 | 1595 | 27768.95 | 53.06% |  |  | 1259 | [8 empty] | 745 | 350 | 164
1 | .4.40 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITund.INAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M | m² | 6287 | 2.96 | 18609.52 | 5615.9 | 16623.06 | 979.2 | 2898.43 | 671.1 | 1986.46 | 89.33% |  |  | 4636.7 |  |  | 521.5 |  |  |  | 344 |  | 1857 | 1619 | 295.2
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9880046.72 |  | 2361957.26 |  | 306779.3 |  | 7518089.45 | 23.91% |  |  | 0
1 | .5 | DRENAGEM | [13 empty] | 0
1 | .5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | m³ | 6896.4 | 8.61 | 59378 | 6641.94 | 57187.1 | 767.85 | 6611.19 | 254.46 | 2190.9 | 96.31% |  |  | 5874.09 | [5 empty] | 458.85 | 990.16 | 1530.76 | 695.69 | 2172.39 | 26.24
1 | .5.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | m³ | 2060.06 | 6.16 | 12689.97 | 1010.46 | 6224.43 | 40.33 | 248.43 | 1049.6 | 6465.54 | 49.05% |  |  | 970.13 | [5 empty] | 57.72 | 162.36 | 92.08 | 278.14 | 379.83
1 | .5.3 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m³xkm | 41201.2 | 0.77 | 31724.92 | 0 | 0 |  | 0 | 41201.2 | 31724.92 | 0% |  |  | 0
1 | .5.4 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 4836.34 | 9.43 | 45606.69 | 4836.34 | 45606.69 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 584.5 | 5511.84 | 4836.34 | [5 empty] | 1139.72 | 787.75 | 1399.08 | 391.96 | 1117.83
1 | .5.5 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. | m² | 899.71 | 82.7 | 74406.02 | 0 | 0 |  | 0 | 899.71 | 74406.02 | 0% |  |  | 0
1 | .5.6 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. | m² | 1143.73 | 56.44 | 64552.12 | 0 | 0 |  | 0 | 1143.73 | 64552.12 | 0% |  |  | 0
1 | .5.7 | ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO | m² | 993.62 | 12 | 11923.44 | 0 | 0 |  | 0 | 993.62 | 11923.44 | 0% |  |  | 0
1 | .5.8 | ESCORAMENTO DE SOLO ESPECIAL | m² | 1227.91 | 66.08 | 81140.29 | 0 | 0 |  | 0 | 1227.91 | 81140.29 | 0% |  |  | 0
1 | .5.9 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | m³ | 271.83 | 131.25 | 35677.69 | 249.31 | 32721.94 | 21.01 | 2757.56 | 22.52 | 2955.75 | 91.72% |  |  | 228.3 | [5 empty] | 21.39 | 40.05 | 39.6 | 28.93 | 90.22 | 8.11
1 | .5.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | m | 672 | 104.73 | 70378.56 | 572.96 | 60006.1 | 37.5 | 3927.38 | 99.04 | 10372.46 | 85.26% |  |  | 535.46 | [5 empty] | 83.6 | 73.43 | 126.22 | 57.21 | 195
1 | .5.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | m | 411 | 137.22 | 56397.42 | 405.58 | 55653.69 | 46.1 | 6325.84 | 5.42 | 743.73 | 98.68% |  |  | 359.48 | [5 empty] | 26.8 | 55.4 | 69.48 | 54.18 | 153.62
1 | .5.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 | m | 409 | 153.97 | 62973.73 | 85.33 | 13138.26 |  | 0 | 323.67 | 49835.47 | 20.86% |  |  | 85.33 | [5 empty] | 24 |  |  |  | 61.33
1 | .5.13 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 | m | 44 | 258.4 | 11369.6 | 44 | 11369.6 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 23.11 | 5971.62 | 44 | [6 empty] | 29.89 |  |  | 14.11
1 | .5.14 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 | m | 28 | 354.21 | 9917.88 | 28 | 9917.88 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.16 | 5724.03 | 28 | [6 empty] | 19.98 | 8.02
1 | .5.15 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 31 | 821.25 | 25458.75 | 0 | 0 |  | 0 | 31 | 25458.75 | 0% |  |  | 0
1 | .5.16 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 176.9 | 41.72 | 7380.27 | 1.76 | 73.43 |  | 0 | 175.14 | 7306.84 | 0.995% |  |  | 1.76 | [6 empty] | 1.76
1 | .5.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 2.81 | 318.11 | 893.89 | 0.1 | 31.81 |  | 0 | 2.71 | 862.08 | 3.559% |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0.1
1 | .5.18 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 237.6 | 258.37 | 61388.71 | 1.76 | 454.73 |  | 0 | 235.84 | 60933.98 | 0.741% |  |  | 1.76 | [6 empty] | 1.76
1 | .5.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | m² | 56.16 | 159.01 | 8930 | 1 | 159.01 |  | 0 | 55.16 | 8770.99 | 1.781% |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1 | .5.20 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 31.6 | 3538.11 | 111804.28 | 9.7 | 34319.67 | 1 | 3538.11 | 21.9 | 77484.61 | 30.7% |  |  | 8.7 | [8 empty] | 6.5 | 2.2
1 | .5.21 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,20 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 41.9 | 2860.55 | 119857.05 | 7.2 | 20595.96 |  | 0 | 34.7 | 99261.09 | 17.18% |  |  | 7.2 | [6 empty] | 2.3 |  |  | 4.9
1 | .5.22 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,40/Ø1,50 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 44.8 | 3510.31 | 157261.89 | 2.2 | 7722.68 |  | 0 | 42.6 | 149539.21 | 4.911% |  |  | 2.2 | [9 empty] | 2.2
1 | .5.23 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - Ø1,80/Ø2,20/Ø2,50 COM ALTURA ATÉ 5,00m | m | 31.4 | 4466.39 | 140244.65 | 0 | 0 |  | 0 | 31.4 | 140244.65 | 0% | 4.5 | 20098.76 | 0
1 | .5.24 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | m | 142 | 686.36 | 97463.12 | 4.4 | 3019.98 |  | 0 | 137.6 | 94443.14 | 3.099% |  |  | 4.4 | [8 empty] | 4.4
1 | .5.25 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40t) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/GAL. ÁGUAS PLUV. | und. | 71 | 299.65 | 21275.15 | 8 | 2397.2 |  | 0 | 63 | 18877.95 | 11.27% |  |  | 8 | [6 empty] | 4 |  | 4
1 | .5.26 | INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | und. | 71 | 90.85 | 6450.35 | 8 | 726.8 |  | 0 | 63 | 5723.55 | 11.27% |  |  | 8 | [6 empty] | 4 |  | 4
1 | .5.27 | BOCA DE LOBO SIMPLES | und. | 14 | 1296.08 | 18145.12 | 7 | 9072.56 | 2 | 2592.16 | 7 | 9072.56 | 50% |  |  | 5 | [8 empty] | 2 | 3
1 | .5.28 | BOCA DE LOBO DUPLA | und. | 31 | 2301.91 | 71359.21 | 24 | 55245.84 | 2 | 4603.82 | 7 | 16113.37 | 77.42% |  |  | 22 | [8 empty] | 7 | 10 | 5
1 | .5.29 | BOCA DE LOBO TRIPLA | und. | 20 | 3293.92 | 65878.4 | 7 | 23057.44 | 5 | 16469.6 | 13 | 42820.96 | 35% |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 1
1 | .5.30 | BOCA DE LOBO QUADRUPLA | und. | 11 | 4295.78 | 47253.58 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 47253.58 | 0% |  |  | 0
1 | .5.31 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø500mm (Tipo A2 - DER/SP) | und. | 1 | 2267.6 | 2267.6 | 1 | 2267.6 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 1 | [10 empty] | 1
1 | .5.32 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø600mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 1 | 2013.46 | 2013.46 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2013.46 | 0% |  |  | 0
1 | .5.33 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 1 | 5250.1 | 5250.1 | 1 | 5250.1 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1 | .5.34 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø600mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 4 | 4433.45 | 17733.8 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 17733.8 | 0% |  |  | 0
1 | .5.35 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø800mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 1 | 6579.07 | 6579.07 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6579.07 | 0% |  |  | 0
1 | .5.36 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø1500mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 2 | 24859.17 | 49718.34 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 49718.34 | 0% |  |  | 0
1 | .5.37 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | m | 12 | 1493.61 | 17923.32 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 17923.32 | 0% |  |  | 0
1 | .5.38 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | m | 19 | 2602.34 | 49444.46 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 49444.46 | 0% |  |  | 0
1 | .5.39 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 5 | 4835.95 | 24179.75 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 24179.75 | 0% |  |  | 0
1 | .5.40 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | hpxh | 7560 | 1.02 | 7711.2 | 7560 | 7711.2 | 451.5 | 460.53 | 0 | 0 | 100% |  |  | 7108.5 | [5 empty] | 1701 |  |  | 3675 | 787.5 | 945
TOTAL DE DRENAGEM | [5 empty] | 1772001.85 |  | 463931.7 |  | 47534.62 |  | 1308070.15 | 26.18% |  |  | 0
1 | .6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ | [13 empty] | 0
1 | .6.1 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 2520 | 3.75 | 9450 | 2520 | 9450 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 10243.25 | 38412.19 | 2520 |  |  |  |  | 1177.2 | 538.16 | 804.64
1 | .6.2 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 5630 | 0.77 | 4335.1 | 2354.4 | 1812.89 |  | 0 | 3275.6 | 2522.21 | 41.82% | -2354.4 | -1812.89 | 2354.4 |  |  |  |  | 2354.4
1 | .6.3 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m3 | 17520 | 10.25 | 179580 | 4895.41 | 50177.95 |  | 0 | 12624.59 | 129402.05 | 27.94% |  |  | 4895.41 |  |  |  |  | 392.4 | 966.2 | 1977.49 |  |  |  | 1559.32
1 | .6.4 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m3*km | 350400 | 0.96 | 336384 | 27184.4 | 26097.02 |  |  | 323215.6 | 310286.98 | 7.758% | -27184.4 | -26097.02 | 27184.4 |  |  |  |  | 7848 | 19336.4
1 | .6.5 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | ton | 31536 | 15 | 473040 | 2446.6 | 36699 |  |  | 29089.4 | 436341 | 7.758% | -2446.6 | -36699 | 2446.6 |  |  |  |  | 706.32 | 1740.28
1 | .6.6 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 4758.5 | 9.43 | 44872.66 | 4758.5 | 44872.66 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 4758.5 |  |  |  |  | 741.2 | 428.73 | 2834.58 | 753.99
1 | 6.7 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m³ | 2500 | 77.83 | 194575 | 2500 | 194575 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2500 |  |  |  |  | 274.68 | 315.62 | 1370.09 | 408.54 |  |  | 131.07
1 | 6.8 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 400 | 90.12 | 36048 | 400 | 36048 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 131.32 | 11834.56 | 400 |  |  |  |  | 117.72 | 44.76 | 237.52
1 | 6.9 | CONCRETO FCK 18 MPA | m3 | 125 | 353.13 | 44141.25 | 125 | 44141.25 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 71.13 | 25118.14 | 125 | [5 empty] | 24.32 | 100.68
1 | 6.10 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □2,00x2,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 1,0m | m | 30 | 1500 | 45000 | 30 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 22 | 33000 | 30 | [5 empty] | 30
1 | 6.11 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □4,00X4,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 3,0m | m | 170 | 3960 | 673200 | 127 | 502920 |  | 0 | 43 | 170280 | 74.71% |  |  | 127 | [6 empty] | 16 | 111
1 | 6.12 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □4,00X4,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 4,0m | m | 60 | 3960 | 237600 | 60 | 237600 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 60 | [6 empty] | 60
1 | 6.13 | FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. | m² | 500 | 84.45 | 42225 | 403.03 | 34035.88 |  | 0 | 96.97 | 8189.12 | 80.61% |  |  | 403.03 | [5 empty] | 230.88 | 65.22 |  |  |  | 106.93
1 | 6.14 | CONCRETO FCK 25 MPA | m³ | 68 | 375.5 | 25534 | 68 | 25534 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 78.88 | 29619.44 | 68 | [5 empty] | 29.82 | 38.18
1 | 6.15 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | kg | 6630 | 6.78 | 44951.4 | 6548 | 44395.44 |  | 0 | 82 | 555.96 | 98.76% |  |  | 6548 | [5 empty] | 2286 |  |  |  |  | 4262
1 | 6.16 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 8080 | 3.75 | 30300 | 8080 | 30300 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1086.65 | 4074.94 | 8080 | [5 empty] | 1533.25 | 6546.75
1 | 6.17 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 161600 | 0.77 | 124432 | 30665 | 23612.05 |  | 0 | 130935 | 100819.95 | 18.98% |  |  | 30665 | [5 empty] | 30665
1 | 6.18 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 8080 | 2.65 | 21412 | 8080 | 21412 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1279.01 | 3389.38 | 8080 | [6 empty] | 6495.78 | 745.18 | 839.04
1 | 6.19 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 140 | 821.25 | 114975 | 140 | 114975 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1642.5 | 140 |  |  |  |  | 109 | 31
TOTAL DE TRAVESSIAS | [5 empty] | 2682055.41 |  | 1523658.14 |  | 0 |  | 1158397.27 | 56.81% |  |  | 0
1 | .7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [13 empty] | 0
1 | .7.1 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m³ | 9059.51 | 10.25 | 92859.98 | 4153.1 | 42569.28 |  | 0 | 4906.41 | 50290.7 | 45.84% |  |  | 4153.1 |  |  |  | 1022.5 | 840 | 1234.7 | 161.81 |  |  | 894.09
1 | .7.2 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m³xkm | 181190.2 | 0.96 | 173942.59 | 61944 | 59466.24 |  | 0 | 119246.2 | 114476.35 | 34.19% | -61944 | -59466.24 | 61944 |  |  |  | 20450 | 16800 | 24694
1 | .7.3 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | ton | 16307.12 | 15 | 244606.8 | 5574.96 | 83624.4 |  | 0 | 10732.16 | 160982.4 | 34.19% | -5574.96 | -83624.4 | 5574.96 |  |  |  |  | 3352.5 | 2222.46
1 | .7.4 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m³ | 935.36 | 77.83 | 72799.07 | 935.36 | 72799.07 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1620.67 | 126136.75 | 935.36 |  |  |  | 371 | 350 | 1195.99 | -981.63
1 | .7.5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | m³ | 284.25 | 512.13 | 145572.95 | 284.25 | 145572.95 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.25 | 8322.11 | 284.25 |  |  | 71 | 27.2 | 27.2 | 60.66 | 98.19
1 | .7.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | m³ | 1733.5 | 406.9 | 705361.15 | 1733.5 | 705361.15 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 361.5 | 147094.35 | 1733.5 |  |  | 430 | 202.5 | 202.5 | 485.35 | 413.15
1 | .7.7 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | m² | 1114 | 173.47 | 193245.58 | 1114 | 193245.58 | 364 | 63143.08 | 0 | 0 | 100% |  |  | 750 |  |  | 278.3 | 108 | 108 | 184 | 71.7
1 | .7.8 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITund.INAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 8050 | 9.65 | 77682.5 | 4869.5 | 46990.68 |  | 0 | 3180.5 | 30691.83 | 60.49% | -3588.5 | -34629.03 | 4869.5 |  |  | 4025 | 106 | 106 | 632.5
1 | .7.9 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTund.INAL 48 KN/M | m² | 3700 | 7.67 | 28379 | 0 | 0 |  | 0 | 3700 | 28379 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 212 | 212 | -611.5 | 187.5
1 | .7.10 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 11931.98 | 3.75 | 44744.93 | 11931.98 | 44744.93 | 1448.84 | 5433.15 | 0 | 0 | 100% |  |  | 10483.14 |  |  |  | 2120 | 2120 | 2724.36 | 1832.22 | 1686.56
1 | .7.11 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 238639.6 | 0.77 | 183752.49 | 139287.2 | 107251.14 |  | 0 | 99352.4 | 76501.35 | 58.37% | -139287.2 | -107251.14 | 139287.2 |  |  |  | 42400 | 42400 | 54487.2
1 | .7.12 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 11931.98 | 2.65 | 31619.75 | 6003.4 | 15909.01 |  | 0 | 5928.58 | 15710.74 | 50.31% | -3207.73 | -8500.48 | 6003.4 |  |  |  | 2120 | 2120 | 1763.4
TOTAL CONTENÇÃO DE MARGENS | [5 empty] | 1994566.79 |  | 1517534.43 |  | 68576.23 |  | 477032.37 | 76.08% |  |  | 0
1 | .8 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0
|  | HORIZONTAL | [13 empty] | 0
1 | .8.1 | Sinalização horizontal com tinta de resina acrílica | m² | 7200 | 17.19 | 123768 | 0 | 0 |  | 0 | 7200 | 123768 | 0% |  |  | 0
1 | .8.2 | Sinalização horizontal com termoplast Hot-Spray | m² | 244 | 36.27 | 8849.88 | 0 | 0 |  | 0 | 244 | 8849.88 | 0% |  |  | 0
1 | .8.3 | Sinalização horizontal com termoplast extrund.ado | m² | 123 | 36.24 | 4457.52 | 0 | 0 |  | 0 | 123 | 4457.52 | 0% |  |  | 0
1 | .8.4 | Tachão monodirecional refletivo de vidro | unid | 748 | 34.97 | 26157.56 | 0 | 0 |  | 0 | 748 | 26157.56 | 0% |  |  | 0
1 | .8.5 | Tachão bidirecional refletivo de vidro | unid | 16 | 40,01 | 640.16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 640.16 | 0% |  |  | 0
|  | VERTICAL - ORIENTAÇÃO, ADV. E REGULAMENTAÇÃO | [13 empty] | 0
1 | .8.6 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" | m | 88 | 84.79 | 7461.52 | 0 | 0 |  | 0 | 88 | 7461.52 | 0% |  |  | 0
1 | .8.7 | P51 - Coluna simples em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 2,70m | unid | 2 | 382 | 764 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 764 | 0% |  |  | 0
1 | .8.8 | P53 - Coluna dupla em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 4 | 630 | 2520 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2520 | 0% |  |  | 0
1 | .8.9 | P55 - Braço projetado light Ø76,2mm; esp.: 3,75mm; comp.: 2,70m (fixado em poste de concreto), inclusive abraçadeira 5/16", dividida em 4 partes 90º | unid | 12 | 594 | 7128 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 7128 | 0% |  |  | 0
1 | .8.10 | P57 - Coluna em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 9 | 810 | 7290 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 7290 | 0% |  |  | 0
1 | .8.11 | P57 - Braço em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 3,15m | unid | 9 | 612 | 5508 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 5508 | 0% |  |  | 0
1 | .8.12 | P59 - Coluna em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 2 | 870 | 1740 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1740 | 0% |  |  | 0
1 | .8.13 | P59 - Braço em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 3,15m (duplo) | unid | 4 | 672 | 2688 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2688 | 0% |  |  | 0
1 | .8.14 | Fornecimento e transporte de placa de alumínio GT+GT (regulamentação / advertência) | m² | 54 | 917.64 | 49552.56 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 49552.56 | 0% |  |  | 0
1 | .8.15 | Fornecimento e transporte de placa de alumínio GT+AI (indicação e orientação) | m² | 6 | 1036.06 | 6216.36 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6216.36 | 0% |  |  | 0
1 | .8.16 | Colocação de placa em suporte madeira/metalico-solo | m² | 60 | 41.05 | 2463 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 2463 | 0% |  |  | 0
|  | SEMAFÓRICA | [13 empty] | 0
1 | .8.17 | Grupo Focal Veicular padrão SEMCO com lampadas em LED's (completo lentes e suporte) | unid | 1 | 1030 | 1030 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1030 | 0% |  |  | 0
1 | .8.18 | Grupo Focal pedestre quadrado com contador regressivo em LED's (completo lentes e suporte) | unid | 1 | 1105 | 1105 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1105 | 0% |  |  | 0
1 | .8.19 | Botoeira de pedestre convencial | unid | 1 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 112.5 | 0% |  |  | 0
1 | .8.20 | Braço projetado cilíndrico (Verificar especificação URBES) | unid | 2 | 525 | 1050 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1050 | 0% |  |  | 0
1 | .8.21 | Coluna para braço projetado cilíndrica (Verificar especificação URBES) | unid | 2 | 1050 | 2100 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2100 | 0% |  |  | 0
1 | .8.22 | Coluna simples cilíndrica (Verificar especificação URBES) | unid | 5 | 680 | 3400 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 3400 | 0% |  |  | 0
1 | .8.23 | Controlador Flexcon III 188 de 8 Fases | unid | 1 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 11000 | 0% |  |  | 0
TOTAL SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 277002.06 |  | 0 |  | 0 |  | 277002.06 | 0% |  |  | 0
1 | .9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [13 empty] | 0
1 | .9.1 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 1 PÉTALA Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 159 | 2988.31 | 475141.29 | 0 | 0 |  | 0 | 159 | 475141.29 | 0% |  |  | 0
1 | .9.2 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 2 PÉTALAS Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 4 | 4395.35 | 17581.4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 17581.4 | 0% |  |  | 0
1 | .9.3 | CONJUNTO DE POSTE 8,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 1 PÉTALA Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 4 | 2610.57 | 10442.28 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 10442.28 | 0% |  |  | 0
1 | .9.4 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 3 PÉTALAS Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 1 | 5861.02 | 5861.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5861.02 | 0% |  |  | 0
1 | .9.5 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 1 1/2", escavação, apiloamento, concreto FCK 15MPA. | m | 7500 | 45.89 | 344175 | 0 | 0 |  | 0 | 7500 | 344175 | 0% |  |  | 0
1 | .9.6 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, aos postes, incluso os serviços: escavação, apiloamento, concreto FCK 15MPa para eletroduto de PVC flexível 3/4" | m | 288 | 18.33 | 5279.04 | 0 | 0 |  | 0 | 288 | 5279.04 | 0% |  |  | 0
1 | .9.7 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | und | 217 | 224.95 | 48814.15 | 0 | 0 |  | 0 | 217 | 48814.15 | 0% |  |  | 0
1 | .9.8 | Ponto de Medição Padrão CPFL | und | 6 | 3653.88 | 21923.28 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 21923.28 | 0% |  |  | 0
1 | .9.9 | Comando de Iluminação Coletivo | und | 18 | 774.4 | 13939.2 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 13939.2 | 0% |  |  | 0
1 | .9.10 | Quadro para Comando | und | 6 | 1093.17 | 6559.02 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6559.02 | 0% |  |  | 0
1 | .9.11 | Cabo 16,00mm² - isolamento para 1,0KV - classe 4 - flexível | m | 22500 | 9.78 | 220050 | 0 | 0 |  | 0 | 22500 | 220050 | 0% |  |  | 0
1 | .9.12 | Caminhão carga seca capacidade 8 Ton com guindaste | h | 56 | 115.63 | 6475.28 | 0 | 0 |  | 0 | 56 | 6475.28 | 0% |  |  | 0
|  | INFOVIAS (Infraestrutura para fibra-ótica) | [13 empty] | 0
1 | .9.13 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 4", escavação, apiloamento, concreto FCK 13,5 MPA. | m | 4000 | 59.56 | 238240 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 238240 | 0% |  |  | 0
1 | .9.14 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | und | 60 | 224.95 | 13497 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 13497 | 0% |  |  | 0
TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [5 empty] | 1427977.96 |  | 0 |  | 0 |  | 1427977.96 | 0% |  |  | 0
1 | .10 | PAISAGISMO | [13 empty] | 0
1 | .10.1 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | m³ | 781.32 | 90 | 70318.8 | 0 | 0 |  | 0 | 781.32 | 70318.8 | 0% |  |  | 0
1 | .10.2 | Plantio de grama em placas | m² | 70093 | 5 | 350465 | 22120 | 110600 | 2200 | 11000 | 47973 | 239865 | 31.56% |  |  | 19920 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 4000 | 2000 | 6320 | 6600
1 | .10.3 | ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) | und | 20 | 172.92 | 3458.4 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 3458.4 | 0% |  |  | 0
1 | .10.4 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) | und | 7 | 125.04 | 875.28 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 875.28 | 0% |  |  | 0
1 | .10.5 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | und | 36 | 171.76 | 6183.36 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 6183.36 | 0% |  |  | 0
1 | .10.6 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | und | 62 | 109.66 | 6798.92 | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 6798.92 | 0% |  |  | 0
1 | .10.7 | Árvore Ornamental Chuva de Ouro - h=2,00m | und | 21 | 191.13 | 4013.73 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4013.73 | 0% |  |  | 0
1 | .10.8 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) | und | 20 | 113.06 | 2261.2 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 2261.2 | 0% |  |  | 0
1 | .10.9 | Plantio de Arbustos (Cyca) | und | 4 | 12.24 | 48.96 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 48.96 | 0% |  |  | 0
TOTAL PAISAGISMO | [5 empty] | 444423.65 |  | 110600 |  | 11000 |  | 333823.65 | 24.89% |  |  | 0
2 |  | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ, na Avenida Dr. Américo Figueiredo | [13 empty] | 0
2 | .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0
2 | .1.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m2 | 2050 | 0.47 | 963.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2050 | 963.5 | 0% |  |  | 0
2 | .1.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 9 | 49.46 | 445.14 | 9 | 445.14 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 9 | [5 empty] | 9
2 | .1.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 701.5 | 2.04 | 1431.06 | 0 | 0 |  | 0 | 701.5 | 1431.06 | 0% |  |  | 0
2 | .1.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m3*km | 701.5 | 3.89 | 2728.84 | 0 | 0 |  | 0 | 701.5 | 2728.84 | 0% |  |  | 0
2 | .1.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m3*km | 14030 | 1.19 | 16695.7 | 216 | 257.04 |  | 0 | 13814 | 16438.66 | 1.54% |  |  | 216 | [5 empty] | 216
2 | .1.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m3 | 701.5 | 1.95 | 1367.93 | 72 | 140.4 |  | 0 | 629.5 | 1227.53 | 10.26% |  |  | 72 | [5 empty] | 72
2 | .1.7 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | M2 | 504 | 51.18 | 25794.72 | 0 | 0 |  | 0 | 504 | 25794.72 | 0% |  |  | 0
2 | .1.8 | ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE | M/EIXO | 600 | 5.62 | 3372 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 3372 | 0% |  |  | 0
2 | .1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 115 | 92.25 | 10608.75 | 0 | 0 |  | 0 | 115 | 10608.75 | 0% |  |  | 0
2 | .1.10 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | 805 | 52.1 | 41940.5 | 0 | 0 |  | 0 | 805 | 41940.5 | 0% |  |  | 0
2 | .1.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 35 | 231.58 | 8105.3 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 8105.3 | 0% |  |  | 0
2 | .1.12 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 19100 | 0.8 | 15280 | 0 | 0 |  | 0 | 19100 | 15280 | 0% |  |  | 0
2 | .1.13 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m3 | 955 | 1.95 | 1862.25 | 0 | 0 |  | 0 | 955 | 1862.25 | 0% |  |  | 0
2 | .1.14 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 649.75 | 5.26 | 3417.69 | 0 | 0 |  | 0 | 649.75 | 3417.69 | 0% |  |  | 0
2 | .1.15 | TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM | 12995 | 0.15 | 1949.25 | 0 | 0 |  | 0 | 12995 | 1949.25 | 0% |  |  | 0
2 | .1.16 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 20163.4 | 10.64 | 214538.58 | 0 | 0 |  | 0 | 20163.4 | 214538.58 | 0% |  |  | 0
2 | .1.17 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2XKM | 112712.4 | 0.27 | 30432.35 | 0 | 0 |  | 0 | 112712.4 | 30432.35 | 0% |  |  | 0
2 | .2 | ATERRO ARMADO | [13 empty] | 0
2 | .2.1 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS | m2 | 767 | 525.46 | 403027.82 | 0 | 0 |  | 0 | 767 | 403027.82 | 0% |  |  | 0
2 | .2.2 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS | m2 | 1470 | 490 | 720300 | 0 | 0 |  | 0 | 1470 | 720300 | 0% |  |  | 0
2 | .2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 102.68 | 36.93 | 3791.97 | 0 | 0 |  | 0 | 102.68 | 3791.97 | 0% |  |  | 0
2 | .2.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO | M3 | 18 | 314.29 | 5657.22 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 5657.22 | 0% |  |  | 0
2 | .2.5 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 37110.5 | 10 | 371105 | 0 | 0 |  | 0 | 37110.5 | 371105 | 0% |  |  | 0
2 | .2.6 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM | m3*km | 371105 | 1.39 | 515835.95 | 0 | 0 |  | 0 | 371105 | 515835.95 | 0% |  |  | 0
2 | .2.7 | COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL | m3 | 3711.05 | 23.44 | 86987.01 | 0 | 0 |  | 0 | 3711.05 | 86987.01 | 0% |  |  | 0
2 | .2.8 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 33399.45 | 4.61 | 153971.46 | 0 | 0 |  | 0 | 33399.45 | 153971.46 | 0% |  |  | 0
|  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0
2. | .2.9 | ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. ‐ SOLO | m3 | 79 | 745.38 | 58885.02 | 0 | 0 |  | 0 | 79 | 58885.02 | 0% |  |  | 0
2. | .2.10 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT ‐ SOLO | m3 | 80 | 1898.91 | 151912.8 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 151912.8 | 0% |  |  | 0
2. | .2.11 | ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.‐ ROCHA | m3 | 69 | 2070.34 | 142853.46 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 142853.46 | 0% |  |  | 0
2. | .2.12 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. ‐ ROCHA | m3 | 69 | 4391.67 | 303025.23 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 303025.23 | 0% |  |  | 0
2. | .2.13 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 297 | 325.2 | 96584.4 | 0 | 0 |  | 0 | 297 | 96584.4 | 0% |  |  | 0
2. | .2.14 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 1030 | 100.99 | 104019.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1030 | 104019.7 | 0% |  |  | 0
2. | .2.15 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 12646 | 6.78 | 85739.88 | 0 | 0 |  | 0 | 12646 | 85739.88 | 0% |  |  | 0
2 | .4 | MESOESTRUTURA | [13 empty] | 0
2 | .4.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA - BOMBEADO | M3 | 15.88 | 301.61 | 4789.57 | 0 | 0 |  | 0 | 15.88 | 4789.57 | 0% |  |  | 0
2 | .4.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO | M3 | 305.17 | 334.16 | 101975.61 | 0 | 0 |  | 0 | 305.17 | 101975.61 | 0% |  |  | 0
2 | .4.3 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 760 | 84.45 | 64182 | 0 | 0 |  | 0 | 760 | 64182 | 0% |  |  | 0
2 | .4.4 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 36762 | 6.78 | 249246.36 | 0 | 0 |  | 0 | 36762 | 249246.36 | 0% |  |  | 0
2 | .4.5 | CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA | dm3 | 100 | 11.51 | 1151 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 1151 | 0% |  |  | 0
2 | .4.6 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 132 | 55.52 | 7328.64 | 0 | 0 |  | 0 | 132 | 7328.64 | 0% |  |  | 0
2 | .4.7 | CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO | m3 | 4583 | 49.6 | 227316.8 | 0 | 0 |  | 0 | 4583 | 227316.8 | 0% |  |  | 0
2 | .5 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 0
2 | .5.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO | m³ | 661.69 | 334.16 | 221110.33 | 0 | 0 |  | 0 | 661.69 | 221110.33 | 0% |  |  | 0
2 | .5.2 | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | UN | 921 | 66.15 | 60924.15 | 0 | 0 |  | 0 | 921 | 60924.15 | 0% |  |  | 0
2 | .5.3 | EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. | m2 | 1410 | 45.96 | 64803.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1410 | 64803.6 | 0% |  |  | 0
2 | .5.4 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 4037 | 84.45 | 340924.65 | 0 | 0 |  | 0 | 4037 | 340924.65 | 0% |  |  | 0
2 | .5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 | KG | 1916 | 7.52 | 14408.32 | 0 | 0 |  | 0 | 1916 | 14408.32 | 0% |  |  | 0
2 | .5.6 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 127852 | 6.78 | 866836.56 | 0 | 0 |  | 0 | 127852 | 866836.56 | 0% |  |  | 0
2 | .5.7 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 2820 | 2.5 | 7050 | 0 | 0 |  | 0 | 2820 | 7050 | 0% |  |  | 0
2 | .5.8 | CONC.ASF.US.QUENTE ‐ BINDER GRAD.A S/DOP | M3 | 70.5 | 548.74 | 38686.17 | 0 | 0 |  | 0 | 70.5 | 38686.17 | 0% |  |  | 0
2 | .5.9 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 1410 | 1.47 | 2072.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1410 | 2072.7 | 0% |  |  | 0
2 | .5.10 | CAMADA ROLAMENTO‐CBUQ GRADUACAO C‐S/DOP | M3 | 70.5 | 630 | 44415 | 0 | 0 |  | 0 | 70.5 | 44415 | 0% |  |  | 0
2 | .5.11 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 1410 | 1.47 | 2072.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1410 | 2072.7 | 0% |  |  | 0
2 | .5.12 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM | m | 104 | 548.21 | 57013.84 | 0 | 0 |  | 0 | 104 | 57013.84 | 0% |  |  | 0
2 | .5.13 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 54 | 22.01 | 1188.54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 1188.54 | 0% |  |  | 0
2 | .5.14 | GRADIL DE FERRO MODELO PMS, INCLUI PINTURA | M | 135 | 618.93 | 83555.55 | 0 | 0 |  | 0 | 135 | 83555.55 | 0% |  |  | 0
2 | .5.15 | LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P | un | 24 | 7168.31 | 172039.44 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 172039.44 | 0% |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL OAE | [5 empty] | 6217722.01 |  | 842.58 |  | 0 |  | 6216879.43 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Total Custo | 27837133.26 |  |  | 7721157.65 |  | 483680.96 |  | 20115955.71 | 27.74% |  |  | 0
|  |  |  | BDI 35,00% | 9742996.64 |  |  | 2702405.18 |  | 169288.34 |  | 7040584.5 | 27.74% |  |  | 0
|  |  |  | Total Geral | 37580129.9 |  |  | 10423562.83 |  | 652969.3 |  | 27156540.21 | 27.74% |  |  | 0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO | [8 empty] | 652969.3 | [6 empty] | 873631.33 | [9 empty] | 873631.33
1° REAJUSTE (2,769 %) | [8 empty] | 18080.72
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 1° REAJUSTE | [8 empty] | 671050.02
2° REAJUSTE (4,470 %) | [8 empty] | 29995.94
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 2° REAJUSTE | [8 empty] | 701045.96
CLP n° 196/2016
Note on P152: Lucas Vaz de Lima: ACUMULADO TOTAL = 12763,25 (ADUELA 2X2, ADUELA 4X4 E BSTCS 1500)
Note on I305: Lucas Vaz de Lima:

## FATURAMENTO
| TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI
0.35
TERRAPLANAGEM | 30328.97 | 10615.14 | 40944.11
PAVIMENTAÇÃO URBANA | 306779.3 | 107372.76 | 414152.06
DRENAGEM | 116110.85 | 40638.8 | 156749.65
DS | 13395.85 | 4688.55 | 18084.4
TOTAL | 466614.97 | 163315.25 | 629930.22