## 12° MEDIÇÃO MEMORIAL
MEDIÇÃO: 12° MEDIÇÃO
REFERNTE AO MÊS: 01/11/2021 Á 30/11/2021
DATA DA MEDIÇÃO: 03/12/2021
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
OBRA: Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá + OAE
LOCAL: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | [5 empty] | UNID. | QUANTIDADE
1.1 | PROJETOS
1.1.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | [5 empty] | M | 101.5
RELATÓRIO DE SONDAGEM EM ANEXO
COMPRIMENTO = 101,50 M
| TOTAL DE SONDAGEM À PERCURSSÃO = |  |  | 101.5 | M
1.1.4 | Elaboração de projeto executivo de iluminação pública em formato A1 | [5 empty] | FL | 3
PROJETO DE ILUMINAÇÃO E PLANILHAS EM ANEXO.
FOLHAS = 3,00 UNIDADES
| TOTAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO = |  |  |  | 3 | FOLHAS
1.2.4 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | [5 empty] | UNID. X MÊS | 5
TOTAL DE BANHEIRO = 5 UNIDADES
1.3 | TERRAPLANAGEM
1.3.7 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 1288.83
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME ACUMULADO
123872,00 M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 122452,63 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 123872 | - | 122452.63 | = | 1419.37
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 1419.37 | M³
| SALDO TOTAL À MEDIR NO ITEM = |  |  | 1288.83 | M³
1.3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 0
|  |  | ITEM | VOL. | DMT | M³ X KM
| TRAVESSIA |  | 1.6.1 | 12763.25 | 1 | 12763.25
|  |  | 1.6.3 | 3336.9 | 1 | 3336.9
|  |  | 1.6.16 | 9166.65 | 1 | 9166.65
| GABIÃO |  | 1.7.2 | 3259.01 | 1 | 3259.01
|  |  | 1.7.10 | 10483.14 | 1 | 10483.14
| REATERRO MANUAL GABIÃO |  | 1.5.4 | 2259.97 | 1 | 2259.97
| CORTE |  | 1.3.7 | 123872 | 1 | 123872
| TOTAL DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 165140.92
VOLUME ACUMULADO DE TRANSPORTE
165140.92
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 137490.51 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 165140.92 | - | 137490.51 | = | 27650.41
| TOTAL DE TRANSPORTE = |  |  | 27650.41 | M³ X KM
|  | VALOR CONTRATUAL = |  | 137490.51 | M³ X KM
|  | VALOR MEDIDO ACUMULADO = |  | 137490.51 | M³ X KM
|  | SALDO À MEDIR NESTA MEDIÇÃO = |  | 0 | M³ X KM
|  | FALTANDO MEDIR = |  | 27650.41 | M³ X KM
1.3.10 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | [5 empty] | M³ | 5424.65
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
ACUMULADO TERRAPLENAGEM
98259.41
| VOLUME ACUMULADO = |  |  | 98259.41
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 92834.76 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 98259.41 | - | 92834.76 | = | 5424.65
| TOTAL DE ATERRO = |  |  | 5424.65 | M³
1.4 | PAVIMENTAÇÃO (Marginal, Alça de Acesso, Entornos e Retornos)
1.4.3 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 370.16
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
ESCAVAÇÃO EXCEDENTE ACIMA DE 40,00 CM DA ABERTURA DE CAIXA
PISTA DIREITA
ESTACAS: 179+0,00 À 191+0,00
| VOLUME: | 208.25
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| VOLUME: | 122.29
RETORNO B
ESTACAS: 5+6,67 À 8+5,62
| VOLUME: | 39.62
| VOLUME TOTAL |  | 370.16 | M³
1.4.4 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 370.16
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
ESCAVAÇÃO EXCEDENTE ACIMA DE 40,00 CM DA ABERTURA DE CAIXA
PISTA DIREITA
ESTACAS: 179+0,00 À 191+0,00
| VOLUME: | 208.25
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| VOLUME: | 122.29
RETORNO B
ESTACAS: 5+6,67 À 8+5,62
| VOLUME: | 39.62
|  | VOLUME TOTAL |  | KM
|  | 370.16 | X | 1 | = | 370.16
| VOLUME | 370.16 | M³ X KM
1.4.7 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | [5 empty] | M² | 4626.89
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PAVIMENTAÇÃO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 179+0,00 À 191+0,00
| ÁREA: | 2603.09
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| ÁREA: | 1528.61
RETORNO B
ESTACAS: 5+6,67 À 8+5,62
| ÁREA: | 495.19
| TOTAL | 4626.89 | M²
1.4.8 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO | [5 empty] | M³ | 925.38
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 179+0,00 À 191+0,00
| VOLUME: | 520.62
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| VOLUME: | 305.72
RETORNO B
ESTACAS: 5+6,67 À 8+5,62
| VOLUME: | 99.04
| TOTAL | 925.38 | M³
1.4.10 | BASE DE BRITA GRADUADA | [5 empty] | M³ | 925.38
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 179+0,00 À 191+0,00
| VOLUME: | 520.62
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| VOLUME: | 305.72
RETORNO B
ESTACAS: 5+6,67 À 8+5,62
| VOLUME: | 99.04
| TOTAL | 925.38 | M³
1.4.13 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | [5 empty] | M³ | 115.31
FUNDAÇÃO EM RACHÃO PARA DRENAGEM EM FRENTE AO GABIÃO 4 - PISTA DIREITA
ESTACAS: 187+10 Á 190+00
| VOLUME = | ÁREA (M²) X ESPESSURA (M)
ÁREA = 55,00 M X 11,71 M
ÁREA = 643,96 M²
VOLUME = 643,96 M² X 0,65 M
| VOLUME = | 418.574 | M³
VOLUME PAGO NA 11° MEDIÇÃO = 357,50 M³
DIFERENÇA EM HAVER DE VOLUME = 61,07 M³
FUNDAÇÃO EM RACHÃO PARA SUPORTE DOS COLCHÕES RENO - AFLUENTE ITANGUÁ
| VOLUME = | ÁREA (M²) X ESPESSURA (M)
ÁREA = 47,98 M X 3,23 M
ÁREA = 154,98 M²
VOLUME = 154,98 M² X 0,35 M
| VOLUME = | 54.243 | M³
VOLUME TOTAL = 61,07 M³ + 54,24 M³
VOLUME TOTAL = 115,31
| TOTAL | 115.31 | M³
1.4.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [5 empty] | M² | 1411.71
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| ÁREA: | 1411.71
| TOTAL | 1411.71 | M²
1.4.15 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [5 empty] | M² | 1411.71
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| ÁREA: | 1411.71
| TOTAL | 1411.71 | M²
1.4.16 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | M³ | 56.47
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| VOLUME: | 56.47
| TOTAL | 56.47 | M³
1.4.17 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | m³xkm | 745.404
DISTÂNCIA DA PEDREIRA JULIO E JULIO PARA OBRA = 13,20 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 148+10 Á 159+00
|  | 56.47 | X | 13.2 | = | 745.404
| TOTAL | 745.404 | M³ X KM
1.4.25 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 36.8113
PISTA DIREITA
ESTACAS: 179+0,00 À 191+0,00
| LADO ESQUERDO |  | = | 128.93 | m
ESTACAS: 179+0,00 À 191+0,00
| LADO DIREITO |  | = | 112 | m
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| LADO ESQUERDO |  | = | 218.1 | m
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| LADO DIREITO |  | = | 239 | m
RETORNO B
ESTACAS: 5+6,67 À 8+5,62
| LADO ESQUERDO |  | = | 60 | m
ESTACAS: 5+6,67 À 8+5,62
| LADO DIREITO |  | = | 60 | m
VOLUME = COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA
| Comp. | Larg. | Esp. | Vol.
| 818.03 | 0.3 | 0.15 | 36.8113
| VOLUME TOTAL |  | 36.8113 | M³
1.4.26 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 36.8113
PISTA DIREITA
ESTACAS: 179+0,00 À 191+0,00
| LADO ESQUERDO |  | = | 128.93 | m
ESTACAS: 179+0,00 À 191+0,00
| LADO DIREITO |  | = | 112 | m
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| LADO ESQUERDO |  | = | 218.1 | m
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
| LADO DIREITO |  | = | 239 | m
RETORNO B
ESTACAS: 5+6,67 À 8+5,62
| LADO ESQUERDO |  | = | 60 | m
ESTACAS: 5+6,67 À 8+5,62
| LADO DIREITO |  | = | 60 | m
VOLUME = COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA
| Comp. | Larg. | Esp. | Vol.
| 818.03 | 0.3 | 0.15 | 36.8113
| VOLUME TOTAL |  | 36.8113 | M³
1.4.30 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | [5 empty] | M³ | 79.9995
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 190+00 À 171+00
COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA = VOLUME TOTAL
| 380.95 | 3 | 0.07 | 79.9995
| VOLUME TOTAL DE PASSEIO DE CONCRETO = |  |  | 79.9995
1.4.38 | DRENO DE BRITA | [5 empty] | M³ | 87.04
DRENO RASO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 149+00 Á 158+00
| 178 | METROS
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 149+00 Á 159+00
| 197 | METROS
ESTACAS: 143+00 À 138+9,00
| 109 | METROS
ESTACAS: 8+16 (RAMO B) À 137+00
| 60 | METROS
DRENO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| Comp. | Largura | Altura | Volume
| 544 | 0.4 | 0.4 | 87.04
| DRENO TOTAL = |  | 87.04 | M³
1.4.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | [5 empty] | M | 544
DRENO RASO
ESTACAS: 149+00 Á 158+00
| PISTA DIREITA |  | = | 178 | m
ESTACAS: 149+00 Á 159+00 - 143+00 À 138+9,00 - 8+16 (RAMO B) À 137+00
| PISTA ESQUERDA |  | = | 366 | m
| TUBO PEAD CORRUGADO DRENO RASO = |  |  | 544
1.4.40 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M | [5 empty] | M² | 979.2
DRENO RASO
PISTA DIREITA
ESTACAS: 149+00 Á 158+00
| 178 | METROS
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 149+00 Á 159+00
| 197 | METROS
ESTACAS: 143+00 À 138+9,00
| 109 | METROS
ESTACAS: 8+16 (RAMO B) À 137+00
| 60 | METROS
MANTA = COMPRIMENTO X PERÍMETRO
| Comp. | Perímetro | Área
| 544 | 1.8 | 979.2
| MANTA GEOTÊXTIL DRENO RASO = |  |  | 979.2 | M²
1.5 | DRENAGEM
1.5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | [5 empty] | M³ | 767.85
OBS: NO ITEM 1.4.38 - NÃO TEM ESCAVAÇÃO NO ITEM DE DRENO DE BRITA , ESTA SENDO MEDIDO NO ITEM 1.5.1 DA DRENAGEM.
PISTA DIREITA
ESTACAS: 149+00 Á 158+00
| 178 | METROS
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 149+00 Á 159+00
| 197 | METROS
ESTACAS: 143+00 À 138+9,00
| 109 | METROS
ESTACAS: 8+16 (RAMO B) À 137+00
| 60 | METROS
DRENO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| Comp. | Largura | Altura | Volume
| 544 | 0.4 | 0.4 | 87.04
| DRENO TOTAL = |  | 87.04 | M³
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME ACUMULADO
| 6641.94 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 5.874,09 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 6641.94 | - | 5874.09 | = | 767.85
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 767.85 | M³
1.5.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [5 empty] | M³ X KM | 40.33
PISTA DIREITA
ESTACAS: 149+00 Á 158+00
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 149+00 Á 159+00
RAMO B
ESTACAS: 0+0,00 À 8+8,16
DRENO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| Comp. | Largura | Altura | Volume
| 544 | 0.4 | 0.4 | 87.04
| VOLUME ESCAVAÇÃO DRENO RASO = |  |  | 87.04 | M³
| VOLUME | DMT | CARGA E REMOÇÃO
| 87.04 | 1 | 87.04
| VOLUME TOTAL CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ 1 KM = |  |  |  | 87.04 | M³
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME ACUMULADO
| 1010.46 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 970,13 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 1010.46 | - | 970.13 | = | 40.33
| TOTAL DE CARGA = |  |  | 40.33 | M³
1.5.9 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | [5 empty] | M³ | 21.01
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME ACUMULADO
| 249.31 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 220,19 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 249.31 | - | 228.3 | = | 21.01
| TOTAL DE LASTRO DE BRITA = |  |  | 21.01 | M³
1.5.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 37.5
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
TUBO DE CONCORETO 0,40M = COMPRIMENTO DA REDE EXECUTADA
COMPRIMENTO ACUMULADO
| 572.96 | M
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 535,46 M
COMPRIMENTO ACUMULADO - COMPRIMENTO MEDIÇÕES ANTERIORES = COMPRIMENTO À MEDIR
|  | 572.96 | - | 535.46 | = | 37.5
| TOTAL TUBO : 126,22 M | 37.5 | M
1.5.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 46.1
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
TUBO DE CONCORETO 0,50M = COMPRIMENTO DA REDE EXECUTADA
COMPRIMENTO ACUMULADO
| 405.58 | M
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 535,46 M
COMPRIMENTO ACUMULADO - COMPRIMENTO MEDIÇÕES ANTERIORES = COMPRIMENTO À MEDIR
|  | 405.58 | - | 359.48 | = | 46.1
| TOTAL TUBO : 126,22 M | 46.1 | M
1.5.20 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 1
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| POÇO DE VISITA MARGINAL DIREITA - ESTACA 180+00 = |  |  |  | 1 | M
| TOTAL DE POÇO DE VISITA = |  |  | 1 | M
1.5.27 | BOCA DE LOBO SIMPLES | [5 empty] | UNID | 2
RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPES - BLS
| BL SIMPLES - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 150 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL SIMPLES - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 152 = |  |  |  | 1 | UNID.
| TOTAL BL DUPLA = |  | 2 | UNID.
1.5.28 | BOCA DE LOBO DUPLA | [5 empty] | UNID | 2
RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA - BLD
| BL DUPLA - MARGINAL DIREITA - ESTACA 151+10 = |  |  |  | 1 | UNID.
| BL DUPLA - MARGINAL DIREITA - ESTACA 148+10 = |  |  |  | 1 | UNID.
| TOTAL BL DUPLA = |  | 2 | UNID.
1.5.29 | BOCA DE LOBO TRIPLA | [5 empty] | UNID | 5
RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO TRIPLA - BLT
| BL TRIPLA - AV. AMÉRICO FIGUEIREDO EXTRA |  |  |  | 1 | UNID.
| BL TRIPLA - RAMO B - ESTACA 7+00 |  |  |  | 1 | UNID.
| BL TRIPLA - RAMO B - ESTACA 9+00 |  |  |  | 1 | UNID.
| BL TRIPLA - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 153+00 |  |  |  | 2 | UNID.
| TOTAL BL TRIPLA = |  | 5 | UNID.
1.5.31 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø500mm (Tipo A2 - DER/SP) | [5 empty] | UNID | 1
| MURO ALA SIMPLES - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 181+10 = |  |  |  | 1 | UNID.
| TOTAL MURO ALA SIMPLPES = |  | 1 | UNID.
1.5.40 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | [5 empty] | HP X H | 451.5
ESGOTAMENTO DE ÁGUA PARA DRENAGEM
ESGOTAMENTO= MM DE CHUVA/MÊS X HORAS TRABALHADAS X HP BOMBA
| ESGOTAMENTO = |  | 43 | 1 |  | 10.5
| ESGOTAMENTO = |  | 451.5 | HP X H
1.6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ
1.6.18 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | [5 empty] | M³ | 839.04
PLANILHA DE TRAVESSIAS EM ANEXO
| ADUELA 2X2-Estaca 131+0,07(M.D.) |  |  |  |  | 1225.8263
| BSTC Ø1500-Est.156+0,26(M.E.)Est.153+19,05(M.D.) |  |  |  |  | 4681.85
| BSTC Ø1500-Est.178+4,25(M.E.) |  |  |  |  | 588.1
| BSTC Ø1500-Est.7+3,16(Retorno Est.182) |  |  |  |  | 0
| ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  |  | 606.6
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 |  |  |  |  | 4.9809
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 E ADUELA 4X4 |  |  |  |  | 133.6005
| ADUELA 4X4-Estaca136+18,14(M.D.) |  |  |  |  | 2118.0451
9359.0028
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 9359.0028 | - | 7240.96 | = | 2118.0428
| TOTAL DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  | 2118.0428 | M³
SALDO DE PLANILHA = 839,04 M³
FALTA MEDIR 1.279,01 M³
1.6. | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ
1.6.3 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | [5 empty] | M³ | 1559.3152
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
Volume
| ADUELA 2X2-Estaca 131+0,07(M.D.) |  |  |  |  | 594.0522
| ADUELA 4X4-Estaca136+18,14(M.D.) |  |  |  |  | 1591.4855
| BSTC Ø1500-Est.156+0,26(M.E.)Est.153+19,05(M.D.) |  |  |  |  | 292.185
| BSTC Ø1500-Est.178+4,25(M.E.) |  |  |  |  | 90.2246
| BSTC Ø1500-Est.7+3,16(Retorno Est.182) |  |  |  |  | 41.375
| ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  |  | 726.7693
| ADUELA 4X4-RAMO E |  |  |  |  | 481.084
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 |  |  |  |  | 430.2621
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 E ADUELA 4X4 |  |  |  |  | 512.5376
| BACIA DE CAPTAÇÃO ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  |  | 135.43
[5 empty] | Subtotal = | 4895.4052
VOLUME ACUMULADO
| 4895.4052 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 3.336,09 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 4895.4052 | - | 3336.09 | = | 1559.3152
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE = |  |  | 1559.3152 | M³
1.6.7 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | [5 empty] | M³ | 131.07
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
Volume
| ADUELA 2X2-Estaca 131+0,07(M.D.) |  |  |  | 233.97
| ADUELA 4X4-Estaca136+18,14(M.D.) |  |  |  | 813.45
| BSTC Ø1500-Est.156+0,26(M.E.)Est.153+19,05(M.D.) |  |  |  | 115.155
| BSTC Ø1500-Est.178+4,25(M.E.) |  |  |  | 65.205
| BSTC Ø1500-Est.7+3,16(Retorno Est.182) |  |  |  | 51.705
| ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  | 1089.44
| ADUELA 4X4-RAMO E |  |  |  | 169.95
|  |  |  | Subtotal = | 2538.875
VOLUME ACUMULADO
| 2538.875 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 2.368,93 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 2538.875 | - | 2368.93 | = | 169.945
| TOTAL DE FUNDAÇÃO EM RACHÃO = |  |  | 169.945 | M³
| SALDO DE PLANILHA |  |  | 131.07 | M³
1.6.13 | FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. | [5 empty] | M² | 106.93
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
Área
| BOCA P/ ADUELA 4X4 DUPLA-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  | 106.93 | M²
1.6.15 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | [5 empty] | KG | 4262
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
Quantidade
| BOCA P/ ADUELA 4X4 DUPLA-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  | 4262
1.7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES
1.7.7 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | [5 empty] | M² | 364
|  |  |  | Quant. Peças | Área por peça | Área total
| Colchão Reno® 3 x 2 x 0.23 (PVC) - Muro 4 |  |  | 30 | 6 | 180
| Colchão Reno® 3 x 2 x 0.23 (PVC) - Afluente Itanguá |  |  | 51 | 6 | 306
| TOTAL COLHÃO RENO PLANILHA = |  |  | 486 | M²
| SALDO TOTAL À MEDIR NO ITEM = |  |  | 364 | M³
1.7.10 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 1448.84
Escavação para execução do gabião
| Terraplenagem - GABIÃO 1B |  |  | = | 998.97
| Terraplenagem - GABIÃO 1C |  |  | = | 773.55
| Terraplenagem - GABIÃO 2A |  |  | = | 1323.02
| Terraplenagem - GABIÃO 2B |  |  | = | 560.5
| Terraplenagem - GABIÃO 3 |  |  | = | 1401.34
| Terraplenagem - GABIÃO 3 |  |  | = | 1825.28
6882.66
Escavação para execução do aterro
[5 empty] | Manual | Mecânico
| Terraplenagem - GABIÃO 1B |  |  | = | 532.665 | 406.37
| Terraplenagem - GABIÃO 1C |  |  | = | 405.65 | 625.9
| Terraplenagem - GABIÃO 2A |  |  | = | 371.996 | 751.902
| Terraplenagem - GABIÃO 2B |  |  | = | 533.9 | 397.9
| Terraplenagem - GABIÃO 3 |  |  | = | 387.98 | 1011.5
| Terraplenagem - GABIÃO 3 |  |  | = | 539.21 | 1244.24
[5 empty] | 2771.401 | 4437.812
|  | Terrap. Gabião | Aterro Manual | Aterro Mecânico | Empol. Mat. De Aterro
|  | 6882.66 | 2771.401 | 4437.812 | 1.25 | 15894.1763
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 10.483,14 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 15894.1763 | - | 10483.14 | = | 5411.0363
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE = |  |  | 5411.0363 | M³
| SALDO TOTAL À MEDIR NO ITEM = |  |  | 1448.84 | M³
1.10 | PAISAGISMO
1.10.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | [5 empty] | M² | 2200
| ÁREA | 2200 | M²
| ÁREA TOTAL DE GRAMA |  | 2200 | M²