## 13° MEDIÇÃO MEMORIAL
MEDIÇÃO: 14° MEDIÇÃO
REFERNTE AO MÊS: 01/01/2022 Á 31/01/2022
DATA DA MEDIÇÃO: 04/01/2022
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
OBRA: Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá + OAE
LOCAL: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | [5 empty] | UNID. | QUANTIDADE
1.1 | PROJETOS
1.1.7 | Elaboração de projeto executivo de paisagismo em formato A1 | [5 empty] | FOLHA | 2
FOLHAS DO PROJETO EM ANEXO
FOLHAS = 2,00 UNIDADES
| TOTAL DE PROJETO DE PAISAGISMO = |  |  | 2 | FOLHAS
1.2. | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
1.2.4 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | [5 empty] | UNID. X MÊS | 5
TOTAL DE BANHEIRO = 5 UNIDADES
1.3 | TERRAPLANAGEM
1.3.7 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 0
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME ACUMULADO
126932,54 M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 123.741,46 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 126932.54 | - | 123741.46 | = | 3191.08
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 3191.08 | M³
| SALDO TOTAL À MEDIR NO ITEM = |  |  | 0 | M³
1.3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 0
|  |  | ITEM | VOL. | DMT | M³ X KM
| TRAVESSIA |  | 1.6.1 | 12763.25 | 1 | 12763.25
|  |  | 1.6.3 | 3336.9 | 1 | 3336.9
|  |  | 1.6.16 | 9166.65 | 1 | 9166.65
| GABIÃO |  | 1.7.2 | 3259.01 | 1 | 3259.01
|  |  | 1.7.10 | 10483.14 | 1 | 10483.14
| REATERRO MANUAL GABIÃO |  | 1.5.4 | 2259.97 | 1 | 2259.97
| CORTE |  | 1.3.7 | 126932.54 | 1 | 126932.54
| TOTAL DE TRANSPORTE |  |  |  |  | 168201.46
VOLUME ACUMULADO DE TRANSPORTE
168201.46
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 137490.51 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 168201.46 | - | 137490.51 | = | 30710.95
| TOTAL DE TRANSPORTE = |  |  | 30710.95 | M³ X KM
|  | VALOR CONTRATUAL = |  | 137490.51 | M³ X KM
|  | VALOR MEDIDO ACUMULADO = |  | 137490.51 | M³ X KM
|  | SALDO À MEDIR NESTA MEDIÇÃO = |  | 0 | M³ X KM
|  | FALTANDO MEDIR = |  | 30710.95 | M³ X KM
1.3.10 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | [5 empty] | M³ | 0
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
ACUMULADO TERRAPLENAGEM
98832.05
| VOLUME ACUMULADO = |  |  | 98832.05
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 98259.41 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 98832.05 | - | 98832.05 | = | 0
| TOTAL DE ATERRO = |  |  | 0 | M³
1.3.26 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | [5 empty] | M² | 156.177
ESCADA HIDRÁULICA TIPO DR 13 B (PADRÃO DER) - RAMO B
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE FORMA (M²) = FORMA TOTAL
| 17.1 | 8.27 | = | 141.417
| ÁREA DE FORMA = |  | 141.417 | M²
COMPLEMENTO MURO DE GABIÃO
COMPRIMENTO (M) X ALTURA MÉDIA (M2)
| 3.6 | 4.1 | = | 14.76 | M²
| ÁREA DE FORMA = |  | 14.76 | M²
| ÁREA TOTAL DE FORMA = |  | 156.177 | M²
1.3.27 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | [5 empty] | M³ | 30.868
ESCADA HIDRÁULICA TIPO DR 13 B (PADRÃO DER) - RAMO B
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE CONCRETO (M³) = CONCRETO TOTAL
| 17.1 | 0.85 | = | 14.535
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO ESCADA = |  |  | 14.535 | M³
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-8 (PADRÃO DER)
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 155+00
COMPRIMENTO
| 33 | METROS
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 177+00
COMPRIMENTO
| 22 | METROS
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 179+00
COMPRIMENTO
| 24 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE CONCRETO (M³) = CONCRETO TOTAL
| 79 | 0.142 | = | 11.218
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO DR3B8 = |  |  | 11.218 | M³
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-10 (PADRÃO DER)
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 157+00
COMPRIMENTO
| 31 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE CONCRETO (M³) = CONCRETO TOTAL
| 31 | 0.165 | = | 5.115
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO DR3B10 = |  |  | 5.115 | M³
VOLUME TOTAL DE CONCRETO
VOLUME ESCADA HIDRÁULICA + VOLUME CANALETAS = VOLUME TOTAL
| 14.535 | + | 16.333 | = | 30.868
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO = |  |  | 30.868 | M³
1.3.28 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | [5 empty] | KG | 553.13
ESCADA HIDRÁULICA TIPO DR 13 B (PADRÃO DER) - RAMO B
COMPRIMENTO TOTAL X PESO UNITÁRIO = TOTAL EM KGS
AÇO DE 6,30 MM = 2.203,04 M X 0,25 KG = 550,76 KG
AÇO DE 10,0 MM = 3,76 M X 0,63 KG = 2,37 KG
| VOLUME TOTAL DE AÇO = |  |  | 553.13 | KG
1.4 | PAVIMENTAÇÃO (Marginal, Alça de Acesso, Entornos e Retornos)
1.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | [5 empty] | M³ | 107.8022
ESCADA HIDRÁULICA TIPO DR 13 B (PADRÃO DER) - RAMO B
COMPRIMENTO (M) X LARGURA X ALTURA MÉDIA
| 17.1 | 1.2 | 1.16 | = | 23.8032 | M³
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 23.8032 | M³
COMPLEMENTO MURO DE GABIÃO
COMPRIMENTO (M) X LARGURA X ALTURA MÉDIA
| 3.6 | 1.6 | 4.1 | = | 23.616 | M³
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 23.616 | M³
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-8 (PADRÃO DER)
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 155+00
COMPRIMENTO
| 33 | METROS
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 177+00
COMPRIMENTO
| 22 | METROS
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 179+00
COMPRIMENTO
| 24 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE ESCAVAÇÃO (M³) = ESCAVAÇÃO TOTAL
| 79 | 0.503 | = | 39.737
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DR3B8 = |  |  | 39.737 | M³
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-10 (PADRÃO DER)
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 157+00
COMPRIMENTO
| 31 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE ESCAVAÇÃO (M³) = ESCAVAÇÃO TOTAL
| 31 | 0.666 | = | 20.646
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DR3B10 = |  |  | 20.646 | M³
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO
VOLUME ESCADA HIDRÁULICA + VOLUME MURO DE GABIÃO + VOLUME CANALETAS = VOLUME TOTAL
| 23.8032 | 23.616 | 39.737 | 20.646 | = | 107.8022
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL = |  |  | 107.8022 | M³
1.4.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [5 empty] | M³ | 107.8022
ESCADA HIDRÁULICA TIPO DR 13 B (PADRÃO DER) - RAMO B
COMPRIMENTO (M) X LARGURA X ALTURA MÉDIA
| 17.1 | 1.2 | 1.16 | = | 23.8032 | M³
| VOLUME TOTAL DE CARGA = |  |  | 23.8032 | M³
COMPLEMENTO MURO DE GABIÃO
COMPRIMENTO (M) X LARGURA X ALTURA MÉDIA
| 3.6 | 1.6 | 4.1 | = | 23.616 | M³
| VOLUME TOTAL DE CARGA = |  |  | 23.616 | M³
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-8 (PADRÃO DER)
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 155+00
COMPRIMENTO
| 33 | METROS
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 177+00
COMPRIMENTO
| 22 | METROS
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 179+00
COMPRIMENTO
| 24 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE ESCAVAÇÃO (M³) = ESCAVAÇÃO TOTAL
| 79 | 0.503 | = | 39.737
| VOLUME TOTAL DE CARGA = |  |  | 39.737 | M³
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-10 (PADRÃO DER)
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 157+00
COMPRIMENTO
| 31 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE ESCAVAÇÃO (M³) = ESCAVAÇÃO TOTAL
| 31 | 0.666 | = | 20.646
| VOLUME TOTAL DE CARGA = |  |  | 20.646 | M³
VOLUME TOTAL DE CARGA
VOLUME ESCADA HIDRÁULICA + VOLUME MURO DE GABIÃO + VOLUME CANALETAS = VOLUME TOTAL
| 23.8032 | 23.616 | 39.737 | 20.646 | = | 107.8022
| VOLUME TOTAL DE CARGA ATE 1,0KM = |  |  | 107.8022 | M³
1.4.3 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | #REF!
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
ESCAVAÇÃO EXCEDENTE ACIMA DE 40,00 CM DA ABERTURA DE CAIXA
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
VOLUME:
| VOLUME TOTAL |  | #REF! | M³
1.4.4 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 0
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO EM ANEXO
ESCAVAÇÃO EXCEDENTE ACIMA DE 40,00 CM DA ABERTURA DE CAIXA
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 142+9,89 À 136+0,00
VOLUME:
|  | VOLUME TOTAL |  | KM
|  | 0 | X | 1 | = | 0
| VOLUME | 0 | M³ X KM
1.4.7 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | [5 empty] | M² | 1212.09
PISTA ESQUERDA - RAMO D
ESTACAS: 129+00 À 9+10
| ÁREA: | 1212.09 | M²
| ÁREA TOTAL DE ABERTURA DE CAIXA = |  |  | 1212.09 | M²
1.4.8 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO | [5 empty] | M³ | 242.418
PISTA ESQUERDA - RAMO D
ESTACAS: 129+00 À 9+10
ÁREA: 1.212,09 M²
VOLUME = ÁREA X ESPESSURA
| VOLUME = | 1212.09 | 0.2 | = | 242.418 | M³
VOLUME = 242,42 M³
| TOTAL REFORÇO DE SUBLEITO |  |  | = | 242.418 | M³
1.4.10 | BASE DE BRITA GRADUADA | [5 empty] | M³ | 242.418
PISTA ESQUERDA - RAMO D
ESTACAS: 129+00 À 9+10
ÁREA: 1.212,09 M²
VOLUME = ÁREA X ESPESSURA
| VOLUME = | 1212.09 | 0.2 | = | 242.418 | M³
VOLUME = 242,42 M³
| TOTAL BASE DE BRITA GRADUADA |  |  | = | 242.418 | M³
1.4.13 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | [5 empty] | M³ | 0
FUNDAÇÃO EM RACHÃO PARA DRENAGEM EM FRENTE AO GABIÃO 4 - PISTA DIREITA
ESTACAS: 187+10 Á 190+00
| VOLUME = | ÁREA (M²) X ESPESSURA (M)
ÁREA = 55,00 M X 11,71 M
ÁREA = 643,96 M²
VOLUME = 643,96 M² X 0,65 M
| VOLUME = | 418.574 | M³
VOLUME PAGO NA 11° MEDIÇÃO = 357,50 M³
DIFERENÇA EM HAVER DE VOLUME = 61,07 M³
FUNDAÇÃO EM RACHÃO PARA SUPORTE DOS COLCHÕES RENO - AFLUENTE ITANGUÁ
| VOLUME = | ÁREA (M²) X ESPESSURA (M)
ÁREA = 47,98 M X 3,23 M
ÁREA = 154,98 M²
VOLUME = 154,98 M² X 0,35 M
| VOLUME = | 54.243 | M³
VOLUME TOTAL = 61,07 M³ + 54,24 M³
VOLUME TOTAL = 115,31
| TOTAL |  | M³
1.4.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [5 empty] | M² | 1212.09
PISTA ESQUERDA - RAMO D
ESTACAS: 129+00 À 9+10
| ÁREA: | 1212.09 | M²
| ÁREA TOTAL DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. = |  |  | 1212.09 | M²
1.4.15 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [5 empty] | M² | 1212.09
PISTA ESQUERDA - RAMO D
ESTACAS: 129+00 À 9+10
| ÁREA: | 1212.09 | M²
| ÁREA TOTAL DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE = |  |  | 1212.09 | M²
1.4.16 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | M³ | 48.4836
PISTA ESQUERDA - RAMO D
ESTACAS: 129+00 À 9+10
ÁREA: 1.212,09 M²
VOLUME = ÁREA X ESPESSURA
| VOLUME = | 1212.09 | 0.04 | = | 48.4836 | M³
VOLUME = 242,42 M³
| TOTAL DE BASE DE BINDER |  |  | = | 48.4836 | M³
1.4.17 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | m³xkm | 639.9835
DISTÂNCIA DA PEDREIRA JULIO E JULIO PARA OBRA = 13,20 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
PISTA ESQUERDA - RAMO D
ESTACAS: 129+00 À 9+10
|  | 48.4836 | X | 13.2 | = | 639.9835
| TOTAL | 639.9835 | M³ X KM
1.4.25 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 7.5028
PISTA ESQUERDA - RAMO D
ESTACAS: 129+00 À 9+10
| LADO ESQUERDO |  | = | 80.88 | m
ESTACAS: 130+00 À 9+10
| LADO DIREITO |  | = | 85.85 | m
VOLUME = COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA
| Comp. | Larg. | Esp. | Vol.
| 166.73 | 0.3 | 0.15 | 7.5028
| VOLUME TOTAL |  | 7.5028 | M³
1.4.26 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 7.5028
PISTA ESQUERDA - RAMO D
ESTACAS: 129+00 À 9+10
| LADO ESQUERDO |  | = | 80.88 | m
ESTACAS: 130+00 À 9+10
| LADO DIREITO |  | = | 85.85 | m
VOLUME = COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA
| Comp. | Larg. | Esp. | Vol.
| 166.73 | 0.3 | 0.15 | 7.5028
| VOLUME TOTAL |  | 7.5028 | M³
1.4.18 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | M³ | 0
RAMO A
ESTACAS: 0+00 À 8+18,00
ÁREA = 1.050,71 M²
| VOLUME = | 0
RAMO B
ESTACAS: 0+00 À 8+16,00
ÁREA = 1.076,87 M²
| VOLUME = | 0
| TOTAL DE REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO = |  |  |  | 0 | M³
1.4.17 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | m³xkm | 0
DISTÂNCIA DA PEDREIRA JULIO E JULIO PARA OBRA = 13,20 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
RAMO A
ESTACAS: 0+00 À 8+18,00
|  | 0 | X | 13.2 | = | 0
RAMO B
ESTACAS: 0+00 À 8+16,00
|  | 0 | X | 13.2 | = | 0
| TOTAL | 0 | M³ X KM
1.4.30 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | [5 empty] | M³ | 96.9697
PISTA ESQUERDA
ESTACAS: 144+10 À 149+00
COMPRIMENTO
| 113.2967 | M
PISTA DIREITA
ESTACAS: 140+00 À 152+00
COMPRIMENTO
| 236.0067 | M
VOLUME DE CONCRETO NO PASSEIO
COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA = VOLUME TOTAL
| 349.3033 | 3 | 0.07 | 73.3537
| VOLUME DE PASSEIO DE CONCRETO = |  |  | 73.3537
COMPLEMENTO MURO DE GABIÃO
COMPRIMENTO (M) X LARGURA X ALTURA MÉDIA
| 3.6 | 1.6 | 4.1 | = | 23.616 | M³
| VOLUME DE CONCRETO = |  |  | 23.616 | M³
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO = |  |  | 96.9697 | M³
1.4.38 | DRENO DE BRITA | [5 empty] | M³ | 0
DRENO PROFUNDO
PISTA ESQUERDA - (RAMO D)
ESTACAS: 129+00 Á 9+00
| 0 | METROS
DRENO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| Comp. | Largura | Altura | Volume
| 0 | 1.6 | 0.4 | 0
| DRENO TOTAL = |  | 0 | M³
1.4.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | [5 empty] | M | 0
DRENO RASO
ESTACAS: 149+00 Á 158+00
| PISTA DIREITA |  | = |  | m
ESTACAS: 149+00 Á 159+00 - 143+00 À 138+9,00 - 8+16 (RAMO B) À 137+00
| PISTA ESQUERDA |  | = |  | m
| TUBO PEAD CORRUGADO DRENO RASO = |  |  | 0
1.4.40 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M | [5 empty] | M² | 0
DRENO PROFUNDO
PISTA ESQUERDA - (RAMO D)
ESTACAS: 129+00 Á 9+00
| 0 | METROS
MANTA = COMPRIMENTO X PERÍMETRO
| Comp. | Perímetro | Área
| 0 | 2.4 | 0
| MANTA GEOTÊXTIL DRENO RASO = |  |  | 0 | M²
1.5 | DRENAGEM
1.5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | [5 empty] | M³ | 0
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME ACUMULADO
| 0 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 6641,94 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 0 | - | 0 | = | 0
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 0 | M³
|  | SALDO À MEDIR NO ITEM = |  | 0 | M³
1.5.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [5 empty] | M³ X KM | 0
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME ACUMULADO
| 0 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 1.010,46 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 0 | - | 0 | = | 0
| TOTAL DE CARGA = |  |  | 0 | M³
1.5.9 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | [5 empty] | M³ | 0
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME ACUMULADO
| 0 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 249,31 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 0 | - | 0 | = | 0
| TOTAL DE LASTRO DE BRITA = |  |  | 0 | M³
1.5.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 0
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
TUBO DE CONCORETO 0,40M = COMPRIMENTO DA REDE EXECUTADA
COMPRIMENTO ACUMULADO
| 0 | M
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 535,46 M
COMPRIMENTO ACUMULADO - COMPRIMENTO MEDIÇÕES ANTERIORES = COMPRIMENTO À MEDIR
|  | 0 | - | 0 | = | 0
| TOTAL TUBO : 126,22 M | 0 | M
1.5.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 0
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
TUBO DE CONCORETO 0,50M = COMPRIMENTO DA REDE EXECUTADA
COMPRIMENTO ACUMULADO
| 0 | M
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 405,58 M
COMPRIMENTO ACUMULADO - COMPRIMENTO MEDIÇÕES ANTERIORES = COMPRIMENTO À MEDIR
|  | 0 | - | 0 | = | 0
| TOTAL TUBO : 126,22 M | 0 | M
| SALDO NO ITEM À MEDIR |  |  | 0 | M
1.5.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 0
PLANILHA DE DRENAGEM EM ANEXO
TUBO DE CONCORETO 0,60M = COMPRIMENTO DA REDE EXECUTADA
COMPRIMENTO ACUMULADO
| 0 | M
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 85,33 M
COMPRIMENTO ACUMULADO - COMPRIMENTO MEDIÇÕES ANTERIORES = COMPRIMENTO À MEDIR
|  | 0 | - | 0 | = | 0
| TOTAL | 0 | M
1.5.20 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 3.9
PLANILHA DE DRENAGEM ACUMULADA TOTAL EM ANEXO
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| ACUMULADO TOTAL EM METROS - POÇOS DE VISITA |  |  |  | 13.67 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  | 9.77 | M
| TOTAL À MEDIR - POÇO DE VISITA Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m |  |  |  | 3.9 | M
| TOTAL DE POÇO DE VISITA = |  |  | 3.9 | M
1.5.22 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,40/Ø1,50 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 0
PLANILHA DE DRENAGEM ACUMULADA TOTAL EM ANEXO
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| ACUMULADO TOTAL EM METROS - POÇOS DE VISITA |  |  |  | 0 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  | 0 | M
| TOTAL À MEDIR - POÇO DE VISITA Ø1,40 COM ALTURA ATÉ 3,30m |  |  |  | 0 | M
| TOTAL DE POÇO DE VISITA = |  |  | 0 | M
1.5.24 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | [5 empty] | M | 1.55
PLANILHA DE DRENAGEM ACUMULADA TOTAL EM ANEXO
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| ACUMULADO TOTAL EM METROS - CHAMINÉ DE PVS |  |  |  | 23.56 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  | 22.01 | M
| TOTAL À MEDIR - CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA |  |  |  | 1.55 | M
| TOTAL DE POÇO DE VISITA = |  |  | 1.55 | M
1.5.25 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40t) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/GAL. ÁGUAS PLUV. | [5 empty] | UNID | 3
PLANILHA DE DRENAGEM ACUMULADA TOTAL EM ANEXO
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| ACUMULADO TOTAL EM UNIDADE - POÇOS DE VISITA |  |  |  | 21 | UNI
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  | 18 | UNI
| TOTAL À MEDIR - FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO |  |  |  | 3 | UNI
| TOTAL DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA = |  |  | 3 | UNI
1.5.26 | INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | [5 empty] | UNID | 3
PLANILHA DE DRENAGEM ACUMULADA TOTAL EM ANEXO
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| ACUMULADO TOTAL EM UNIDADE - POÇOS DE VISITA |  |  |  | 21 | UNI
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  | 18 | UNI
| TOTAL À MEDIR - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO |  |  |  | 3 | UNI
| TOTAL DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA = |  |  | 3 | UNI
1.5.27 | BOCA DE LOBO SIMPLES | [5 empty] | UNID | 0
RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPES - BLS
| ACUMULADO TOTAL EM UNIDADE - BOCAS DE LOBO SIMPLES |  |  |  |  | UNI
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | UNI
| TOTAL À MEDIR - BOCA DE LOBO SIMPLES |  |  |  |  | UNI
| TOTAL BL SIMPLES = |  | 0 | UNID.
1.5.28 | BOCA DE LOBO DUPLA | [5 empty] | UNID | 2
RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA - BLD
| ACUMULADO TOTAL EM UNIDADE - BOCAS DE LOBO DUPLAS |  |  |  | 28 | UNI
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  | 26 | UNI
| TOTAL À MEDIR - BOCA DE LOBO DUPLA |  |  |  | 2 | UNI
| TOTAL BL DUPLA = |  | 2 | UNID.
1.5.29 | BOCA DE LOBO TRIPLA | [5 empty] | UNID | 0
RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO TRIPLA - BLT
| ACUMULADO TOTAL EM UNIDADE - BOCAS DE LOBO TRIPLA |  |  |  | 0 | UNI
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  | 0 | UNI
| TOTAL À MEDIR - BOCA DE LOBO TRIPLA |  |  |  | 0 | UNI
| TOTAL BL TRIPLA = |  | 0 | UNID.
1.5.31 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø500mm (Tipo A2 - DER/SP) | [5 empty] | UNID | 0
| MURO ALA SIMPLES - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 181+10 = |  |  |  |  | UNID.
| TOTAL MURO ALA SIMPLPES = |  | 0 | UNID.
1.5.40 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | [5 empty] | HP X H | 0
ESGOTAMENTO DE ÁGUA PARA DRENAGEM
ESGOTAMENTO= MM DE CHUVA/MÊS X HORAS TRABALHADAS X HP BOMBA
| ESGOTAMENTO = |  |  | 1 |  | 10.5
| ESGOTAMENTO = |  | 0 | HP X H
1.6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ
1.6.18 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | [5 empty] | M³ | 839.04
PLANILHA DE TRAVESSIAS EM ANEXO
| ADUELA 2X2-Estaca 131+0,07(M.D.) |  |  |  |  | 1225.8263
| BSTC Ø1500-Est.156+0,26(M.E.)Est.153+19,05(M.D.) |  |  |  |  | 4681.85
| BSTC Ø1500-Est.178+4,25(M.E.) |  |  |  |  | 588.1
| BSTC Ø1500-Est.7+3,16(Retorno Est.182) |  |  |  |  | 0
| ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  |  | 606.6
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 |  |  |  |  | 4.9809
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 E ADUELA 4X4 |  |  |  |  | 133.6005
| ADUELA 4X4-Estaca136+18,14(M.D.) |  |  |  |  | 2118.0451
9359.0028
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 9359.0028 | - | 7240.96 | = | 2118.0428
| TOTAL DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  | 2118.0428 | M³
SALDO DE PLANILHA = 839,04 M³
FALTA MEDIR 1.279,01 M³
1.6.3 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | [5 empty] | M³ | 121.0715
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
| ADUELA 2X2-Estaca 131+0,07(M.D.) |  |  |  |  | 594.0522
| ADUELA 4X4-Estaca136+18,14(M.D.) |  |  |  |  | 1591.4855
| BSTC Ø1500-Est.156+0,26(M.E.)Est.153+19,05(M.D.) |  |  |  |  | 292.185
| BSTC Ø1500-Est.178+4,25(M.E.) |  |  |  |  | 90.2246
| BSTC Ø1500-Est.7+3,16(Retorno Est.182) |  |  |  |  | 41.375
| ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  |  | 726.7693
| ADUELA 4X4-RAMO E |  |  |  |  | 481.084
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 |  |  |  |  | 430.262
| CANAL ENTRE BSTC Ø1500 E ADUELA 4X4 |  |  |  |  | 512.5376
| BACIA DE CAPTAÇÃO ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  |  | 135.43
| ADUELA 2X2-Estaca 131+0,07(M.D.) |  |  |  |  | 333.1132
| ADUELA 4X4-Estaca136+18,14(M.D.) |  |  |  |  | 128.1938
| BSTC Ø1500-Est.156+0,26(M.E.)Est.153+19,05(M.D.) |  |  |  |  | 19.1597
| BSTC Ø1500-Est.178+4,25(M.E.) |  |  |  |  | 32.5927
| BSTC Ø1500-Est.7+3,16(Retorno Est.182) |  |  |  |  | 39.592
| ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  |  | 127.5449
| BSTC Ø1500-Est.178+4,25(M.E.) |  |  |  |  | 203.5
| BSTC Ø1500-Est.7+3,16(Retorno Est.182) |  |  |  |  | 159.5
| BSTC Ø1500-Est.156+0,26(M.E.)Est.153+19,05(M.D.) BACIA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  | 121.07
[5 empty] | Subtotal = | 6059.6715
VOLUME ACUMULADO
| 6059.6715 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 5.938,60 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 6059.6715 | - | 5938.6 | = | 121.0715
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE = |  |  | 121.0715 | M³
1.6.7 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | [5 empty] | M³ | 131.07
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
Volume
| ADUELA 2X2-Estaca 131+0,07(M.D.) |  |  |  | 233.97
| ADUELA 4X4-Estaca136+18,14(M.D.) |  |  |  | 813.45
| BSTC Ø1500-Est.156+0,26(M.E.)Est.153+19,05(M.D.) |  |  |  | 115.155
| BSTC Ø1500-Est.178+4,25(M.E.) |  |  |  | 65.205
| BSTC Ø1500-Est.7+3,16(Retorno Est.182) |  |  |  | 51.705
| ADUELA 4X4-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  |  | 1089.44
| ADUELA 4X4-RAMO E |  |  |  | 169.95
|  |  |  | Subtotal = | 2538.875
VOLUME ACUMULADO
| 2538.875 | M³
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 2.368,93 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 2538.875 | - | 2368.93 | = | 169.945
| TOTAL DE FUNDAÇÃO EM RACHÃO = |  |  | 169.945 | M³
| SALDO DE PLANILHA |  |  | 131.07 | M³
1.6.13 | FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. | [5 empty] | M² | 106.93
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
Área
| BOCA P/ ADUELA 4X4 DUPLA-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  | 106.93 | M²
1.6.15 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | [5 empty] | KG | 4262
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
Quantidade
| BOCA P/ ADUELA 4X4 DUPLA-Estaca182+1,33(M.D.) |  |  | 4262
1.7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES
1.7.7 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | [5 empty] | M² | 0
|  |  |  | Quant. Peças | Área por peça | Área total
| Colchão Reno® 3 x 2 x 0.23 (PVC) - Muro 4 |  |  |  | 6 | 0
| Colchão Reno® 3 x 2 x 0.23 (PVC) - Afluente Itanguá |  |  |  | 6 | 0
| TOTAL COLHÃO RENO PLANILHA = |  |  | 0 | M²
| SALDO TOTAL À MEDIR NO ITEM = |  |  |  | M³
1.7.10 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 1448.84
Escavação para execução do gabião
| Terraplenagem - GABIÃO 1B |  |  | = | 998.97
| Terraplenagem - GABIÃO 1C |  |  | = | 773.55
| Terraplenagem - GABIÃO 2A |  |  | = | 1323.02
| Terraplenagem - GABIÃO 2B |  |  | = | 560.5
| Terraplenagem - GABIÃO 3 |  |  | = | 1401.34
| Terraplenagem - GABIÃO 3 |  |  | = | 1825.28
6882.66
Escavação para execução do aterro
[5 empty] | Manual | Mecânico
| Terraplenagem - GABIÃO 1B |  |  | = | 532.665 | 406.37
| Terraplenagem - GABIÃO 1C |  |  | = | 405.65 | 625.9
| Terraplenagem - GABIÃO 2A |  |  | = | 371.996 | 751.902
| Terraplenagem - GABIÃO 2B |  |  | = | 533.9 | 397.9
| Terraplenagem - GABIÃO 3 |  |  | = | 387.98 | 1011.5
| Terraplenagem - GABIÃO 3 |  |  | = | 539.21 | 1244.24
[5 empty] | 2771.401 | 4437.812
|  | Terrap. Gabião | Aterro Manual | Aterro Mecânico | Empol. Mat. De Aterro
|  | 6882.66 | 2771.401 | 4437.812 | 1.25 | 15894.1763
PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: 10.483,14 M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 15894.1763 | - | 10483.14 | = | 5411.0363
| TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE = |  |  | 5411.0363 | M³
| SALDO TOTAL À MEDIR NO ITEM = |  |  | 1448.84 | M³
1.10 | PAISAGISMO
1.10.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | [5 empty] | M² | 7000
| ÁREA | 7000 | M²
| ÁREA TOTAL DE GRAMA |  | 7000 | M²