## 16° MEDIÇÃO MEMORIAL
MEDIÇÃO: 16° MEDIÇÃO.REV01
REFERNTE AO MÊS: 01/03/2022 Á 31/03/2022
DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2022
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
OBRA: Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá + OAE
LOCAL: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | [5 empty] | UNID. | QUANTIDADE
1.1 | PROJETOS
1.1.7 | Elaboração de projeto executivo de paisagismo em formato A1 | [5 empty] | FOLHA | 0
FOLHAS DO PROJETO EM ANEXO
FOLHAS = UNIDADES
| TOTAL DE PROJETO DE PAISAGISMO = |  |  | 0 | FOLHAS
1.2. | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
1.2.4 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | [5 empty] | UNID. X MÊS | 5
TOTAL DE BANHEIRO = 5 UNIDADES
1.3 | TERRAPLANAGEM
1.3.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | [5 empty] | M² | 30116.55
ÁREA TOTAL ACUMULADA DE LIMPEZA DE TERRENO C/ DESTOCAMENTO DE ÁRVORE
|  |  | 92366.55 | M²
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 57250 | M²
ÁREA ACUMULADA - ÁREA MEDIÇÕES ANTERIORES = ÁREA À MEDIR
|  | 87366.55 | - | 57250 | = | 30116.55
| TOTAL DE ÁREA DE LIMPEZA DE TERRENO = |  |  | 30116.55 | M²
1.3.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | [5 empty] | Uni. | 72
QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA DE DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES
|  |  | 132 | UNIDADES
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 60 | UNIDADES
QUANTIDADE ACUMULADA - QUANTIDADE MEDIÇÕES ANTERIORES = QUANTIDADE À MEDIR
|  | 132 | - | 60 | = | 72
| TOTAL DE QUANTIDADE DE DERRUBADA DE ÁRVORES = |  |  |  | 72 | UNIDADES
1.3.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | [5 empty] | M³ | 9034.97
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA
|  |  | 27709.965 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 17175 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 26209.97 | - | 17175 | = | 9034.97
| TOTAL DE VOLUME PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA = |  |  |  | 9034.97 | M³
1.3.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 9034.97
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA
|  |  | 27709.965 | M³ X KM
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 17175 | M³ X KM
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 26209.97 | - | 17175 | = | 9034.97
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA = |  |  |  | 9034.97 | M³
1.3.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | -37744
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 37744 | M³ X KM
| VOLUME TOTAL DE TRANSPORTE SUPRIMIDO = |  |  | -37744 | M³ X KM
1.3.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | [5 empty] | M³ | 11449.97
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO EM BOTA-FORA
|  |  | 30124.97 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 17175 | M³ X KM
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 28624.97 | - | 17175 | = | 11449.97
| TOTAL DE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA = |  |  |  | 11449.97 | M³
1.3.7 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 10691.6
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2 CATEGORIA
|  |  | 134433.06 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 123741.46 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 134433.06 | - | 123741.46 | = | 10691.6
| TOTAL DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL = |  |  |  | 10691.6 | M³
1.3.8 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT. C/EXPLOSIVO | [5 empty] | M³ | -1000
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 1000 | M³
| VOLUME TOTAL DE TRANSPORTE SUPRIMIDO = |  |  | -1000 | M³
1.3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 0
1.3.10 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | [5 empty] | M³ | 5039.77
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS
|  |  | 103871.82 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 98832.05 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 103871.82 | - | 98832.05 | = | 5039.77
| TOTAL DE VOLUME DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO = |  |  |  | 5039.77 | M³
1.3.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | M³ | 15.15
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
|  |  | 15.15 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 15.15 | - | 0 | = | 15.15
| TOTAL DE VOLUME DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO = |  |  |  | 15.15 | M³
1.3.26 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | [5 empty] | M² | 0
ESCADA HIDRÁULICA TIPO DR 13 B (PADRÃO DER) - RAMO B
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE FORMA (M²) = FORMA TOTAL
| 0 | 8.27 | = | 0
| ÁREA DE FORMA = |  | 0 | M²
COMPLEMENTO MURO DE GABIÃO
COMPRIMENTO (M) X ALTURA MÉDIA (M2)
| 0 | 4.1 | = | 0 | M²
| ÁREA DE FORMA = |  | 0 | M²
| ÁREA TOTAL DE FORMA = |  | 0 | M²
1.3.27 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | [5 empty] | M³ | 3.58
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-10 (PADRÃO DER)
ESCADA HIDRÁULICA TIPO DR 13 B (PADRÃO DER) - RAMO B
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE CONCRETO (M³) = CONCRETO TOTAL
| 0 | 0.85 | = | 0
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO ESCADA = |  |  | 0 | M³
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-8 (PADRÃO DER)
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 155+00
COMPRIMENTO
| 0 | METROS
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 177+00
COMPRIMENTO
| 0 | METROS
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 179+00
COMPRIMENTO
| 0 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE CONCRETO (M³) = CONCRETO TOTAL
| 0 | 0.142 | = | 0
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO DR3B8 = |  |  | 0 | M³
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-10 (PADRÃO DER)
MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 157+00
COMPRIMENTO
| 0 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE CONCRETO (M³) = CONCRETO TOTAL
| 0 | 0.165 | = | 0
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO DR3B10 = |  |  | 0 | M³
VOLUME TOTAL DE CONCRETO
VOLUME ESCADA HIDRÁULICA + VOLUME CANALETAS = VOLUME TOTAL
| 0 | + | 0 | = | 0
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO = |  |  | 0 | M³
MARGINAL DIREITA - ESTACA 180+00 (BOTA-FORA)
COMPRIMENTO
| 21.69 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE CONCRETO (M³) = CONCRETO TOTAL
| 21.69 | 0.165 | = | 3.5789
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO DR3B10 = |  |  | 3.5789 | M³
| VOLUME NO ITEM PARA MEDIR = |  | 3.58 | M³
1.3.28 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | [5 empty] | KG | 0
ESCADA HIDRÁULICA TIPO DR 13 B (PADRÃO DER) - RAMO B
COMPRIMENTO TOTAL X PESO UNITÁRIO = TOTAL EM KGS
AÇO DE 6,30 MM = 2.203,04 M X 0,25 KG = 550,76 KG
AÇO DE 10,0 MM = 3,76 M X 0,63 KG = 2,37 KG
| VOLUME TOTAL DE AÇO = |  |  | 0 | KG
1.4 | PAVIMENTAÇÃO (Marginal, Alça de Acesso, Entornos e Retornos)
1.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | [5 empty] | M³ | 0
ESCADA HIDRÁULICA TIPO DR 13 B (PADRÃO DER) - RAMO B
COMPRIMENTO (M) X LARGURA X ALTURA MÉDIA
| 0 | 1.2 | 1.16 | = | 0 | M³
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 0 | M³
COMPLEMENTO MURO DE GABIÃO
COMPRIMENTO (M) X LARGURA X ALTURA MÉDIA
| 0 | 1.6 | 4.1 | = | 0 | M³
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO = |  |  | 0 | M³
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-10 (PADRÃO DER)
MARGINAL DIREITA - ESTACA 180+00 (BOTA-FORA)
COMPRIMENTO
| 0 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE ESCAVAÇÃO (M³) = ESCAVAÇÃO TOTAL
| 0 | 0.666 | = | 0
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DR 3B-10 = |  |  | 0 | M³
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE CANALETA
VOLUME CANALETAS (DR3B-10) = VOLUME TOTAL
0
1.4.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [5 empty] | M³ | 0
CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO DR 3B-10 (PADRÃO DER)
MARGINAL DIREITA - ESTACA 180+00 (BOTA-FORA)
COMPRIMENTO
| 0 | METROS
COMPRIMENTO (M) X CONSUMO DE ESCAVAÇÃO (M³) = ESCAVAÇÃO TOTAL
| 0 | 0.666 | = | 0
| VOLUME TOTAL DE CARGA ATE 1,0KM = |  |  | 0 | M³
1.4.3 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 1472.29
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2 CATEGORIA
|  |  | 6244.78 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 4772.49 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 6244.78 | - | 4772.49 | = | 1472.29
| TOTAL DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL = |  |  |  | 1472.29 | M³
1.4.4 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 1472.29
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1/2 CATEGORIA
|  |  | 6244.78 | M³ X KM
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 4772.49 | M³ X KM
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 6244.78 | - | 4772.49 | = | 1472.29
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1/2 CAT. = |  |  |  | 1472.29 | M³ X KM
1.4.7 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | [5 empty] | M² | 0
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
ÁREA TOTAL ACUMULADA DE ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM
M²
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 34330.34 | M²
ÁREA ACUMULADA - ÁREA MEDIÇÕES ANTERIORES = ÁREA À MEDIR
|  | 0 | - |  | = | 0
| TOTAL DE ÁREA DE ABERTURA DE CAIXA = |  |  | 0 | M²
1.4.8 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO | [5 empty] | M³ | 273.41
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE COM SOLO MELHORADO COM CAL
|  |  | 5107.56 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 4834.15 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 5107.56 | - | 4834.15 | = | 273.41
| TOTAL DE VOLUME DE REFORÇO DE SUBLEITO COM SOLO CAL = |  |  |  | 273.41 | M³
1.4.10 | BASE DE BRITA GRADUADA | [5 empty] | M³ | 394.06
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE BASE DE BRITA GRADUADA
|  |  | 6531.01 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 6136.95 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 6531.01 | - | 6136.95 | = | 394.06
| TOTAL DE VOLUME DE BASE DE BRITA GRADUADA = |  |  |  | 394.06 | M³
1.4.13 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | [5 empty] | M³ | 433.02
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE BASE DE PEDRA RACHÃO
|  |  | 3804.89 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 3371.87 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 3804.89 | - | 3371.87 | = | 433.02
| TOTAL DE VOLUME DE BASE DE PEDRA RACHÃO = |  |  |  | 433.02 | M³
1.4.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [5 empty] | M² | 601.19
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
ÁREA TOTAL ACUMULADA DE IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
|  |  | 28498.18 | M²
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 27896.99 | M²
ÁREA ACUMULADA - ÁREA MEDIÇÕES ANTERIORES = ÁREA À MEDIR
|  | 28498.18 | - | 27896.99 | = | 601.19
| TOTAL DE ÁREA DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. = |  |  | 601.19 | M²
1.4.15 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [5 empty] | M² | 601.11
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
ÁREA TOTAL ACUMULADA DE IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
|  |  | 30625.68 | M²
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 30024.57 | M²
ÁREA ACUMULADA - ÁREA MEDIÇÕES ANTERIORES = ÁREA À MEDIR
|  | 30625.68 | - | 30024.57 | = | 601.11
| TOTAL DE ÁREA DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE = |  |  | 601.11 | M²
1.4.16 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | M³ | 24.0372
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE BASE DE BINDER DENSO
|  |  | 1139.9272 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 1115.89 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 1139.9272 | - | 1115.89 | = | 24.0372
| TOTAL DE VOLUME DE BASE DE BINDER DENSO = |  |  |  | 24.0372 | M³
1.4.17 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | m³xkm | 317.41
DISTÂNCIA DA PEDREIRA JULIO E JULIO PARA OBRA = 13,20 KM
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM
|  |  | 15047.08 | M³ X KM
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 14729.67 | M³ X KM
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 15047.08 | - | 14729.67 | = | 317.41
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE DE BINDER = |  |  |  | 317.41 | M³ X KM
1.4.25 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 29.56
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE SARJETA DE CONCRETO EXTRUSADA
|  |  | 301.4 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 271.84 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 301.4 | - | 271.84 | = | 29.56
| TOTAL DE VOLUME DE SARJETA DE CONCRETO EXTRUSADA = |  |  |  | 29.56 | M³
1.4.26 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 24.4
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE GUIA DE CONCRETO EXTRUSADA
|  |  | 286.55 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 262.15 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 286.55 | - | 262.15 | = | 24.4
| TOTAL DE VOLUME DE GUIA DE CONCRETO EXTRUSADA = |  |  |  | 24.4 | M³
1.4.18 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | M³ | 0
RAMO A
ESTACAS: 0+00 À 8+18,00
ÁREA = 1.050,71 M²
| VOLUME = | 0
RAMO B
ESTACAS: 0+00 À 8+16,00
ÁREA = 1.076,87 M²
| VOLUME = | 0
| TOTAL DE REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO = |  |  |  | 0 | M³
1.4.17 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | m³xkm | 0
DISTÂNCIA DA PEDREIRA JULIO E JULIO PARA OBRA = 13,20 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
RAMO A
ESTACAS: 0+00 À 8+18,00
|  | 0 | X | 13.2 | = | 0
RAMO B
ESTACAS: 0+00 À 8+16,00
|  | 0 | X | 13.2 | = | 0
| TOTAL | 0 | M³ X KM
1.4.30 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | [5 empty] | M³ | 5.42
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE PASSEIO DE CONCRETO FCK=25,0MPA
|  |  | 363.74 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 358.32 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 363.74 | - | 358.32 | = | 5.42
| TOTAL DE VOLUME DE PASSEIO DE CONCRETO FCK 25,0 MPA = |  |  |  | 5.42 | M³
1.4.31 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA (CICLOVIA) | [5 empty] | M³ | 75.08
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE CONCRETO (CICLOVIA)
|  |  | 208.46 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 133.38 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 208.46 | - | 133.38 | = | 75.08
| TOTAL DE VOLUME DE SARJETA DE CONCRETO (CICLOVIA) = |  |  |  | 75.08 | M³
1.4.37 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | [5 empty] | M | 120
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA
|  |  | 1100 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 980 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 1100 | - | 980 | = | 120
| TOTAL DE METRO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA = |  |  |  | 120 | M
1.4.38 | DRENO DE BRITA | [5 empty] | M³ | 0
DRENO PROFUNDO
PISTA ESQUERDA - (RAMO D)
ESTACAS: 129+00 Á 9+00
| 0 | METROS
DRENO = COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA
| Comp. | Largura | Altura | Volume
| 0 | 1.6 | 0.4 | 0
| DRENO TOTAL = |  | 0 | M³
1.4.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | [5 empty] | M | 0
DRENO RASO
ESTACAS: 149+00 Á 158+00
| PISTA DIREITA |  | = |  | m
ESTACAS: 149+00 Á 159+00 - 143+00 À 138+9,00 - 8+16 (RAMO B) À 137+00
| PISTA ESQUERDA |  | = |  | m
| TUBO PEAD CORRUGADO DRENO RASO = |  |  | 0
1.4.40 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M | [5 empty] | M² | 0
DRENO PROFUNDO
PISTA ESQUERDA - (RAMO D)
ESTACAS: 129+00 Á 9+00
| 0 | METROS
MANTA = COMPRIMENTO X PERÍMETRO
| Comp. | Perímetro | Área
| 0 | 2.4 | 0
| MANTA GEOTÊXTIL DRENO RASO = |  |  | 0 | M²
1.5 | DRENAGEM
1.5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | [5 empty] | M³ | 534.938
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE ESCAVAÇÃO MECANICA
|  |  | 7431.338 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 6896.4 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 7431.338 | - | 6896.4 | = | 534.938
| TOTAL DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA = |  |  |  | 534.938 | M³
1.5.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [5 empty] | M³ | 23.99
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ 1KM
|  |  | 1109.84 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 1085.85 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 1109.84 | - | 1085.85 | = | 23.99
| TOTAL DE VOLUME PARA CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ 1KM = |  |  |  | 23.99 | M³
1.5.4 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | [5 empty] | M³ | 1207.58
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE REATERRO DE VALAS INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
|  |  | 6043.92 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 4836.34 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 6043.92 | - | 4836.34 | = | 1207.58
| TOTAL DE VOLUME PARA REATERRO DE VALAS = |  |  |  | 1207.58 | M³
1.5.9 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | [5 empty] | M³ | 14.93
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA
|  |  | 277.58 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 262.65 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 277.58 | - | 262.65 | = | 14.93
| TOTAL DE VOLUME DE LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA = |  |  |  | 14.93 | M³
1.5.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 25.71
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2
|  |  | 670.87 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 645.16 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 670.87 | - | 645.16 | = | 25.71
| TOTAL DE METRAGEM DE TUBO DE CONCRETO D=0,40M = |  |  |  | 25.71 | M
1.5.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 19.65
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2
|  |  | 430.65 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 411 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 430.65 | - | 411 | = | 19.65
| TOTAL DE METRAGEM DE TUBO DE CONCRETO D=0,50M = |  |  |  | 19.65 | M
1.5.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 40.5
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2
|  |  | 148.33 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 107.83 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 148.33 | - | 107.83 | = | 40.5
| TOTAL DE METRAGEM DE TUBO DE CONCRETO D=0,60M = |  |  |  | 40.5 | M
1.5.13 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 23.11
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2
|  |  | 67.11 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 44 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 67.11 | - | 44 | = | 23.11
| TOTAL DE METRAGEM DE TUBO DE CONCRETO D=0,80M = |  |  |  | 23.11 | M
1.5.14 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 16.16
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2
|  |  | 44.16 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 28 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 44.16 | - | 28 | = | 16.16
| TOTAL DE METRAGEM DE TUBO DE CONCRETO D=1,00M = |  |  |  | 16.16 | M
1.5.20 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 0.03
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m
|  |  | 13.7 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 13.67 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 13.7 | - | 13.67 | = | 0.03
| TOTAL DE METRAGEM DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA Ø1,00 = |  |  |  | 0.03 | M
1.5.21 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,20 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 3.2
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA Ø1,20 COM ALTURA ATÉ 3,30m
|  |  | 10.4 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 7.2 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 10.4 | - | 7.2 | = | 3.2
| TOTAL DE METRAGEM DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA Ø1,20 = |  |  |  | 3.2 | M
1.5.22 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,40/1,50 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 4.45
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA Ø1,40/1,50 COM ALTURA ATÉ 3,30m
|  |  | 6.95 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 2.5 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 6.95 | - | 2.5 | = | 4.45
| TOTAL DE METRAGEM DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA Ø1,40/1,50 = |  |  |  | 4.45 | M
1.5.24 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | [5 empty] | M | 1.34
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA EM ALVENARIA
|  |  | 24.9 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 23.56 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 24.9 | - | 23.56 | = | 1.34
| TOTAL DE METRAGEM DE CHAMINE PARA POÇO DE VISITA = |  |  |  | 1.34 | M
1.5.25 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40t) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/GAL. ÁGUAS PLUV. | [5 empty] | UNID | 0
PLANILHA DE DRENAGEM ACUMULADA TOTAL EM ANEXO
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| ACUMULADO TOTAL EM UNIDADE - POÇOS DE VISITA |  |  |  | 0 | UNI
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  | 0 | UNI
| TOTAL À MEDIR - FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0 | UNI
| TOTAL DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA = |  |  | 0 | UNI
1.5.26 | INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | [5 empty] | UNID | 0
PLANILHA DE DRENAGEM ACUMULADA TOTAL EM ANEXO
RELAÇÃO DE POÇOS DE VISITA
| ACUMULADO TOTAL EM UNIDADE - POÇOS DE VISITA |  |  |  | 0 | UNI
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  | 0 | UNI
| TOTAL À MEDIR - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0 | UNI
| TOTAL DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA = |  |  | 0 | UNI
1.5.27 | BOCA DE LOBO SIMPLES | [5 empty] | UNID | 1
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
UNIDADE TOTAL ACUMULADO DE BOCA DE LOBO SIMPLES
|  |  | 11 | UNID.
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 10 | UNID.
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 11 | - | 10 | = | 1
| TOTAL DE UNIDADE DE BOCA DE LOBO SIMPLES = |  |  |  | 1 | UNID.
1.5.28 | BOCA DE LOBO DUPLA | [5 empty] | UNID | 4
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
UNIDADE TOTAL ACUMULADO DE BOCA DE LOBO DUPLA
|  |  | 32 | UNID.
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 28 | UNID.
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 32 | - | 28 | = | 4
| TOTAL DE UNIDADE DE BOCA DE LOBO DUPLA = |  |  |  | 4 | UNID.
1.5.29 | BOCA DE LOBO TRIPLA | [5 empty] | UNID | 1
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
UNIDADE TOTAL ACUMULADO DE BOCA DE LOBO TRIPLA
|  |  | 9 | UNID.
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 8 | UNID.
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 9 | - | 8 | = | 1
| TOTAL DE UNIDADE DE BOCA DE LOBO TRIPLA = |  |  |  | 1 | UNID.
| MURO ALA SIMPLES - MARGINAL ESQUERDA - ESTACA 181+10 = |  |  |  |  | UNID.
| TOTAL MURO ALA SIMPLPES = |  | 0 | UNID.
1.5.40 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | [5 empty] | HP X H | 0
ESGOTAMENTO DE ÁGUA PARA DRENAGEM
ESGOTAMENTO= MM DE CHUVA/MÊS X HORAS TRABALHADAS X HP BOMBA
| ESGOTAMENTO = |  |  | 1 |  | 10.5
| ESGOTAMENTO = |  | 0 | HP X H
1.6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ
1.6.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 10243.25
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2 CATEGORIA
|  |  | 12763.25 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 2520 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 12763.25 | - | 2520 | = | 10243.25
| TOTAL DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL = |  |  |  | 10243.25 | M³
1.6.2 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | [5 empty] | M³ X KM | -2354.4
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 2354.4 | M³ X KM
| VOLUME TOTAL DE TRANSPORTE ALÉM DE 15KM = |  |  | -2354.4 | M³ X KM
1.6.4 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | [5 empty] | M³ X KM | -27184.4
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 27184.4 | M³ X KM
| VOLUME TOTAL DE TRANSPORTE SUPRIMIDO = |  |  | -27184.4 | M³ X KM
1.6.5 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | [5 empty] | TON | -2446.6
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 2446.6 | TON
| VOLUME TOTAL DE BOTA-FORA SUPRIMIDO = |  |  | -2446.6 | TON
1.6.6 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | [5 empty] | M³ | 945.7
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE REATERRO DE VALAS INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
|  |  | 5704.2 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 4758.5 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 5704.2 | - | 4758.5 | = | 945.7
| TOTAL DE VOLUME PARA REATERRO DE VALAS = |  |  |  | 945.7 | M³
1.6.8 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | [5 empty] | M³ | 131.32
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA
|  |  | 531.32 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 400 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 531.32 | - | 400 | = | 131.32
| TOTAL DE VOLUME DE DE SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA = |  |  |  | 131.32 | M³
1.6.9 | CONCRETO FCK 18,0 MPA | [5 empty] | M³ | 47.3
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE CONCRETO FCK 18,0 MPA
|  |  | 172.3 | M³
Inclusão de 23,62 M³ do concreto utilizado no muro de gabião 1B.
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 125 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 172.3 | - | 125 | = | 47.3
| TOTAL DE VOLUME DE CONCRETO FCK 18,0 MPA = |  |  |  | 47.3 | M³
1.6.10 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □2,00x2,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 1,0m | [5 empty] | M | 22
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □2,00x2,00
|  |  | 52 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 30 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 52 | - | 30 | = | 22
| TOTAL DE METRAGEM DE ADUELA PRÉ MOLDADA 2,00X2,00 M = |  |  |  | 22 | M
1.6.16 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 10749
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2 CATEGORIA
|  |  | 18829 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 8080 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 18829 | - | 8080 | = | 10749
| TOTAL DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL = |  |  |  | 10749 | M³
1.6.17 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | [5 empty] | M³ X KM | -30665
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 30665 | M³ X KM
| VOLUME TOTAL DE TRANSPORTE ALÉM DE 15KM = |  |  | -30665 | M³ X KM
1.6.18 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | [5 empty] | M³ | 1279
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS
|  |  | 9359 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 8080 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 9359 | - | 8080 | = | 1279
| TOTAL DE VOLUME DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO = |  |  |  | 1279 | M³
1.6.19 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | [5 empty] | M | 2
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
METRAGEM TOTAL ACUMULADO DE TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2
|  |  | 142 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 140 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 142 | - | 140 | = | 2
| TOTAL DE METRAGEM DE TUBO DE CONCRETO D=1,50M = |  |  |  | 2 | M
1.7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES
1.7.2 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | [5 empty] | M³ X KM | -61944
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 61944 | M³ X KM
| VOLUME TOTAL DE TRANSPORTE SUPRIMIDO = |  |  | -61944 | M³ X KM
1.7.3 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | [5 empty] | TON | -5574.96
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 5574.96 | TON
| VOLUME TOTAL DE BOTA-FORA SUPRIMIDO = |  |  | -5574.96 | TON
1.7.4. | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | [5 empty] | M³ | 2268.34
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE FUNDAÇÃO DE RACHÃO
|  |  | 3203.7 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 935.36 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 3203.7 | - | 935.36 | = | 2268.34
| TOTAL DE VOLUME DE FUNDAÇÃO DE RACHÃO = |  |  |  | 2268.34 | M³
1.7.5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | [5 empty] | M² | 81.25
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE GABIÃO TIPO CAIXA H=0,50M
|  |  | 365.5 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 284.25 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 365.5 | - | 284.25 | = | 81.25
| TOTAL DE VOLUME DE GABIÃO TIPO CAIXA H=0,50M = |  |  |  | 81.25 | M³
1.7.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | [5 empty] | M² | 1351.5
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE GABIÃO TIPO CAIXA H=1,00M
|  |  | 3085 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 1733.5 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 3085 | - | 1733.5 | = | 1351.5
| TOTAL DE VOLUME DE GABIÃO TIPO CAIXA H=1,00M = |  |  |  | 1351.5 | M³
1.7.7 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | [5 empty] | M² | 254
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO H=0,23M
|  |  | 1368 | M²
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 1114 | M²
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 1368 | - | 1114 | = | 254
| TOTAL DE VOLUME DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO H=0,23M = |  |  |  | 254 | M²
1.7.10 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 3962.2
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
|  |  | 15894.18 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 11931.98 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 15894.18 | - | 11931.98 | = | 3962.2
| TOTAL DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1/2 CAT. = |  |  |  | 3962.2 | M³
1.7.11 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | [5 empty] | M³ X KM | -139287.32
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 139287.32 | M³ X KM
| VOLUME TOTAL DE TRANSPORTE ALÉM DE 15KM = |  |  | -139287.32 | M³ X KM
1.7.12 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | [5 empty] | M³ | 1205.81
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS
|  |  | 7209.21 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 6003.4 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 7209.21 | - | 6003.4 | = | 1205.81
| TOTAL DE VOLUME DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO = |  |  |  | 1205.81 | M³
1.9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.9.1 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 1 PÉTALA Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | [5 empty] | UNID | 0
EXECUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA - 15% DO VALOR TOTAL
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DA VALA
FORNECIMENTO DO TUBO PEAD
ASSENTAMENTO DO TUBO PEAD
APILOAMENTO
CONCRETAGEM PARA ENVELOPAMENTO
REATERRO DA VALA
1.9.5 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 1 1/2", escavação, apiloamento, concreto FCK 15MPA. | [5 empty] | M | 0
RAMO A
ESTACAS: 1+00 Á 9+01
COMPRIMENTO
| 150 | M
TRAVESSIA 1: ENTRE O RAMO A - RAMO B
COMPRIMENTO
| 29.11 | M
RAMO B
ESTACAS: 2+00 Á 9+00
COMPRIMENTO
| 150.88 | M
TRAVESSIA 2: ENTRE O RAMO B - MARGINAL ESQUERDA
ESTACAS: 9+00 Á 139+10
COMPRIMENTO
| 18 | M
CANTEIRO CENTRAL ENTRE AS MARGINAIS
ESTACAS: 142+14 Á 163+00
COMPRIMENTO
| 390.04 | M
RETORNO A - MARGINAL DIREITA
LADO DIRIETO
ESTACAS: 164+10 Á 7+10
COMPRIMENTO
| 145.15 | M
RETORNO A - MARGINAL ESQUERDA
LADO ESQUERDO
ESTACAS: 164+10 Á 7+10
COMPRIMENTO
| 145.15 | M
TRAVESSIA 3: RETORNO A
ESTACAS: 7+10
COMPRIMENTO
| 15 | M
MARGINAL DIREITA
ESTACAS: 6+00 Á 180+00
COMPRIMENTO
| 195.16 | M
MARGINAL ESQUERDA
ESTACAS: 173+00 Á 180+00
COMPRIMENTO
| 149.21 | M
RETORNO B - MARGINAL DIREITA
LADO DIREITO
ESTACAS: 7+10
COMPRIMENTO
| 57.33 | M
RETORNO B - MARGINAL ESQUERDA
LADO ESQUERDO
ESTACAS: 5+00 a 9+00
COMPRIMENTO
| 80 | M
TRAVESSIA 4: RETORNO B
ESTACAS: 7+10
COMPRIMENTO
| 21.2 | M
MARGINAL DIREITA
ESTACAS: 9+00 á 192+00
COMPRIMENTO
| 188.16 | M
TRAVESSIA 5: MARGINAL DIREITA
ESTACAS: 185+00
COMPRIMENTO
| 32.08 | M
| TOTAL DE ENVELOPAMENTO |  | 1766.47 | M
1.9.7 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | [5 empty] | UNID | 0
INSTALAÇÃO DE CAIXAS DA ILUMINAÇÃO CONFORME PROJETO EM ANEXO
| 72 | UNIDADES
INFOVIA
1.9.13 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 4", escavação, apiloamento, concreto FCK 13,5 MPA. | [5 empty] | M | 0
RAMO A
ESTACAS: 1+00 Á 9+01
COMPRIMENTO
| 150 | M
TRAVESSIA 1: ENTRE O RAMO A - RAMO B
COMPRIMENTO
| 29.11 | M
RAMO B
ESTACAS: 2+00 Á 9+00
COMPRIMENTO
| 150.88 | M
TRAVESSIA 2: ENTRE O RAMO B - MARGINAL ESQUERDA
ESTACAS: 9+00 Á 139+10
COMPRIMENTO
| 18 | M
CANTEIRO CENTRAL ENTRE AS MARGINAIS
ESTACAS: 142+14 Á 163+00
COMPRIMENTO
| 390.04 | M
RETORNO A - MARGINAL ESQUERDA
LADO DIREITO
ESTACAS: 163+00 Á 7+10
COMPRIMENTO
| 145.15 | M
TRAVESSIA 3: RETORNO A
ESTACAS: 7+10
COMPRIMENTO
| 15 | M
MARGINAL DIREITA
ESTACAS: 173+00 Á 180+00
COMPRIMENTO
| 195.16 | M
RETORNO B - MARGINAL ESQUERDA
LADO ESQUERDO
ESTACAS: 5 À 9
COMPRIMENTO
| 80 | M
TRAVESSIA 4: RETORNO B
COMPRIMENTO
| 21.2 | M
MARGINAL DIREITA
ESTACAS: 9+00 á 192+00
COMPRIMENTO
| 188.16 | M
TRAVESSIA 5: MARGINAL DIREITA - TRAFO 3
ESTACAS: 185+00
COMPRIMENTO
| 32.08 | M
| TOTAL DE ENVELOPAMENTO |  | 1414.78 | M
1.9.14 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | [5 empty] | UNID | 0
INSTALAÇÃO DE CAIXAS DA INFOVIA CONFORME PROJETO EM ANEXO
| 19 | UNIDADES
1.10 | PAISAGISMO
1.10.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | [5 empty] | M² | 0
| ÁREA | 3300 | M²
| ÁREA TOTAL DE GRAMA |  | 3300 | M²
ADITIVO CONTRATUAL
1.6 | ADITIVO - TRAVESSIA DE FAUNA - CÓRREGO ITANGUÁ
1.6.20 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM | [5 empty] | M³ X KM | 5443.16
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATÉ 2KM
|  |  | 5443.16 | M³ X KM
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | M³ X KM
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 5443.16 | - | 0 | = | 5443.16
| TOTAL DE VOLUME PARA TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATÉ 2KM = |  |  |  | 5443.16 | M³ X KM
1.6.21 | ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,50M | [5 empty] | M | 64
METRAGEM TOTAL DE ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,50M
|  |  | 64 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 64 | - | 0 | = | 64
| TOTAL METRAGEM DE ANEL DE CONCRETO COM Ø DE 2,50M = |  |  |  | 64 | M
1.6.22 | ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,00M | [5 empty] | M | 46
METRAGEM TOTAL DE ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,00M
|  |  | 46 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 46 | - | 0 | = | 46
| TOTAL METRAGEM DE ANEL DE CONCRETO COM Ø DE 2,00M = |  |  |  | 46 | M
1.6.24 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 31527.17
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
|  |  | 31527.17 | M³ X KM
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | M³ X KM
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 31527.17 | - | 0 | = | 31527.17
| TOTAL DE VOLUME PARA TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATÉ 2 KM = |  |  |  | 31527.17 | M³ X KM
1.6.22 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 (TRAVESSIA SECA) | [5 empty] | M | 64.18
METRAGEM TOTAL DE TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 (TRAVESSIA SECA)
|  |  | 64.18 | M
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | M
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 64.18 | - | 0 | = | 64.18
| TOTAL METRAGEM TUBO DE CONCRETO D=1,00M - (TRAV. SECA) = |  |  |  | 64.18 | M
1.6.22 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm (Tipo C1 – DER/SP)(TRAVESSIA SECA) | [5 empty] | UNID. | 2
METRAGEM TOTAL DE MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm (TRAVESSIA SECA)
|  |  | 2 | UNID.
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | UNID.
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 2 | - | 0 | = | 2
| TOTAL METRAGEM MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm = |  |  |  | 2 | UNID.
1.7 | ADITIVO - CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES
1.7.13 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM | [5 empty] | M³ X KM | 4153.1
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATÉ 2KM
|  |  | 4153.1 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | M³ X KM
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 4153.1 | - | 0 | = | 4153.1
| TOTAL DE VOLUME PARA TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATÉ 2 KM = |  |  |  | 4153.1 | M³ X KM
1.7.14 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 15894.18
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
|  |  | 15894.18 | M³ X KM
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | M³ X KM
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 15894.18 | - | 0 | = | 15894.18
| TOTAL DE VOLUME PARA TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATÉ 2 KM = |  |  |  | 15894.18 | M³ X KM
1.7.15 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | [5 empty] | M³ | 2771.4
VOLUME TOTAL ACUMULADO DE REATERRO DE VALAS INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
|  |  | 2771.4 | M³
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 0 | M³
VOLUME ACUMULADO - VOLUME MEDIÇÕES ANTERIORES = VOLUME À MEDIR
|  | 2771.4 | - | 0 | = | 2771.4
| TOTAL DE VOLUME PARA REATERRO DE VALAS = |  |  |  | 2771.4 | M³