## 18° MEDIÇÃO
PLANILHA DE MEDIÇÃO
CONSÓRCIO JOFEGE / JULIO & JULIO - COMPLEXO VIÁRIO SOROCABA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | [7 empty] | SIM N°. 356/2019 |  | MEDIÇÃO: 18° MEDIÇÃO
OBRA: Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá + OAE (Construção de ponte sobre o Córrego Itanguá, na Av. Dr. Américo Figueiredo) | [9 empty] | REFERENTE AO MÊS: 01/05/2022 À 31/05/2022
LOCAL: Av. Dr. Américo Figueiredo até a Av. Adão de Pereira camargo (Prolongamento da Av. General Osório) | [9 empty] | DATA DA MEDIÇÃO : 31/05/2022
CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. ORÇ. | P. U. SERVIÇO | TOTAL DO SERVIÇO | QUANT. ACUMUL. | VALOR ACUMUL. | QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | SALDO QUANT. | SALDO (R$) | % ACUMUL. EXECUTADA | ACUMULADO | 1° MEDIÇÃO | 2° MEDIÇÃO | 3° MEDIÇÃO | 4° MEDIÇÃO | 5° MEDIÇÃO | 6° MEDIÇÃO | 7° MEDIÇÃO | 8° MEDIÇÃO | 9° MEDIÇÃO | 10° MEDIÇÃO | 11° MEDIÇÃO | 12° MEDIÇÃO | 13° MEDIÇÃO | 14° MEDIÇÃO | 15° MEDIÇÃO | 16° MEDIÇÃO | 17° MEDIÇÃO | 18° MEDIÇÃO | 19° MEDIÇÃO
[13 empty] | 0 | 0
1 |  | TRECHO I - DIREITA: estaca 123 à 193+12,35m / ESQUERDA: estaca 124 à 195+1,451m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1 | .1 | PROJETOS | [11 empty] | 0
1 | .1.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | m | 120 | 92.26 | 11071.2 | 101.5 | 9364.39 |  | 0 | 18.5 | 1706.81 | 84.58% | 101.5 | [11 empty] | 101.5
1 | .1.2 | SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM | m | 120 | 144 | 17280 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 17280 | 0% | 0
1 | .1.3 | Elaboração de projeto executivo de sinalização horizontal, vertical e semafórica em formato A1 | folha | 5 | 2567.2 | 12836 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 12836 | 0% | 0
1 | .1.4 | Elaboração de projeto executivo de iluminação pública em formato A1 | folha | 3 | 2567.2 | 7701.6 | 3 | 7701.6 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | [11 empty] | 3
1 | .1.5 | Elaboração de projeto executivo de macro-drenagem (galerias e travessias) em formato A1 | folha | 6 | 2567.2 | 15403.2 | 6 | 15403.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6 |  |  |  | 6
1 | .1.6 | Elaboração de projeto executivo de muros de arrimo e gabião em formato A1 | folha | 7 | 2567.2 | 17970.4 | 7 | 17970.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7 |  |  | 7
1 | .1.7 | Elaboração de projeto executivo de paisagismo em formato A1 | folha | 2 | 2567.2 | 5134.4 | 2 | 5134.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | [13 empty] | 2
1 | .1.8 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo elétrico em formato A1 | folha | 3 | 1027 | 3081 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3081 | 0% | 0
1 | .1.9 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo geométrico em formato A1 | folha | 5 | 1027 | 5135 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5135 | 0% | 0
1 | .1.10 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo de pavimentação em formato A1 | furos | 5 | 1027 | 5135 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5135 | 0% | 0
TOTAL DE PROJETOS | [5 empty] | 100747.8 |  | 55573.99 |  | 0 |  | 45173.81 | 55.16% | 0
1 | .2 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | [11 empty] | 0
1 | .2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 16 | 358.87 | 5741.92 | 16 | 5741.92 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 16 | 16
1 | .2.2 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 500 | 193.1 | 96550 | 500 | 96550 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 500 |  | 25 | 50 | 425
1 | .2.3 | Desmobilização de construção provisória | m² | 500 | 9.47 | 4735 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 4735 | 0% | 0
1 | .2.4 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 96 | 479.17 | 46000.32 | 72 | 34500.24 | 5 | 2395.85 | 24 | 11500.08 | 75% | 67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | .2.5 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 50 | 15.69 | 784.5 | 50 | 784.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 50 |  |  |  | 50
1 | .2.6 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² | 220 | 59.1 | 13002 | 220 | 13002 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 220 |  |  |  | 66 | 154
TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES | [5 empty] | 166813.74 |  | 150578.66 |  | 2395.85 |  | 16235.08 | 90.27% | 0
1 | .3 | TERRAPLENAGEM | [11 empty] | 0
1 | .3.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m² | 92366.55 | 0.47 | 43412.28 | 88093.85 | 41404.11 | 727.3 | 341.83 | 4272.7 | 2008.17 | 95.37% | 87366.55 | 7102.5 | 1500 | 38254.96 | 8420 | 1000 | 972.54 | [9 empty] | 30116.55
1 | .3.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 132 | 49.46 | 6528.72 | 132 | 6528.72 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 132 |  |  |  |  | 60 | [10 empty] | 72
1 | .3.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m³ | 27709.97 | 2.04 | 56528.34 | 26937.27 | 54952.03 | 727.3 | 1483.69 | 772.7 | 1576.31 | 97.21% | 26209.97 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54 | [9 empty] | 9034.97
1 | .3.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m³xkm | 27709.97 | 3.89 | 107791.78 | 26937.27 | 104785.98 | 727.3 | 2829.2 | 772.7 | 3005.8 | 97.21% | 26209.97 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54 | [9 empty] | 9034.97
1 | .3.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m³xkm | 0 | 1.19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 18872 | 18872 | [10 empty] | -37744
1 | .3.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m³ | 30124.97 | 1.95 | 58743.69 | 29352.27 | 57236.93 | 727.3 | 1418.24 | 772.7 | 1506.76 | 97.44% | 28624.97 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54 | [9 empty] | 11449.97
1 | .3.7 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 136066.08 | 3.75 | 510247.8 | 134433.06 | 504123.98 |  | 0 | 1633.02 | 6123.82 | 98.8% | 134433.06 |  |  |  | 22346 | 20952.65 | 23766.89 | 1049.4 | 16637.62 | 30665.59 | 649.11 | 6385.37 | 1288.83 |  |  |  | 10691.6
1 | .3.8 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT. C/EXPLOSIVO | m³ | 0 | 11.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1000 | [10 empty] | -1000
1 | .3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 137490.51 | 2.9 | 398722.48 | 137490.51 | 398722.48 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 137490.51 |  |  |  | 24804.06 | 20952.65 | 23766.89 | 39298.1 | 17199.78 | 11469.03
1 | .3.10 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 111233.07 | 4.7 | 522795.43 | 105562.12 | 496141.96 | 430 | 2021 | 5670.95 | 26653.47 | 94.9% | 105132.12 |  |  |  | 18760 | 13877.42 | 23317.74 | 3489.35 | 10306.93 | 14723 | 2339.54 | 6020.78 | 5424.65 | 572.64 |  |  | 5039.77 | 1260.3
1 | .3.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 315 | 92.25 | 29058.75 | 0 | 0 |  | 0 | 315 | 29058.75 | 0% | 0 | [15 empty] | 0
1 | .3.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (mecanizada) | m³ | 460 | 52.1 | 23966 | 0 | 0 |  | 0 | 460 | 23966 | 0% | 0
1 | .3.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 118.5483 | 231.58 | 27453.43 | 15.15 | 3508.44 |  | 0 | 103.3983 | 23944.99 | 12.78% | 15.15 | [15 empty] | 15.15
1 | .3.14 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 23020 | 0.8 | 18416 | 0 | 0 |  | 0 | 23020 | 18416 | 0% | 0
1 | .3.15 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | m | 67 | 1493.61 | 100071.87 | 67 | 100071.87 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 67 | [16 empty] | 67
1 | .3.16 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | m | 58 | 2602.34 | 150935.72 | 0 | 0 |  | 0 | 58 | 150935.72 | 0% | 0
1 | .3.17 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 10 | 4835.95 | 48359.5 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 48359.5 | 0% | 0
1 | .3.18 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | m | 200 | 37.06 | 7412 | 179.4 | 6648.56 | 59.4 | 2201.36 | 20.6 | 763.44 | 89.7% | 120 | [16 empty] | 120
1 | .3.19 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 1080 | 11.23 | 12128.4 | 4.38 | 49.19 |  | 0 | 1075.62 | 12079.21 | 0.4056% | 4.38 | [10 empty] | 4.38
1 | .3.20 | FV.01 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE E ELEMENTO DE CONCRETO MF.01/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCA | m | 30 | 650.34 | 19510.2 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 19510.2 | 0% | 0
1 | .3.21 | MURO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS, ESP.=3CM, INCLUINDO PILARES E RESPECTIVAS FUNDAÇÕES - COLOCADO | m² | 50 | 52.89 | 2644.5 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 2644.5 | 0% | 0
1 | .3.22 | FC.04 - CERCA DE TELA GALVANIZADA MOURÃO EM "T" DE CONCRETO | m | 100 | 155.9 | 15590 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 15590 | 0% | 0
1 | .3.23 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | m² | 773 | 50.7 | 39191.1 | 4.38 | 222.07 |  | 0 | 768.62 | 38969.03 | 0.5666% | 4.38 | [10 empty] | 4.38
1 | .3.24 | REBOCO | m² | 465 | 13.35 | 6207.75 | 4.38 | 58.47 |  | 0 | 460.62 | 6149.28 | 0.9419% | 4.38 | [10 empty] | 4.38
1 | .3.25 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | m³ | 175 | 606.86 | 106200.5 | 0 | 0 |  | 0 | 175 | 106200.5 | 0% | 0
1 | .3.26 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | m² | 200 | 59.91 | 11982 | 177.8 | 10652 |  | 0 | 22.2 | 1330 | 88.9% | 177.8 | [10 empty] | 21.62 |  |  | 156.18
1 | .3.27 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | m³ | 59 | 325.2 | 19186.8 | 59 | 19186.8 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 59 | [8 empty] | 10.53 |  | 14.02 |  |  | 30.87 | 3.58
1 | .3.28 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | kg | 3900 | 6.78 | 26442 | 553.13 | 3750.22 |  | 0 | 3346.87 | 22691.78 | 14.18% | 553.13 | [13 empty] | 553.13
1 | .3.29 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | kg | 2000 | 6.68 | 13360 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 13360 | 0% | 0
1 | .3.30 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | m | 100 | 618.93 | 61893 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 61893 | 0% | 0
1 | .3.31 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | m² | 300 | 51.18 | 15354 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 15354 | 0% | 0
TOTAL DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 2460134.04 |  | 1808043.81 |  | 10295.32 |  | 652090.23 | 73.49% | 0
1 | .4 | PAVIMENTAÇÃO (Marginal, Alça de Acesso, Entornos e Retornos) | [11 empty] | 0
1 | .4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | m³ | 932 | 36.93 | 34418.76 | 134.64 | 4972.26 |  | 0 | 797.36 | 29446.5 | 14.45% | 134.64 | [13 empty] | 107.8 | 26.84
1 | .4.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | m³ | 932 | 6.16 | 5741.12 | 140.53 | 865.66 |  | 0 | 791.47 | 4875.46 | 15.08% | 140.53 | [13 empty] | 107.8 | 26.84 |  | 5.89
1 | .4.3 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 15299.26 | 3.75 | 57372.23 | 9777.16 | 36664.35 | 1331.84 | 4994.4 | 5522.1 | 20707.88 | 63.91% | 8445.32 |  |  | 521.5 | 848 |  | -1369.5 | 1170.5 | 338.37 | 1206.08 | 942.26 | 419.71 | 370.16 |  |  | 325.41 | 1472.29 | 2200.54
1 | .4.4 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 17362 | 2.9 | 50349.8 | 9777.16 | 28353.76 | 1331.84 | 3862.34 | 7584.84 | 21996.04 | 56.31% | 8445.32 |  |  | 516 | 848 |  | -1364 | 1170.5 | 338.37 | 1206.08 | 942.26 | 419.71 | 370.16 |  |  | 325.41 | 1472.29 | 2200.54
1 | .4.5 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM | m3*km | 14468.33 | 0.98 | 14178.96 | 0 | 0 |  | 0 | 14468.33 | 14178.96 | 0% | 0 |  |  |  |  | 14468.33 | -14468.33
1 | .4.6 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 19291.2 | 0.77 | 14854.22 | 0 | 0 |  | 0 | 19291.2 | 14854.22 | 0% | 0
1 | .4.7 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 50997.53 | 9.18 | 468157.33 | 35932.89 | 329863.93 | 1395.54 | 12811.06 | 15064.64 | 138293.4 | 70.46% | 34537.35 |  |  |  |  | 4452 | -2723 | 2929.91 | 3972.23 | 9423.65 | 4080.32 | 4784.54 | 4626.89 |  | 1212.09 | 1571.71 |  | 207.01
1 | .4.8 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO | m³ | 7139.65 | 37.21 | 265666.38 | 6062.84 | 225598.28 | 260.4 | 9689.48 | 1076.81 | 40068.1 | 84.92% | 5802.44 |  |  |  |  | 890.4 | -544.6 |  | 597.3 | 1352.76 | 320.14 | 736.01 | 925.38 |  | 242.42 | 314.34 | 273.41 | 694.88
1 | .4.9 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 1529.92 | 90.12 | 137876.39 | 15.45 | 1392.35 |  | 0 | 1514.47 | 136484.04 | 1.01% | 15.45 | [16 empty] | 15.45
1 | .4.10 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 10199.51 | 99.82 | 1018115.09 | 7077.12 | 706438.12 | 523.14 | 52219.83 | 3122.39 | 311676.97 | 69.39% | 6553.98 |  |  |  |  | 890.4 | -544.6 | 585.98 | 597.3 | 1352.76 | 816.06 | 956.91 | 925.38 |  | 242.42 | 314.34 | 394.06 | 22.97
1 | .4.11 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | m³ | 0 | 127.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .4.12 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | m³ | 3059.85 | 90 | 275386.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3059.85 | 275386.5 | 0% | 0
1 | .4.13 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | m³ | 15006.8251 | 100 | 1500682.51 | 5066.5825 | 506658.25 | 554.7 | 55470 | 9940.2426 | 994024.26 | 33.76% | 4511.8825 |  |  | 453.704 | 653.5045 | [5 empty] | 1239.62 | 909.744 | 115.31 |  |  |  | 433.02 | 706.98
1 | .4.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 50997.53 | 4 | 203990.12 | 30856.61 | 123426.44 | 2358.43 | 9433.72 | 20140.92 | 80563.68 | 60.51% | 28498.18 | [5 empty] | 1458.62 | 2639.29 | 2728.44 | 6188.83 | 3708.91 | 3320.05 | 1411.71 | 3835.63 | 1212.09 | 1393.42 | 601.19
1 | .4.15 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 101995.06 | 2.5 | 254987.65 | 32984.11 | 82460.28 | 2358.43 | 5896.08 | 69010.95 | 172527.37 | 32.34% | 30625.68 | [5 empty] | 1458.62 | 2639.29 | 2728.44 | 6188.83 | 3708.91 | 3320.05 | 1411.71 | 5963.21 | 1212.09 | 1393.42 | 601.11
1 | .4.16 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 2039.9 | 580.85 | 1184875.92 | 1234.27 | 716925.73 | 94.34 | 54797.39 | 805.63 | 467950.19 | 60.51% | 1139.93 | [5 empty] | 58.34 | 105.58 | 109.14 | 247.55 | 148.36 | 132.8 | 56.47 | 153.43 | 48.48 | 55.74 | 24.04
1 | .4.17 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 40798 | 1.47 | 59973.06 | 16292.33 | 23949.73 | 1245.25 | 1830.52 | 24505.67 | 36023.33 | 39.93% | 15047.08 | [5 empty] | 770.15 | 1393.59 | 1440.65 | 3267.55 | 1958.35 | 1752.99 | 745.4 | 2025.28 | 639.98 | 735.73 | 317.41
1 | .4.18 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 2229.9 | 630 | 1404837 | 85.1 | 53613 |  | 0 | 2144.8 | 1351224 | 3.816% | 85.1 | [12 empty] | 85.1
1 | .4.19 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 44598.02 | 1.47 | 65559.09 | 1123.36 | 1651.34 |  | 0 | 43474.66 | 63907.75 | 2.519% | 1123.36 | [12 empty] | 1123.36
1 | .4.20 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | m² | 4902.5 | 7.24 | 35494.1 | 0 | 0 |  | 0 | 4902.5 | 35494.1 | 0% | 0
1 | .4.21 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m | 1096.57 | 5.26 | 5767.96 | 234.5 | 1233.47 | 234.5 | 1233.47 | 862.07 | 4534.49 | 21.38% | 0
1 | .4.22 | TRANSPORTE DE GUIAS | mxkm | 21931.4 | 0.15 | 3289.71 | 157.23 | 23.58 | 157.23 | 23.58 | 21774.17 | 3266.13 | 0.7168% | 0
1 | .4.23 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | m² | 896.33 | 10.64 | 9536.95 | 896.33 | 9536.95 | 70.8 | 753.31 | 0 | 0 | 100% | 825.53 | [16 empty] | 825.53
1 | .4.24 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m²xkm | 17926.6 | 0.27 | 4840.18 | 12777.45 | 3449.91 | 1054.92 | 284.83 | 5149.15 | 1390.27 | 71.28% | 11722.53 | [16 empty] | 11722.53
1 | .4.25 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | m³ | 766.42 | 340 | 260582.8 | 322.51 | 109653.4 | 21.11 | 7177.4 | 443.91 | 150929.4 | 42.08% | 301.4 | [5 empty] | 10.31 | 44.55 | 25.38 | 51.08 | 33.84 | 50.22 | 36.81 |  | 7.5 | 12.15 | 29.56
1 | .4.26 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | m³ | 414.03 | 450 | 186313.5 | 307.66 | 138447 | 21.11 | 9499.5 | 106.37 | 47866.5 | 74.31% | 286.55 | [5 empty] | 15.47 | 29.7 | 25.38 | 51.08 | 33.84 | 50.22 | 36.81 |  | 7.5 | 12.15 | 24.4
1 | .4.27 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA (0,60 a 1,20m) | m³ | 34 | 365.8 | 12437.2 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 12437.2 | 0% | 0
1 | .4.28 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 542.84 | 92.25 | 50076.99 | 22.61 | 2085.77 | 22.61 | 2085.77 | 520.23 | 47991.22 | 4.165% | 0
1 | .4.29 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 5428.4 | 0.8 | 4342.72 | 0 | 0 |  | 0 | 5428.4 | 4342.72 | 0% | 0
1 | .4.30 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | m³ | 1810.0989 | 385 | 696888.07 | 571.05 | 219854.25 | 145.81 | 56136.85 | 1239.0489 | 477033.82 | 31.55% | 425.24 | [11 empty] | 80 | 104 | 96.97 | 77.35 | 5.42 | 61.5
1 | .4.31 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA (CICLOVIA) | m³ | 490.54 | 390 | 191310.6 | 239.71 | 93486.9 |  | 0 | 250.83 | 97823.7 | 48.87% | 239.71 | [14 empty] | 133.38 | 75.08 | 31.25
1 | .4.32 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA DE RESINA ACRÍLICA | m² | 4087.85 | 17.19 | 70270.14 | 0 | 0 |  | 0 | 4087.85 | 70270.14 | 0% | 0
1 | .4.33 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO HOT-SPRAY | m² | 608.23 | 36.27 | 22060.5 | 0 | 0 |  | 0 | 608.23 | 22060.5 | 0% | 0
1 | .4.34 | LADRINHO HIDRÁULICO 25X25CM E=2CM PISO TÁTIL DE ALERTA | m² | 252 | 85.74 | 21606.48 | 0 | 0 |  | 0 | 252 | 21606.48 | 0% | 0
1 | .4.35 | LADRINHO HIDRÁULICO 25X25CM E=2CM PISO TÁTIL DIRECIONAL | m² | 2577.6 | 85.74 | 221003.42 | 0 | 0 |  | 0 | 2577.6 | 221003.42 | 0% | 0
1 | .4.36 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | m | 550 | 618.93 | 340411.5 | 99 | 61274.07 | 99 | 61274.07 | 451 | 279137.43 | 18% | 0
1 | .4.37 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | 1550 | 193.45 | 299847.5 | 1100 | 212795 |  | 0 | 450 | 87052.5 | 70.97% | 1100 | [14 empty] | 980 | 120
1 | .4.38 | DRENO DE BRITA | m³ | 940 | 94.04 | 88397.6 | 749.85 | 70515.89 |  | 0 | 190.15 | 17881.71 | 79.77% | 749.85 | [6 empty] | 67.2 |  | 220 | 249.2 | 26.24 | 87.04 | 57.6 |  |  |  | 42.57
1 | .4.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | m | 3398 | 17.41 | 59159.18 | 2010 | 34994.1 |  | 0 | 1388 | 24165.08 | 59.15% | 2010 | [8 empty] | 745 | 350 | 164 | 544 | 0 |  |  |  | 207
1 | .4.40 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITund.INAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M | m² | 6287 | 2.96 | 18609.52 | 6231.1 | 18444.06 |  | 0 | 55.9 | 165.46 | 99.11% | 6231.1 |  |  | 521.5 |  |  |  | 344 |  | 1857 | 1619 | 295.2 | 979.2 | 217.2 |  |  |  | 398
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9619268.75 |  | 3818627.83 |  | 349473.6 |  | 5800640.92 | 39.7% | 0
1 | .5 | DRENAGEM | [11 empty] | 0
1 | .5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | m³ | 12175.77 | 8.61 | 104833.38 | 8003.28 | 68908.24 | 529.37 | 4557.88 | 4172.49 | 35925.14 | 65.73% | 7473.91 | [5 empty] | 458.85 | 990.16 | 1530.76 | 695.69 | 2172.39 | 26.24 | 767.85 | 254.46 |  |  | 534.94 | 42.57
1 | .5.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | m³ | 2887.8666 | 6.16 | 17789.26 | 1216.4 | 7493.02 | 63.99 | 394.18 | 1671.4666 | 10296.24 | 42.12% | 1152.41 | [5 empty] | 57.72 | 162.36 | 92.08 | 278.14 | 379.83 |  | 40.33 | 75.39 |  |  | 23.99 | 42.57
1 | .5.3 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m³xkm | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .5.4 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 11825.58 | 9.43 | 111515.22 | 6469.67 | 61008.99 | 425.75 | 4014.82 | 5355.91 | 50506.23 | 54.71% | 6043.92 | [5 empty] | 1139.72 | 787.75 | 1399.08 | 391.96 | 1117.83 | [5 empty] | 1207.58
1 | .5.5 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. | m² | 899.71 | 82.7 | 74406.02 | 0 | 0 |  | 0 | 899.71 | 74406.02 | 0% | 0
1 | .5.6 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. | m² | 1143.73 | 56.44 | 64552.12 | 0 | 0 |  | 0 | 1143.73 | 64552.12 | 0% | 0
1 | .5.7 | ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO | m² | 993.62 | 12 | 11923.44 | 0 | 0 |  | 0 | 993.62 | 11923.44 | 0% | 0
1 | .5.8 | ESCORAMENTO DE SOLO ESPECIAL | m² | 1227.91 | 66.08 | 81140.29 | 0 | 0 |  | 0 | 1227.91 | 81140.29 | 0% | 0
1 | .5.9 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | m³ | 611.18 | 131.25 | 80217.38 | 317.21 | 41633.81 | 39.63 | 5201.44 | 293.97 | 38583.57 | 51.9% | 277.58 | [5 empty] | 21.39 | 40.05 | 39.6 | 28.93 | 90.22 | 8.11 | 21.01 | 13.34 |  |  | 14.93
1 | .5.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | m | 911.09 | 104.73 | 95418.46 | 736.87 | 77172.4 | 66 | 6912.18 | 174.22 | 18246.06 | 80.88% | 670.87 | [5 empty] | 83.6 | 73.43 | 126.22 | 57.21 | 195 |  | 37.5 | 72.2 |  |  | 25.71
1 | .5.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | m | 411 | 137.22 | 56397.42 | 411 | 56397.42 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 411 | [5 empty] | 26.8 | 55.4 | 69.48 | 54.18 | 153.62 |  | 46.1 | 5.42
1 | .5.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 | m | 445.77 | 153.97 | 68635.21 | 242.83 | 37388.54 | 94.5 | 14550.17 | 202.94 | 31246.67 | 54.47% | 148.33 | [5 empty] | 24 |  |  |  | 61.33 |  |  | 22.5 |  |  | 40.5
1 | .5.13 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 | m | 84.79 | 258.4 | 21909.74 | 67.11 | 17341.22 |  | 0 | 17.68 | 4568.52 | 79.15% | 67.11 | [6 empty] | 29.89 |  |  | 14.11 | [5 empty] | 23.11
1 | .5.14 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 | m | 69.16 | 354.21 | 24497.16 | 56.16 | 19892.43 | 12 | 4250.52 | 13 | 4604.73 | 81.2% | 44.16 | [6 empty] | 19.98 | 8.02 | [7 empty] | 16.16
1 | .5.15 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 0 | 821.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .5.16 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 176.9 | 41.72 | 7380.27 | 1.76 | 73.43 |  | 0 | 175.14 | 7306.84 | 0.995% | 1.76 | [6 empty] | 1.76
1 | .5.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 20.57 | 318.11 | 6543.52 | 0.1 | 31.81 |  | 0 | 20.47 | 6511.71 | 0.4861% | 0.1 | [6 empty] | 0.1
1 | .5.18 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 237.6 | 258.37 | 61388.71 | 1.76 | 454.73 |  | 0 | 235.84 | 60933.98 | 0.7407% | 1.76 | [6 empty] | 1.76
1 | .5.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | m² | 56.16 | 159.01 | 8930 | 1 | 159.01 |  | 0 | 55.16 | 8770.99 | 1.781% | 1 | [6 empty] | 1
1 | .5.20 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 31.6 | 3538.11 | 111804.28 | 13.7 | 48472.11 |  | 0 | 17.9 | 63332.17 | 43.35% | 13.7 | [8 empty] | 6.5 | 2.2 |  | 1 | 0.07 | 3.9 |  | 0.03
1 | .5.21 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,20 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 41.9 | 2860.55 | 119857.05 | 10.4 | 29749.72 |  | 0 | 31.5 | 90107.33 | 24.82% | 10.4 | [6 empty] | 2.3 |  |  | 4.9 | [5 empty] | 3.2
1 | .5.22 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,40/Ø1,50 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 44.8 | 3510.31 | 157261.89 | 11.55 | 40544.08 | 4.6 | 16147.43 | 33.25 | 116717.81 | 25.78% | 6.95 | [9 empty] | 2.2 |  |  | 0.3 |  |  | 4.45
1 | .5.23 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - Ø1,80/Ø2,20/Ø2,50 COM ALTURA ATÉ 5,00m | m | 31.4 | 4466.39 | 140244.65 | 0 | 0 |  | 0 | 31.4 | 140244.65 | 0% | 0
1 | .5.24 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | m | 142 | 686.36 | 97463.12 | 24.9 | 17090.36 |  | 0 | 117.1 | 80372.76 | 17.54% | 24.9 | [8 empty] | 4.4 |  |  |  | 17.61 | 1.55 |  | 1.34
1 | .5.25 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40t) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/GAL. ÁGUAS PLUV. | und. | 71 | 299.65 | 21275.15 | 21 | 6292.65 |  | 0 | 50 | 14982.5 | 29.58% | 21 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | 10 | 3
1 | .5.26 | INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | und. | 71 | 90.85 | 6450.35 | 21 | 1907.85 |  | 0 | 50 | 4542.5 | 29.58% | 21 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | 10 | 3
1 | .5.27 | BOCA DE LOBO SIMPLES | und. | 22 | 1296.08 | 28513.76 | 11 | 14256.88 |  | 0 | 11 | 14256.88 | 50% | 11 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 2 | 3 |  |  | 1
1 | .5.28 | BOCA DE LOBO DUPLA | und. | 50 | 2301.91 | 115095.5 | 35 | 80566.85 | 1 | 2301.91 | 15 | 34528.65 | 70% | 34 | [8 empty] | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2
1 | .5.29 | BOCA DE LOBO TRIPLA | und. | 20 | 3293.92 | 65878.4 | 9 | 29645.28 |  | 0 | 11 | 36233.12 | 45% | 9 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1
1 | .5.30 | BOCA DE LOBO QUADRUPLA | und. | 11 | 4295.78 | 47253.58 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 47253.58 | 0% | 0
1 | .5.31 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø500mm (Tipo A2 - DER/SP) | und. | 2 | 2267.6 | 4535.2 | 1 | 2267.6 |  | 0 | 1 | 2267.6 | 50% | 1 | [10 empty] | 1
1 | .5.32 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø600mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 1 | 2013.46 | 2013.46 | 1 | 2013.46 | 1 | 2013.46 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .5.33 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 2 | 5250.1 | 10500.2 | 1 | 5250.1 |  | 0 | 1 | 5250.1 | 50% | 1 | [6 empty] | 1
1 | .5.34 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø600mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 4 | 4433.45 | 17733.8 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 17733.8 | 0% | 0
1 | .5.35 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø800mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 1 | 6579.07 | 6579.07 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6579.07 | 0% | 0
1 | .5.36 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø1500mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 0 | 24859.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .5.37 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | m | 12 | 1493.61 | 17923.32 | 12 | 17923.32 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 12 | [16 empty] | 12
1 | .5.38 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | m | 19 | 2602.34 | 49444.46 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 49444.46 | 0% | 0
1 | .5.39 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 5 | 4835.95 | 24179.75 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 24179.75 | 0% | 0
1 | .5.40 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | hpxh | 7560 | 1.02 | 7711.2 | 7560 | 7711.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7560 | [5 empty] | 1701 |  |  | 3675 | 787.5 | 945 | 451.5
TOTAL DE DRENAGEM | [5 empty] | 1949195.79 |  | 691646.51 |  | 60343.99 |  | 1257549.28 | 35.48% | 0
1 | .6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ | [11 empty] | 0
1 | .6.1 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 13985.0233 | 3.75 | 52443.84 | 13985.02 | 52443.83 |  | 0 | 0.0033 | 0.01 | 100% | 13985.02 |  |  |  |  | 1177.2 | 538.16 | 804.64 | [8 empty] | 10243.25 | 1221.77
1 | .6.2 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 2354.4 | [10 empty] | -2354.4
1 | .6.3 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m3 | 17520 | 10.25 | 179580 | 6727.11 | 68952.88 |  | 0 | 10792.89 | 110627.12 | 38.4% | 6727.11 |  |  |  |  | 392.4 | 966.2 | 1977.49 |  |  |  | 1559.32 |  | 1043.19 | 121.07 |  |  | 667.44
1 | .6.4 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m3*km | 0 | 0.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 7848 | 19336.4 | [9 empty] | -27184.4
1 | .6.5 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | ton | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 706.32 | 1740.28 | [9 empty] | -2446.6
1 | .6.6 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 6508.701 | 9.43 | 61377.05 | 6508.7 | 61377.04 | 804.5 | 7586.44 | 0.001 | 0.01 | 100% | 5704.2 |  |  |  |  | 741.2 | 428.73 | 2834.58 | 753.99 | [7 empty] | 945.7
1 | 6.7 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m³ | 2538.875 | 77.83 | 197600.64 | 2538.88 | 197601.03 |  | 0 | -0.005 | -0.39 | 100% | 2538.88 |  |  |  |  | 274.68 | 315.62 | 1370.09 | 408.54 |  |  | 131.07 | [5 empty] | 38.88
1 | 6.8 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 599.296 | 90.12 | 54008.56 | 599.3 | 54008.92 |  | 0 | -0.004 | -0.36 | 100% | 599.3 |  |  |  |  | 117.72 | 44.76 | 237.52 | [8 empty] | 131.32 | 67.98
1 | 6.9 | CONCRETO FCK 18 MPA | m3 | 533.1495 | 353.13 | 188271.07 | 193.16 | 68210.59 |  | 0 | 339.9895 | 120060.48 | 36.23% | 193.16 | [5 empty] | 24.32 | 100.68 | [8 empty] | 47.3 | 20.86
1 | 6.10 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □2,00x2,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 1,0m | m | 52 | 1500 | 78000 | 52 | 78000 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 52 | [5 empty] | 30 | [9 empty] | 22
1 | 6.11 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □4,00X4,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 3,0m | m | 170 | 3960 | 673200 | 170 | 673200 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 170 | [6 empty] | 16 | 111 | [6 empty] | 21.5 |  | 21.5
1 | 6.12 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □4,00X4,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 4,0m | m | 60 | 3960 | 237600 | 60 | 237600 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 60 | [6 empty] | 60
1 | 6.13 | FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. | m² | 657.32 | 84.45 | 55510.67 | 524.75 | 44315.14 | 121.72 | 10279.25 | 132.57 | 11195.53 | 79.83% | 403.03 | [5 empty] | 230.88 | 65.22 |  |  |  | 106.93
1 | 6.14 | CONCRETO FCK 25 MPA | m³ | 194.61 | 375.5 | 73076.06 | 100.17 | 37613.84 | 32.17 | 12079.84 | 94.44 | 35462.22 | 51.47% | 68 | [5 empty] | 29.82 | 38.18
1 | 6.15 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | kg | 19676.2 | 6.78 | 133404.64 | 10415.68 | 70618.31 | 3867.68 | 26222.87 | 9260.52 | 62786.33 | 52.94% | 6548 | [5 empty] | 2286 |  |  |  |  | 4262
1 | 6.16 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 19985.6841 | 3.75 | 74946.32 | 19985.68 | 74946.3 | 1156.68 | 4337.55 | 0.004125 | 0.02 | 100% | 18829 | [5 empty] | 1533.25 | 6546.75 | [8 empty] | 10749
1 | 6.17 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 30665 | [9 empty] | -30665
1 | 6.18 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 9479.8463 | 2.65 | 25121.59 | 9479.84 | 25121.58 | 120.84 | 320.23 | 0.0063 | 0.01 | 100% | 9359 | [6 empty] | 6495.78 | 745.18 | 839.04 | [6 empty] | 1279
1 | 6.19 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 142 | 821.25 | 116617.5 | 142 | 116617.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 142 |  |  |  |  | 109 | 31 | [9 empty] | 2
TOTAL DE TRAVESSIAS | [5 empty] | 2200757.94 |  | 1860626.96 |  | 60826.18 |  | 340130.98 | 84.54% | 0
1 | .7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [11 empty] | 0
1 | .7.1 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m³ | 9059.51 | 10.25 | 92859.98 | 4153.1 | 42569.28 |  | 0 | 4906.41 | 50290.7 | 45.84% | 4153.1 |  |  |  | 1022.5 | 840 | 1234.7 | 161.81 |  |  | 894.09
1 | .7.2 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m³xkm | 0 | 0.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 20450 | 16800 | 24694 | [9 empty] | -61944
1 | .7.3 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | ton | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 3352.5 | 2222.46 | [9 empty] | -5574.96
1 | .7.4 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m³ | 3203.7 | 77.83 | 249343.97 | 3203.7 | 249343.97 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3203.7 |  |  |  | 371 | 350 | 1195.99 | -981.63 | [8 empty] | 2268.34
1 | .7.5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | m³ | 391.75 | 512.13 | 200626.93 | 391.75 | 200626.93 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 391.75 |  |  | 71 | 27.2 | 27.2 | 60.66 | 98.19 | [8 empty] | 81.25 | 26.25
1 | .7.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | m³ | 3471.5 | 406.9 | 1412553.35 | 3471.5 | 1412553.35 | 176.5 | 71817.85 | 0 | 0 | 100% | 3295 |  |  | 430 | 202.5 | 202.5 | 485.35 | 413.15 | [8 empty] | 1351.5 | 210
1 | .7.7 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | m² | 1476 | 173.47 | 256041.72 | 1476 | 256041.72 | 60 | 10408.2 | 0 | 0 | 100% | 1416 |  |  | 278.3 | 108 | 108 | 184 | 71.7 |  |  |  |  | 364 |  |  |  | 254 | 48
1 | .7.8 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITund.INAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 8050 | 9.65 | 77682.5 | 4869.5 | 46990.68 |  | 0 | 3180.5 | 30691.82 | 60.49% | 4869.5 |  |  | 4025 | 106 | 106 | 632.5
1 | .7.9 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M | m² | 3700 | 7.67 | 28379 | 254.49 | 1951.94 |  | 0 | 3445.51 | 26427.06 | 6.878% | 254.49 |  |  |  | 212 | 212 | -611.5 | 187.5 | [8 empty] | 0 | 254.49
1 | .7.10 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 15894.18 | 3.75 | 59603.18 | 15894.18 | 59603.18 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 15894.18 |  |  |  | 2120 | 2120 | 2724.36 | 1832.22 | 1686.56 |  |  |  | 1448.84 |  |  |  | 3962.2
1 | .7.11 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 42400 | 42400 | 54487.32 | [9 empty] | -139287.32
1 | .7.12 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 11931.98 | 2.65 | 31619.75 | 7209.21 | 19104.41 |  | 0 | 4722.77 | 12515.34 | 60.42% | 7209.21 |  |  |  | 2120 | 2120 | 1763.4 | [9 empty] | 1205.81
TOTAL CONTENÇÃO DE MARGENS | [5 empty] | 2408710.38 |  | 2288785.46 |  | 82226.05 |  | 119924.92 | 95.02% | 0
1 | .8 | SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
|  | HORIZONTAL | [11 empty] | 0
1 | .8.1 | Sinalização horizontal com tinta de resina acrílica | m² | 7200 | 17.19 | 123768 | 0 | 0 |  | 0 | 7200 | 123768 | 0% | 0
1 | .8.2 | Sinalização horizontal com termoplast Hot-Spray | m² | 244 | 36.27 | 8849.88 | 0 | 0 |  | 0 | 244 | 8849.88 | 0% | 0
1 | .8.3 | Sinalização horizontal com termoplast extrund.ado | m² | 123 | 36.24 | 4457.52 | 0 | 0 |  | 0 | 123 | 4457.52 | 0% | 0
1 | .8.4 | Tachão monodirecional refletivo de vidro | unid | 748 | 34.97 | 26157.56 | 0 | 0 |  | 0 | 748 | 26157.56 | 0% | 0
1 | .8.5 | Tachão bidirecional refletivo de vidro | unid | 16 | 40.01 | 640.16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 640.16 | 0% | 0
|  | VERTICAL - ORIENTAÇÃO, ADV. E REGULAMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | .8.6 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" | m | 88 | 84.79 | 7461.52 | 0 | 0 |  | 0 | 88 | 7461.52 | 0% | 0
1 | .8.7 | P51 - Coluna simples em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 2,70m | unid | 2 | 382 | 764 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 764 | 0% | 0
1 | .8.8 | P53 - Coluna dupla em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 4 | 630 | 2520 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2520 | 0% | 0
1 | .8.9 | P55 - Braço projetado light Ø76,2mm; esp.: 3,75mm; comp.: 2,70m (fixado em poste de concreto), inclusive abraçadeira 5/16", dividida em 4 partes 90º | unid | 12 | 594 | 7128 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 7128 | 0% | 0
1 | .8.10 | P57 - Coluna em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 9 | 810 | 7290 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 7290 | 0% | 0
1 | .8.11 | P57 - Braço em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 3,15m | unid | 9 | 612 | 5508 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 5508 | 0% | 0
1 | .8.12 | P59 - Coluna em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 2 | 870 | 1740 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1740 | 0% | 0
1 | .8.13 | P59 - Braço em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 3,15m (duplo) | unid | 4 | 672 | 2688 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2688 | 0% | 0
1 | .8.14 | Fornecimento e transporte de placa de alumínio GT+GT (regulamentação / advertência) | m² | 54 | 917.64 | 49552.56 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 49552.56 | 0% | 0
1 | .8.15 | Fornecimento e transporte de placa de alumínio GT+AI (indicação e orientação) | m² | 6 | 1036.06 | 6216.36 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6216.36 | 0% | 0
1 | .8.16 | Colocação de placa em suporte madeira/metalico-solo | m² | 60 | 41.05 | 2463 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 2463 | 0% | 0
|  | SEMAFÓRICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | .8.17 | Grupo Focal Veicular padrão SEMCO com lampadas em LED's (completo lentes e suporte) | unid | 1 | 1030 | 1030 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1030 | 0% | 0
1 | .8.18 | Grupo Focal pedestre quadrado com contador regressivo em LED's (completo lentes e suporte) | unid | 1 | 1105 | 1105 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1105 | 0% | 0
1 | .8.19 | Botoeira de pedestre convencial | unid | 1 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 112.5 | 0% | 0
1 | .8.20 | Braço projetado cilíndrico (Verificar especificação URBES) | unid | 2 | 525 | 1050 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1050 | 0% | 0
1 | .8.21 | Coluna para braço projetado cilíndrica (Verificar especificação URBES) | unid | 2 | 1050 | 2100 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2100 | 0% | 0
1 | .8.22 | Coluna simples cilíndrica (Verificar especificação URBES) | unid | 5 | 680 | 3400 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 3400 | 0% | 0
1 | .8.23 | Controlador Flexcon III 188 de 8 Fases | unid | 1 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 11000 | 0% | 0
TOTAL SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 277002.06 |  | 0 |  | 0 |  | 277002.06 | 0% | 0
1 | .9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | .9.1 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 1 PÉTALA Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 159 | 2988.31 | 475141.29 | 73 | 218146.63 | 41.2 | 123118.37 | 86 | 256994.66 | 45.91% | 31.8 | [14 empty] | 23.85 |  | 7.95
1 | .9.2 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 2 PÉTALAS Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 4 | 4395.35 | 17581.4 | 4 | 17581.4 | 4 | 17581.4 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .9.3 | CONJUNTO DE POSTE 8,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 1 PÉTALA Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 4 | 2610.57 | 10442.28 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 10442.28 | 0% | 0
1 | .9.4 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 3 PÉTALAS Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 1 | 5861.02 | 5861.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5861.02 | 0% | 0
1 | .9.5 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 1 1/2", escavação, apiloamento, concreto FCK 15MPA. | m | 7500 | 45.89 | 344175 | 2510.64 | 115213.27 | 304.29 | 13963.87 | 4989.36 | 228961.73 | 33.48% | 2206.35 | [14 empty] | 1766.47 |  | 439.88
1 | .9.6 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, aos postes, incluso os serviços: escavação, apiloamento, concreto FCK 15MPa para eletroduto de PVC flexível 3/4" | m | 288 | 18.33 | 5279.04 | 0 | 0 |  | 0 | 288 | 5279.04 | 0% | 0
1 | .9.7 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | und | 217 | 224.95 | 48814.15 | 103 | 23169.85 | 12 | 2699.4 | 114 | 25644.3 | 47.47% | 91 | [14 empty] | 72 |  | 19
1 | .9.8 | Ponto de Medição Padrão CPFL | und | 6 | 3653.88 | 21923.28 | 3 | 10961.64 | 3 | 10961.64 | 3 | 10961.64 | 50% | 0
1 | .9.9 | Comando de Iluminação Coletivo | und | 18 | 774.4 | 13939.2 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 13939.2 | 0% | 0
1 | .9.10 | Quadro para Comando | und | 6 | 1093.17 | 6559.02 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6559.02 | 0% | 0
1 | .9.11 | Cabo 16,00mm² - isolamento para 1,0KV - classe 4 - flexível | m | 22500 | 9.78 | 220050 | 0 | 0 |  | 0 | 22500 | 220050 | 0% | 0
1 | .9.12 | Caminhão carga seca capacidade 8 Ton com guindaste | h | 56 | 115.63 | 6475.28 | 0 | 0 |  | 0 | 56 | 6475.28 | 0% | 0
|  | INFOVIAS (Infraestrutura para fibra-ótica) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | .9.13 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 4", escavação, apiloamento, concreto FCK 13,5 MPA. | m | 4000 | 59.56 | 238240 | 2158.95 | 128587.06 | 304.29 | 18123.51 | 1841.05 | 109652.94 | 53.97% | 1854.66 | [14 empty] | 1414.78 |  | 439.88
1 | .9.14 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | und | 60 | 224.95 | 13497 | 36 | 8098.2 | 12 | 2699.4 | 24 | 5398.8 | 60% | 24 | [14 empty] | 19 |  | 5
TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [5 empty] | 1427977.96 |  | 521758.05 |  | 189147.59 |  | 906219.91 | 36.54% | 0
1 | .10 | PAISAGISMO | [11 empty] | 0
1 | .10.1 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | m³ | 781.32 | 90 | 70318.8 | 0 | 0 |  | 0 | 781.32 | 70318.8 | 0% | 0
1 | .10.2 | Plantio de grama em placas | m² | 70093 | 5 | 350465 | 36820 | 184100 |  | 0 | 33273 | 166365 | 52.53% | 36820 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 4000 | 2000 | 6320 | 6600 | 2200 | 4400 | 7000 | 3300
1 | .10.3 | ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) | und | 20 | 172.92 | 3458.4 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 3458.4 | 0% | 0
1 | .10.4 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) | und | 7 | 125.04 | 875.28 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 875.28 | 0% | 0
1 | .10.5 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | und | 36 | 171.76 | 6183.36 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 6183.36 | 0% | 0
1 | .10.6 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | und | 62 | 109.66 | 6798.92 | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 6798.92 | 0% | 0
1 | .10.7 | Árvore Ornamental Chuva de Ouro - h=2,00m | und | 21 | 191.13 | 4013.73 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4013.73 | 0% | 0
1 | .10.8 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) | und | 20 | 113.06 | 2261.2 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 2261.2 | 0% | 0
1 | .10.9 | Plantio de Arbustos (Cyca) | und | 4 | 12.24 | 48.96 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 48.96 | 0% | 0
TOTAL PAISAGISMO | [5 empty] | 444423.65 |  | 184100 |  | 0 |  | 260323.65 | 41.42% | 0
2 |  | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ, na Avenida Dr. Américo Figueiredo | [11 empty] | 0
2 | .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
2 | .1.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m2 | 2050 | 0.47 | 963.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2050 | 963.5 | 0% | 0
2 | .1.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 9 | 49.46 | 445.14 | 9 | 445.14 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 | [5 empty] | 9
2 | .1.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 701.5 | 2.04 | 1431.06 | 0 | 0 |  | 0 | 701.5 | 1431.06 | 0% | 0
2 | .1.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m3*km | 701.5 | 3.89 | 2728.84 | 0 | 0 |  | 0 | 701.5 | 2728.84 | 0% | 0
2 | .1.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m3*km | 14030 | 1.19 | 16695.7 | 216 | 257.04 |  | 0 | 13814 | 16438.66 | 1.54% | 216 | [5 empty] | 216
2 | .1.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m3 | 701.5 | 1.95 | 1367.93 | 72 | 140.4 |  | 0 | 629.5 | 1227.53 | 10.26% | 72 | [5 empty] | 72
2 | .1.7 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | M2 | 504 | 51.18 | 25794.72 | 0 | 0 |  | 0 | 504 | 25794.72 | 0% | 0
2 | .1.8 | ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE | M/EIXO | 600 | 5.62 | 3372 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 3372 | 0% | 0
2 | .1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 115 | 92.25 | 10608.75 | 0 | 0 |  | 0 | 115 | 10608.75 | 0% | 0
2 | .1.10 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | 805 | 52.1 | 41940.5 | 0 | 0 |  | 0 | 805 | 41940.5 | 0% | 0
2 | .1.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 35 | 231.58 | 8105.3 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 8105.3 | 0% | 0
2 | .1.12 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 19100 | 0.8 | 15280 | 0 | 0 |  | 0 | 19100 | 15280 | 0% | 0
2 | .1.13 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m3 | 955 | 1.95 | 1862.25 | 0 | 0 |  | 0 | 955 | 1862.25 | 0% | 0
2 | .1.14 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 649.75 | 5.26 | 3417.69 | 0 | 0 |  | 0 | 649.75 | 3417.69 | 0% | 0
2 | .1.15 | TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM | 12995 | 0.15 | 1949.25 | 0 | 0 |  | 0 | 12995 | 1949.25 | 0% | 0
2 | .1.16 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 20163.4 | 10.64 | 214538.58 | 416.42 | 4430.71 | 416.42 | 4430.71 | 19746.98 | 210107.87 | 2.065% | 0
2 | .1.17 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2XKM | 112712.4 | 0.27 | 30432.35 | 6204.658 | 1675.26 | 6204.658 | 1675.26 | 106507.742 | 28757.09 | 5.505% | 0
2 | .2 | ATERRO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | .2.1 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS | m2 | 767 | 525.46 | 403027.82 | 0 | 0 |  | 0 | 767 | 403027.82 | 0% | 0
2 | .2.2 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS | m2 | 1470 | 490 | 720300 | 0 | 0 |  | 0 | 1470 | 720300 | 0% | 0
2 | .2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 102.68 | 36.93 | 3791.9724 | 0 | 0 |  | 0 | 102.68 | 3791.97 | 0% | 0
2 | .2.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO | M3 | 18 | 314.29 | 5657.22 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 5657.22 | 0% | 0
2 | .2.5 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 37110.5 | 10 | 371105 | 0 | 0 |  | 0 | 37110.5 | 371105 | 0% | 0
2 | .2.6 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM | m3*km | 371105 | 1.39 | 515835.95 | 0 | 0 |  | 0 | 371105 | 515835.95 | 0% | 0
2 | .2.7 | COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL | m3 | 3711.05 | 23.44 | 86987.012 | 0 | 0 |  | 0 | 3711.05 | 86987.01 | 0% | 0
2 | .2.8 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 33399.45 | 4.61 | 153971.4645 | 0 | 0 |  | 0 | 33399.45 | 153971.46 | 0% | 0
|  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | .2.9 | ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. ‐ SOLO | m3 | 79 | 745.38 | 58885.02 | 0 | 0 |  | 0 | 79 | 58885.02 | 0% | 0
2. | .2.10 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT ‐ SOLO | m3 | 80 | 1898.91 | 151912.8 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 151912.8 | 0% | 0
2. | .2.11 | ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.‐ ROCHA | m3 | 69 | 2070.34 | 142853.46 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 142853.46 | 0% | 0
2. | .2.12 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. ‐ ROCHA | m3 | 69 | 4391.67 | 303025.23 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 303025.23 | 0% | 0
2. | .2.13 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 297 | 325.2 | 96584.4 | 0 | 0 |  | 0 | 297 | 96584.4 | 0% | 0
2. | .2.14 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 1030 | 100.99 | 104019.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1030 | 104019.7 | 0% | 0
2. | .2.15 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 12646 | 6.78 | 85739.88 | 0 | 0 |  | 0 | 12646 | 85739.88 | 0% | 0
2 | .4 | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | .4.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA - BOMBEADO | M3 | 15.88 | 301.61 | 4789.5668 | 0 | 0 |  | 0 | 15.88 | 4789.57 | 0% | 0
2 | .4.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO | M3 | 305.17 | 334.16 | 101975.6072 | 0 | 0 |  | 0 | 305.17 | 101975.61 | 0% | 0
2 | .4.3 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 760 | 84.45 | 64182 | 0 | 0 |  | 0 | 760 | 64182 | 0% | 0
2 | .4.4 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 36762 | 6.78 | 249246.36 | 0 | 0 |  | 0 | 36762 | 249246.36 | 0% | 0
2 | .4.5 | CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA | dm3 | 100 | 11.51 | 1151 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 1151 | 0% | 0
2 | .4.6 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 132 | 55.52 | 7328.64 | 0 | 0 |  | 0 | 132 | 7328.64 | 0% | 0
2 | .4.7 | CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO | m3 | 4583 | 49.6 | 227316.8 | 0 | 0 |  | 0 | 4583 | 227316.8 | 0% | 0
2 | .5 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | .5.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO | m³ | 661.69 | 334.16 | 221110.3304 | 0 | 0 |  | 0 | 661.69 | 221110.33 | 0% | 0
2 | .5.2 | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | UN | 921 | 66.15 | 60924.15 | 0 | 0 |  | 0 | 921 | 60924.15 | 0% | 0
2 | .5.3 | EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. | m2 | 1410 | 45.96 | 64803.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1410 | 64803.6 | 0% | 0
2 | .5.4 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 4037 | 84.45 | 340924.65 | 0 | 0 |  | 0 | 4037 | 340924.65 | 0% | 0
2 | .5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 | KG | 1916 | 7.52 | 14408.32 | 0 | 0 |  | 0 | 1916 | 14408.32 | 0% | 0
2 | .5.6 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 127852 | 6.78 | 866836.56 | 0 | 0 |  | 0 | 127852 | 866836.56 | 0% | 0
2 | .5.7 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 2820 | 2.5 | 7050 | 0 | 0 |  | 0 | 2820 | 7050 | 0% | 0
2 | .5.8 | CONC.ASF.US.QUENTE ‐ BINDER GRAD.A S/DOP | M3 | 70.5 | 548.74 | 38686.17 | 0 | 0 |  | 0 | 70.5 | 38686.17 | 0% | 0
2 | .5.9 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 1410 | 1.47 | 2072.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1410 | 2072.7 | 0% | 0
2 | .5.10 | CAMADA ROLAMENTO‐CBUQ GRADUACAO C‐S/DOP | M3 | 70.5 | 630 | 44415 | 0 | 0 |  | 0 | 70.5 | 44415 | 0% | 0
2 | .5.11 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 1410 | 1.47 | 2072.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1410 | 2072.7 | 0% | 0
2 | .5.12 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM | m | 104 | 548.21 | 57013.84 | 0 | 0 |  | 0 | 104 | 57013.84 | 0% | 0
2 | .5.13 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 54 | 22.01 | 1188.54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 1188.54 | 0% | 0
2 | .5.14 | GRADIL DE FERRO MODELO PMS, INCLUI PINTURA | M | 135 | 618.93 | 83555.55 | 0 | 0 |  | 0 | 135 | 83555.55 | 0% | 0
2 | .5.15 | LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P | un | 24 | 7168.31 | 172039.44 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 172039.44 | 0% | 0
TOTAL OAE | [5 empty] | 6217722.0133 |  | 6948.55 |  | 6105.97 |  | 6210773.46 | 0 | 0
3 |  | ADITIVO CONTRATUAL | [11 empty] | 0
| 1.6. | ADITIVO - TRAVESSIA DE FAUNA - CÓRREGO ITANGUÁ | [11 empty] | 0
3 | 1.6.20 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM | m3*km | 6187.2169 | 2.7675 | 17123.04 | 6187.22 | 17123.05 | 744.06 | 2059.18 | -0.0031 | -0.01 | 100% | 5443.16 | [15 empty] | 5443.16
3 | 1.6.21 | ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,50M | unid. | 64 | 1285.74 | 82287.36 | 64 | 82287.36 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 64 | [15 empty] | 64
3 | 1.6.22 | ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,00M | unid. | 46 | 1001.13 | 46051.98 | 46 | 46051.98 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 46 | [15 empty] | 46
3 | 1.6.23 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS (TRAVESSIAS) | m² | 8.71 | 444.27 | 3869.59 | 0 | 0 |  | 0 | 8.71 | 3869.59 | 0% | 0
3 | 1.6.24 (1.3.9) | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 33970.7074 | 2.9 | 98515.05 | 33970.71 | 98515.06 | 2443.54 | 7086.27 | -0.002575 | -0.01 | 100% | 31527.17 | [15 empty] | 31527.17
3 | 1.6.25 (1.5.14) | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 (TRAVESSIA SECA) | m | 64.18 | 354.21 | 22733.2 | 64.18 | 22733.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 64.18 | [15 empty] | 64.18
3 | 1.6.26 (1.5.33) | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm (Tipo C1 – DER/SP)(TRAVESSIA SECA) | ud | 2 | 5250.1 | 10500.2 | 2 | 10500.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | [15 empty] | 2
TOTAL DE TRAVESSIA DE FAUNA | [5 empty] | 281080.42 |  | 277210.85 |  | 9145.45 |  | 3869.57 | 98.62% | 0
| 1.7. | ADITIVO - CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [11 empty] | 0
3 | 1.7.13 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATÉ 2 KM | m3*km | 9059.51 | 2.7675 | 25072.07 | 4153.1 | 11493.65 |  | 0 | 4906.41 | 13578.42 | 45.84% | 4153.1 | [15 empty] | 4153.1
3 | 1.7.14 (1.3.9) | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 15894.18 | 2.9 | 46093.12 | 15894.18 | 46093.12 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 15894.18 | [15 empty] | 15894.18
3 | 1.7.15 (1.6.6) | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 2771.4 | 9.43 | 26134.3 | 2771.4 | 26134.3 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2771.4 | [15 empty] | 2771.4
TOTAL DE CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [5 empty] | 97299.49 |  | 83721.07 |  | 0 |  | 13578.42 | 86.04% | 0
| 1.3. | ADITIVO - TERRAPLANAGEM (SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE DIVISA DE PROPRIEDADES NA AV. AMÉRICO FIGUEIREDO) | [11 empty] | 0
3 | 4.5 | RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) | M | 119 | 27.23 | 3240.37 | 0 | 0 |  | 0 | 119 | 3240.37 | 0% | 0
3 | 4.6 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 50 | 40.15 | 2007.5 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 2007.5 | 0% | 0
3 | 4.7 | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE | M2 | 50 | 48.58 | 2429 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 2429 | 0% | 0
3 | 4.8 | RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES | M | 119 | 39.39 | 4687.41 | 0 | 0 |  | 0 | 119 | 4687.41 | 0% | 0
TOTAL DE 'TERRAPLANAGEM (SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE DIVISA DE PROPRIEDADES NA AV. AMÉRICO FIGUEIREDO) | [5 empty] | 12364.28 |  | 0 |  | 0 |  | 12364.28 | 0% | 0
| 1.1. | ADITIVO - PROJETOS | [11 empty] | 0
3 | 1.1.11 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO (REVISÃO DE PROJETO – NOVA ALÇA E RAMO D/E) | Un | 5 | 4772.5727 | 23862.86 | 5 | 23862.8634 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | [16 empty] | 5
3 | 1.1.12 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA (NOVO PROJETO – OBRA DE ARTE ESPECIAL) | Un | 22 | 6687.72 | 147129.84 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 147129.84 | 0% | 0
3 | 1.1.13 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 (NOVO PROJETO – OBRA DE ARTE ESPECIAL) | Un | 1 | 2642.25 | 2642.25 | 1 | 2642.25 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | [16 empty] | 1
TOTAL DE PROJETOS | [5 empty] | 173634.95 |  | 26505.1134 |  | 0 |  | 147129.84 | 15.26% | 0
|  |  |  | Total Custo | 27837133.2633 |  |  | 11774126.8534 |  | 769960 |  | 16063006.41 | 42.3% | 0
|  |  |  | BDI 35,00% | 9742996.6422 |  |  | 4120944.3987 |  | 269486 |  | 5622052.2435 | 42.3% | 0
|  |  |  | Total Geral | 37580129.8955 |  |  | 15895071.2521 |  | 1039446 |  | 21685058.6535 | 42.3% | 0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO | [8 empty] | 1039446
1° REAJUSTE (2,769 %) | [8 empty] | 28782.2597
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 1° REAJUSTE | [8 empty] | 1068228.2597
2° REAJUSTE (4,470 %) | [8 empty] | 47749.8032
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 2° REAJUSTE | [8 empty] | 1115978.063
3° REAJUSTE (47,208 %) | [8 empty] | 526830.924
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 3° REAJUSTE | [8 empty] | 1642808.9869
CLP n° 196/2016
Note on P152: Lucas Vaz de Lima: ACUMULADO TOTAL = 12763,25 (ADUELA 2X2, ADUELA 4X4 E BSTCS 1500)

## FATURAMENTO
DESCRIÇÃO DO ITEM | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI | 1° REAJUSTE 2,769 | TOTAL C/ 1° REAJUSTE | 2° REAJUSTE 4,47 | TOTAL C/ 2° REAJUSTE | 3° REAJUSTE 47,208 | TOTAL C/ 3° REAJUSTE
0.35
TERRAPLANAGEM | 10295.32 | 3603.362 | 13898.682 | 384.8545 | 14283.5365 | 638.4741 | 14922.0106 | 7044.3828 | 21966.3933 | 235643.2785
PAVIMENTAÇÃO URBANA | 349473.6 | 122315.76 | 471789.36 | 13063.8474 | 484853.2074 | 21672.9384 | 506526.1457 | 239120.8629 | 745647.0086 | 369990.2157
DRENAGEM | 203396.22 | 71188.677 | 274584.897 | 7603.2558 | 282188.1528 | 12613.8104 | 294801.9632 | 139170.1108 | 433972.074 | 523610.4584
DS | 191543.44 | 67040.204 | 258583.644 | 7160.1811 | 265743.8251 | 11878.749 | 277622.5741 | 131060.0648 | 408682.6389 | 222840.8217
TOTAL | 754708.58 | 264148.003 | 1018856.583 | 28212.1388 |  | 46803.9719 |  | 516395.4212 | 1610268.1149