## CRONOGRAMA
Secretaria de Administração - UEP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [25 empty] | REV.01
OBRA: TRECHO I - Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá - da Av. Dr. Américo Figueiredo até a Av. Adão de Pereira camargo (Prolongamento da Av. General Osório) + OAE (Construção de ponte sobre o Córrego Itanguá, na Av. Dr. Américo Figueiredo) | [25 empty] | 2022-08-31
PROPONENTE: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | [6 empty] | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | US 19.013 Itanguá
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL C/ BDI
1.1 | PROJETOS | 0% | 0% | 17.84% | 15.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.94% | 0% | 5.096% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.74% | 12.74% | 8.233% | 11.12% | 100747.8 | 35% | 136009.53 | 136009.53 | 100%
|  | 0 | 0 | 17970.4 | 15403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17065.99 | 0 | 5134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12836 | 12837.16 | 8294.59 | 11206.06 |  |  |  |  | 100747.8 | 0
1.2 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 3.729% | 3.181% | 6.075% | 52.58% | 6.031% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 1.436% | 2.551% | 166813.74 | 35% | 225198.549 | 225198.549 | 100%
|  | 6221.09 | 5306.67 | 10134.17 | 87710.94 | 10059.74 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 4255.83 |  |  |  |  | 166813.74 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM | 0.1357% | 0.02866% | 0.7308% | 16.3% | 9.939% | 10.99% | 5.459% | 6.533% | 8.978% | 0.5459% | 2.375% | 1.233% | 0.1094% | 0.9408% | 0.04732% | 4.239% | 4.489% | 0.4185% | 2.343% | 4.321% | 5.028% | 8.651% | 1.483% | 4.681% | 2460134.037 | 35% | 3321180.95 | 3321180.95 | 100%
|  | 3338.18 | 705 | 17979.83 | 400986.14 | 244518.28 | 270405.5 | 134299.69 | 160713.01 | 220878.61 | 13430 | 58427.09 | 30328.97 | 2691.41 | 23145.88 | 1164.22 | 104294.21 | 110442.48 | 10295.32 | 57634.49 | 106298.27 | 123688.15 | 212835.66 | 36473.26 | 115160.39 |  |  |  |  | 2460134.04 | -0.002963
1.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0% | 0% | 0.5236% | 0.7378% | 1.841% | -0.7062% | 2.178% | 2.327% | 5.699% | 4.525% | 4.239% | 3.189% | 2.326% | 1.343% | 3.995% | 2.043% | 1.803% | 3.633% | 8.561% | 2.127% | 8.384% | 13.45% | 10.37% | 17.41% | 9619268.7481 | 35% | 12986012.81 | 12986012.81 | 100%
|  | 0 | 0 | 50365.67 | 70969.2 | 177059.83 | -67927.03 | 209552.76 | 223860.04 | 548227.53 | 435292.6 | 407757.39 | 306779.3 | 223711.48 | 129228.32 | 384315.6 | 196551.45 | 173408.88 | 349473.6 | 823481.95 | 204635.75 | 806459.96 | 1293857.76 | 997362.04 | 1674844.67 |  |  |  |  | 9619268.75 | -0.0018519
1.5 | DRENAGEM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.833% | 3.407% | 2.962% | 4.204% | 7.965% | 0.9915% | 2.439% | 2.322% | 1.059% | 0% | 4.018% | 1.188% | 3.096% | 5.692% | 0.9382% | 3.633% | 15.3% | 19.47% | 19.49% | 1949195.7926 | 35% | 2631414.32 | 2631414.32 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35724.49 | 66413.82 | 57731.7 | 81950.3 | 155251.45 | 19325.34 | 47534.62 | 45254.29 | 20637.81 | 0 | 78322.84 | 23155.9 | 60343.99 | 110948.86 | 18286.56 | 70804.81 | 298141.36 | 379472.99 | 379894.66 |  |  |  |  | 1949195.79 | 0.0025926
1.6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.128% | 11.08% | 26.18% | 21.83% | 0.101% | 0% | 2.913% | 0% | 0.4859% | 0.05639% | 3.869% | 2.998% | 5.138% | 2.764% | 1.667% | 2.718% | 0.01103% | 5.37% | 0% | 5.689% | 2200758.0148 | 35% | 2971023.32 | 2971023.32 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156871.41 | 243833.1 | 576177.84 | 480441.53 | 2223.46 | 0 | 64110.81 | 0 | 10692.7 | 1240.97 | 85140 | 65987.39 | 113081.58 | 60826.18 | 36680.73 | 59810.37 | 242.82 | 118186.77 | 0 | 125210.35 |  |  |  |  | 2200758.01 | 0.0048148
1.7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | 0% | 0% | 12.39% | 9.255% | 11.05% | 19.99% | 6.825% | 0.2626% | 0% | 0.3805% | 0% | 2.847% | 0% | 0% | 0% | 24.07% | 4.532% | 3.414% | 0.4369% | 0.04791% | 0% | 2.076% | 0% | 2.418% | 2408710.3778 | 35% | 3251759.01 | 3251759.01 | 100%
|  | 0 | 0 | 298446.18 | 222914.45 | 266192.89 | 481513.85 | 164401.83 | 6324.6 | 0 | 9164.42 | 0 | 68576.23 | 0 | 0 | 0 | 579853.96 | 109170.91 | 82226.05 | 10523 | 1154.1 | 0 | 50007.59 | 0 | 58240.32 |  |  |  |  | 2408710.38 | -0.0022222
1.8 | SINALIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 277002.06 | 35% | 373952.781 | 373952.781 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235451.75 | 41550.31 |  |  |  |  | 277002.06 | 0
1.9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 5.29% | 13.25% | 2.557% | 3.221% | 1.472% | 8.083% | 41.12% | 7.008% | 1427977.96 | 35% | 1927770.246 | 1927770.246 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257069.25 | 0 | 75541.2 | 189147.59 | 36510.15 | 45991.21 | 21014.01 | 115427.39 | 587205.16 | 100072 |  |  |  |  | 1427977.96 | 0
1.10 | PAISAGISMO | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.125% | 0% | 0% | 4.5% | 2.25% | 7.11% | 7.425% | 2.475% | 4.95% | 7.875% | 3.713% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.54% | 8.014% | 33.02% | 0% | 444423.65 | 35% | 599971.9275 | 599971.9275 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 31600 | 33000 | 11000 | 22000 | 35000 | 16500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77966.15 | 35615 | 146742.5 | [5 empty] | 444423.65 | 0
2 | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ, na Av. Dr. Américo Figueiredo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01355% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0982% | 0.1115% | 0.224% | 0% | 37.39% | 36% | 26.16% | 6217722.01 | 35% | 8393924.7135 | 8393924.7135 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105.97 | 6930.47 | 13926.02 |  | 2324896.73 | 2238660.12 | 1626360.12 |  |  |  |  | 6217722.01 | 0
1.6. ADT | ADITIVO - TRAVESSIA DE FAUNA - CÓRREGO ITANGUÁ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.37% | 0% | 3.254% | 1.377% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 281080.4222 | 35% | 379458.57 | 379458.57 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268065.4 | 0 | 9145.45 | 3869.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 281080.44 | -0.017778
1.7. ADT | ADITIVO - CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.04% | 0% | 0% | 2.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.69% | 97299.4889 | 35% | 131354.31 | 131354.31 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83721.07 | 0 | 0 | 2199.4 |  |  | 0 | 0 | 11379.02 |  |  |  |  | 97299.49 | -0.0011111
1.3. ADT | ADITIVO - TERRAPLANAGEM (SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE DIVISA DE PROPRIEDADES NA AV. AMÉRICO FIGUEIREDO) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.79% | 0% | 0% | 0% | 89.21% | 12364.2815 | 35% | 16691.78 | 16691.78 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1334.27 |  | 0 | 0 | 11030.01 |  |  |  |  | 12364.28 | 0.0014815
1.1. ADT | ADITIVO - PROJETOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.26% | 0% | 84.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 173634.9481 | 35% | 234407.18 | 234407.18 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26505.11 | 0 | 147129.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 173634.95 | -0.0018519
TOTAL MENSAL (S/ BDI) |  | 9559.27 | 6011.67 | 394896.25 | 797983.93 | 859702.15 | 966788.34 | 1153241.79 | 951466.73 | 865675.75 | 647134.32 | 585016.48 | 483680.96 | 306745.73 | 216783.23 | 746584.92 | 1379192.17 | 633701.91 | 769960 | 1238304.33 | 453832.4 | 1115407.75 | 4464201.27 | 4632058.26 | 4159203.67 | 27837133.2611 | 35% | 37580129.897
BDI |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |  |  |  | 27837133.28
TOTAL MENSAL (C/ BDI) |  | 12905.01 | 8115.7545 | 533109.938 | 1077278.306 | 1160597.903 | 1305164.259 | 1556876.417 | 1284480.086 | 1168662.263 | 873631.332 | 789772.248 | 652969.3 | 414106.736 | 292657.361 | 1007889.642 | 1861909.43 | 855497.579 | 1039446 | 1671710.846 | 612673.74 | 1505800.463 | 6026671.715 | 6253278.651 | 5614924.945 |  |  |  | 37580129.9245
1° REAJUSTE |  | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769%
TOTAL MENSAL (C/ 1° REAJ.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671050.0158 | 425573.3515 | 300761.0433 | 1035798.1062 | 1913465.7021 | 879186.307 | 1068228.2597 | 1718000.5193 | 629638.6759 | 1547496.0778 | 6193550.2548 | 6426431.9368 | 5770402.2167
2° REAJUSTE |  | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47%
TOTAL MENSAL (C/ 2° REAJ.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701045.9615 | 444596.4903 | 314205.062 | 1082098.2815 | 1998997.619 | 918485.9349 | 1115978.063 | 1794795.1425 | 657783.5247 | 1616669.1525 | 6470401.9512 | 6713693.4444 | 6028339.1958
REAJUSTE RETROATIVO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661237.62 | 58149.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3° REAJUSTE |  | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21%
TOTAL MENSAL (C/ 3° REAJ.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352084.765 | 1642808.9869 | 2642082.0334 | 968309.971 | 2379866.326 | 9524949.3043 | 9883093.8457 | 8874197.5634