## 22° MEDIÇÃO
PLANILHA DE MEDIÇÃO
CONSÓRCIO JOFEGE / JULIO & JULIO - COMPLEXO VIÁRIO SOROCABA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | [7 empty] | SIM N°. 356/2019 |  | MEDIÇÃO: 22° MEDIÇÃO - REV.01
OBRA: Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá + OAE (Construção de ponte sobre o Córrego Itanguá, na Av. Dr. Américo Figueiredo) | [9 empty] | REFERENTE AO MÊS: 01/09/2022 À 30/09/2022
LOCAL: Av. Dr. Américo Figueiredo até a Av. Adão de Pereira camargo (Prolongamento da Av. General Osório) | [9 empty] | DATA DA MEDIÇÃO : 30/09/2022
CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. ORÇ. | P. U. SERVIÇO | TOTAL DO SERVIÇO | QUANT. ACUMUL. | VALOR ACUMUL. | QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | SALDO QUANT. | SALDO (R$) | % ACUMUL. EXECUTADA | ACUMULADO | 1° MEDIÇÃO | 2° MEDIÇÃO | 3° MEDIÇÃO | 4° MEDIÇÃO | 5° MEDIÇÃO | 6° MEDIÇÃO | 7° MEDIÇÃO | 8° MEDIÇÃO | 9° MEDIÇÃO | 10° MEDIÇÃO | 11° MEDIÇÃO | 12° MEDIÇÃO | 13° MEDIÇÃO | 14° MEDIÇÃO | 15° MEDIÇÃO | 16° MEDIÇÃO | 17° MEDIÇÃO | 18° MEDIÇÃO | 19° MEDIÇÃO | 20° MEDIÇÃO | 21° MEDIÇÃO | 22° MEDIÇÃO | 23° MEDIÇÃO | 24° MEDIÇÃO | 25° MEDIÇÃO | 26° MEDIÇÃO | 27° MEDIÇÃO | 28° MEDIÇÃO | 29° MEDIÇÃO | 30° MEDIÇÃO | 31° MEDIÇÃO | 32° MEDIÇÃO | 33° MEDIÇÃO | 34° MEDIÇÃO | 35° MEDIÇÃO
[13 empty] | 0 | 0
1 |  | TRECHO I - DIREITA: estaca 123 à 193+12,35m / ESQUERDA: estaca 124 à 195+1,451m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1 | .1 | PROJETOS | [11 empty] | 0
1 | .1.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | m | 120 | 92.26 | 11071.2 | 101.5 | 9364.39 |  | 0 | 18.5 | 1706.81 | 84.58% | 101.5 | [11 empty] | 101.5
1 | .1.2 | SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM | m | 120 | 144 | 17280 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 17280 | 0% | 0
1 | .1.3 | Elaboração de projeto executivo de sinalização horizontal, vertical e semafórica em formato A1 | folha | 5 | 2567.2 | 12836 | 5 | 12836 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | [20 empty] | 5
1 | .1.4 | Elaboração de projeto executivo de iluminação pública em formato A1 | folha | 3 | 2567.2 | 7701.6 | 3 | 7701.6 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | [11 empty] | 3
1 | .1.5 | Elaboração de projeto executivo de macro-drenagem (galerias e travessias) em formato A1 | folha | 6 | 2567.2 | 15403.2 | 6 | 15403.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6 |  |  |  | 6
1 | .1.6 | Elaboração de projeto executivo de muros de arrimo e gabião em formato A1 | folha | 7 | 2567.2 | 17970.4 | 7 | 17970.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7 |  |  | 7
1 | .1.7 | Elaboração de projeto executivo de paisagismo em formato A1 | folha | 2 | 2567.2 | 5134.4 | 2 | 5134.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | [13 empty] | 2
1 | .1.8 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo elétrico em formato A1 | folha | 3 | 1027 | 3081 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3081 | 0% | 0
1 | .1.9 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo geométrico em formato A1 | folha | 5 | 1027 | 5135 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5135 | 0% | 0
1 | .1.10 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo de pavimentação em formato A1 | furos | 5 | 1027 | 5135 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5135 | 0% | 0
TOTAL DE PROJETOS | [5 empty] | 100747.8 |  | 68409.99 |  | 0 |  | 32337.81 | 67.9% | 0
1 | .2 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | [11 empty] | 0
1 | .2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 16 | 358.87 | 5741.92 | 16 | 5741.92 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 16 | 16
1 | .2.2 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 500 | 193.1 | 96550 | 500 | 96550 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 500 |  | 25 | 50 | 425
1 | .2.3 | Desmobilização de construção provisória | m² | 500 | 9.47 | 4735 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 4735 | 0% | 0
1 | .2.4 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 96 | 479.17 | 46000.32 | 92 | 44083.64 | 5 | 2395.85 | 4 | 1916.68 | 95.83% | 87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | .2.5 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 50 | 15.69 | 784.5 | 50 | 784.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 50 |  |  |  | 50
1 | .2.6 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² | 220 | 59.1 | 13002 | 220 | 13002 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 220 |  |  |  | 66 | 154
TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES | [5 empty] | 166813.74 |  | 160162.06 |  | 2395.85 |  | 6651.68 | 96.01% | 0
1 | .3 | TERRAPLENAGEM | [11 empty] | 0
1 | .3.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m² | 92366.55 | 0.47 | 43412.28 | 92366.55 | 43412.28 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 92366.55 | 7102.5 | 1500 | 38254.96 | 8420 | 1000 | 972.54 | [9 empty] | 30116.55 |  | 727.3 | 1338.67 | 482.79 | 2451.24
1 | .3.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 132 | 49.46 | 6528.72 | 132 | 6528.72 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 132 |  |  |  |  | 60 | [10 empty] | 72
1 | .3.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m³ | 27709.97 | 2.04 | 56528.34 | 27709.97 | 56528.34 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 27709.97 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54 | [9 empty] | 9034.97 |  | 727.3 | 401.6 | 144.84 | 226.26
1 | .3.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m³xkm | 27709.97 | 3.89 | 107791.78 | 27709.97 | 107791.78 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 27709.97 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54 | [9 empty] | 9034.97 |  | 727.3 | 401.6 | 144.84 | 226.26
1 | .3.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m³xkm | 0 | 1.19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 18872 | 18872 | [10 empty] | -37744
1 | .3.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m³ | 30124.97 | 1.95 | 58743.69 | 30124.97 | 58743.69 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 30124.97 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54 | [9 empty] | 11449.97 |  | 727.3 | 401.6 | 144.84 | 226.26
1 | .3.7 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 136066.08 | 3.75 | 510247.8 | 135381.03 | 507678.86 |  | 0 | 685.05 | 2568.94 | 99.5% | 135381.03 |  |  |  | 22346 | 20952.65 | 23766.89 | 1049.4 | 16637.62 | 30665.59 | 649.11 | 6385.37 | 1288.83 |  |  |  | 10691.6 |  |  |  | 390 | 557.97
1 | .3.8 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT. C/EXPLOSIVO | m³ | 0 | 11.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1000 | [10 empty] | -1000
1 | .3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 137490.51 | 2.9 | 398722.48 | 137490.51 | 398722.48 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 137490.51 |  |  |  | 24804.06 | 20952.65 | 23766.89 | 39298.1 | 17199.78 | 11469.03
1 | .3.10 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 111233.07 | 4.7 | 522795.43 | 106433.53 | 500237.59 |  | 0 | 4799.54 | 22557.84 | 95.69% | 106433.53 |  |  |  | 18760 | 13877.42 | 23317.74 | 3489.35 | 10306.93 | 14723 | 2339.54 | 6020.78 | 5424.65 | 572.64 |  |  | 5039.77 | 1260.3 | 430 | 598.44 |  | 272.97
1 | .3.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 315 | 92.25 | 29058.75 | 104.94 | 9680.72 |  | 0 | 210.06 | 19378.03 | 33.31% | 104.94 | [15 empty] | 0 |  |  | 97.04 |  | 7.9
1 | .3.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (mecanizada) | m³ | 460 | 52.1 | 23966 | 90.69 | 4724.95 |  | 0 | 369.31 | 19241.05 | 19.72% | 90.69 | [18 empty] | 70.12 | 20.57
1 | .3.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 118.5483 | 231.58 | 27453.43 | 118.55 | 27453.81 |  | 0 | -0.0016556 | -0.38 | 100% | 118.55 | [15 empty] | 15.15 |  |  | 86.32 | 17.08
1 | .3.14 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 23020 | 0.8 | 18416 | 4777.42 | 3821.94 |  | 0 | 18242.58 | 14594.06 | 20.75% | 4777.42 | [18 empty] | 3599.45 | 1065.85 | 112.12
1 | .3.15 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | m | 67 | 1493.61 | 100071.87 | 67 | 100071.87 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 67 | [16 empty] | 67
1 | .3.16 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | m | 58 | 2602.34 | 150935.72 | 58 | 150935.72 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 58 | [19 empty] | 37.5 | 20.5
1 | .3.17 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 10 | 4835.95 | 48359.5 | 10 | 48359.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 10 | [20 empty] | 10
1 | .3.18 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | m | 200 | 37.06 | 7412 | 200 | 7412 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 200 | [16 empty] | 120 | 59.4 | 20.6
1 | .3.19 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 1080 | 11.23 | 12128.4 | 326.09 | 3661.99 | 2.54 | 28.52 | 753.91 | 8466.41 | 30.19% | 323.55 | [10 empty] | 4.38 | [9 empty] | 319.17
1 | .3.20 | FV.01 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE E ELEMENTO DE CONCRETO MF.01/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCA | m | 30 | 650.34 | 19510.2 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 19510.2 | 0% | 0
1 | .3.21 | MURO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS, ESP.=3CM, INCLUINDO PILARES E RESPECTIVAS FUNDAÇÕES - COLOCADO | m² | 50 | 52.89 | 2644.5 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 2644.5 | 0% | 0
1 | .3.22 | FC.04 - CERCA DE TELA GALVANIZADA MOURÃO EM "T" DE CONCRETO | m | 100 | 155.9 | 15590 | 100 | 15590 | 60 | 9354 | 0 | 0 | 100% | 40 | [20 empty] | 40
1 | .3.23 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | m² | 773 | 50.7 | 39191.1 | 24.97 | 1265.98 | 5.39 | 273.27 | 748.03 | 37925.12 | 3.23% | 19.58 | [10 empty] | 4.38 | [9 empty] | 15.2
1 | .3.24 | REBOCO | m² | 465 | 13.35 | 6207.75 | 323.55 | 4319.39 |  | 0 | 141.45 | 1888.36 | 69.58% | 323.55 | [10 empty] | 4.38 | [9 empty] | 319.17
1 | .3.25 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | m³ | 175 | 606.86 | 106200.5 | 0 | 0 |  | 0 | 175 | 106200.5 | 0% | 0
1 | .3.26 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | m² | 200 | 59.91 | 11982 | 200 | 11982 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 200 | [10 empty] | 21.62 |  |  | 156.18 |  |  |  |  | 22.2
1 | .3.27 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | m³ | 59 | 325.2 | 19186.8 | 59 | 19186.8 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 59 | [8 empty] | 10.53 |  | 14.02 |  |  | 30.87 | 3.58
1 | .3.28 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | kg | 3900 | 6.78 | 26442 | 1550.24 | 10510.63 |  | 0 | 2349.76 | 15931.37 | 39.75% | 1550.24 | [13 empty] | 553.13 |  |  |  |  | 997.11
1 | .3.29 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | kg | 2000 | 6.68 | 13360 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 13360 | 0% | 0
1 | .3.30 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | m | 100 | 618.93 | 61893 | 42 | 25995.06 | 42 | 25995.06 | 58 | 35897.94 | 42% | 0
1 | .3.31 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | m² | 300 | 51.18 | 15354 | 130.9 | 6699.46 |  | 0 | 169.1 | 8654.54 | 43.63% | 130.9 | [18 empty] | 130.9
TOTAL DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 2460134.04 |  | 2131315.56 |  | 35650.85 |  | 328818.48 | 86.63% | 0
1 | .4 | PAVIMENTAÇÃO (Marginal, Alça de Acesso, Entornos e Retornos) | [11 empty] | 0
1 | .4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | m³ | 932 | 36.93 | 34418.76 | 165.91 | 6127.06 |  | 0 | 766.09 | 28291.7 | 17.8% | 165.91 | [13 empty] | 107.8 | 26.84 |  |  |  |  | 31.27
1 | .4.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | m³ | 932 | 6.16 | 5741.12 | 293.62 | 1808.7 |  | 0 | 638.38 | 3932.42 | 31.5% | 293.62 | [13 empty] | 107.8 | 26.84 |  | 5.89 |  |  | 31.27 | 121.82
1 | .4.3 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 15299.26 | 3.75 | 57372.23 | 11673.28 | 43774.8 | 27.96 | 104.85 | 3625.98 | 13597.43 | 76.3% | 11645.32 |  |  | 521.5 | 848 |  | -1369.5 | 1170.5 | 338.37 | 1206.08 | 942.26 | 419.71 | 370.16 |  |  | 325.41 | 1472.29 | 2200.54 | 1331.84 | 1432.47 | 313.87 | 121.82
1 | .4.4 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 17362 | 2.9 | 50349.8 | 11673.28 | 33852.51 | 27.96 | 81.08 | 5688.72 | 16497.29 | 67.23% | 11645.32 |  |  | 516 | 848 |  | -1364 | 1170.5 | 338.37 | 1206.08 | 942.26 | 419.71 | 370.16 |  |  | 325.41 | 1472.29 | 2200.54 | 1331.84 | 1432.47 | 313.87 | 121.82
1 | .4.5 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM | m3*km | 14468.33 | 0.98 | 14178.96 | 0 | 0 |  | 0 | 14468.33 | 14178.96 | 0% | 0 |  |  |  |  | 14468.33 | -14468.33
1 | .4.6 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 19291.2 | 0.77 | 14854.22 | 0 | 0 |  | 0 | 19291.2 | 14854.22 | 0% | 0
1 | .4.7 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 50997.53 | 9.18 | 468157.33 | 40407.41 | 370940.02 | 155.35 | 1426.11 | 10590.12 | 97217.31 | 79.23% | 40252.06 |  |  |  |  | 4452 | -2723 | 2929.91 | 3972.23 | 9423.65 | 4080.32 | 4784.54 | 4626.89 |  | 1212.09 | 1571.71 |  | 207.01 | 1395.54 | 2366.86 | 1275.53 | 676.78
1 | .4.8 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO | m³ | 7139.65 | 37.21 | 265666.38 | 6479.15 | 241089.17 |  | 0 | 660.5 | 24577.21 | 90.75% | 6479.15 |  |  |  |  | 890.4 | -544.6 |  | 597.3 | 1352.76 | 320.14 | 736.01 | 925.38 |  | 242.42 | 314.34 | 273.41 | 694.88 | 260.4 | 324.7 | 91.61
1 | .4.9 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 1529.92 | 90.12 | 137876.39 | 15.45 | 1392.35 |  | 0 | 1514.47 | 136484.04 | 1.01% | 15.45 | [16 empty] | 15.45
1 | .4.10 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 10199.51 | 99.82 | 1018115.09 | 8046.14 | 803165.69 | 31.07 | 3101.41 | 2153.37 | 214949.4 | 78.89% | 8015.07 |  |  |  |  | 890.4 | -544.6 | 585.98 | 597.3 | 1352.76 | 816.06 | 956.91 | 925.38 |  | 242.42 | 314.34 | 394.06 | 22.97 | 523.14 | 411.52 | 308.52 | 217.91
1 | .4.11 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | m³ | 0 | 127.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .4.12 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | m³ | 3059.85 | 90 | 275386.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3059.85 | 275386.5 | 0% | 0
1 | .4.13 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | m³ | 15006.8251 | 100 | 1500682.51 | 5723.5825 | 572358.25 | 46.61 | 4661 | 9283.2426 | 928324.26 | 38.14% | 5676.9725 |  |  | 453.704 | 653.5045 | [5 empty] | 1239.62 | 909.744 | 115.31 |  |  |  | 433.02 | 706.98 | 554.7 |  | 407.36 | 203.03
1 | .4.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 50997.53 | 4 | 203990.12 | 36206.13 | 144824.52 | 214.26 | 857.04 | 14791.4 | 59165.6 | 71% | 35991.87 | [5 empty] | 1458.62 | 2639.29 | 2728.44 | 6188.83 | 3708.91 | 3320.05 | 1411.71 | 3835.63 | 1212.09 | 1393.42 | 601.19 |  | 2358.43 | 2133.07 | 1427.71 | 1574.48
1 | .4.15 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 101995.06 | 2.5 | 254987.65 | 71966.15 | 179915.38 | 5282.03 | 13205.08 | 30028.91 | 75072.27 | 70.56% | 66684.12 | [5 empty] | 1458.62 | 2639.29 | 2728.44 | 6188.83 | 3708.91 | 3320.05 | 1411.71 | 5963.21 | 1212.09 | 1393.42 | 601.11 |  | 2358.43 | 19767.86 | 795.56 | 13136.59
1 | .4.16 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 2039.9 | 580.85 | 1184875.92 | 1425.69 | 828112.04 | 8.57 | 4977.88 | 614.21 | 356763.88 | 69.89% | 1417.12 | [5 empty] | 58.34 | 105.58 | 109.14 | 247.55 | 148.36 | 132.8 | 56.47 | 153.43 | 48.48 | 55.74 | 24.04 |  | 94.34 | 62.77 |  | 120.08
1 | .4.17 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 40798 | 1.47 | 59973.06 | 18819.07 | 27664.03 | 113.13 | 166.3 | 21978.93 | 32309.03 | 46.13% | 18705.94 | [5 empty] | 770.15 | 1393.59 | 1440.65 | 3267.55 | 1958.35 | 1752.99 | 745.4 | 2025.28 | 639.98 | 735.73 | 317.41 |  | 1245.25 | 828.55 |  | 1585.06
1 | .4.18 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 2229.9 | 630 | 1404837 | 1534.55 | 966766.5 | 137.33 | 86517.9 | 695.35 | 438070.5 | 68.82% | 1397.22 | [12 empty] | 85.1 | [5 empty] | 727.95 | 31.82 | 552.35
1 | .4.19 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 44598.02 | 1.47 | 65559.09 | 20256.15 | 29776.54 | 1812.77 | 2664.77 | 24341.87 | 35782.55 | 45.42% | 18443.38 | [12 empty] | 1123.36 | [5 empty] | 9608.94 | 420.06 | 7291.02
1 | .4.20 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | m² | 4902.5 | 7.24 | 35494.1 | 2542.74 | 18409.44 |  | 0 | 2359.76 | 17084.66 | 51.87% | 2542.74 | [18 empty] | 2175.99 |  | 366.75
1 | .4.21 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m | 1096.57 | 5.26 | 5767.96 | 968.63 | 5094.99 |  |  | 127.94 | 672.97 | 88.33% | 968.63 | [17 empty] | 234.5 | 302.85 | 307.72 | 123.56
1 | .4.22 | TRANSPORTE DE GUIAS | mxkm | 21931.4 | 0.15 | 3289.71 | 10692.12 | 1603.82 |  |  | 11239.28 | 1685.89 | 48.75% | 10692.12 | [17 empty] | 157.23 | 4108.82 | 4585.03 | 1841.04
1 | .4.23 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | m² | 896.33 | 10.64 | 9536.95 | 896.33 | 9536.95 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 896.33 | [16 empty] | 825.53 | 70.8
1 | .4.24 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m²xkm | 17926.6 | 0.27 | 4840.18 | 12777.45 | 3449.91 |  | 0 | 5149.15 | 1390.27 | 71.28% | 12777.45 | [16 empty] | 11722.53 | 1054.92
1 | .4.25 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | m³ | 766.42 | 340 | 260582.8 | 383.16 | 130274.4 | 7.36 | 2502.4 | 383.26 | 130308.4 | 49.99% | 375.8 | [5 empty] | 10.31 | 44.55 | 25.38 | 51.08 | 33.84 | 50.22 | 36.81 |  | 7.5 | 12.15 | 29.56 |  | 21.11 | 25.13 | 21.8 | 6.36
1 | .4.26 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | m³ | 414.03 | 450 | 186313.5 | 369.89 | 166450.5 | 8.94 | 4023 | 44.14 | 19863 | 89.34% | 360.95 | [5 empty] | 15.47 | 29.7 | 25.38 | 51.08 | 33.84 | 50.22 | 36.81 |  | 7.5 | 12.15 | 24.4 |  | 21.11 | 25.13 | 21.8 | 6.36
1 | .4.27 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA (0,60 a 1,20m) | m³ | 34 | 365.8 | 12437.2 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 12437.2 | 0% | 0
1 | .4.28 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 542.84 | 92.25 | 50076.99 | 198.6 | 18320.85 |  | 0 | 344.24 | 31756.14 | 36.59% | 198.6 | [17 empty] | 22.61 | 67.48 | 75.95 | 32.56
1 | .4.29 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 5428.4 | 0.8 | 4342.72 | 2201.56 | 1761.25 |  | 0 | 3226.84 | 2581.47 | 40.56% | 2201.56 | [18 empty] | 958.15 | 781 | 462.41
1 | .4.30 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | m³ | 1810.0989 | 385 | 696888.07 | 771.06 | 296858.1 | 42.35 | 16304.75 | 1039.0389 | 400029.97 | 42.6% | 728.71 | [11 empty] | 80 | 104 | 96.97 | 77.35 | 5.42 | 61.5 | 145.81 | 26.92 | 26.41 | 104.33
1 | .4.31 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA (CICLOVIA) | m³ | 490.54 | 390 | 191310.6 | 415.88 | 162193.2 | 28.37 | 11064.3 | 74.66 | 29117.4 | 84.78% | 387.51 | [14 empty] | 133.38 | 75.08 | 31.25 |  | 20.1 | 29.26 | 98.44
1 | .4.32 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA DE RESINA ACRÍLICA | m² | 4087.85 | 17.19 | 70270.14 | 4087.85 | 70270.14 | 4087.85 | 70270.14 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .4.33 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO HOT-SPRAY | m² | 608.23 | 36.27 | 22060.5 | 407 | 14761.89 | 407 | 14761.89 | 201.23 | 7298.61 | 66.92% | 0
1 | .4.34 | LADRINHO HIDRÁULICO 25X25CM E=2CM PISO TÁTIL DE ALERTA | m² | 252 | 85.74 | 21606.48 | 4.13 | 354.11 | 4.13 | 354.11 | 247.87 | 21252.37 | 1.639% | 0
1 | .4.35 | LADRINHO HIDRÁULICO 25X25CM E=2CM PISO TÁTIL DIRECIONAL | m² | 2577.6 | 85.74 | 221003.42 | 2.5 | 214.35 | 2.5 | 214.35 | 2575.1 | 220789.07 | 0.09699% | 0
1 | .4.36 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | m | 550 | 618.93 | 340411.5 | 550 | 340411.5 | 42 | 25995.06 | 0 | 0 | 100% | 508 | [17 empty] | 99 | 174 | 60 | 175
1 | .4.37 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | 1550 | 193.45 | 299847.5 | 1536 | 297139.2 |  | 0 | 14 | 2708.3 | 99.1% | 1536 | [14 empty] | 980 | 120 |  |  |  |  | 436
1 | .4.38 | DRENO DE BRITA | m³ | 940 | 94.04 | 88397.6 | 788.81 | 74179.69 | 3.04 | 285.88 | 151.19 | 14217.91 | 83.92% | 785.77 | [6 empty] | 67.2 |  | 220 | 249.2 | 26.24 | 87.04 | 57.6 |  |  |  | 42.57 |  |  | 0.9 | 35.02
1 | .4.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | m | 3398 | 17.41 | 59159.18 | 2049 | 35673.09 | 19 | 330.79 | 1349 | 23486.09 | 60.3% | 2030 | [8 empty] | 745 | 350 | 164 | 544 | 0 |  |  |  | 207 |  |  | 10 | 10
1 | .4.40 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITund.INAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M | m² | 6287 | 2.96 | 18609.52 | 6287 | 18609.52 | 19.9 | 58.9 | 0 | 0 | 100% | 6267.1 |  |  | 521.5 |  |  |  | 344 |  | 1857 | 1619 | 295.2 | 979.2 | 217.2 |  |  |  | 398 |  |  | 18 | 18
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9619268.75 |  | 5917134.46 |  | 263928.99 |  | 3702134.29 | 61.51% | 0
1 | .5 | DRENAGEM | [11 empty] | 0
1 | .5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | m³ | 12175.77 | 8.61 | 104833.38 | 9275.65 | 79863.35 | 18.94 | 163.07 | 2900.12 | 24970.03 | 76.18% | 9256.71 | [5 empty] | 458.85 | 990.16 | 1530.76 | 695.69 | 2172.39 | 26.24 | 767.85 | 254.46 |  |  | 534.94 | 42.57 | 529.37 | 1244.22 |  | 9.21
1 | .5.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | m³ | 2887.8666 | 6.16 | 17789.26 | 2518.13 | 15511.68 | 22.02 | 135.64 | 369.7366 | 2277.58 | 87.2% | 2496.11 | [5 empty] | 57.72 | 162.36 | 92.08 | 278.14 | 379.83 |  | 40.33 | 75.39 |  |  | 23.99 | 42.57 | 63.99 | 1270.5 |  | 9.21
1 | .5.3 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m³xkm | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .5.4 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 11825.58 | 9.43 | 111515.22 | 8478.87 | 79955.74 | 14.15 | 133.43 | 3346.71 | 31559.48 | 71.7% | 8464.72 | [5 empty] | 1139.72 | 787.75 | 1399.08 | 391.96 | 1117.83 | [5 empty] | 1207.58 |  | 425.75 | 1987.76 |  | 7.29
1 | .5.5 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. | m² | 899.71 | 82.7 | 74406.02 | 77.67 | 6423.31 |  | 0 | 822.04 | 67982.71 | 8.633% | 77.67 | [18 empty] | 77.67
1 | .5.6 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. | m² | 1143.73 | 56.44 | 64552.12 | 25 | 1411 |  | 0 | 1118.73 | 63141.12 | 2.186% | 25 | [20 empty] | 25
1 | .5.7 | ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO | m² | 993.62 | 12 | 11923.44 | 0 | 0 |  | 0 | 993.62 | 11923.44 | 0% | 0
1 | .5.8 | ESCORAMENTO DE SOLO ESPECIAL | m² | 1227.91 | 66.08 | 81140.29 | 0 | 0 |  | 0 | 1227.91 | 81140.29 | 0% | 0
1 | .5.9 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | m³ | 611.18 | 131.25 | 80217.38 | 372.19 | 48849.94 | 1.72 | 225.75 | 238.99 | 31367.44 | 60.9% | 370.47 | [5 empty] | 21.39 | 40.05 | 39.6 | 28.93 | 90.22 | 8.11 | 21.01 | 13.34 |  |  | 14.93 |  | 39.63 | 52.43 |  | 0.83
1 | .5.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | m | 911.09 | 104.73 | 95418.46 | 745.87 | 78114.97 | 3 | 314.19 | 165.22 | 17303.49 | 81.87% | 742.87 | [5 empty] | 83.6 | 73.43 | 126.22 | 57.21 | 195 |  | 37.5 | 72.2 |  |  | 25.71 |  | 66 |  |  | 6
1 | .5.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | m | 411 | 137.22 | 56397.42 | 411 | 56397.42 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 411 | [5 empty] | 26.8 | 55.4 | 69.48 | 54.18 | 153.62 |  | 46.1 | 5.42
1 | .5.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 | m | 445.77 | 153.97 | 68635.21 | 251.53 | 38728.07 |  | 0 | 194.24 | 29907.14 | 56.43% | 251.53 | [5 empty] | 24 |  |  |  | 61.33 |  |  | 22.5 |  |  | 40.5 |  | 94.5 | 8.7
1 | .5.13 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 | m | 84.79 | 258.4 | 21909.74 | 82.61 | 21346.42 | 3.5 | 904.4 | 2.18 | 563.32 | 97.43% | 79.11 | [6 empty] | 29.89 |  |  | 14.11 | [5 empty] | 23.11 |  |  | 12
1 | .5.14 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 | m | 69.16 | 354.21 | 24497.16 | 69.16 | 24497.16 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 69.16 | [6 empty] | 19.98 | 8.02 | [7 empty] | 16.16 |  | 12 | 13
1 | .5.15 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 0 | 821.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .5.16 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 176.9 | 41.72 | 7380.27 | 2.91 | 121.41 |  | 0 | 173.99 | 7258.86 | 1.645% | 2.91 | [6 empty] | 1.76 | [11 empty] | 1.15
1 | .5.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 20.57 | 318.11 | 6543.52 | 18.35 | 5837.32 |  | 0 | 2.22 | 706.2 | 89.21% | 18.35 | [6 empty] | 0.1 | [11 empty] | 18.25
1 | .5.18 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 237.6 | 258.37 | 61388.71 | 139.68 | 36089.12 |  | 0 | 97.92 | 25299.59 | 58.79% | 139.68 | [6 empty] | 1.76 | [11 empty] | 137.92
1 | .5.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | m² | 56.16 | 159.01 | 8930 | 8.11 | 1289.57 |  | 0 | 48.05 | 7640.43 | 14.44% | 8.11 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 0.18 | 6.93
1 | .5.20 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 31.6 | 3538.11 | 111804.28 | 13.7 | 48472.11 |  | 0 | 17.9 | 63332.17 | 43.35% | 13.7 | [8 empty] | 6.5 | 2.2 |  | 1 | 0.07 | 3.9 |  | 0.03
1 | .5.21 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,20 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 41.9 | 2860.55 | 119857.05 | 10.4 | 29749.72 |  | 0 | 31.5 | 90107.33 | 24.82% | 10.4 | [6 empty] | 2.3 |  |  | 4.9 | [5 empty] | 3.2
1 | .5.22 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,40/Ø1,50 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 44.8 | 3510.31 | 157261.89 | 13.05 | 45809.55 | 1.5 | 5265.47 | 31.75 | 111452.34 | 29.13% | 11.55 | [9 empty] | 2.2 |  |  | 0.3 |  |  | 4.45 |  | 4.6
1 | .5.23 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - Ø1,80/Ø2,20/Ø2,50 COM ALTURA ATÉ 5,00m | m | 31.4 | 4466.39 | 140244.65 | 0 | 0 |  | 0 | 31.4 | 140244.65 | 0% | 0
1 | .5.24 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | m | 142 | 686.36 | 97463.12 | 26.17 | 17962.04 | 0.77 | 528.5 | 115.83 | 79501.08 | 18.43% | 25.4 | [8 empty] | 4.4 |  |  |  | 17.61 | 1.55 |  | 1.34 |  |  | 0.5
1 | .5.25 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40t) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/GAL. ÁGUAS PLUV. | und. | 71 | 299.65 | 21275.15 | 27 | 8090.55 |  | 0 | 44 | 13184.6 | 38.03% | 27 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  | 4 | 2
1 | .5.26 | INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | und. | 71 | 90.85 | 6450.35 | 27 | 2452.95 |  | 0 | 44 | 3997.4 | 38.03% | 27 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  | 4 | 2
1 | .5.27 | BOCA DE LOBO SIMPLES | und. | 22 | 1296.08 | 28513.76 | 18 | 23329.44 | 4 | 5184.32 | 4 | 5184.32 | 81.82% | 14 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 2 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
1 | .5.28 | BOCA DE LOBO DUPLA | und. | 50 | 2301.91 | 115095.5 | 47 | 108189.77 | 2 | 4603.82 | 3 | 6905.73 | 94% | 45 | [8 empty] | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3
1 | .5.29 | BOCA DE LOBO TRIPLA | und. | 20 | 3293.92 | 65878.4 | 9 | 29645.28 |  | 0 | 11 | 36233.12 | 45% | 9 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1
1 | .5.30 | BOCA DE LOBO QUADRUPLA | und. | 11 | 4295.78 | 47253.58 | 1 | 4295.78 |  | 0 | 10 | 42957.8 | 9.091% | 1 | [18 empty] | 1
1 | .5.31 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø500mm (Tipo A2 - DER/SP) | und. | 2 | 2267.6 | 4535.2 | 1 | 2267.6 |  | 0 | 1 | 2267.6 | 50% | 1 | [10 empty] | 1
1 | .5.32 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø600mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 1 | 2013.46 | 2013.46 | 1 | 2013.46 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | [17 empty] | 1
1 | .5.33 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 2 | 5250.1 | 10500.2 | 2 | 10500.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
1 | .5.34 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø600mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 4 | 4433.45 | 17733.8 | 1 | 4433.45 |  | 0 | 3 | 13300.35 | 25% | 1 | [20 empty] | 1
1 | .5.35 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø800mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 1 | 6579.07 | 6579.07 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6579.07 | 0% | 0
1 | .5.36 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø1500mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 0 | 24859.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .5.37 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | m | 12 | 1493.61 | 17923.32 | 12 | 17923.32 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 12 | [16 empty] | 12
1 | .5.38 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | m | 19 | 2602.34 | 49444.46 | 19 | 49444.46 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 19 | [20 empty] | 19
1 | .5.39 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 5 | 4835.95 | 24179.75 | 0.5 | 2417.98 |  | 0 | 4.5 | 21761.77 | 10% | 0.5 | [20 empty] | 0.5
1 | .5.40 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | hpxh | 7560 | 1.02 | 7711.2 | 7560 | 7711.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7560 | [5 empty] | 1701 |  |  | 3675 | 787.5 | 945 | 451.5
TOTAL DE DRENAGEM | [5 empty] | 1949195.79 |  | 909145.34 |  | 17458.59 |  | 1040050.45 | 46.64% | 0
1 | .6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ | [11 empty] | 0
1 | .6.1 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 13985.0233 | 3.75 | 52443.84 | 13985.02 | 52443.83 |  | 0 | 0.0033 | 0.01 | 100% | 13985.02 |  |  |  |  | 1177.2 | 538.16 | 804.64 | [8 empty] | 10243.25 | 1221.77
1 | .6.2 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 2354.4 | [10 empty] | -2354.4
1 | .6.3 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m3 | 17520 | 10.25 | 179580 | 6750.8 | 69195.7 |  | 0 | 10769.2 | 110384.3 | 38.53% | 6750.8 |  |  |  |  | 392.4 | 966.2 | 1977.49 |  |  |  | 1559.32 |  | 1043.19 | 121.07 |  |  | 667.44 |  |  |  | 23.69
1 | .6.4 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m3*km | 0 | 0.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 7848 | 19336.4 | [9 empty] | -27184.4
1 | .6.5 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | ton | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 706.32 | 1740.28 | [9 empty] | -2446.6
1 | .6.6 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 6508.701 | 9.43 | 61377.05 | 6508.7 | 61377.04 |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 100% | 6508.7 |  |  |  |  | 741.2 | 428.73 | 2834.58 | 753.99 | [7 empty] | 945.7 |  | 804.5
1 | 6.7 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m³ | 2538.875 | 77.83 | 197600.64 | 2538.88 | 197601.03 |  | 0 | -0.005 | -0.39 | 100% | 2538.88 |  |  |  |  | 274.68 | 315.62 | 1370.09 | 408.54 |  |  | 131.07 | [5 empty] | 38.88
1 | 6.8 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 599.296 | 90.12 | 54008.56 | 599.3 | 54008.92 |  | 0 | -0.004 | -0.36 | 100% | 599.3 |  |  |  |  | 117.72 | 44.76 | 237.52 | [8 empty] | 131.32 | 67.98
1 | 6.9 | CONCRETO FCK 18 MPA | m3 | 533.1495 | 353.13 | 188271.07 | 219.8 | 77617.97 |  | 0 | 313.3495 | 110653.1 | 41.23% | 219.8 | [5 empty] | 24.32 | 100.68 | [8 empty] | 47.3 | 20.86 |  |  | 26.64
1 | 6.10 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □2,00x2,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 1,0m | m | 52 | 1500 | 78000 | 52 | 78000 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 52 | [5 empty] | 30 | [9 empty] | 22
1 | 6.11 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □4,00X4,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 3,0m | m | 170 | 3960 | 673200 | 170 | 673200 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 170 | [6 empty] | 16 | 111 | [6 empty] | 21.5 |  | 21.5
1 | 6.12 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □4,00X4,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 4,0m | m | 60 | 3960 | 237600 | 60 | 237600 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 60 | [6 empty] | 60
1 | 6.13 | FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. | m² | 657.32 | 84.45 | 55510.67 | 657.32 | 55510.67 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 657.32 | [5 empty] | 230.88 | 65.22 |  |  |  | 106.93 | [6 empty] | 121.72 | 132.57
1 | 6.14 | CONCRETO FCK 25 MPA | m³ | 194.61 | 375.5 | 73076.06 | 194.61 | 73076.06 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 194.61 | [5 empty] | 29.82 | 38.18 | [10 empty] | 32.17 | 67.87 | 26.57
1 | 6.15 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | kg | 19676.2 | 6.78 | 133404.64 | 16378.21 | 111044.26 |  | 0 | 3297.99 | 22360.38 | 83.24% | 16378.21 | [5 empty] | 2286 |  |  |  |  | 4262 | [6 empty] | 3867.68 |  | 5962.53
1 | 6.16 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 19985.6841 | 3.75 | 74946.32 | 19985.68 | 74946.3 |  | 0 | 0.004125 | 0.02 | 100% | 19985.68 | [5 empty] | 1533.25 | 6546.75 | [8 empty] | 10749 |  | 1156.68
1 | 6.17 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 30665 | [9 empty] | -30665
1 | 6.18 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 9479.8463 | 2.65 | 25121.59 | 9479.84 | 25121.58 |  | 0 | 0.0063 | 0.01 | 100% | 9479.84 | [6 empty] | 6495.78 | 745.18 | 839.04 | [6 empty] | 1279 |  | 120.84
1 | 6.19 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 142 | 821.25 | 116617.5 | 142 | 116617.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 142 |  |  |  |  | 109 | 31 | [9 empty] | 2
TOTAL DE TRAVESSIAS | [5 empty] | 2200757.94 |  | 1957360.86 |  | 0 |  | 243397.08 | 88.94% | 0
1 | .7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [11 empty] | 0
1 | .7.1 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m³ | 9059.51 | 10.25 | 92859.98 | 4947.83 | 50715.26 |  | 0 | 4111.68 | 42144.72 | 54.61% | 4947.83 |  |  |  | 1022.5 | 840 | 1234.7 | 161.81 |  |  | 894.09 | [8 empty] | 794.73
1 | .7.2 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m³xkm | 0 | 0.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 20450 | 16800 | 24694 | [9 empty] | -61944
1 | .7.3 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | ton | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 3352.5 | 2222.46 | [9 empty] | -5574.96
1 | .7.4 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m³ | 3203.7 | 77.83 | 249343.97 | 3203.7 | 249343.97 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3203.7 |  |  |  | 371 | 350 | 1195.99 | -981.63 | [8 empty] | 2268.34
1 | .7.5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | m³ | 391.75 | 512.13 | 200626.93 | 391.75 | 200626.93 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 391.75 |  |  | 71 | 27.2 | 27.2 | 60.66 | 98.19 | [8 empty] | 81.25 | 26.25
1 | .7.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | m³ | 3471.5 | 406.9 | 1412553.35 | 3471.5 | 1412553.35 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3471.5 |  |  | 430 | 202.5 | 202.5 | 485.35 | 413.15 | [8 empty] | 1351.5 | 210 | 176.5
1 | .7.7 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | m² | 1476 | 173.47 | 256041.72 | 1476 | 256041.72 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1476 |  |  | 278.3 | 108 | 108 | 184 | 71.7 |  |  |  |  | 364 |  |  |  | 254 | 48 | 60
1 | .7.8 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITund.INAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 8050 | 9.65 | 77682.5 | 4869.5 | 46990.68 |  | 0 | 3180.5 | 30691.82 | 60.49% | 4869.5 |  |  | 4025 | 106 | 106 | 632.5
1 | .7.9 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M | m² | 3700 | 7.67 | 28379 | 1137.99 | 8728.38 | 733.03 | 5622.34 | 2562.01 | 19650.62 | 30.76% | 404.96 |  |  |  | 212 | 212 | -611.5 | 187.5 | [8 empty] | 0 | 254.49 |  |  | 150.47
1 | .7.10 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 15894.18 | 3.75 | 59603.18 | 15894.18 | 59603.18 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 15894.18 |  |  |  | 2120 | 2120 | 2724.36 | 1832.22 | 1686.56 |  |  |  | 1448.84 |  |  |  | 3962.2
1 | .7.11 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 42400 | 42400 | 54487.32 | [9 empty] | -139287.32
1 | .7.12 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 11931.98 | 2.65 | 31619.75 | 8106.2 | 21481.43 |  | 0 | 3825.78 | 10138.32 | 67.94% | 8106.2 |  |  |  | 2120 | 2120 | 1763.4 | [9 empty] | 1205.81 |  |  | 896.99
TOTAL CONTENÇÃO DE MARGENS | [5 empty] | 2408710.38 |  | 2306084.9 |  | 5622.34 |  | 102625.48 | 95.74% | 0
1 | .8 | SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
|  | HORIZONTAL | [11 empty] | 0
1 | .8.1 | Sinalização horizontal com tinta de resina acrílica | m² | 7200 | 17.19 | 123768 | 1190.1 | 20457.82 | 1190.1 | 20457.82 | 6009.9 | 103310.18 | 16.53% | 0
1 | .8.2 | Sinalização horizontal com termoplast Hot-Spray | m² | 244 | 36.27 | 8849.88 | 244 | 8849.88 | 244 | 8849.88 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.3 | Sinalização horizontal com termoplast extrund.ado | m² | 123 | 36.24 | 4457.52 | 123 | 4457.52 | 123 | 4457.52 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.4 | Tachão monodirecional refletivo de vidro | unid | 748 | 34.97 | 26157.56 | 48 | 1678.56 | 48 | 1678.56 | 700 | 24479 | 6.417% | 0
1 | .8.5 | Tachão bidirecional refletivo de vidro | unid | 16 | 40.01 | 640.16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 640.16 | 0% | 0
|  | VERTICAL - ORIENTAÇÃO, ADV. E REGULAMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | .8.6 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" | m | 88 | 84.79 | 7461.52 | 88 | 7461.52 | 88 | 7461.52 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.7 | P51 - Coluna simples em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 2,70m | unid | 2 | 382 | 764 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 764 | 0% | 0
1 | .8.8 | P53 - Coluna dupla em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 4 | 630 | 2520 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2520 | 0% | 0
1 | .8.9 | P55 - Braço projetado light Ø76,2mm; esp.: 3,75mm; comp.: 2,70m (fixado em poste de concreto), inclusive abraçadeira 5/16", dividida em 4 partes 90º | unid | 12 | 594 | 7128 | 3 | 1782 | 3 | 1782 | 9 | 5346 | 25% | 0
1 | .8.10 | P57 - Coluna em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 9 | 810 | 7290 | 4 | 3240 | 4 | 3240 | 5 | 4050 | 44.44% | 0
1 | .8.11 | P57 - Braço em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 3,15m | unid | 9 | 612 | 5508 | 4 | 2448 | 4 | 2448 | 5 | 3060 | 44.44% | 0
1 | .8.12 | P59 - Coluna em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 2 | 870 | 1740 | 2 | 1740 | 2 | 1740 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.13 | P59 - Braço em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 3,15m (duplo) | unid | 4 | 672 | 2688 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2688 | 0% | 0
1 | .8.14 | Fornecimento e transporte de placa de alumínio GT+GT (regulamentação / advertência) | m² | 54 | 917.64 | 49552.56 | 30.3 | 27804.49 | 30.3 | 27804.49 | 23.7 | 21748.07 | 56.11% | 0
1 | .8.15 | Fornecimento e transporte de placa de alumínio GT+AI (indicação e orientação) | m² | 6 | 1036.06 | 6216.36 | 6 | 6216.36 | 6 | 6216.36 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.16 | Colocação de placa em suporte madeira/metalico-solo | m² | 60 | 41.05 | 2463 | 34.58 | 1419.51 | 34.58 | 1419.51 | 25.42 | 1043.49 | 57.63% | 0
|  | SEMAFÓRICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | .8.17 | Grupo Focal Veicular padrão SEMCO com lampadas em LED's (completo lentes e suporte) | unid | 1 | 1030 | 1030 | 1 | 1030 | 1 | 1030 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.18 | Grupo Focal pedestre quadrado com contador regressivo em LED's (completo lentes e suporte) | unid | 1 | 1105 | 1105 | 1 | 1105 | 1 | 1105 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.19 | Botoeira de pedestre convencial | unid | 1 | 112.5 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.20 | Braço projetado cilíndrico (Verificar especificação URBES) | unid | 2 | 525 | 1050 | 2 | 1050 | 2 | 1050 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.21 | Coluna para braço projetado cilíndrica (Verificar especificação URBES) | unid | 2 | 1050 | 2100 | 2 | 2100 | 2 | 2100 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .8.22 | Coluna simples cilíndrica (Verificar especificação URBES) | unid | 5 | 680 | 3400 | 4 | 2720 | 4 | 2720 | 1 | 680 | 80% | 0
1 | .8.23 | Controlador Flexcon III 188 de 8 Fases | unid | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 11000 | 1 | 11000 | 0 | 0 | 100% | 0
TOTAL SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 277002.06 |  | 106673.16 |  | 106673.16 |  | 170328.9 | 38.51% | 0
1 | .9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | .9.1 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 1 PÉTALA Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 159 | 2988.31 | 475141.29 | 89 | 265959.59 |  | 0 | 70 | 209181.7 | 55.97% | 89 | [14 empty] | 23.85 |  | 7.95 | 41.2 | 10 |  | 6
1 | .9.2 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 2 PÉTALAS Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 4 | 4395.35 | 17581.4 | 4 | 17581.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | [17 empty] | 4
1 | .9.3 | CONJUNTO DE POSTE 8,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 1 PÉTALA Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 4 | 2610.57 | 10442.28 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 10442.28 | 0% | 0
1 | .9.4 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 3 PÉTALAS Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 1 | 5861.02 | 5861.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5861.02 | 0% | 0
1 | .9.5 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 1 1/2", escavação, apiloamento, concreto FCK 15MPA. | m | 7500 | 45.89 | 344175 | 3074.99 | 141111.29 |  | 0 | 4425.01 | 203063.71 | 41% | 3074.99 | [14 empty] | 1766.47 |  | 439.88 | 304.29 | 115 | 449.35
1 | .9.6 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, aos postes, incluso os serviços: escavação, apiloamento, concreto FCK 15MPa para eletroduto de PVC flexível 3/4" | m | 288 | 18.33 | 5279.04 | 0 | 0 |  | 0 | 288 | 5279.04 | 0% | 0
1 | .9.7 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | und | 217 | 224.95 | 48814.15 | 121 | 27218.95 |  | 0 | 96 | 21595.2 | 55.76% | 121 | [14 empty] | 72 |  | 19 | 12 | 6 | 12
1 | .9.8 | Ponto de Medição Padrão CPFL | und | 6 | 3653.88 | 21923.28 | 5 | 18269.4 |  | 0 | 1 | 3653.88 | 83.33% | 5 | [17 empty] | 3 |  | 2
1 | .9.9 | Comando de Iluminação Coletivo | und | 18 | 774.4 | 13939.2 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 13939.2 | 0% | 0
1 | .9.10 | Quadro para Comando | und | 6 | 1093.17 | 6559.02 | 5 | 5465.85 |  | 0 | 1 | 1093.17 | 83.33% | 5 | [19 empty] | 5
1 | .9.11 | Cabo 16,00mm² - isolamento para 1,0KV - classe 4 - flexível | m | 22500 | 9.78 | 220050 | 0 | 0 |  | 0 | 22500 | 220050 | 0% | 0
1 | .9.12 | Caminhão carga seca capacidade 8 Ton com guindaste | h | 56 | 115.63 | 6475.28 | 56 | 6475.28 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 56 | [19 empty] | 41 | 15
|  | INFOVIAS (Infraestrutura para fibra-ótica) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | .9.13 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 4", escavação, apiloamento, concreto FCK 13,5 MPA. | m | 4000 | 59.56 | 238240 | 2245.53 | 133743.77 |  | 0 | 1754.47 | 104496.23 | 56.14% | 2245.53 | [14 empty] | 1414.78 |  | 439.88 | 304.29 |  | 86.58
1 | .9.14 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | und | 60 | 224.95 | 13497 | 42 | 9447.9 |  | 0 | 18 | 4049.1 | 70% | 42 | [14 empty] | 19 |  | 5 | 12 |  |  | 6
TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [5 empty] | 1427977.96 |  | 625273.43 |  | 0 |  | 802704.53 | 43.79% | 0
1 | .10 | PAISAGISMO | [11 empty] | 0
1 | .10.1 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | m³ | 781.32 | 90 | 70318.8 | 48.07 | 4326.3 |  | 0 | 733.25 | 65992.5 | 6.152% | 48.07 | [20 empty] | 48.07
1 | .10.2 | Plantio de grama em placas | m² | 70093 | 5 | 350465 | 68842.23 | 344211.15 | 22022.23 | 110111.15 | 1250.77 | 6253.85 | 98.22% | 46820 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 4000 | 2000 | 6320 | 6600 | 2200 | 4400 | 7000 | 3300 | [5 empty] | 10000
1 | .10.3 | ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) | und | 20 | 172.92 | 3458.4 | 20 | 3458.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 20 | [20 empty] | 20
1 | .10.4 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) | und | 7 | 125.04 | 875.28 | 7 | 875.28 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7 | [20 empty] | 7
1 | .10.5 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | und | 36 | 171.76 | 6183.36 | 36 | 6183.36 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 36 | [20 empty] | 36
1 | .10.6 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | und | 62 | 109.66 | 6798.92 | 62 | 6798.92 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 62 | [20 empty] | 62
1 | .10.7 | Árvore Ornamental Chuva de Ouro - h=2,00m | und | 21 | 191.13 | 4013.73 | 21 | 4013.73 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 21 | [20 empty] | 21
1 | .10.8 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) | und | 20 | 113.06 | 2261.2 | 20 | 2261.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 20 | [20 empty] | 20
1 | .10.9 | Plantio de Arbustos (Cyca) | und | 4 | 12.24 | 48.96 | 4 | 48.96 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | [20 empty] | 4
TOTAL PAISAGISMO | [5 empty] | 444423.65 |  | 372177.3 |  | 110111.15 |  | 72246.35 | 83.74% | 0
2 |  | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ, na Avenida Dr. Américo Figueiredo | [11 empty] | 0
2 | .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
2 | .1.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m2 | 2050 | 0.47 | 963.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2050 | 963.5 | 0% | 0
2 | .1.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 9 | 49.46 | 445.14 | 9 | 445.14 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 | [5 empty] | 9
2 | .1.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 701.5 | 2.04 | 1431.06 | 0 | 0 |  | 0 | 701.5 | 1431.06 | 0% | 0
2 | .1.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m3*km | 701.5 | 3.89 | 2728.84 | 0 | 0 |  | 0 | 701.5 | 2728.84 | 0% | 0
2 | .1.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m3*km | 14030 | 1.19 | 16695.7 | 216 | 257.04 |  | 0 | 13814 | 16438.66 | 1.54% | 216 | [5 empty] | 216
2 | .1.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m3 | 701.5 | 1.95 | 1367.93 | 72 | 140.4 |  | 0 | 629.5 | 1227.53 | 10.26% | 72 | [5 empty] | 72
2 | .1.7 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | M2 | 504 | 51.18 | 25794.72 | 0 | 0 |  | 0 | 504 | 25794.72 | 0% | 0
2 | .1.8 | ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE | M/EIXO | 600 | 5.62 | 3372 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 3372 | 0% | 0
2 | .1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 115 | 92.25 | 10608.75 | 39.41 | 3635.57 | 39.41 | 3635.57 | 75.59 | 6973.18 | 34.27% | 0
2 | .1.10 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | 805 | 52.1 | 41940.5 | 0 | 0 |  | 0 | 805 | 41940.5 | 0% | 0
2 | .1.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 35 | 231.58 | 8105.3 | 35 | 8105.3 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 35 | [19 empty] | 35
2 | .1.12 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 19100 | 0.8 | 15280 | 587.21 | 469.77 | 587.21 | 469.77 | 18512.79 | 14810.23 | 3.074% | 0
2 | .1.13 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m3 | 955 | 1.95 | 1862.25 | 39.41 | 76.85 | 39.41 | 76.85 | 915.59 | 1785.4 | 4.127% | 0
2 | .1.14 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 649.75 | 5.26 | 3417.69 | 160.33 | 843.34 | 160.33 | 843.34 | 489.42 | 2574.35 | 24.68% | 0
2 | .1.15 | TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM | 12995 | 0.15 | 1949.25 | 2388.92 | 358.34 | 2388.92 | 358.34 | 10606.08 | 1590.91 | 18.38% | 0
2 | .1.16 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 20163.4 | 10.64 | 214538.58 | 2844.38 | 30264.2 | 1408.25 | 14983.78 | 17319.02 | 184274.38 | 14.11% | 1436.13 | [17 empty] | 416.42 | 472.65 | 547.06
2 | .1.17 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2XKM | 112712.4 | 0.27 | 30432.35 | 34230.08 | 9242.12 | 20982.93 | 5665.39 | 78482.32 | 21190.23 | 30.37% | 13247.15 | [17 empty] | 6204.66 | 7042.49
2 | .2 | ATERRO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | .2.1 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS | m2 | 767 | 525.46 | 403027.82 | 225.83 | 118664.63 | 225.83 | 118664.63 | 541.17 | 284363.19 | 29.44% | 0
2 | .2.2 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS | m2 | 1470 | 490 | 720300 | 0 | 0 |  | 0 | 1470 | 720300 | 0% | 0
2 | .2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 102.68 | 36.93 | 3791.9724 | 0 | 0 |  | 0 | 102.68 | 3791.97 | 0% | 0
2 | .2.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO | M3 | 18 | 314.29 | 5657.22 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 5657.22 | 0% | 0
2 | .2.5 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 37110.5 | 10 | 371105 | 0 | 0 |  | 0 | 37110.5 | 371105 | 0% | 0
2 | .2.6 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM | m3*km | 371105 | 1.39 | 515835.95 | 0 | 0 |  | 0 | 371105 | 515835.95 | 0% | 0
2 | .2.7 | COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL | m3 | 3711.05 | 23.44 | 86987.012 | 0 | 0 |  | 0 | 3711.05 | 86987.01 | 0% | 0
2 | .2.8 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 33399.45 | 4.61 | 153971.4645 | 0 | 0 |  | 0 | 33399.45 | 153971.46 | 0% | 0
|  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | .2.9 | ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. ‐ SOLO | m3 | 79 | 745.38 | 58885.02 | 0 | 0 |  | 0 | 79 | 58885.02 | 0% | 0
2. | .2.10 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT ‐ SOLO | m3 | 80 | 1898.91 | 151912.8 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 151912.8 | 0% | 0
2. | .2.11 | ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.‐ ROCHA | m3 | 69 | 2070.34 | 142853.46 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 142853.46 | 0% | 0
2. | .2.12 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. ‐ ROCHA | m3 | 69 | 4391.67 | 303025.23 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 303025.23 | 0% | 0
2. | .2.13 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 297 | 325.2 | 96584.4 | 0 | 0 |  | 0 | 297 | 96584.4 | 0% | 0
2. | .2.14 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 1030 | 100.99 | 104019.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1030 | 104019.7 | 0% | 0
2. | .2.15 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 12646 | 6.78 | 85739.88 | 0 | 0 |  | 0 | 12646 | 85739.88 | 0% | 0
2 | .4 | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | .4.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA - BOMBEADO | M3 | 15.88 | 301.61 | 4789.5668 | 0 | 0 |  | 0 | 15.88 | 4789.57 | 0% | 0
2 | .4.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO | M3 | 305.17 | 334.16 | 101975.6072 | 0 | 0 |  | 0 | 305.17 | 101975.61 | 0% | 0
2 | .4.3 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 760 | 84.45 | 64182 | 0 | 0 |  | 0 | 760 | 64182 | 0% | 0
2 | .4.4 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 36762 | 6.78 | 249246.36 | 0 | 0 |  | 0 | 36762 | 249246.36 | 0% | 0
2 | .4.5 | CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA | dm3 | 100 | 11.51 | 1151 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 1151 | 0% | 0
2 | .4.6 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 132 | 55.52 | 7328.64 | 0 | 0 |  | 0 | 132 | 7328.64 | 0% | 0
2 | .4.7 | CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO | m3 | 4583 | 49.6 | 227316.8 | 0 | 0 |  | 0 | 4583 | 227316.8 | 0% | 0
2 | .5 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | .5.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO | m³ | 661.69 | 334.16 | 221110.3304 | 3.6 | 1202.98 | 3.6 | 1202.98 | 658.09 | 219907.35 | 0.5441% | 0
2 | .5.2 | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | UN | 921 | 66.15 | 60924.15 | 0 | 0 |  | 0 | 921 | 60924.15 | 0% | 0
2 | .5.3 | EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. | m2 | 1410 | 45.96 | 64803.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1410 | 64803.6 | 0% | 0
2 | .5.4 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 4037 | 84.45 | 340924.65 | 86.4 | 7296.48 | 86.4 | 7296.48 | 3950.6 | 333628.17 | 2.14% | 0
2 | .5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 | KG | 1916 | 7.52 | 14408.32 | 0 | 0 |  | 0 | 1916 | 14408.32 | 0% | 0
2 | .5.6 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 127852 | 6.78 | 866836.56 | 408 | 2766.24 | 408 | 2766.24 | 127444 | 864070.32 | 0.3191% | 0
2 | .5.7 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 2820 | 2.5 | 7050 | 0 | 0 |  | 0 | 2820 | 7050 | 0% | 0
2 | .5.8 | CONC.ASF.US.QUENTE ‐ BINDER GRAD.A S/DOP | M3 | 70.5 | 548.74 | 38686.17 | 0 | 0 |  | 0 | 70.5 | 38686.17 | 0% | 0
2 | .5.9 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 1410 | 1.47 | 2072.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1410 | 2072.7 | 0% | 0
2 | .5.10 | CAMADA ROLAMENTO‐CBUQ GRADUACAO C‐S/DOP | M3 | 70.5 | 630 | 44415 | 0 | 0 |  | 0 | 70.5 | 44415 | 0% | 0
2 | .5.11 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 1410 | 1.47 | 2072.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1410 | 2072.7 | 0% | 0
2 | .5.12 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM | m | 104 | 548.21 | 57013.84 | 0 | 0 |  | 0 | 104 | 57013.84 | 0% | 0
2 | .5.13 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 54 | 22.01 | 1188.54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 1188.54 | 0% | 0
2 | .5.14 | GRADIL DE FERRO MODELO PMS, INCLUI PINTURA | M | 135 | 618.93 | 83555.55 | 0 | 0 |  | 0 | 135 | 83555.55 | 0% | 0
2 | .5.15 | LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P | un | 24 | 7168.31 | 172039.44 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 172039.44 | 0% | 0
TOTAL OAE | [5 empty] | 6217722.0133 |  | 183768.4 |  | 155963.37 |  | 6033953.61 | 0 | 0
3 |  | ADITIVO CONTRATUAL | [11 empty] | 0
| 1.6. | ADITIVO - TRAVESSIA DE FAUNA - CÓRREGO ITANGUÁ | [11 empty] | 0
3 | 1.6.20 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM | m3*km | 6187.2169 | 2.7675 | 17123.04 | 6187.22 | 17123.04 |  | 0 | -0.0031 | 0 | 100% | 6187.22 | [15 empty] | 5443.16 |  | 744.06
3 | 1.6.21 | ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,50M | unid. | 64 | 1285.74 | 82287.36 | 64 | 82287.36 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 64 | [15 empty] | 64
3 | 1.6.22 | ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,00M | unid. | 46 | 1001.13 | 46051.98 | 46 | 46051.98 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 46 | [15 empty] | 46
3 | 1.6.23 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS (TRAVESSIAS) | m² | 8.71 | 444.27 | 3869.59 | 8.71 | 3869.59 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.71 | [18 empty] | 8.71
3 | 1.6.24 (1.3.9) | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 33970.7074 | 2.9 | 98515.05 | 33970.71 | 98515.05 |  | 0 | -0.002575 | 0 | 100% | 33970.71 | [15 empty] | 31527.17 |  | 2443.54
3 | 1.6.25 (1.5.14) | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 (TRAVESSIA SECA) | m | 64.18 | 354.21 | 22733.2 | 64.18 | 22733.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 64.18 | [15 empty] | 64.18
3 | 1.6.26 (1.5.33) | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm (Tipo C1 – DER/SP)(TRAVESSIA SECA) | ud | 2 | 5250.1 | 10500.2 | 2 | 10500.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | [15 empty] | 2
TOTAL DE TRAVESSIA DE FAUNA | [5 empty] | 281080.42 |  | 281080.42 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
| 1.7. | ADITIVO - CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [11 empty] | 0
3 | 1.7.13 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATÉ 2 KM | m3*km | 9059.51 | 2.7675 | 25072.07 | 4947.83 | 13693.05 |  | 0 | 4111.68 | 11379.02 | 54.61% | 4947.83 | [15 empty] | 4153.1 |  |  | 794.73
3 | 1.7.14 (1.3.9) | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 15894.18 | 2.9 | 46093.12 | 15894.18 | 46093.12 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 15894.18 | [15 empty] | 15894.18
3 | 1.7.15 (1.6.6) | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 2771.4 | 9.43 | 26134.3 | 2771.4 | 26134.3 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2771.4 | [15 empty] | 2771.4
TOTAL DE CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [5 empty] | 97299.49 |  | 85920.47 |  | 0 |  | 11379.02 | 88.31% | 0
| 1.3. | ADITIVO - TERRAPLANAGEM (SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE DIVISA DE PROPRIEDADES NA AV. AMÉRICO FIGUEIREDO) | [11 empty] | 0
3 | 4.5 | RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) | M | 119 | 27.23 | 3240.37 | 49 | 1334.27 |  | 0 | 70 | 1906.1 | 41.18% | 49 | [19 empty] | 49
3 | 4.6 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 50 | 40.15 | 2007.5 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 2007.5 | 0% | 0
3 | 4.7 | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE | M2 | 50 | 48.58 | 2429 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 2429 | 0% | 0
3 | 4.8 | RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES | M | 119 | 39.39 | 4687.41 | 0 | 0 |  | 0 | 119 | 4687.41 | 0% | 0
TOTAL DE 'TERRAPLANAGEM (SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE DIVISA DE PROPRIEDADES NA AV. AMÉRICO FIGUEIREDO) | [5 empty] | 12364.28 |  | 1334.27 |  | 0 |  | 11030.01 | 10.79% | 0
| 1.1. | ADITIVO - PROJETOS | [11 empty] | 0
3 | 1.1.11 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO (REVISÃO DE PROJETO – NOVA ALÇA E RAMO D/E) | Un | 5 | 4772.5727 | 23862.86 | 5 | 23862.8634 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | [16 empty] | 5
3 | 1.1.12 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA (NOVO PROJETO – OBRA DE ARTE ESPECIAL) | Un | 22 | 6687.72 | 147129.84 | 22 | 147129.84 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 22 | [18 empty] | 22
3 | 1.1.13 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 (NOVO PROJETO – OBRA DE ARTE ESPECIAL) | Un | 1 | 2642.25 | 2642.25 | 1 | 2642.25 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | [16 empty] | 1
TOTAL DE PROJETOS | [5 empty] | 173634.95 |  | 173634.9534 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
|  |  |  | Total Custo | 27837133.2633 |  |  | 15279475.5734 |  | 697804.3 |  | 12557657.69 | 54.89% | 0
|  |  |  | BDI 35,00% | 9742996.6422 |  |  | 5347816.4507 |  | 244231.505 |  | 4395180.1915 | 54.89% | 0
|  |  |  | Total Geral | 37580129.8955 |  |  | 20627292.0241 |  | 942035.805 |  | 16952837.8815 | 54.89% | 0
0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO | [8 empty] | 942035.805 |  |  |  |  | 0
0
1° REAJUSTE (2,769 %) | [8 empty] | 26084.9714 |  |  |  |  | 0
0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 1° REAJUSTE | [8 empty] | 968120.7764 |  |  |  |  | 0
0
2° REAJUSTE (4,470 %) | [8 empty] | 43274.9987 |  |  |  |  | 0
0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 2° REAJUSTE | [8 empty] | 1011395.7751 |  |  |  |  | 0
0
3° REAJUSTE (47,208 %) | [8 empty] | 477459.7175 |  |  |  |  | 0
0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 3° REAJUSTE | [8 empty] | 1488855.4927 |  |  |  |  | 0
0
CLP n° 196/2016

## FATURAMENTO
DESCRIÇÃO DO ITEM | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI | 1° REAJUSTE 2,769 | TOTAL C/ 1° REAJUSTE | 2° REAJUSTE 4,47 | TOTAL C/ 2° REAJUSTE | 3° REAJUSTE 47,208 | TOTAL C/ 3° REAJUSTE
0.35
TERRAPLANAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235643.2785
PAVIMENTAÇÃO URBANA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369990.2157
DRENAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523610.4584
DS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222840.8217
OAE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0