## CRONOGRAMA
Secretaria de Administração - UEP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [34 empty] | REV.00
OBRA: TRECHO I - Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá - da Av. Dr. Américo Figueiredo até a Av. Adão de Pereira camargo (Prolongamento da Av. General Osório) + OAE (Construção de ponte sobre o Córrego Itanguá, na Av. Dr. Américo Figueiredo) | [34 empty] | 2023-07-31
PROPONENTE: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | [6 empty] | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | US 19.013 Itanguá
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 20 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | MÊS 31 | MÊS 32 | MÊS 33 | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL C/ BDI
1.1 | PROJETOS | 0% | 0% | 21.98% | 18.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.87% | 0% | 6.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.03% | 81760.99 | 35% | 110377.3365 | 110377.3365 | 100%
|  | 0 | 0 | 17970.4 | 15403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17065.99 | 0 | 5134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26187 |  |  |  |  | 81760.99 | 0
1.2 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 3.415% | 2.913% | 5.564% | 48.15% | 5.523% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.436% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 1.052% | 0% | 2.631% | 1.315% | 1.315% | 1.315% | 0.7892% | 1.052% | 0% | 0% | 2.6% | 182147.18 | 35% | 245898.693 | 245898.693 | 100.1%
|  | 6221.09 | 5306.67 | 10134.17 | 87710.94 | 10059.74 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 1916.68 |  | 4791.7 | 2395.85 | 2395.85 | 2395.85 | 1437.51 | 1916.68 |  |  | 4735 |  |  |  |  | 182147.18 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM | 0.1377% | 0.02909% | 0.7418% | 16.54% | 10.09% | 11.16% | 5.541% | 6.63% | 9.113% | 0.5541% | 2.41% | 1.251% | 0.111% | 0.9549% | 0.04803% | 4.239% | 4.556% | 0.4247% | 2.378% | 4.385% | 4.385% | 1.471% | 0.8256% | 0.7323% | 4.642% | 0.0736% | 0.1348% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1918% | 6.188% | 2423899.06 | 35% | 3272263.731 | 3272263.731 | 99.94%
|  | 3338.18 | 705 | 17979.83 | 400986.14 | 244518.28 | 270405.5 | 134299.69 | 160713.01 | 220878.61 | 13430 | 58427.09 | 30328.97 | 2691.41 | 23145.88 | 1164.22 | 104294.21 | 110442.48 | 10295.32 | 57634.49 | 106298.27 | 106298.27 | 35650.85 | 20012.21 | 17749.56 | 112518.27 | 1783.98 | 3266.28 |  |  |  |  | 4648.8 | 149994.26 |  |  |  |  | 2423899.06 | 0
1.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0% | 0% | 0.658% | 0.9271% | 2.313% | -0.8874% | 2.738% | 2.925% | 7.162% | 5.687% | 5.327% | 4.008% | 2.923% | 1.688% | 5.021% | 2.043% | 2.265% | 4.566% | 10.76% | 2.673% | 2.673% | 3.448% | 1.546% | 0.7979% | 1.587% | 1.339% | 0.2255% | 2.044% | 0% | 0% | 3.997% | 0.5054% | 18.52% | 7654569.26 | 35% | 10333668.501 | 10333668.501 | 99.48%
|  | 0 | 0 | 50365.67 | 70969.2 | 177059.83 | -67927.03 | 209552.76 | 223860.04 | 548227.53 | 435292.6 | 407757.39 | 306779.3 | 223711.48 | 129228.32 | 384315.6 | 196551.45 | 173408.88 | 349473.6 | 823481.95 | 204635.75 | 204635.75 | 263928.99 | 118347.75 | 61076.09 | 121490.97 | 102519.2 | 17260.66 | 156449.82 |  |  | 305963.27 | 38689.8 | 1417462.64 |  |  |  |  | 7654569.26 | 0
1.5 | DRENAGEM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.269% | 6.077% | 5.283% | 7.499% | 14.21% | 1.768% | 4.35% | 4.141% | 1.888% | 0% | 4.018% | 2.119% | 5.522% | 10.15% | 1.673% | 1.673% | 1.598% | 0% | 1.299% | 2.264% | 0.8125% | 0.07634% | 0.6729% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.49% | 1092867.62 | 35% | 1475371.287 | 1475371.287 | 96.85%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35724.49 | 66413.82 | 57731.7 | 81950.3 | 155251.45 | 19325.34 | 47534.62 | 45254.29 | 20637.81 | 0 | 78322.84 | 23155.9 | 60343.99 | 110948.86 | 18286.56 | 18286.56 | 17458.59 | 0 | 14199.01 | 24741.4 | 8879.14 | 834.31 | 7354.44 | 0 | 0 | 0 |  | 180232.2 |  |  |  |  | 1092867.62 | 0
1.6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.81% | 10.59% | 25.01% | 20.86% | 0.09653% | 0% | 2.783% | 0% | 0.4642% | 0.05387% | 3.696% | 2.998% | 4.909% | 2.641% | 1.592% | 2.597% | 2.597% | 0% | 0.2623% | 0% | 9.888% | 0.1656% | 0.07202% | 0% | 0% | 0.1249% | 0% | 0.9735% | 0.9526% | 2303461.46 | 35% | 3109672.971 | 3109672.971 | 100.1%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156871.41 | 243833.1 | 576177.84 | 480441.53 | 2223.46 | 0 | 64110.81 | 0 | 10692.7 | 1240.97 | 85140 | 65987.39 | 113081.58 | 60826.18 | 36680.73 | 59810.37 | 59810.37 | 0 | 6042.05 | 0 | 227772.61 | 3813.8 | 1658.99 | 0 | 0 | 2878.01 |  | 22423.76 | 21943.83 |  |  |  |  | 2303461.49 | -0.03
1.7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | 0% | 0% | 11.88% | 8.87% | 10.59% | 19.16% | 6.542% | 0.2517% | 0% | 0.3647% | 0% | 2.729% | 0% | 0% | 0% | 24.07% | 4.344% | 3.272% | 0.4187% | 0.04592% | 0.04592% | 0.2237% | 0.06436% | 0.1024% | 3.789% | 0.01379% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.221% | 2513078.55 | 35% | 3392656.0425 | 3392656.0425 | 101%
|  | 0 | 0 | 298446.18 | 222914.45 | 266192.89 | 481513.85 | 164401.83 | 6324.6 | 0 | 9164.42 | 0 | 68576.23 | 0 | 0 | 0 | 579853.96 | 109170.91 | 82226.05 | 10523 | 1154.1 | 1154.1 | 5622.34 | 1617.34 | 2573.75 | 95232.27 | 346.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106069.65 |  |  |  |  | 2513078.55 | 0
1.8 | SINALIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.245% | 0% | 0.3316% | 28.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.767% | 41.9% | 462866.04 | 35% | 624869.154 | 624869.154 | 81.2%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106673.16 | 0 | 1534.82 | 134019.12 | [6 empty] | 26694.37 | 193944.57 |  |  |  |  | 462866.04 | 0
1.9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.64% | 0% | 8.122% | 20.34% | 3.926% | 4.945% | 4.945% | 0% | 0% | 0% | 6.184% | 0% | 0.7857% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.442% | 18.67% | 930039.16 | 35% | 1255552.866 | 1255552.866 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257069.25 | 0 | 75541.2 | 189147.59 | 36510.15 | 45991.21 | 45991.21 | 0 | 0 | 0 | 57517.38 |  | 7307.76 |  |  |  |  | 41308.77 | 173654.64 |  |  |  |  | 930039.16 | 0
1.10 | PAISAGISMO | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.163% | 0% | 0% | 4.651% | 2.325% | 7.348% | 7.674% | 2.558% | 5.116% | 8.139% | 3.837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.6% | 0.9301% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.876% | 28.78% | 430048.35 | 35% | 580565.2725 | 580565.2725 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 31600 | 33000 | 11000 | 22000 | 35000 | 16500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110111.15 | 4000 | [8 empty] | 8067.75 | 123769.45 |  |  |  |  | 430048.35 | 0
2 | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ, na Av. Dr. Américo Figueiredo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01536% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1113% | 0.1263% | 0.2538% | 0.2538% | 2.843% | 12.61% | 10.67% | 11.42% | 8.88% | 10.18% | 9.837% | 3.285% | 4.911% | 7.09% | 8.312% | 9.206% | 5486199.72 | 35% | 7406369.622 | 7406369.622 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105.97 | 6930.47 | 13926.02 | 13926.02 | 155963.37 | 692015.81 | 585137.42 | 626518.11 | 487153.41 | 558322.69 | 539665.2 | 180220.35 | 269403.51 | 388984.75 | 456010.08 | 505073.96 |  |  |  |  | 5486199.72 | 0
3.1. ADT | ADITIVO - TRAVESSIA DE FAUNA - CÓRREGO ITANGUÁ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.37% | 0% | 3.254% | 1.377% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 281080.4222 | 35% | 379458.57 | 379458.57 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268065.4 | 0 | 9145.45 | 3869.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 281080.44 | -0.017778
3.2. ADT | ADITIVO - CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.04% | 0% | 0% | 1.799% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 122282.16 | 35% | 165080.916 | 165080.916 | 117.6%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83721.07 | 0 | 0 | 2199.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22783.27 | [7 empty] | 13578.42 |  |  |  |  | 122282.16 | 0
3.3. ADT | ADITIVO - TERRAPLANAGEM (SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE DIVISA DE PROPRIEDADES NA AV. AMÉRICO FIGUEIREDO) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.79% | 10.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.81% | 25.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.54% | 12364.2815 | 35% | 16691.78 | 16691.78 | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.27 | 1334.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1337.16 | 3099.34 |  |  |  |  | 5259.24 |  |  |  |  | 12364.28 | 0.0014815
3.4. ADT | ADITIVO - PROJETOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.21% | 0% | 134.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 173634.9481 | 35% | 234407.18 | 234407.18 | 158.6%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26505.11 | 0 | 147129.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 173634.95 | -0.0018519
4.2 ADT | BROCA DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO DE MURO E GRADIL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11495.7 | 35% | 15519.195 | 15519.195 | 92.98%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11495.7 | 0
4.3 ADT | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 627.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 152.2% | 16.93% | 98534.36 | 35% | 133021.386 | 133021.386 | 796.9%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77617.3 |  |  |  | 0 |  |  | 18823.91 | 2093.15 |  |  |  |  | 98534.36 | 0
4.4 ADT | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ, na Avenida Dr. Américo Figueiredo - ATERRO ARMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.21% | 0% | 0% | 0% | 37.61% | 0% | 13949.28 | 35% | 18831.528 | 18831.528 | 112.8%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9299.52 |  |  |  | 4649.76 | [5 empty] | 13949.28 | 0
4.5 ADT | ADUTORA NA AVENIDA AMÉRICO FIGUEIREDO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 553.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 332% | 0% | 0% | 0% | 109458 | 35% | 147768.3 | 147768.3 | 885.3%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68411.25 |  |  |  |  | 41046.75 | [7 empty] | 109458 | 0
TOTAL MENSAL (S/ BDI) |  | 9559.27 | 6011.67 | 394896.25 | 797983.93 | 859702.15 | 966788.34 | 1153241.79 | 951466.73 | 865675.75 | 647134.32 | 585016.48 | 483680.96 | 306745.73 | 216783.23 | 746584.92 | 1379192.17 | 633701.91 | 769960 | 1238304.33 | 453832.4 | 453832.4 | 697804.3 | 843951.84 | 682270.65 | 1584909.35 | 606892.01 | 592383.7 | 718264.17 | 181657.86 | 315244.95 | 694948.02 | 621317 | 2923998.01 | 24383736.5419 | 35% | 32918044.3315
BDI |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |  |  |  | 24383736.59
TOTAL MENSAL (C/ BDI) |  | 12905.01 | 8115.7545 | 533109.938 | 1077278.306 | 1160597.903 | 1305164.259 | 1556876.417 | 1284480.086 | 1168662.263 | 873631.332 | 789772.248 | 652969.3 | 414106.736 | 292657.361 | 1007889.642 | 1861909.43 | 855497.579 | 1039446 | 1671710.846 | 612673.74 | 612673.74 | 942035.805 | 1139334.984 | 921065.368 | 2139627.623 | 819304.214 | 799717.995 | 969656.63 | 245238.111 | 425580.683 | 938179.827 | 838777.95 | 3947397.304 |  |  |  | 32918044.3845
1° REAJUSTE |  | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% | 2.769% |  |  |  | 2.769%
TOTAL MENSAL (C/ 1° REAJ.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671050.0158 | 425573.3515 | 300761.0433 | 1035798.1062 | 1913465.7021 | 879186.307 | 1068228.2597 | 1718000.5193 | 629638.6759 | 629638.6759 | 968120.7764 | 1170883.1697 | 946569.668 | 2198873.9119 | 841990.7477 | 821862.1863 | 996506.4221 | 252028.7543 | 437365.0121 | 964158.0264 | 862003.7114 | 4056700.7353 |  |  |  | 33829544.979
2° REAJUSTE |  | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% |  |  |  | 4.47%
TOTAL MENSAL (C/ 2° REAJ.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701045.9615 | 444596.4903 | 314205.062 | 1082098.2815 | 1998997.619 | 918485.9349 | 1115978.063 | 1794795.1425 | 657783.5247 | 657783.5247 | 1011395.7751 | 1223221.6474 | 988881.3322 | 2297163.5757 | 879627.7341 | 858599.426 | 1041050.2592 | 263294.4396 | 456915.2282 | 1007255.8902 | 900535.2773 | 4238035.2582 |  |  |  | 35341725.6396
REAJUSTE RETROATIVO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661237.62 | 58149.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3° REAJUSTE |  | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% |  |  |  | 47.21%
TOTAL MENSAL (C/ 3° REAJ.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352084.765 | 1642808.9869 | 2642082.0334 | 968309.971 | 968309.971 | 1488855.4927 | 1800680.1227 | 1455712.4515 | 3381608.5566 | 1294882.3948 | 1263927.043 | 1532509.2655 | 387590.4787 | 672615.7691 | 1482761.2508 | 1325659.9711 | 6238726.9429 |  |  |  | 52025847.4795
4° REAJUSTE |  | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 4.072% | 4.072% | 4.072% | 4.072% | 4.072% | 4.072% | 4.072% | 4.072% | 4.072% | 4.072% | 4.072% |  |  |  | 4.072%
TOTAL MENSAL (C/ 4° REAJ.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68494 | 0.69494 | 0.69494 | 0.69494 | 0.69494 | 0.69494 | 1874003.8173 | 1514989.0625 | 3519307.657 | 1347610.0059 | 1315394.1522 | 1594913.0428 | 403373.163 | 700004.6832 | 1543139.289 | 1379640.8451 | 6492767.904 |  |  |  | 54144339.9889