## 32° MEDIÇÃO
PLANILHA DE MEDIÇÃO
CONSÓRCIO JOFEGE / JULIO & JULIO - COMPLEXO VIÁRIO SOROCABA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | [7 empty] | SIM N°. 356/2019 |  | MEDIÇÃO: 33° MEDIÇÃO - REV.01
OBRA: Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá + OAE (Construção de ponte sobre o Córrego Itanguá, na Av. Dr. Américo Figueiredo) | [9 empty] | REFERENTE AO MÊS: 01/08/2023 À 31/08/2023
LOCAL: Av. Dr. Américo Figueiredo até a Av. Adão de Pereira camargo (Prolongamento da Av. General Osório) | [9 empty] | DATA DA MEDIÇÃO : 31/08/2023
CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. ORÇ. | P. U. SERVIÇO | TOTAL DO SERVIÇO | QUANT. ACUMUL. | VALOR ACUMUL. | QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | SALDO QUANT. | SALDO (R$) | % ACUMUL. EXECUTADA | ACUMULADO | 1° MEDIÇÃO | 2° MEDIÇÃO | 3° MEDIÇÃO | 4° MEDIÇÃO | 5° MEDIÇÃO | 6° MEDIÇÃO | 7° MEDIÇÃO | 8° MEDIÇÃO | 9° MEDIÇÃO | 10° MEDIÇÃO | 11° MEDIÇÃO | 12° MEDIÇÃO | 13° MEDIÇÃO | 14° MEDIÇÃO | 15° MEDIÇÃO | 16° MEDIÇÃO | 17° MEDIÇÃO | 18° MEDIÇÃO | 19° MEDIÇÃO | 20° MEDIÇÃO | 21° MEDIÇÃO | 22° MEDIÇÃO | 23° MEDIÇÃO | 24° MEDIÇÃO | 25° MEDIÇÃO | 26° MEDIÇÃO | 27° MEDIÇÃO | 28° MEDIÇÃO | 29° MEDIÇÃO | 30° MEDIÇÃO | 31° MEDIÇÃO | 32° MEDIÇÃO | 33° MEDIÇÃO | 34° MEDIÇÃO | 35° MEDIÇÃO
[13 empty] | 0 | 0
1 |  | TRECHO I - DIREITA: estaca 123 à 193+12,35m / ESQUERDA: estaca 124 à 195+1,451m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1 | .1 | PROJETOS | [11 empty] | 0
1 | .1.1 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | m | 101.5 | 92.26 | 9364.39 | 101.5 | 9364.39 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 101.5 | [11 empty] | 101.5
1 | .1.2 | SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM | m | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .1.3 | Elaboração de projeto executivo de sinalização horizontal, vertical e semafórica em formato A1 | folha | 5 | 2567.2 | 12836 | 5 | 12836 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | [20 empty] | 5
1 | .1.4 | Elaboração de projeto executivo de iluminação pública em formato A1 | folha | 3 | 2567.2 | 7701.6 | 3 | 7701.6 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | [11 empty] | 3
1 | .1.5 | Elaboração de projeto executivo de macro-drenagem (galerias e travessias) em formato A1 | folha | 6 | 2567.2 | 15403.2 | 6 | 15403.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6 |  |  |  | 6
1 | .1.6 | Elaboração de projeto executivo de muros de arrimo e gabião em formato A1 | folha | 7 | 2567.2 | 17970.4 | 7 | 17970.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7 |  |  | 7
1 | .1.7 | Elaboração de projeto executivo de paisagismo em formato A1 | folha | 2 | 2567.2 | 5134.4 | 2 | 5134.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | [13 empty] | 2
1 | .1.8 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo elétrico em formato A1 | folha | 3 | 1027 | 3081 | 3 | 3081 | 3 | 3081 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .1.9 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo geométrico em formato A1 | folha | 5 | 1027 | 5135 | 5 | 5135 | 5 | 5135 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .1.10 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo de pavimentação em formato A1 | furos | 5 | 1027 | 5135 | 5 | 5135 | 5 | 5135 | 0 | 0 | 100% | 0
TOTAL DE PROJETOS | [5 empty] | 81760.99 |  | 81760.99 |  | 13351 |  | 0 | 100% | 0
1 | .2 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | [11 empty] | 0
1 | .2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 16 | 358.87 | 5741.92 | 16 | 5741.92 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 16 | 16
1 | .2.2 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 500 | 193.1 | 96550 | 500 | 96550 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 500 |  | 25 | 50 | 425
1 | .2.3 | Desmobilização de construção provisória | m² | 500 | 9.47 | 4735 | 500 | 4735 | 500 | 4735 | 0 | 0 | 100% | 0
1 | .2.4 | Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 128 | 479.17 | 61333.76 | 128 | 61333.76 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 128 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4
1 | .2.5 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 50 | 15.69 | 784.5 | 50 | 784.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 50 |  |  |  | 50
1 | .2.6 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² | 220 | 59.1 | 13002 | 220 | 13002 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 220 |  |  |  | 66 | 154
TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES | [5 empty] | 182147.18 |  | 182147.18 |  | 4735 |  | 0 | 100% | 0
1 | .3 | TERRAPLENAGEM | [11 empty] | 0
1 | .3.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m² | 92366.55 | 0.47 | 43412.28 | 92366.55 | 43412.28 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 92366.55 | 7102.5 | 1500 | 38254.96 | 8420 | 1000 | 972.54 | [9 empty] | 30116.55 |  | 727.3 | 1338.67 | 482.79 | 2451.24
1 | .3.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 132 | 49.46 | 6528.72 | 132 | 6528.72 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 132 |  |  |  |  | 60 | [10 empty] | 72
1 | .3.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m³ | 27709.97 | 2.04 | 56528.34 | 27709.97 | 56528.34 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 27709.97 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54 | [9 empty] | 9034.97 |  | 727.3 | 401.6 | 144.84 | 226.26
1 | .3.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m³xkm | 27709.97 | 3.89 | 107791.78 | 27709.97 | 107791.78 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 27709.97 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54 | [9 empty] | 9034.97 |  | 727.3 | 401.6 | 144.84 | 226.26
1 | .3.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m³xkm | 0 | 1.19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 18872 | 18872 | [10 empty] | -37744
1 | .3.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m³ | 30124.97 | 1.95 | 58743.69 | 30124.97 | 58743.69 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 30124.97 |  |  |  | 16582.46 | 300 | 292.54 | [9 empty] | 11449.97 |  | 727.3 | 401.6 | 144.84 | 226.26
1 | .3.7 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 136782.22 | 3.75 | 512933.33 | 136782.22 | 512933.33 | 685.02 | 2568.83 | 0 | 0 | 100% | 136097.2 |  |  |  | 22346 | 20952.65 | 23766.89 | 1049.4 | 16637.62 | 30665.59 | 649.11 | 6385.37 | 1288.83 |  |  |  | 10691.6 |  |  |  | 390 | 557.97 |  | 220.1 | 276.92 | 149.74 | 69.41
1 | .3.8 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT. C/EXPLOSIVO | m³ | 0 | 11.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1000 | [10 empty] | -1000
1 | .3.9 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 137545.25 | 2.9 | 398881.23 | 137545.25 | 398881.23 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 137545.25 |  |  |  | 24804.06 | 20952.65 | 23766.89 | 39298.1 | 17199.78 | 11469.03 | [15 empty] | 54.74
1 | .3.10 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 108047.51 | 4.7 | 507823.3 | 108047.51 | 507823.3 | 1289.79 | 6062.01 | 0 | 0 | 100% | 106757.72 |  |  |  | 18760 | 13877.42 | 23317.74 | 3489.35 | 10306.93 | 14723 | 2339.54 | 6020.78 | 5424.65 | 572.64 |  |  | 5039.77 | 1260.3 | 430 | 598.44 |  | 272.97 |  |  |  |  | 324.19
1 | .3.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 105.24 | 92.25 | 9708.39 | 105.24 | 9708.39 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 105.24 | [15 empty] | 0 |  |  | 97.04 |  | 7.9 | [5 empty] | 0.3
1 | .3.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA (mecanizada) | m³ | 90.69 | 52.1 | 4724.95 | 90.69 | 4724.95 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 90.69 | [18 empty] | 70.12 | 20.57
1 | .3.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 118.55 | 231.58 | 27453.81 | 118.55 | 27453.81 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 118.55 | [15 empty] | 15.15 |  |  | 86.32 | 17.08
1 | .3.14 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 10592.89 | 0.8 | 8474.31 | 10592.89 | 8474.31 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 10592.89 | [18 empty] | 3599.45 | 1065.85 | 112.12 | [5 empty] | 4.47 |  |  |  |  | 5811
1 | .3.15 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | m | 144.55 | 1493.61 | 215901.33 | 144.55 | 215901.33 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 144.55 | [16 empty] | 67 | [7 empty] | 77.55
1 | .3.16 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | m | 51 | 2602.34 | 132719.34 | 51 | 132719.34 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 51 | [19 empty] | 37.5 | 20.5 |  |  |  | -7
1 | .3.17 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 10 | 4835.95 | 48359.5 | 10 | 48359.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 10 | [20 empty] | 10
1 | .3.18 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | m | 426 | 37.06 | 15787.56 | 426 | 15787.56 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 426 | [16 empty] | 120 | 59.4 | 20.6 | [5 empty] | 226
1 | .3.19 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 369.69 | 11.23 | 4151.62 | 369.69 | 4151.62 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 369.69 | [10 empty] | 4.38 | [9 empty] | 319.17 | 2.54 |  |  |  |  | 43.6
1 | .3.20 | FV.01 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE E ELEMENTO DE CONCRETO MF.01/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCA | m | 0 | 650.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .3.21 | MURO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS, ESP.=3CM, INCLUINDO PILARES E RESPECTIVAS FUNDAÇÕES - COLOCADO | m² | 0 | 52.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .3.22 | FC.04 - CERCA DE TELA GALVANIZADA MOURÃO EM "T" DE CONCRETO | m | 100 | 155.9 | 15590 | 100 | 15590 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | [20 empty] | 40 | 60
1 | .3.23 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | m² | 46.77 | 50.7 | 2371.24 | 46.77 | 2371.24 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 46.77 | [10 empty] | 4.38 | [9 empty] | 15.2 | 5.39 |  |  |  |  | 21.8
1 | .3.24 | REBOCO | m² | 367.15 | 13.35 | 4901.45 | 367.15 | 4901.45 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 367.15 | [10 empty] | 4.38 | [9 empty] | 319.17 | [5 empty] | 43.6
1 | .3.25 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | m³ | 0 | 606.86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .3.26 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | m² | 271.13 | 59.91 | 16243.4 | 271.13 | 16243.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 271.13 | [10 empty] | 21.62 |  |  | 156.18 |  |  |  |  | 22.2 | [5 empty] | 71.13
1 | .3.27 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | m³ | 63.76 | 325.2 | 20734.75 | 63.76 | 20734.75 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 63.76 | [8 empty] | 10.53 |  | 14.02 |  |  | 30.87 | 3.58 | [9 empty] | 4.76
1 | .3.28 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | kg | 1595.95 | 6.78 | 10820.54 | 1595.95 | 10820.54 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1595.95 | [13 empty] | 553.13 |  |  |  |  | 997.11 | [7 empty] | 45.71
1 | .3.29 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | kg | 112 | 6.68 | 748.16 | 112 | 748.16 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 112 | [26 empty] | 112
1 | .3.30 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | m | 100 | 618.93 | 61893 | 100 | 61893 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | [21 empty] | 42 | 31 | 27
1 | .3.31 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | m² | 130.9 | 51.18 | 6699.46 | 130.9 | 6699.46 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 130.9 | [18 empty] | 130.9
TOTAL DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 2299925.48 |  | 2299925.48 |  | 8630.84 |  | 0 | 100% | 0
1 | .4 | PAVIMENTAÇÃO (Marginal, Alça de Acesso, Entornos e Retornos) | [11 empty] | 0
1 | .4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | m³ | 307.09 | 36.93 | 11340.83 | 307.09 | 11340.83 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 307.09 | [13 empty] | 107.8 | 26.84 |  |  |  |  | 31.27 |  |  |  |  | 71.88 |  | 1.62 | 67.68
1 | .4.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | m³ | 329.88 | 6.16 | 2032.06 | 329.88 | 2032.06 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 329.88 | [13 empty] | 107.8 | 26.84 |  | 5.89 |  |  | 31.27 | 121.82 |  |  |  | 34.64 |  | 1.62
1 | .4.3 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 13190.04 | 3.75 | 49462.65 | 13190.04 | 49462.65 | 1289.79 | 4836.71 | 0 | 0 | 100% | 11900.25 |  |  | 521.5 | 848 |  | -1369.5 | 1170.5 | 338.37 | 1206.08 | 942.26 | 419.71 | 370.16 |  |  | 325.41 | 1472.29 | 2200.54 | 1331.84 | 1432.47 | 313.87 | 121.82 | 27.96 |  |  |  | 13.92 |  | 213.05
1 | .4.4 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 12598.92 | 2.9 | 36536.87 | 12598.92 | 36536.87 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 12598.92 |  |  | 516 | 848 |  | -1364 | 1170.5 | 338.37 | 1206.08 | 942.26 | 419.71 | 370.16 |  |  | 325.41 | 1472.29 | 2200.54 | 1331.84 | 1432.47 | 313.87 | 121.82 | 27.96 |  |  |  | 712.59 |  | 213.05
1 | .4.5 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM | m3*km | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14468.33 | -14468.33
1 | .4.6 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .4.7 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 41668.39 | 9.18 | 382515.82 | 41668.39 | 382515.82 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 41668.39 |  |  |  |  | 4452 | -2723 | 2929.91 | 3972.23 | 9423.65 | 4080.32 | 4784.54 | 4626.89 |  | 1212.09 | 1571.71 |  | 207.01 | 1395.54 | 2366.86 | 1275.53 | 676.78 | 155.35 |  |  |  | 77.34 |  | 1183.64
1 | .4.8 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO | m³ | 6479.15 | 37.21 | 241089.17 | 6479.15 | 241089.17 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6479.15 |  |  |  |  | 890.4 | -544.6 |  | 597.3 | 1352.76 | 320.14 | 736.01 | 925.38 |  | 242.42 | 314.34 | 273.41 | 694.88 | 260.4 | 324.7 | 91.61
1 | .4.9 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 3913.92 | 90.12 | 352722.47 | 3913.92 | 352722.47 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3913.92 | [16 empty] | 15.45 | [5 empty] | 1097.26 | 417.21 | 1339.69 | 1044.31
1 | .4.10 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 8815.62 | 99.82 | 879975.19 | 8815.62 | 879975.19 | 365.58 | 36492.2 | 0 | 0 | 100% | 8450.04 |  |  |  |  | 890.4 | -544.6 | 585.98 | 597.3 | 1352.76 | 816.06 | 956.91 | 925.38 |  | 242.42 | 314.34 | 394.06 | 22.97 | 523.14 | 411.52 | 308.52 | 217.91 | 31.07 |  |  |  | 15.47 | 142.52 | 245.91
1 | .4.11 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | m³ | 0 | 127.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .4.12 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | m³ | 216.71 | 90 | 19503.9 | 216.71 | 19503.9 | 7.43 | 668.7 | 0 | 0 | 100% | 209.28 | [22 empty] | 165.07 | 241.35 | -197.14
1 | .4.13 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | m³ | 6101.8725 | 100 | 610187.25 | 6101.8725 | 610187.25 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6101.8725 |  |  | 453.704 | 653.5045 | [5 empty] | 1239.62 | 909.744 | 115.31 |  |  |  | 433.02 | 706.98 | 554.7 |  | 407.36 | 203.03 | 46.61 |  |  |  | 23.2 |  | 355.09
1 | .4.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 40294.33 | 4 | 161177.32 | 40294.33 | 161177.32 | 814.79 | 3259.16 | 0 | 0 | 100% | 39479.54 | [5 empty] | 1458.62 | 2639.29 | 2728.44 | 6188.83 | 3708.91 | 3320.05 | 1411.71 | 3835.63 | 1212.09 | 1393.42 | 601.19 |  | 2358.43 | 2133.07 | 1427.71 | 1574.48 | 214.26 | [5 empty] | 1941.33 |  |  |  | 1332.08
1 | .4.15 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 86363.57 | 2.5 | 215908.93 | 86363.57 | 215908.93 | 3625.93 | 9064.83 | 0 | 0 | 100% | 82737.64 | [5 empty] | 1458.62 | 2639.29 | 2728.44 | 6188.83 | 3708.91 | 3320.05 | 1411.71 | 5963.21 | 1212.09 | 1393.42 | 601.11 |  | 2358.43 | 19767.86 | 795.56 | 13136.59 | 5282.03 | [5 empty] | 1964.52 |  |  | 8806.97
1 | .4.16 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 1682.59 | 580.85 | 977332.4 | 1682.59 | 977332.4 | 32.59 | 18929.9 | 0 | 0 | 100% | 1650 | [5 empty] | 58.34 | 105.58 | 109.14 | 247.55 | 148.36 | 132.8 | 56.47 | 153.43 | 48.48 | 55.74 | 24.04 |  | 94.34 | 62.77 |  | 120.08 | 8.57 | [5 empty] | 78.58 |  |  | 145.73
1 | .4.17 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 22744.5 | 1.47 | 33434.42 | 22744.5005 | 33434.42 | 430.1905 | 632.38 | -0.00047 | 0 | 100% | 22314.31 | [5 empty] | 770.15 | 1393.59 | 1440.65 | 3267.55 | 1958.35 | 1752.99 | 745.4 | 2025.28 | 639.98 | 735.73 | 317.41 |  | 1245.25 | 828.55 |  | 1585.06 | 113.13 | [5 empty] | 1571.6 |  |  | 1923.64
1 | .4.18 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 1910.81 | 630 | 1203810.3 | 1910.81 | 1203810.3 | 169.71 | 106917.3 | 0 | 0 | 100% | 1741.1 | [12 empty] | 85.1 | [5 empty] | 727.95 | 31.82 | 552.35 | 137.33 | [8 empty] | 206.55
1 | .4.19 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 26376.81 | 1.47 | 38773.91 | 26376.81 | 38773.91 | 3394.2 | 4989.47 | 0 | 0 | 100% | 22982.61 | [12 empty] | 1123.36 | [5 empty] | 9608.94 | 420.06 | 7291.02 | 1812.77 | [8 empty] | 2726.46
1 | .4.20 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | m² | 8500 | 7.24 | 61540 | 8500 | 61540 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 8500 | [18 empty] | 2175.99 |  | 366.75 | [9 empty] | 5957.26
1 | .4.21 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m | 1096.57 | 5.26 | 5767.96 | 1096.57 | 5767.96 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1096.57 | [17 empty] | 234.5 | 302.85 | 307.72 | 123.56 | [6 empty] | 127.94
1 | .4.22 | TRANSPORTE DE GUIAS | mxkm | 12598.43 | 0.15 | 1889.76 | 12598.426 | 1889.76 |  | 0 | 0.004 | 0 | 100% | 12598.426 | [17 empty] | 157.23 | 4108.82 | 4585.03 | 1841.04 | [6 empty] | 1906.306
1 | .4.23 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | m² | 896.33 | 10.64 | 9536.95 | 896.33 | 9536.95 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 896.33 | [16 empty] | 825.53 | 70.8
1 | .4.24 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m²xkm | 12777.45 | 0.27 | 3449.91 | 12777.45 | 3449.91 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 12777.45 | [16 empty] | 11722.53 | 1054.92
1 | .4.25 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | m³ | 412.8 | 340 | 140352 | 412.8 | 140352 | 13.31 | 4525.4 | 0 | 0 | 100% | 399.49 | [5 empty] | 10.31 | 44.55 | 25.38 | 51.08 | 33.84 | 50.22 | 36.81 |  | 7.5 | 12.15 | 29.56 |  | 21.11 | 25.13 | 21.8 | 6.36 | 7.36 | [5 empty] | 3.52 |  |  | 12.81
1 | .4.26 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | m³ | 399.53 | 450 | 179788.5 | 399.53 | 179788.5 | 13.31 | 5989.5 | 0 | 0 | 100% | 386.22 | [5 empty] | 15.47 | 29.7 | 25.38 | 51.08 | 33.84 | 50.22 | 36.81 |  | 7.5 | 12.15 | 24.4 |  | 21.11 | 25.13 | 21.8 | 6.36 | 8.94 | [5 empty] | 3.52 |  |  | 12.81
1 | .4.27 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA (0,60 a 1,20m) | m³ | 0 | 365.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .4.28 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 390.32 | 92.25 | 36007.02 | 390.32 | 36007.02 | 6.44 | 594.09 | 0 | 0 | 100% | 383.88 | [17 empty] | 22.61 | 67.48 | 75.95 | 32.56 | [6 empty] | 127.49 |  |  | 24.44 | 33.35
1 | .4.29 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 5058.19 | 0.8 | 4046.55 | 5058.188 | 4046.55 | 95.956 | 76.76 | 0.002 | 0 | 100% | 4962.232 | [18 empty] | 958.15 | 781 | 462.41 | [6 empty] | 1899.601 |  |  | 364.156 | 496.915
1 | .4.30 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | m³ | 836.91 | 385 | 322210.35 | 836.91 | 322210.35 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 836.91 | [11 empty] | 80 | 104 | 96.97 | 77.35 | 5.42 | 61.5 | 145.81 | 26.92 | 26.41 | 104.33 | 42.35 |  |  | 31.95 | 2.6 | 7.7 | 10.29 |  |  | 13.31
1 | .4.31 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA (CICLOVIA) | m³ | 482.98 | 390 | 188362.2 | 482.98 | 188362.2 | 0.35 | 136.5 | 0 | 0 | 100% | 482.63 | [14 empty] | 133.38 | 75.08 | 31.25 |  | 20.1 | 29.26 | 98.44 | 28.37 |  |  | 5.2 | [5 empty] | 3.63 | 57.92
1 | .4.32 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA DE RESINA ACRÍLICA | m² | 4087.85 | 17.19 | 70270.14 | 4087.85 | 70270.14 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4087.85 | [21 empty] | 4087.85
1 | .4.33 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO HOT-SPRAY | m² | 608.23 | 36.27 | 22060.5 | 608.23 | 22060.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 608.23 | [21 empty] | 407 | [9 empty] | 201.23
1 | .4.34 | LADRINHO HIDRÁULICO 25X25CM E=2CM PISO TÁTIL DE ALERTA | m² | 7.88 | 85.74 | 675.63 | 7.88 | 675.63 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7.88 | [21 empty] | 4.13 | 3.75
1 | .4.35 | LADRINHO HIDRÁULICO 25X25CM E=2CM PISO TÁTIL DIRECIONAL | m² | 5.5 | 85.74 | 471.57 | 5.5 | 471.57 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.5 | [21 empty] | 2.5 | 3
1 | .4.36 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | m | 550 | 618.93 | 340411.5 | 550 | 340411.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 550 | [17 empty] | 99 | 174 | 60 | 175 | 42
1 | .4.37 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | 1558 | 193.45 | 301395.1 | 1558 | 301395.1 | 8 | 1547.6 | 0 | 0 | 100% | 1550 | [14 empty] | 980 | 120 |  |  |  |  | 436 |  | 14
1 | .4.38 | DRENO DE BRITA | m³ | 799.9 | 94.04 | 75222.6 | 799.9 | 75222.6 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 799.9 | [6 empty] | 67.2 |  | 220 | 249.2 | 26.24 | 87.04 | 57.6 |  |  |  | 42.57 |  |  | 0.9 | 35.02 | 3.04 |  |  | 11.09
1 | .4.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | m | 2314.52 | 17.41 | 40295.79 | 2314.52 | 40295.79 | 33 | 574.53 | 0 | 0 | 100% | 2281.52 | [8 empty] | 745 | 350 | 164 | 544 | 0 |  |  |  | 207 |  |  | 10 | 10 | 19 | 75.78 | 100.84 | 15 | 40.9
1 | .4.40 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITund.INAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M | m² | 6287 | 2.96 | 18609.52 | 6287 | 18609.52 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6287 |  |  | 521.5 |  |  |  | 344 |  | 1857 | 1619 | 295.2 | 979.2 | 217.2 |  |  |  | 398 |  |  | 18 | 18 | 19.9
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 7038167.04 |  | 7038167.04 |  | 199235.03 |  | 0 | 100% | 0
1 | .5 | DRENAGEM | [11 empty] | 0
1 | .5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | m³ | 9456.48 | 8.61 | 81420.29 | 9456.48 | 81420.29 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 9456.48 | [5 empty] | 458.85 | 990.16 | 1530.76 | 695.69 | 2172.39 | 26.24 | 767.85 | 254.46 |  |  | 534.94 | 42.57 | 529.37 | 1244.22 |  | 9.21 | 18.94 |  | 52.35 | 88.6 |  | 11.48 | 28.4
1 | .5.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | m³ | 2554.06 | 6.16 | 15733.01 | 2554.06 | 15733.01 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2554.06 | [5 empty] | 57.72 | 162.36 | 92.08 | 278.14 | 379.83 |  | 40.33 | 75.39 |  |  | 23.99 | 42.57 | 63.99 | 1270.5 |  | 9.21 | 22.02 |  | 59.55 | -71.65 |  | 12.7 | 35.33
1 | .5.3 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m³xkm | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .5.4 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 8620.88 | 9.43 | 81294.9 | 8620.88 | 81294.9 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 8620.88 | [5 empty] | 1139.72 | 787.75 | 1399.08 | 391.96 | 1117.83 | [5 empty] | 1207.58 |  | 425.75 | 1987.76 |  | 7.29 | 14.15 |  | 40.36 | 75.31 |  | 9.44 | 16.9
1 | .5.5 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. | m² | 81.18 | 82.7 | 6713.4 | 81.1778 | 6713.4 |  | 0 | 0.0022 | 0 | 100% | 81.1778 | [18 empty] | 77.67 | [6 empty] | 3.5078
1 | .5.6 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. | m² | 225 | 56.44 | 12699 | 225 | 12699 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 225 | [20 empty] | 25 |  |  |  | 47.82 | 152.18
1 | .5.7 | ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO | m² | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .5.8 | ESCORAMENTO DE SOLO ESPECIAL | m² | 0 | 66.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .5.9 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | m³ | 387.9 | 131.25 | 50911.88 | 387.9 | 50911.88 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 387.9 | [5 empty] | 21.39 | 40.05 | 39.6 | 28.93 | 90.22 | 8.11 | 21.01 | 13.34 |  |  | 14.93 |  | 39.63 | 52.43 |  | 0.83 | 1.72 |  | 4.79 | 5.52 |  | 0.81 | 4.59
1 | .5.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | m | 750 | 104.73 | 78547.5 | 750 | 78547.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 750 | [5 empty] | 83.6 | 73.43 | 126.22 | 57.21 | 195 |  | 37.5 | 72.2 |  |  | 25.71 |  | 66 |  |  | 6 | 3 |  |  | 4.13
1 | .5.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | m | 411.5 | 137.22 | 56466.03 | 411.5 | 56466.03 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 411.5 | [5 empty] | 26.8 | 55.4 | 69.48 | 54.18 | 153.62 |  | 46.1 | 5.42 | [11 empty] | 0.5
1 | .5.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 | m | 297.03 | 153.97 | 45733.71 | 297.03 | 45733.71 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 297.03 | [5 empty] | 24 |  |  |  | 61.33 |  |  | 22.5 |  |  | 40.5 |  | 94.5 | 8.7 |  |  |  |  | 17.7 | 7.8 |  | 3 | 17
1 | .5.13 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 | m | 82.61 | 258.4 | 21346.42 | 82.61 | 21346.42 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 82.61 | [6 empty] | 29.89 |  |  | 14.11 | [5 empty] | 23.11 |  |  | 12 |  |  | 3.5
1 | .5.14 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 | m | 71.16 | 354.21 | 25205.58 | 71.16 | 25205.58 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 71.16 | [6 empty] | 19.98 | 8.02 | [7 empty] | 16.16 |  | 12 | 13 | [5 empty] | 2
1 | .5.15 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 0 | 821.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .5.16 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 2.91 | 41.72 | 121.41 | 2.91 | 121.41 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.91 | [6 empty] | 1.76 | [11 empty] | 1.15
1 | .5.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 18.35 | 318.11 | 5837.32 | 18.35 | 5837.32 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 18.35 | [6 empty] | 0.1 | [11 empty] | 18.25
1 | .5.18 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 139.68 | 258.37 | 36089.12 | 139.68 | 36089.12 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 139.68 | [6 empty] | 1.76 | [11 empty] | 137.92
1 | .5.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | m² | 8.11 | 159.01 | 1289.57 | 8.11 | 1289.57 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.11 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 0.18 | 6.93
1 | .5.20 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,00 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 14.85 | 3538.11 | 52540.93 | 14.85 | 52540.93 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.85 | [8 empty] | 6.5 | 2.2 |  | 1 | 0.07 | 3.9 |  | 0.03 | [7 empty] | 1.15
1 | .5.21 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,20 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 14.1848 | 2860.55 | 40576.25 | 14.1848 | 40576.25 | 0.3014 | 862.17 | 0 | 0 | 100% | 13.8834 | [6 empty] | 2.3 |  |  | 4.9 | [5 empty] | 3.2 | [7 empty] | 1.95 | 1.11 |  |  | 0.42337
1 | .5.22 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,40/Ø1,50 COM ALTURA ATÉ 3,30m | m | 13.05 | 3510.31 | 45809.55 | 13.05 | 45809.55 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 13.05 | [9 empty] | 2.2 |  |  | 0.3 |  |  | 4.45 |  | 4.6 |  |  |  | 1.5
1 | .5.23 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - Ø1,80/Ø2,20/Ø2,50 COM ALTURA ATÉ 5,00m | m | 0 | 4466.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .5.24 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | m | 26.9 | 686.36 | 18463.08 | 26.9 | 18463.08 | 0.73 | 501.04 | 0 | 0 | 100% | 26.17 | [8 empty] | 4.4 |  |  |  | 17.61 | 1.55 |  | 1.34 |  |  | 0.5 |  |  | 0.77
1 | .5.25 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40t) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/GAL. ÁGUAS PLUV. | und. | 27 | 299.65 | 8090.55 | 27 | 8090.55 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 27 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  | 4 | 2
1 | .5.26 | INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | und. | 27 | 90.85 | 2452.95 | 27 | 2452.95 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 27 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  | 4 | 2
1 | .5.27 | BOCA DE LOBO SIMPLES | und. | 18 | 1296.08 | 23329.44 | 18 | 23329.44 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 18 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 2 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 4
1 | .5.28 | BOCA DE LOBO DUPLA | und. | 50 | 2301.91 | 115095.5 | 50 | 115095.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 50 | [8 empty] | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
1 | .5.29 | BOCA DE LOBO TRIPLA | und. | 10 | 3293.92 | 32939.2 | 10 | 32939.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 10 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
1 | .5.30 | BOCA DE LOBO QUADRUPLA | und. | 2 | 4295.78 | 8591.56 | 2 | 8591.56 | 1 | 4295.78 | 0 | 0 | 100% | 1 | [18 empty] | 1
1 | .5.31 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø500mm (Tipo A2 - DER/SP) | und. | 4 | 2267.6 | 9070.4 | 4 | 9070.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 3
1 | .5.32 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø600mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 1 | 2013.46 | 2013.46 | 1 | 2013.46 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | [17 empty] | 1
1 | .5.33 | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 2 | 5250.1 | 10500.2 | 2 | 10500.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
1 | .5.34 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø600mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 1 | 4433.45 | 4433.45 | 1 | 4433.45 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | [20 empty] | 1
1 | .5.35 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø800mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 0 | 6579.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .5.36 | MURO DE ALA COM ESCADA HIDRÁULICA COM SAÍDA Ø1500mm (Tipo C1 - DER/SP) | und. | 0 | 24859.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1 | .5.37 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | m | 12 | 1493.61 | 17923.32 | 12 | 17923.32 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 12 | [16 empty] | 12
1 | .5.38 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | m | 19 | 2602.34 | 49444.46 | 19 | 49444.46 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 19 | [20 empty] | 19
1 | .5.39 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | m | 0.5 | 4835.95 | 2417.98 | 0.5 | 2417.98 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.5 | [20 empty] | 0.5
1 | .5.40 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | hpxh | 7560 | 1.02 | 7711.2 | 7560 | 7711.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7560 | [5 empty] | 1701 |  |  | 3675 | 787.5 | 945 | 451.5
TOTAL DE DRENAGEM | [5 empty] | 970812.62 |  | 970812.62 |  | 5658.99 |  | 0 | 100% | 0
1 | .6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ | [11 empty] | 0
1 | .6.1 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 13985.0233 | 3.75 | 52443.84 | 13985.02 | 52443.84 |  | 0 | 0.0033 | 0 | 100% | 13985.02 |  |  |  |  | 1177.2 | 538.16 | 804.64 | [8 empty] | 10243.25 | 1221.77
1 | .6.2 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 2354.4 | [10 empty] | -2354.4
1 | .6.3 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m3 | 6750.8 | 10.25 | 69195.7 | 6750.8 | 69195.7 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6750.8 |  |  |  |  | 392.4 | 966.2 | 1977.49 |  |  |  | 1559.32 |  | 1043.19 | 121.07 |  |  | 667.44 |  |  |  | 23.69
1 | .6.4 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m3*km | 0 | 0.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 7848 | 19336.4 | [9 empty] | -27184.4
1 | .6.5 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | ton | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 706.32 | 1740.28 | [9 empty] | -2446.6
1 | .6.6 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 6873.54 | 9.43 | 64817.48 | 6873.54 | 64817.48 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6873.54 |  |  |  |  | 741.2 | 428.73 | 2834.58 | 753.99 | [7 empty] | 945.7 |  | 804.5 | [6 empty] | 364.84
1 | 6.7 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m³ | 2538.88 | 77.83 | 197601.03 | 2538.88 | 197601.03 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2538.88 |  |  |  |  | 274.68 | 315.62 | 1370.09 | 408.54 |  |  | 131.07 | [5 empty] | 38.88
1 | 6.8 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 599.3 | 90.12 | 54008.92 | 599.3 | 54008.92 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 599.3 |  |  |  |  | 117.72 | 44.76 | 237.52 | [8 empty] | 131.32 | 67.98
1 | 6.9 | CONCRETO FCK 18 MPA | m3 | 324.67 | 353.13 | 114650.72 | 324.67 | 114650.72 | -1.53 | -540.29 | 3.115e-06 | 0 | 100% | 326.2 | [5 empty] | 24.32 | 100.68 | [8 empty] | 47.3 | 20.86 |  |  | 26.64 |  |  | 17.11 |  | 3.84 | 10.8 | 3 |  |  | 8.15 |  | 63.5
1 | 6.10 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □2,00x2,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 1,0m | m | 52 | 1500 | 78000 | 52 | 78000 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 52 | [5 empty] | 30 | [9 empty] | 22
1 | 6.11 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □4,00X4,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 3,0m | m | 170 | 3960 | 673200 | 170 | 673200 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 170 | [6 empty] | 16 | 111 | [6 empty] | 21.5 |  | 21.5
1 | 6.12 | ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 2x □4,00X4,00 M BIPARTIDAS - Aterro de 4,0m | m | 60 | 3960 | 237600 | 60 | 237600 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 60 | [6 empty] | 60
1 | 6.13 | FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. | m² | 1459.18 | 84.45 | 123227.75 | 1459.18 | 123227.75 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1459.18 | [5 empty] | 230.88 | 65.22 |  |  |  | 106.93 | [6 empty] | 121.72 | 132.57 | [5 empty] | 794.76 |  | 7.1
1 | 6.14 | CONCRETO FCK 25 MPA | m³ | 349.02 | 375.5 | 131057.01 | 349.02 | 131057.01 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 349.02 | [5 empty] | 29.82 | 38.18 | [10 empty] | 32.17 | 67.87 | 26.57 |  |  |  |  | 154.41
1 | 6.15 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | kg | 30814.45 | 6.78 | 208921.97 | 30814.45 | 208921.97 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 30814.45 | [5 empty] | 2286 |  |  |  |  | 4262 | [6 empty] | 3867.68 |  | 5962.53 |  |  |  |  | 14436.24
1 | 6.16 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 19985.6841 | 3.75 | 74946.32 | 19985.68 | 74946.3 |  | 0 | 0.004125 | 0.02 | 100% | 19985.68 | [5 empty] | 1533.25 | 6546.75 | [8 empty] | 10749 |  | 1156.68
1 | 6.17 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 30665 | [9 empty] | -30665
1 | 6.18 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 9479.8463 | 2.65 | 25121.59 | 9479.84 | 25121.58 |  | 0 | 0.0063 | 0.01 | 100% | 9479.84 | [6 empty] | 6495.78 | 745.18 | 839.04 | [6 empty] | 1279 |  | 120.84
1 | 6.19 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 142 | 821.25 | 116617.5 | 142 | 116617.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 142 |  |  |  |  | 109 | 31 | [9 empty] | 2
TOTAL DE TRAVESSIAS | [5 empty] | 2221409.81 |  | 2221409.81 |  | -540.29 |  | 0.03 | 100% | 0
1 | .7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [11 empty] | 0
1 | .7.1 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m³ | 4947.83 | 10.25 | 50715.26 | 4947.83 | 50715.26 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4947.83 |  |  |  | 1022.5 | 840 | 1234.7 | 161.81 |  |  | 894.09 | [8 empty] | 794.73
1 | .7.2 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m³xkm | 0 | 0.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 20450 | 16800 | 24694 | [9 empty] | -61944
1 | .7.3 | LOCAL LEGALIZADO PARA BOTA-FORA - RESÍDUO CLASSE IIB | ton | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 3352.5 | 2222.46 | [9 empty] | -5574.96
1 | .7.4 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m³ | 3998.43 | 77.83 | 311197.81 | 3998.43 | 311197.81 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3998.43 |  |  |  | 371 | 350 | 1195.99 | -981.63 | [8 empty] | 2268.34 | [8 empty] | 794.73
1 | .7.5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | m³ | 391.75 | 512.13 | 200626.93 | 391.75 | 200626.93 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 391.75 |  |  | 71 | 27.2 | 27.2 | 60.66 | 98.19 | [8 empty] | 81.25 | 26.25
1 | .7.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM | m³ | 3499.5 | 406.9 | 1423946.55 | 3499.5 | 1423946.55 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3499.5 |  |  | 430 | 202.5 | 202.5 | 485.35 | 413.15 | [8 empty] | 1351.5 | 210 | 176.5 | [6 empty] | 28
1 | .7.7 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | m² | 1494 | 173.47 | 259164.18 | 1494 | 259164.18 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1494 |  |  | 278.3 | 108 | 108 | 184 | 71.7 |  |  |  |  | 364 |  |  |  | 254 | 48 | 60 | [6 empty] | 18
1 | .7.8 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 5483.47 | 9.65 | 52915.49 | 5483.47 | 52915.49 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 5483.47 |  |  | 4025 | 106 | 106 | 632.5 | [16 empty] | 167.6 | 266.71 | 143.74 | 35.92
1 | .7.9 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M | m² | 1207.37 | 7.67 | 9260.53 | 1207.37 | 9260.53 | 69.38 | 532.14 | 0 | 0 | 100% | 1137.99 |  |  |  | 212 | 212 | -611.5 | 187.5 | [8 empty] | 0 | 254.49 |  |  | 150.47 |  | 733.03
1 | .7.10 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 20554.36 | 3.75 | 77078.85 | 20554.36 | 77078.85 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 20554.36 |  |  |  | 2120 | 2120 | 2724.36 | 1832.22 | 1686.56 |  |  |  | 1448.84 |  |  |  | 3962.2 | [8 empty] | 4660.18
1 | .7.11 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 42400 | 42400 | 54487.32 | [9 empty] | -139287.32
1 | .7.12 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 8106.2 | 2.65 | 21481.43 | 8106.2 | 21481.43 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 8106.2 |  |  |  | 2120 | 2120 | 1763.4 | [9 empty] | 1205.81 |  |  | 896.99
TOTAL CONTENÇÃO DE MARGENS | [5 empty] | 2406387.03 |  | 2406387.03 |  | 532.14 |  | 0 | 100% | 0
1 | .8 | SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
|  | HORIZONTAL | [11 empty] | 0
1 | .8.1 | Sinalização horizontal com tinta de resina acrílica | m² | 1784.46 | 17.19 | 30674.87 | 1784.46 | 30674.87 | 346 | 5947.74 | 0 | 0 | 100% | 1438.46 | [21 empty] | 1190.1 |  | 32.4 | 44.96 | [6 empty] | 171
1 | .8.2 | Sinalização horizontal com termoplast Hot-Spray | m² | 560.16 | 36.27 | 20317.0032 | 560.16 | 20317 | 68.36 | 2479.42 | 0 | 0 | 100% | 491.8 | [21 empty] | 244 |  |  | 173.16 | [6 empty] | 74.64
1 | .8.3 | Sinalização horizontal com termoplast extrund.ado | m² | 2029.28 | 36.24 | 73541.1072 | 2029.28 | 73541.11 | 1351.32 | 48971.84 | 0 | 0 | 100% | 677.96 | [21 empty] | 123 |  |  | 334.28 | [6 empty] | 220.68
1 | .8.4 | Tachão monodirecional refletivo de vidro | unid | 390 | 34.97 | 13638.3 | 390 | 13638.3 | 220 | 7693.4 | 0 | 0 | 100% | 170 | [21 empty] | 48 | [9 empty] | 122
1 | .8.5 | Tachão bidirecional refletivo de vidro | unid | 75 | 40.01 | 3000.75 | 75 | 3000.75 | 37 | 1480.37 | 0 | 0 | 100% | 38 | [31 empty] | 38
|  | VERTICAL - ORIENTAÇÃO, ADV. E REGULAMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | .8.6 | Suporte tubular galvanizado 2 1/2" | m | 402.4 | 84.79 | 34119.496 | 402.4 | 34119.5 | 12.2 | 1034.44 | 0 | 0 | 100% | 390.2 | [21 empty] | 88 |  |  | 264.8 | [6 empty] | 37.4
1 | .8.7 | P51 - Coluna simples em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 2,70m | unid | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .8.8 | P53 - Coluna dupla em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .8.9 | P55 - Braço projetado light Ø76,2mm; esp.: 3,75mm; comp.: 2,70m (fixado em poste de concreto), inclusive abraçadeira 5/16", dividida em 4 partes 90º | unid | 3 | 594 | 1782 | 3 | 1782 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | [21 empty] | 3
1 | .8.10 | P57 - Coluna em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 4 | 810 | 3240 | 4 | 3240 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | [21 empty] | 4
1 | .8.11 | P57 - Braço em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 3,15m | unid | 4 | 612 | 2448 | 4 | 2448 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | [21 empty] | 4
1 | .8.12 | P59 - Coluna em tubo galvanizado Ø101,60mm; esp: 4,25mm; comp.: 5,25m | unid | 14 | 870 | 12180 | 14 | 12180 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 14 | [21 empty] | 2 |  |  | 12
1 | .8.13 | P59 - Braço em tubo galvanizado Ø76,20mm; esp: 3,75mm; comp.: 3,15m (duplo) | unid | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .8.14 | Fornecimento e transporte de placa de alumínio GT+GT (regulamentação / advertência) | m² | 36.19 | 917.64 | 33209.3916 | 36.19 | 33209.39 | 1.02 | 935.99 | 0 | 0 | 100% | 35.17 | [21 empty] | 30.3 |  | 1.02 | [7 empty] | 3.85
1 | .8.15 | Fornecimento e transporte de placa de alumínio GT+AI (indicação e orientação) | m² | 40.71 | 1036.06 | 42178.0026 | 40.71 | 42178 | 0.27 | 279.74 | 0 | 0 | 100% | 40.44 | [21 empty] | 6 |  |  | 33.9 | [6 empty] | 0.54
1 | .8.16 | Colocação de placa em suporte madeira/metalico-solo | m² | 80.95 | 41.05 | 3322.9975 | 80.95 | 3323 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 80.95 | [21 empty] | 34.58 |  | 1.02 | 45.35
|  | SEMAFÓRICA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | .8.17 | Grupo Focal Veicular padrão SEMCO com lampadas em LED's (completo lentes e suporte) | unid | 12 | 1030 | 12360 | 12 | 12360 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 12 | [21 empty] | 1 |  |  | 11
1 | .8.18 | Grupo Focal pedestre quadrado com contador regressivo em LED's (completo lentes e suporte) | unid | 8 | 1105 | 8840 | 8 | 8840 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 8 | [21 empty] | 1 |  |  | 7
1 | .8.19 | Botoeira de pedestre convencial | unid | 5 | 112.5 | 562.5 | 5 | 562.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | [21 empty] | 1 |  |  | 4
1 | .8.20 | Braço projetado cilíndrico (Verificar especificação URBES) | unid | 6 | 525 | 3150 | 6 | 3150 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6 | [21 empty] | 2 |  |  | 4
1 | .8.21 | Coluna para braço projetado cilíndrica (Verificar especificação URBES) | unid | 6 | 1050 | 6300 | 6 | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 6 | [21 empty] | 2 |  |  | 4
1 | .8.22 | Coluna simples cilíndrica (Verificar especificação URBES) | unid | 16 | 680 | 10880 | 16 | 10880 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 16 | [21 empty] | 4 |  |  | 12
1 | .8.23 | Controlador Flexcon III 188 de 8 Fases | unid | 2 | 11000 | 22000 | 2 | 22000 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | [21 empty] | 1 |  |  | 1
TOTAL SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 337744.4181 |  | 337744.42 |  | 68822.94 |  | 0 | 100% | 0
1 | .9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | .9.1 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 1 PÉTALA Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 99 | 2988.31 | 295842.69 | 99 | 295842.69 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 99 | [14 empty] | 23.85 |  | 7.95 | 41.2 | 10 |  | 6 | [10 empty] | 10
1 | .9.2 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 2 PÉTALAS Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 14 | 4395.35 | 61534.9 | 14 | 61534.9 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 14 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 1
1 | .9.3 | CONJUNTO DE POSTE 8,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 1 PÉTALA Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 0 | 2610.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .9.4 | CONJUNTO DE POSTE 10,0m, NÚCLEO E LUMINÁRIAS 3 PÉTALAS Conjunto de poste metálico altura 10,0m, núcleo, luminárias, lâmpadas, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de: escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | und | 0 | 5861.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .9.5 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 1 1/2", escavação, apiloamento, concreto FCK 15MPA. | m | 3094.72 | 45.89 | 142016.7 | 3094.72 | 142016.7 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3094.72 | [14 empty] | 1766.47 |  | 439.88 | 304.29 | 115 | 449.35 |  |  |  |  | 19.73
1 | .9.6 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, aos postes, incluso os serviços: escavação, apiloamento, concreto FCK 15MPa para eletroduto de PVC flexível 3/4" | m | 59.3 | 18.33 | 1086.97 | 59.3 | 1086.97 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 59.3 | [31 empty] | 59.3
1 | .9.7 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | und | 132 | 224.95 | 29693.4 | 132 | 29693.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 132 | [14 empty] | 72 |  | 19 | 12 | 6 | 12 | [11 empty] | 11
1 | .9.8 | Ponto de Medição Padrão CPFL | und | 8 | 3653.88 | 29231.04 | 8 | 29231.04 | 1 | 3653.88 | 0 | 0 | 100% | 7 | [17 empty] | 3 |  | 2 | [6 empty] | 2
1 | .9.9 | Comando de Iluminação Coletivo | und | 6 | 774.4 | 4646.4 | 6 | 4646.4 | 1 | 774.4 | 0 | 0 | 100% | 5 | [24 empty] | 5
1 | .9.10 | Quadro para Comando | und | 6 | 1093.17 | 6559.02 | 6 | 6559.02 | 1 | 1093.17 | 0 | 0 | 100% | 5 | [19 empty] | 5
1 | .9.11 | Cabo 16,00mm² - isolamento para 1,0KV - classe 4 - flexível | m | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | .9.12 | Caminhão carga seca capacidade 8 Ton com guindaste | h | 200 | 115.63 | 23126 | 200 | 23126 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 200 | [19 empty] | 41 | 15 |  |  |  | 114 | [6 empty] | 30
|  | INFOVIAS (Infraestrutura para fibra-ótica) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | .9.13 | Envelopamento de condutores para interligação das caixas de passagem, conforme projeto, incluso os serviços: eletroduto de PEAD, 4", escavação, apiloamento, concreto FCK 13,5 MPA. | m | 2245.53 | 59.56 | 133743.77 | 2245.53 | 133743.77 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2245.53 | [14 empty] | 1414.78 |  | 439.88 | 304.29 |  | 86.58
1 | .9.14 | Caixa de passagem pré fabricada de concreto (40x40x60)cm, incluso: escavação, apiloamento, reaterro, dreno de brita e tampa. | und | 42 | 224.95 | 9447.9 | 42 | 9447.9 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 42 | [14 empty] | 19 |  | 5 | 12 |  |  | 6
TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [5 empty] | 736928.79 |  | 736928.79 |  | 5521.45 |  | 0 | 100% | 0
1 | .10 | PAISAGISMO | [11 empty] | 0
1 | .10.1 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | m³ | 48.07 | 90 | 4326.3 | 48.07 | 4326.3 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 48.07 | [20 empty] | 48.07
1 | .10.2 | Plantio de grama em placas | m² | 78742.23 | 5 | 393711.15 | 78742.23 | 393711.15 | 7486.45 | 37432.25 | 0 | 0 | 100% | 71255.78 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 4000 | 2000 | 6320 | 6600 | 2200 | 4400 | 7000 | 3300 | [5 empty] | 10000 | 22022.23 | 800 | [8 empty] | 1613.55
1 | .10.3 | ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) | und | 20 | 172.92 | 3458.4 | 20 | 3458.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 20 | [20 empty] | 20
1 | .10.4 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) | und | 7 | 125.04 | 875.28 | 7 | 875.28 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7 | [20 empty] | 7
1 | .10.5 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | und | 36 | 171.76 | 6183.36 | 36 | 6183.36 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 36 | [20 empty] | 36
1 | .10.6 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | und | 62 | 109.66 | 6798.92 | 62 | 6798.92 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 62 | [20 empty] | 62
1 | .10.7 | Árvore Ornamental Chuva de Ouro - h=2,00m | und | 21 | 191.13 | 4013.73 | 21 | 4013.73 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 21 | [20 empty] | 21
1 | .10.8 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) | und | 20 | 113.06 | 2261.2 | 20 | 2261.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 20 | [20 empty] | 20
1 | .10.9 | Plantio de Arbustos (Cyca) | und | 4 | 12.24 | 48.96 | 4 | 48.96 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | [20 empty] | 4
TOTAL PAISAGISMO | [5 empty] | 421677.3 |  | 421677.3 |  | 37432.25 |  | 0 | 100% | 0
2 |  | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ, na Avenida Dr. Américo Figueiredo | [11 empty] | 0
2 | .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
2 | .1.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m2 | 673.56 | 0.47 | 316.57 | 673.56 | 316.57 | 58.9 | 27.68 | 0 | 0 | 100% | 614.66 | [23 empty] | 161 | [7 empty] | 453.66
2 | .1.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 9 | 49.46 | 445.14 | 9 | 445.14 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 | [5 empty] | 9
2 | .1.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 253.324 | 2.04 | 516.78 | 253.324 | 516.78 | 23.56 | 48.06 | 0 | 0 | 100% | 229.764 | [23 empty] | 48.3 | [7 empty] | 181.464
2 | .1.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m3*km | 491.2579 | 3.89 | 1910.99 | 491.2579 | 1910.99 | 23.56 | 91.65 | 0 | 0 | 100% | 467.6979 | [24 empty] | 286.2339 | [6 empty] | 181.464
2 | .1.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m3*km | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 216 | [17 empty] | 719.67 | -935.67
2 | .1.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m3 | 325.324 | 1.95 | 634.38 | 325.324 | 634.38 | 23.56 | 45.94 | 0 | 0 | 100% | 301.764 | [5 empty] | 72 | [17 empty] | 48.3 | [7 empty] | 181.464
2 | .1.7 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | M2 | 504 | 51.18 | 25794.72 | 504 | 25794.72 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 504 | [24 empty] | 43.56 | 21.78 |  | 79.2 |  |  | 264 | 95.46
2 | .1.8 | ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE | M/EIXO | 268.14 | 5.62 | 1506.95 | 268.14 | 1506.95 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 268.14 | [24 empty] | 150 | 118.14
2 | .1.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 115 | 92.25 | 10608.75 | 115 | 10608.75 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 115 | [21 empty] | 39.41 | 10.8 | 40.71 | 3.05 | 9.08 | 6.46 |  |  |  | 5.49
2 | .1.10 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | .1.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 35 | 231.58 | 8105.3 | 35 | 8105.3 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 35 | [19 empty] | 35
2 | .1.12 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 1713.54 | 0.8 | 1370.83 | 1713.535 | 1370.83 |  | 0 | 0.005 | 0 | 100% | 1713.535 | [21 empty] | 587.21 | 160.91 | 606.62 | 45.45 | 135.29 | 96.254 |  |  |  | 81.801 | 0
2 | .1.13 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | m3 | 115 | 1.95 | 224.25 | 115 | 224.25 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 115 | [21 empty] | 39.41 | 10.8 | 40.71 | 3.05 | 9.08 | 6.46 |  |  |  | 5.49
2 | .1.14 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 550.76 | 5.26 | 2897 | 550.76 | 2897 | 5.49 | 28.88 | 0 | 0 | 100% | 545.27 | [21 empty] | 160.33 | 20.02 | 109.99 | 11.2 | 20 |  | 142.03 |  |  | 20.26 | 61.44
2 | .1.15 | TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM | 8206.33 | 0.15 | 1230.95 | 8206.328 | 1230.95 | 81.801 | 12.27 | 0.002 | 0 | 100% | 8124.527 | [21 empty] | 2388.92 | 298.3 | 1638.85 | 166.88 | 298 |  | 2116.247 |  |  | 301.874 | 915.456
2 | .1.16 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 4305.7 | 10.64 | 45812.65 | 4305.7 | 45812.65 | 359.21 | 3821.99 | 0 | 0 | 100% | 3946.49 | [17 empty] | 416.42 | 472.65 | 547.06 |  | 1408.25 | 103.77 | 564.83 |  |  |  | 241.46 |  |  | 95.68 | 96.37
2 | .1.17 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2XKM | 56003.75 | 0.27 | 15121.01 | 56003.748 | 15121.01 | 5352.229 | 1445.1 | 0.002 | 0 | 100% | 50651.519 | [17 empty] | 6204.66 | 7042.49 |  |  | 20982.93 | 1546.17 | 8415.97 |  |  |  | 3597.754 |  |  | 1425.632 | 1435.913
2 | .2 | ATERRO ARMADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | .2.1 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS | m2 | 1252.54 | 525.46 | 658159.67 | 1252.54 | 658159.67 | 173.17 | 90993.91 | 0 | 0 | 100% | 1079.37 | [21 empty] | 225.83 | 413.31 | 127.86 | 108.88 | 203.49
2 | .2.2 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS | m2 | 99.785 | 490 | 48894.65 | 99.785 | 48894.65 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.785 | [22 empty] | 49.895 | 32.69 | 15.47 | 1.73
2 | .2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 203.33 | 36.93 | 7508.98 | 203.33 | 7508.98 | 29.7 | 1096.82 | 0 | 0 | 100% | 173.63 | [22 empty] | 55.18 | 74.82 | 11.13 | 32.5
2 | .2.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO | M3 | 15.33 | 314.29 | 4818.07 | 15.33 | 4818.07 | 0.87 | 273.43 | 0 | 0 | 100% | 14.46 | [22 empty] | 3.9 | 5.29 | 0.79 | 4.48
2 | .2.5 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 1771.64 | 10 | 17716.4 | 1771.64 | 17716.4 | 79.2 | 792 | 0 | 0 | 100% | 1692.44 | [22 empty] | 215.03 | 920.98 | 156.97 | 399.46
2 | .2.6 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM | m3*km | 1029.36 | 1.39 | 1430.81 | 1029.36 | 1430.81 | 277.2 | 385.31 | 0 | 0 | 100% | 752.16 | [22 empty] | 2150.33 |  | -2150.33 |  | 752.16
2 | .2.7 | COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL | m3 | 1898.97 | 23.44 | 44511.86 | 1898.97 | 44511.86 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1898.97 | [22 empty] | 559.33 | 678 | 168.3 | 493.34
2 | .2.8 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 1470.83 | 4.61 | 6780.53 | 1470.83 | 6780.53 | 108.9 | 502.03 | 0 | 0 | 100% | 1361.93 | [22 empty] | 757.07 |  | 535.91 | 68.95
|  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | .2.9 | ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. ‐ SOLO | m3 | 122.17 | 745.38 | 91063.07 | 122.17 | 91063.07 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 122.17 | [22 empty] | 38.78 | 40.22 | 40.9 |  |  | 2.27
2. | .2.10 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT ‐ SOLO | m3 | 11.21 | 1898.91 | 21286.78 | 11.21 | 21286.78 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.21 | [23 empty] | 11.21
2. | .2.11 | ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.‐ ROCHA | m3 | 69 | 2070.34 | 142853.46 | 69 | 142853.46 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 69 | [22 empty] | 52.58 | 16.42
2. | .2.12 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. ‐ ROCHA | m3 | 67.43 | 4391.67 | 296130.31 | 67.43 | 296130.31 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 67.43 | [22 empty] | 24.33 | 20.31 | 22.79
2. | .2.13 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO | M3 | 231.43 | 325.2 | 75261.04 | 231.43 | 75261.04 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 231.43 | [22 empty] | 118 | 111.16 |  |  |  | 2.27
2. | .2.14 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 857.6 | 100.99 | 86609.02 | 857.6 | 86609.02 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 857.6 | [22 empty] | 264.73 | 592.87
2. | .2.15 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 7479.37 | 6.78 | 50710.13 | 7479.37 | 50710.13 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 7479.37 | [22 empty] | 3323.25 | 4068.09 |  |  |  | 88.03
2 | .4 | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | .4.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA - BOMBEADO | M3 | 133.704 | 301.61 | 40326.46 | 133.704 | 40326.46 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 133.704 | [23 empty] | 15.67 | 68.98 | 10.18 | 1.65 | 11.94 | 13.204 |  |  | 12.08
2 | .4.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO | M3 | 363.52 | 334.16 | 121473.84 | 363.52 | 121473.84 | 28.22 | 9430 | 0 | 0 | 100% | 335.3 | [22 empty] | 51.57 | 129.19 | 55.41 |  | 9.73 |  | 3.12 |  |  | 86.28
2 | .4.3 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 1603.82 | 84.45 | 135442.6 | 1603.82 | 135442.6 | 203.24 | 17163.62 | 0 | 0 | 100% | 1400.58 | [22 empty] | 181.95 | 117.27 | 395.15 | 5.13 | 14.82 | 12.75 | 12.75 |  |  | 660.76
2 | .4.4 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 31592.51 | 6.78 | 214197.22 | 31592.51 | 214197.22 | 2173.43 | 14735.86 | 0 | 0 | 100% | 29419.08 | [22 empty] | 5042.08 | 8160.1 | 6934.55 |  | 1603.9 |  | 337.38 |  |  | 7341.07
2 | .4.5 | CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA | dm3 | 1959.98 | 11.51 | 22559.37 | 1959.98 | 22559.37 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1959.98 | [24 empty] | 491.7 | 988.22 | 292.86 | 187.2
2 | .4.6 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 199.26 | 55.52 | 11062.92 | 199.26 | 11062.92 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 199.26 | [24 empty] | 36.9 | 81.18 |  | 81.18
2 | .4.7 | CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO | m3 | 17735.46 | 49.6 | 879678.82 | 17735.46 | 879678.82 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 17735.46 | [22 empty] | 91.2 | 614.87 | 3395.79 | 3032.27 | 1657.44 | 2202.94 |  | 1117.319 | 3963 | 1660.631
2 | .5 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | .5.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO | m³ | 962.24 | 334.16 | 321542.12 | 962.24 | 321542.12 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 962.24 | [21 empty] | 3.6 | 5.52 | 4.87 | 36.73 | 34.06 | 296.91 | 289.25 | 67.14 | 75.35 | 143.56 | 5.25
2 | .5.2 | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | UN | 583 | 66.15 | 38565.45 | 583 | 38565.45 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 583 | [27 empty] | 10 | 80 | 83 |  | 410
2 | .5.3 | EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. | m2 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | .5.4 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 3594.74 | 84.45 | 303575.79 | 3594.74 | 303575.79 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3594.74 | [21 empty] | 86.4 | 153 | 127.89 | 138.24 | 127.86 | 1085.24 | 831.14 | 563.64 | 311.95 | 369.16 | -199.78
2 | .5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 | KG | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | .5.6 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 153631 | 6.78 | 1041618.18 | 153631 | 1041618.18 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 153631 | [21 empty] | 408 | 625.6 | 552.16 | 15911.87 | 24489.4 | 32940.4 | 35378.62 | 6439.98 | 23152.05 | 13732.92
2 | .5.7 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 2664.16 | 2.5 | 6660.4 | 2664.16 | 6660.4 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2664.16 | [31 empty] | 2664.16
2 | .5.8 | CONC.ASF.US.QUENTE ‐ BINDER GRAD.A S/DOP | M3 | 66.604 | 548.74 | 36548.28 | 66.604 | 36548.28 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 66.604 | [31 empty] | 66.604
2 | .5.9 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 1332.08 | 1.47 | 1958.16 | 1332.08 | 1958.16 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1332.08 | [31 empty] | 1332.08
2 | .5.10 | CAMADA ROLAMENTO‐CBUQ GRADUACAO C‐S/DOP | M3 | 66.604 | 630 | 41960.52 | 66.604 | 41960.52 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 66.604 | [31 empty] | 66.604
2 | .5.11 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 1332.08 | 1.47 | 1958.16 | 1332.08 | 1958.16 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1332.08 | [31 empty] | 1332.08
2 | .5.12 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM | m | 50.48 | 548.21 | 27673.64 | 50.48 | 27673.64 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 50.48 | [31 empty] | 50.48
2 | .5.13 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 1029.08 | 22.01 | 22650.05 | 1029.08 | 22650.05 | 275.17 | 6056.49 | 0 | 0 | 100% | 753.91 | [26 empty] | 257.06 |  | 291.75 |  | 205.1
2 | .5.14 | GRADIL DE FERRO MODELO PMS, INCLUI PINTURA | M | 291.03 | 618.93 | 180127.2 | 291.03 | 180127.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 291.03 | [26 empty] | 57 |  | 75 |  |  | 159.03
2 | .5.15 | LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P | un | 0 | 7168.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL OAE | [5 empty] | 5119810.23 |  | 5119810.23 |  | 146951.04 |  | 0 | 0% | 0
3 |  | 1° ADITIVO CONTRATUAL | [11 empty] | 0
| 1.6. | ADITIVO - TRAVESSIA DE FAUNA - CÓRREGO ITANGUÁ | [11 empty] | 0
3 | 1.6.20 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM | m3*km | 6187.2169 | 2.7675 | 17123.04 | 6187.22 | 17123.04 |  | 0 | -0.0031 | 0 | 100% | 6187.22 | [15 empty] | 5443.16 |  | 744.06
3 | 1.6.21 | ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,50M | unid. | 64 | 1285.74 | 82287.36 | 64 | 82287.36 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 64 | [15 empty] | 64
3 | 1.6.22 | ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM Ø DE 2,00M | unid. | 46 | 1001.13 | 46051.98 | 46 | 46051.98 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 46 | [15 empty] | 46
3 | 1.6.23 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS (TRAVESSIAS) | m² | 8.71 | 444.27 | 3869.59 | 8.71 | 3869.59 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.71 | [18 empty] | 8.71
3 | 1.6.24 (1.3.9) | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 33970.7074 | 2.9 | 98515.05 | 33970.71 | 98515.06 |  | 0 | -0.002575 | -0.01 | 100% | 33970.71 | [15 empty] | 31527.17 |  | 2443.54
3 | 1.6.25 (1.5.14) | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 (TRAVESSIA SECA) | m | 64.18 | 354.21 | 22733.2 | 64.18 | 22733.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 64.18 | [15 empty] | 64.18
3 | 1.6.26 (1.5.33) | MURO DE ALA SIMPLES COM SAÍDA Ø1000mm (Tipo C1 – DER/SP)(TRAVESSIA SECA) | ud | 2 | 5250.1 | 10500.2 | 2 | 10500.2 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | [15 empty] | 2
TOTAL DE TRAVESSIA DE FAUNA | [5 empty] | 281080.42 |  | 281080.43 |  | 0 |  | -0.01 | 100% | 0
| 1.7. | ADITIVO - CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [11 empty] | 0
3 | 1.7.13 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATÉ 2 KM | m3*km | 4947.83 | 2.7675 | 13693.05 | 4947.83 | 13693.05 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 4947.83 | [15 empty] | 4153.1 |  |  | 794.73
3 | 1.7.14 (1.3.9) | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 20554.36 | 2.9 | 59607.64 | 20554.36 | 59607.64 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 20554.36 | [15 empty] | 15894.18 | [8 empty] | 4660.18
3 | 1.7.15 (1.6.6) | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 3754.3 | 9.43 | 35403.05 | 3754.3 | 35403.05 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 3754.3 | [15 empty] | 2771.4 | [8 empty] | 982.9
TOTAL DE CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES | [5 empty] | 108703.74 |  | 108703.74 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
| 1.3. | ADITIVO - TERRAPLANAGEM (SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE DIVISA DE PROPRIEDADES NA AV. AMÉRICO FIGUEIREDO) | [11 empty] | 0
3 | 4.5 | RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) | M | 49 | 27.23 | 1334.27 | 49 | 1334.27 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 49 | [19 empty] | 49
3 | 4.6 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 50 | 40.15 | 2007.5 | 50 | 2007.5 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 50 | [26 empty] | 15.07 | 34.93
3 | 4.7 | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE | M2 | 50 | 48.58 | 2429 | 50 | 2429 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 50 | [26 empty] | 15.07 | 34.93
3 | 4.8 | RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES | M | 0 | 39.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DE 'TERRAPLANAGEM (SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE DIVISA DE PROPRIEDADES NA AV. AMÉRICO FIGUEIREDO) | [5 empty] | 5770.77 |  | 5770.77 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
| 1.1. | ADITIVO - PROJETOS | [11 empty] | 0
3 | 1.1.11 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO (REVISÃO DE PROJETO – NOVA ALÇA E RAMO D/E) | Un | 5 | 4772.5727 | 23862.86 | 5 | 23862.8634 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | [16 empty] | 5
3 | 1.1.12 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA (NOVO PROJETO – OBRA DE ARTE ESPECIAL) | Un | 22 | 6687.72 | 147129.84 | 22 | 147129.84 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 22 | [18 empty] | 22
3 | 1.1.13 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 (NOVO PROJETO – OBRA DE ARTE ESPECIAL) | Un | 1 | 2642.25 | 2642.25 | 1 | 2642.25 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | [16 empty] | 1
TOTAL DE PROJETOS | [5 empty] | 173634.95 |  | 173634.9534 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
4 |  | 2° ADITIVO CONTRATUAL | [11 empty] | 0
| 4.2 | BROCA DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO DE MURO E GRADIL | [11 empty] | 0
4 | 2.1 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM | M | 265 | 43.38 | 11495.7 | 265 | 11495.7 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 265 | [24 empty] | 265
TOTAL DE BROCA DE CONCRETO | [5 empty] | 11495.7 |  | 11495.7 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
| 4.3 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [11 empty] | 0
4 | 3.1 | CONJUNTO DE POSTE 6,0 m, NÚCLEO E LUMINÁRIA 1 PÉTALA. Conjunto de poste metálico, altura 10,0 m, núcleo, luminária, lâmpada, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | Un | 9 | 2149.45 | 19345.05 | 9 | 19345.05 | 1 | 2149.45 | 0 | 0 | 100% | 8 | [31 empty] | 8
4 | 3.2 | Cabo 6,00 mm² - isolamento para 1,0 KV - classe 4 - flexível | M | 16399.96 | 4.34 | 71175.83 | 16399.96 | 71175.8264 | 199.26 | 864.79 | 0 | 0 | 100% | 16200.7 | [24 empty] | 15901.76 | [6 empty] | 298.94
4 | 3.3 | LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250 W - COM APROVAÇÃO DE ILUME / PMSP. | Un | 27 | 330.91 | 8934.57 | 27 | 8934.57 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 27 | [24 empty] | 26 | [6 empty] | 1
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | [5 empty] | 99455.45 |  | 99455.4464 |  | 3014.24 |  | 0 | 100% | 0
| 4.4 | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ, na Avenida Dr. Américo Figueiredo | [11 empty] | 0
| 4.4.1 | ATERRO ARMADO | [11 empty] | 0
4 | .4.1 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM | M | 259 | 64.58 | 16726.22 | 259 | 16726.22 | 43 | 2776.94 | 0 | 0 | 100% | 216 | [27 empty] | 144 |  |  |  | 72
TOTAL DE OAE | [5 empty] | 16726.22 |  | 16726.22 |  | 2776.94 |  | 0 | 100% | 0
| 4.5 | ADUTORA NA AVENIDA AMÉRICO FIGUEIREDO | [11 empty] | 0
4 | 5.1 | Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões | M | 216 | 506.75 | 109458 | 216 | 109458 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 216 | [24 empty] | 135 |  |  |  |  | 81
TOTAL DE ADUTORA | [5 empty] | 109458 |  | 109458 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
|  |  |  | Total Custo | 22623096.1481 |  |  | 22623096.1498 |  | 496121.57 |  | 0.02 | 100% | 0
|  |  |  | BDI 35,00% | 7918083.6518 |  |  | 7918083.6524 |  | 173642.5495 |  | 0.007 | 100% | 0
|  |  |  | Total Geral | 30541179.7999 |  |  | 30541179.8022 |  | 669764.1195 |  | 0.027 | 100% | 0
0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO | [8 empty] | 669764.1195 |  |  |  |  | 0
0
1° REAJUSTE (2,769 %) | [8 empty] | 18545.7685 |  |  |  |  | 0
0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 1° REAJUSTE | [8 empty] | 688309.888 |  |  |  |  | 0
0
2° REAJUSTE (4,470 %) | [8 empty] | 30767.452 |  |  |  |  | 0
0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 2° REAJUSTE | [8 empty] | 719077.34 |  |  |  |  | 0
0
3° REAJUSTE (47,208 %) | [8 empty] | 339462.0306 |  |  |  |  | 0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 3° REAJUSTE | [8 empty] | 1058539.3706
0
4° REAJUSTE (4,072 %) | [8 empty] | 43103.7232
TOTAL DESTA MEDIÇÃO COM 4° REAJUSTE | [8 empty] | 1101643.0938 |  |  |  |  | 0
0
CLP n° 196/2016

## FATURAMENTO
DESCRIÇÃO DO ITEM | TOTAL | BDI | TOTAL C/ BDI | 1° REAJUSTE 2,769 | TOTAL C/ 1° REAJUSTE | 2° REAJUSTE 4,47 | TOTAL C/ 2° REAJUSTE | 3° REAJUSTE 47,208 | TOTAL C/ 3° REAJUSTE | 4° REAJUSTE 4,072 | TOTAL C/ 4° REAJUSTE
0.35
TERRAPLANAGEM | 0.02 | 0.007 | 0.027 | 0.00074763 | 0.027748 | 0.0012403 | 0.028988 | 0.013685 | 0.042673 | 0.0017376 | 0.04441
PAVIMENTAÇÃO URBANA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRENAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OAE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0.007 | 0.027 | 0.00074763 | 0.027748 | 0.0012403 | 0.028988 | 0.013685 | 0.042673 | 0.0017376 | 0.04441