## 33° MEDIÇÃO MEMORIAL
MEDIÇÃO: 33° MEDIÇÃO - REV.01
REFERENTE AO MÊS: 01/08/2023 Á 31/08/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 31/08/2023
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
OBRA: Implantação de via Marginal do Córrego Itanguá + OAE
LOCAL: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | [5 empty] | UNID. | QUANTIDADE
1.1 | PROJETOS
1.1.8 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo elétrico em formato A1 | [5 empty] | FOLHA | 3
FOLHAS DO PROJETO EM ANEXO
FOLHAS = UNIDADES
| TOTAL DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO = |  |  | 3 | FOLHAS
1.1.9 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo geométrico em formato A1 | [5 empty] | FOLHA | 5
FOLHAS DO PROJETO EM ANEXO
FOLHAS = UNIDADES
| TOTAL DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO = |  |  | 5 | FOLHAS
1.1.9 | Elaboração de "As Built" do projeto executivo de pavimentação em formato A1 | [5 empty] | FOLHA | 5
FOLHAS DO PROJETO EM ANEXO
FOLHAS = UNIDADES
| TOTAL DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO = |  |  | 5 | FOLHAS
1.2. | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
1.2.3 | Desmobilização de construção provisória | [5 empty] | M² | 500
Desmobilização do canteiro de obras x m2
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | [5 empty] | M² | 2451.24
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO EM ANEXO.
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M ²)
| RAMO E | 7+00 | 10+00 | 1819.79
| CANTEIRO | 9+00 | 136+6,95 | 631.45
| TOTAL DE ÁREA DE LIMPEZA DE TERRENO = |  |  | 2451.24 | M²
1.3.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | [5 empty] | Uni. | 72
QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA DE DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES
|  |  | 132 | UNIDADES
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES: |  |  | 60 | UNIDADES
QUANTIDADE ACUMULADA - QUANTIDADE MEDIÇÕES ANTERIORES = QUANTIDADE À MEDIR
|  | 132 | - | 60 | = | 72
| TOTAL DE QUANTIDADE DE DERRUBADA DE ÁRVORES = |  |  |  | 72 | UNIDADES
1.3.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | [5 empty] | M³ | 226.2566
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO EM ANEXO.
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M ²) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³)
| RAMO E | 7+00 | 10+00 | 1819.79 | 0.0923 | 167.9666
| CANTEIRO | 9+00 | 136+6,95 | 631.45 | 0.0923 | 58.29
| TOTAL DE VOLUME PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA = |  |  |  | 226.2566 | M³
1.3.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | 226.2566
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO EM ANEXO.
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M ²) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³)
| RAMO E | 7+00 | 10+00 | 1819.79 | 0.0923 | 167.9666
| CANTEIRO | 9+00 | 136+6,95 | 631.45 | 0.0923 | 58.29
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA = |  |  |  | 226.2566 | M³
1.3.5 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | [5 empty] | M³ X KM | -37744
SUPRESSÃO DESTE ITEM DA PLANILHA DE CONTRATO
| VOLUME TOTAL ACUMULADO MEDIDO = |  |  | 37744 | M³ X KM
| VOLUME TOTAL DE TRANSPORTE SUPRIMIDO = |  |  | -37744 | M³ X KM
1.3.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | [5 empty] | M³ | 226.2566
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO EM ANEXO.
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M ²) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³)
| RAMO E | 7+00 | 10+00 | 1819.79 | 0.0923 | 167.9666
| CANTEIRO | 9+00 | 136+6,95 | 631.45 | 0.0923 | 58.29
| TOTAL DE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA = |  |  |  | 226.2566 | M³
1.3.7 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 685.0199
PLANILHA DE QUANTITATIVO DE ESCAVAÇÃO EM ANEXO.
ESCAVAÇÃO EXECUTADO
| Local | Área | Altura | Volume
| Marginal Esquerda Est 135+10,00 | 360.5368 | 1.9 | 685.0199
| TOTAL |  |  | 685.0199
| TOTAL VOLUME ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA |  |  | 685.0199 |  | M³
1.3.10 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO. | [5 empty] | M³ | 1289.7865
PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
COMPACTAÇÃO MECANICA DE ARGILA EXECUTADO
| Local | Área | Altura | Volume
| Marginal Esquerda Est 135+10,00 | 678.835 | 1.9 | 1289.7865
| TOTAL |  |  | 1289.7865
| TOTAL DE VOLUME DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO = |  |  |  | 1289.7865 | M³
1.3.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [5 empty] | M³ | 0.3
DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES
| LOCAL | ÁREA (M ²) | H (M) | VOLUME (M³)
| AMÉRICO FIGUEIREDO | 3 | 0.1 | 0.3
| TOTAL |  |  | 0.3
| TOTAL DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES |  | 0.3 | M³
1.3.14 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | M³XKM | 5811
DISTÂNCIA DA OBRA PARA BOTA FORA NA AVENIDA GENERAL MOTORS = 14,90 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
|  | VOLUME | X | DMT |  | TOTAL
|  | 390 | X | 14.9 | = | 5811
| TOTAL REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM |  | 5811 | M³XKM
1.3.19 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | [5 empty] | M² | 43.6
CHAPISCO = ÁREA DO MURO - ÁREA DO PORTÃO X 2 = ÁREA TOTAL
| 33 | 11.2 | 21.8 | X 2 | = | 43.8
|  | TOTAL | = | 43.6
| TOTAL CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  | 43.6 | M²
1.3.23 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | [5 empty] | M² | 21.8
ALVENARIA EXECUTADA = ÁREA DO MURO - ÁREA DO PORTÃO = ÁREA TOTAL
| 33 | 11.2 | = | 21.8
|  | TOTAL | = | 21.8
| TOTAL ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM |  | 21.8 | M²
1.3.24 | REBOCO | [5 empty] | M² | 43.6
REBOCO = ÁREA DO MURO - ÁREA DO PORTÃO X 2 = ÁREA TOTAL
| 33 | 11.2 | 21.8 | X 2 | = | 43.8
|  | TOTAL | = | 43.6
| TOTAL REBOCO |  | 43.6 | M²
1.3.28 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | [5 empty] | KG | 45.71
RESUMO POR Ø
| Ø | Kg
RESUMO POR Ø
| 6.3 | 45.71
| TOTAL | 45.71
| TOTAL DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" |  | 45.71 | KG
1.3.29 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | [5 empty] | KG | 112
RESUMO POR Ø
| Ø | Kg
RESUMO POR Ø
| 12.5 | 112
| TOTAL | 112
| TOTAL DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" |  | 112 | KG
1.4 | PAVIMENTAÇÃO (Marginal, Alça de Acesso, Entornos e Retornos)
1.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | [5 empty] | M³ | 67.68
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
ESCAVAÇÃO MANUAL TROCA DA ADUTORA
| LOCAL | ÁREA (M²) | ALTURA(H) | VOLUME
| AMÉRICO FIGUEIREDO | 43.2 | 1.2 | 51.84
| TOTAL |  |  | 51.84
ESCAVAÇÃO MANUAL TROCATUBO DO GÁS
| LOCAL | ÁREA (M²) | ALTURA(H) | VOLUME UNITÁRIO (M³) | VOLUME TOTAL (M³)
| AMÉRICO FIGUEIREDO | 13.2 | 1.2 | 15.84 | 15.84
| TOTAL |  |  |  | 15.84
| ADUTORA |  | GÁS |  | TOTAL
| 51.84 | + | 15.84 | = | 67.68
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES = |  |  |  | 67.68 | M³
1.4.2 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | [5 empty] | M³ | 1.62
PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
| QUANTIDADE |  | DMT |  | VOLUME TOTAL
| 67.68 | X | 1KM | = | 1.62
| VOLUME TOTAL DE CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM |  |  | 1.62 | M³
1.4.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | [5 empty] | M³ | 1289.7865
PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ESCAVAÇÃO (M³)
| Local | Área | Altura | Volume
| Marginal Esquerda Est 135+10,00 | 678.835 | 1.9 | 1289.7865
| TOTAL |  |  | 1289.7865
| TOTAL ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA |  | 1289.7865 | M³
1.4.10 | BASE DE BRITA GRADUADA | [5 empty] | M³ | 365.577
PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
BGS EXECUTADO
| LOCAL | LARGURA | ÁREA MÉDIA (M²) | COMPRIMENTO MÉDIO (M) | VOLUME (M³)
| MURO EF/GH COMPLEMENTO 1 | 7.5 | 0.48654 | 50.5 | 184.277
| MURO EF/GH COMPLEMENTO 2 | 3.2 | 0.3 | 49 | 47.04
|  | 3 | 0.3 | 49 | 44.1
|  | 9.2 | 0.2 | 49 | 90.16
| TOTAL |  |  |  | 365.577
| TOTAL DE BASE DE BRITA GRADUADA = |  |  | 365.577 | M³
1.4.12 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | [5 empty] | M³ | 7.425
PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO MÉDIO (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | VOLUME (M³)
| MURO EF/GH | 15+3,00 | 16+0,00 | 16.5 | 1 | 0.45 | 7.425
| TOTAL | [5 empty] | 7.425
| TOTAL DE VOLUME DE SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO = |  |  |  | 7.425 | M³
1.4.14 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | [5 empty] | M² | 814.79
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M²)
| MURO EF | 13+8,00 | 16+0,00 | 359.21
| MURO EF | 13+8,00 | 16+0,00 | 359.21
| AMÉRICO FIGUEIREDO | 16+0,00 | 16+10,00 | 96.37
| TOTAL |  |  | 814.79
| TOTAL DE ÁREA DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE = |  |  | 814.79 | M²
1.4.15 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [5 empty] | M² | 3625.93
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M²)
| MURO EF | 13+8,00 | 16+0,00 | 359.21
| MURO EF | 13+8,00 | 16+0,00 | 359.21
| MURO EF | 13+8,00 | 16+0,00 | 359.21
| MURO EF | 13+8,00 | 16+0,00 | 359.21
| MURO AB | 0+17,00 | 4+9,00 | 583.93
| RAMO 400 | 2+0,00 | 6+13,50 | 332.12
| RAMO 400/PRAÇA | 6+13,50 | 10+0,00 | 866.16
| AMÉRICO FIGUEIREDO/RAMO J E ACESSO MURO EF |  |  | 406.88
| TOTAL |  |  | 3625.93
| TOTAL DE ÁREA DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE = |  |  | 3625.93 | M²
1.4.16 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | M³ | 18.2232
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M²) | ESPESSURA (H) | VOLUME (M³)
| MURO EF | 13+8,00 | 16+0,00 | 455.58 | 0.04 | 18.2232
| COMPLEMENTO | 13+8,00 | 16+0,00 | 359.21 | 0.04 | 14.3684
| TOTAL |  |  |  |  | 18.2232
| TOTAL DE VOLUME DE BASE DE BINDER DENSO = |  |  |  | 18.2232 | M³
1.4.17 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | m³ x km | 430.188
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
|  | VOLUME | X | DMT
|  | 32.59 | X | 13.2 | = | 430.188
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE DE BINDER = |  |  |  | 430.188 | M³ X KM
1.4.18 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | M³ | 169.7128
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M²) | ESPESSURA (H) | VOLUME (M³)
| MURO AB | 0+17,00 | 4+9,00 | 583.93 | 0.04 | 23.3572
| MURO EF | 13+8,00 | 16+0,00 | 359.21 | 0.04 | 14.3684
| COMPLEMENTO | 13+8,00 | 16+0,00 | 359.21 | 0.04 | 14.3684
| RAMO 400 | 2+0,00 | 7+0,00 | 392.12 | 0.04 | 15.6848
| RAMO 400/PRAÇA | 7+0,00 | 10+0,00 | 1256.16 | 0.04 | 50.2464
| RAMO J | 0+0,00 | 7+15,00 | 799.21 | 0.04 | 31.9684
| AMÉRICO FIGUEIREDO/RAMO J E ACESSO MURO EF |  |  | 492.98 | 0.04 | 19.7192
| TOTAL |  |  |  |  | 169.7128
| TOTAL DE VOLUME DE CBUQ = |  |  |  | 169.7128 | M³
1.4.19 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | m³ x km | 3394.2
DISTÂNCIA DA USINA DE OSASCO - KM MÁXIMO = 20 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
|  | VOLUME | X | DMT
|  | 169.71 | X | 20 | = | 3394.2
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE DE CBUQ = |  |  |  | 3394.2 | M³ X KM
1.4.20 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | [5 empty] | M² | 0
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M ²)
| TOTAL |  |  | 0
| TOTAL DE ÁREA DE FRESAGEM = |  |  |  | 0 | M³
1.4.21 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [5 empty] | M | 127.94
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO (M)
| RAMO C | 0+00 | 3+1,50 | 67
| RAMO C | 4+16,00 | 10+9,34 | 124
| RAMO C | 10+16,70 | 14+8,52 | 78.97
| TOTAL |  |  | 269.97
| ARRANCAMENTO DE GUIA EXECUTADO | = | 269.97
| PAGO NESTE ITEM | = | 127.94
| PAGO NO ITEM 2.1.14 | = | 142.03
| TOTAL DE ARRANCAMENTO DE GUIA = |  |  | 127.94 | M
1.4.22 | TRANSPORTE DE GUIAS | [5 empty] | m x km | 1906.306
DISTÂNCIA DO ATERRO DE INERTES = 14,90 KM
ARRANCAMENTO DE GUIA
| Comp. | X | DMT | TRANSPORTE
| 127.94 | x | 14.9 | 1906.306
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE = |  |  |  | 1906.306 | M X KM
1.4.23 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | [5 empty] | M² | 70.8
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M ²)
| RAMO E | 12+15,83 | 13+8,66 | 78.62
| RAMO 200 | 3+00 | 1+00 | 205.35
| ILHA | 3+7,57 | 1+5,50 | 203.25
| TOTAL DE ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁTICO = |  |  |  | 70.8 | M²
| SALDO PARA MEDIR NO ITEM = |  |  |  | 70.8 | M²
RESTANTE MEDIDO NO ITEM 2.1.16 = 416,42 M²
1.4.24 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | m² x km | 1054.92
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO = ÁREA DEMOLIDA X DMT
DISTÂNCIA DA OBRA PARA O BOTA-FORA NA AV. GENERAL MOTORS = 14,90 KM
| ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO = |  |  | 70.8 | M²
| VOLUME | x | DMT | = | TOTAL
| 70.8 | x | 14.9 | = | 1054.92 | M³ X KM
|  | transporte de pavimento asfáltico = |  |  | 1054.92 | M²xkm
RESTANTE MEDIDO NO ITEM 2.1.17 = 6.204,66 M²xkm
1.4.25 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 13.3119
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
SARJETA
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³)
| RAMO J | 8+5,00 | 0+0,00 | 169.6 | 0.3 | 0.15 | 7.632
| RAMO 400 | 1+17,00 | 6+15,00 | 96.22 | 0.3 | 0.15 | 4.3299
| MURO GH | 15+5,00 | 16+0,00 | 15 | 0.3 | 0.15 | 0.675
| MURO GH | 15+5,00 | 16+0,00 | 15 | 0.3 | 0.15 | 0.675
| VOLUME TOTAL DE SARJETA | [5 empty] | 13.3119
| VOLUME TOTAL DE SARJETA |  |  | 13.3119 | M³
| VOLUME TOTAL SARJETA DE CONCRETO |  | 13.3119 | M³
1.4.26 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada) | [5 empty] | M³ | 13.3119
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
GUIA
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³)
| RAMO J | 8+5,00 | 0+0,00 | 169.6 | 0.3 | 0.15 | 7.632
| RAMO 400 | 1+17,00 | 6+15,00 | 96.22 | 0.3 | 0.15 | 4.3299
| MURO GH | 15+5,00 | 16+0,00 | 15 | 0.3 | 0.15 | 0.675
| MURO GH | 15+5,00 | 16+0,00 | 15 | 0.3 | 0.15 | 0.675
| VOLUME TOTAL | [5 empty] | 13.3119
| VOLUME TOTAL GUIA DE CONCRETO |  | 13.3119 | M³
1.4.28 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [5 empty] | M³ | 6.4425
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
DEMOLIÇÃO DE SARJETA
| LOCAL | EST. INICIAL | EST.FINAL | COMPRIMENTO | LARGURA (M) | VOLUME (M³)
| RAMO C | 1+10,00 | 3+6,00 | 36.45 | 0.15 | 5.4675
| MURO GH | 16+0,00 | 16+5,00 | 6.5 | 0.15 | 0.975
| TOTAL |  |  |  |  | 6.4425
| VOLUME TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES = |  |  |  | 6.4425 | M³
FOTO
1.4.29 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | M³ X KM | 95.956
PROJETO, TICKET'S E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM = VOLUME DE ENTULHO X DMT
DISTÂNCIA DA OBRA PARA O BOTA-FORA NA AV. GENERAL MOTORS = 14,90 KM
| VOLUME TOTAL DE ENTULHO | X | DMT
| 6.44 | X | 14.9 | = | 95.956 | M³XKM
| TOTAL REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM |  |  |  | 95.956 | M³ X KM
1.4.30 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | [5 empty] | M³ | 13.31
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
CONCRETO PASSEIO
| LOCAL | EST. INÍCIO | EST. FIM | A (M²) | H(M) | VOLUME (M³)
| RAMO C | 0+0,00 | 1+10,00 | 95.95 | 0.07 | 6.7165
| RAMO C | 6+11,00 | 8+11,50 | 104.81 | 0.07 | 7.3367
| RAMO C | 8+11,50 | 10+9,00 | 42.14 | 0.07 | 2.9498
| TOTAL |  |  |  |  | 17.003
| VOLUME TOTAL DE PASSEIO |  |  | 17.003 | M³
| PAGO NESTE ITEM | = | 13.31 | M³
| PAGO NO ITEM 1.4.31 | = | 3.69 | M³
| TOTAL DE VOLUME DE PASSEIO DE CONCRETO FCK 25,0 MPA = |  |  |  | 13.31 | M³
1.4.31 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA (CICLOVIA) | [5 empty] | M² | 0.35
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
CONCRETO PASSEIO
| LOCAL | A (M²) | H(M) | VOLUME (M³)
| P2-P3 | 4.93 | 0.07 | 0.3451
| TOTAL |  |  | 0.3451
Custo Unitário 1.4.30 = R$ 385,00
Custo Unitário 1.4.31 = R$ 390,00
Fator Proporcional = 0,987%
Quantidade à Medir = 0,3465x0,987 = 0,35
| TOTAL VOLUME DE CICLOVIA = |  | 0.35 | M³
FOTO
1.4.37 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | [5 empty] | M | 8
| DEFENSA INSTALADA |  |  | = | 8 | M
| TOTAL DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA = |  | 8 | M
1.4.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E | [5 empty] | M | 33
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO (M)
| MURO EF | 15+3,00 | 16+0,00 | 16.5
| MURO GH | 15+2,00 | 15+18,50 | 16.5
| TOTAL |  |  | 33
| TOTAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" |  |  |  | 33 | M
1.5 | DRENAGEM
1.5.21 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Ø1,20 COM ALTURA ATÉ 3,30m | [5 empty] | M | 0.3
PROJETO E PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
| RAMO C - Muro AB | 0.3 | M
| TOTAL DE METRAGEM DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA Ø1,20 = |  |  |  | 0.3 | M
1.5.24 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | [5 empty] | M | 0.73
PLANILHAS DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO.
| PV EXISTENTE | POÇO DE VISITA | RAMO C | 0.28 | M
| PV EXISTENTE | POÇO DE VISITA | RAMPA DE ACESSO P1 | 0.45 | M
| TOTAL |  |  | 0.73 | M
| TOTAL DE METRAGEM DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA Ø1,20 = |  |  |  | 0.73 | M
FOTO
1.5.30 | BOCA DE LOBO QUADRUPLA | [5 empty] | UNID | 1
| LOCAL | QUANTIDADE
| MURO GH | 1
| TOTAL BOCA DE LOBO QUADRUPLA = |  |  |  | 1 | UNIDADE
1.6 | TRAVESSIAS - CÓRREGO ITANGUÁ
1.6.9 | CONCRETO FCK 18,0 MPA | [5 empty] | M³ | -1.53
CONCRETO
| LOCAL | EST. INÍCIO | EST. FIM | A (M²) | H(M) | VOLUME (M³)
| RAMO 400/RAMO J | 2+0,00 | 6+15,00 | 834.33 | 0.07 | 58.4031
| RAMO 400/PRAÇA | 10+0,00 | 10+0,00 | 51 | 0.07 | 3.57
| TOTAL |  |  |  |  | 61.9731
| TOTAL COBRADO 32ª MEDIÇÃO | 63.5 | M³
| TOTAL MEDIDO | 61.97 | M³
| MEDIR NESTA MEDIÇÃO | -1.53 | M³
| TOTAL DE VOLUME DE CONCRETO FCK 18,0 MPA = |  |  |  | -1.53 | M³
1.7 | CONTENÇÃO DE MARGENS - GABIÕES
1.7.9 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDIINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | [5 empty] | M² | 69.384
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
MANTA PARA MONTAGEM DO MURO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ÁREA (M²)
| MURO EF/GH | 13+8,00 | 16+0,00 | 69.384
| TOTAL DE MANTA | = | 69.384 | M²
1.8 | SINALIZAÇÃO
1.8.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA DE RESINA ACRÍLICA | [5 empty] | M² | 346.004
PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA ACRÍLICA - CICLOVIA E TRAVESSIA
| RESUMO | M | LARG. | ÁREA
| PINTURA SECCIONADA AMARELA | 86 | 0.15 | 25.8
| PINTURA VERMELHA | 45 | 2.5 | 225
| PINTURA BORDO BRANCA | 100 | 0.1 | 20
| PINTURA DE PEDESTRE MARGINAL DIREIRA | 6.384 | 3 | 38.304
| PINTURA DE PEDESTRE MARGINAL ESQUERDA | 6.15 | 3 | 36.9
| TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA DE RESINA ACRÍLICA = |  |  |  | 346.004 | M²
FOTO
1.8.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLAST HOT-SPRAY | [5 empty] | M² | 68.36
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| Sinalização horizontal com termoplast Hot-spray |  |  | = | 813.5
| Pago nesse item 1.8.2 |  |  | 68.36
| Pago no item 1.8.3 |  |  | 745.14
| TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLAST HOT-SPRAY |  |  | = | 68.36 | M²
1.8.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLAST EXTRUDADO | [5 empty] | M² | 1351.317
PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| Sinalização horizontal com termoplast Extrundado |  | = | 500.4 | M²
| COMPLEMENTO 1 | 479.17 | 2395.85 | 66.1107 | M²
| COMPLEMENTO 2 | 479.17 | 1437.51 | 39.6664 | M²
|  |  | TOTAL | 105.777 | M²
| Sinalização horizontal com termoplast Hot-spray |  | = | 489.83 | M²
| Pago no item 1.8.2 |  |  | 68.36
| Pago nesse item 1.8.3 |  |  | 421.47
| Extrudado |  | Hotspray |  | Total
| 606.177 | + | 745.14 | = | 1351.317
| TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLAST EXTRUDADO = |  |  |  | 1351.317 | M²
1.8.4 | TACHÃO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO | [5 empty] | UNID | 220
| TACHÃO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO |  |  | = | 220 | UNID.
| TOTAL DE TACHÃO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO |  |  | = | 220 | UNID
1.8.5 | TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO | [5 empty] | UNID | 37
| TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO |  |  | = | 37 | UNID.
| TOTAL DE TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO |  |  | = | 37 | UNID
1.8.6 | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" | [5 empty] | M | 12.2
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" | Quant. | Comp.
| Suporte para placa 3,6 M | 2 | 7.2
| Suporte para placa 2,5 M | 2 | 5
| TOTAL | 4 | 12.2
| TOTAL SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO = |  | 12.2 | M
1.8.14 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMÍNIO GT+GT (REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA) | [5 empty] | M² | 1.02
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| PLACA MOD. ALUMINÍO GT+GT | Quant. | Área total
| R-1 | 1 | 0.27
| R-19 | 1 | 0.27
| R-24a | 1 | 0.27
| TOTAL | 3 | 0.81
| PLACA MOD. ALUMINÍO GT+AL | Quant. | Área total
| MP03 | 1 | 0.27
| TOTAL | 1 | 0.27
EQUIVALÊNCIA DA PLACA DE ALUMÍNIO GT+AL
Custo Unitário 1.8.15 = R$ 1036,06
Custo Unitário 1.8.14 = R$ 917,64
Fator Proporcional = 1,129%
Quantidade à Medir = 0,27x1,129 = 0,30
| TOTAL FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMÍNIO GT+GT = |  |  |  | 1.02 | M²
1.8.15 | FORNECIENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMÍNIO GT+AI (INDICAÇÃO e ORIENTAÇÃO) | [5 empty] | M² | 0.27
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| PLACA DE ALUMINÍO GT+AL | Quant. | Área total
| MP-03 | 1 | 0.27
| TOTAL | 1 | 0.27
| TOTAL FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMÍNIO GT+AL = |  |  |  | 0.27 | M²
1.9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.9.8 | Ponto de Medição Padrão CPFL | [6 empty] | 1
INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO CONFORME PROJETO E PLANILHA EM ANEXO
TOTAL DE PADRÃO INSTALADOS = 1 UNIDADE
| TOTAL DE PADRÃO = |  | 1 | UNID.
1.9.9 | Comando de Iluminação Coletivo | [5 empty] | UNID | 1
INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO CONFORME PROJETO E PLANILHA EM ANEXO
TOTAL DE COMANDOS INSTALADOS = 1 UNIDADE
| TOTAL DE COMANDO = |  | 1 | UNID.
1.9.10 | Quadro para Comando | [6 empty] | 1
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO NOS PADRÕES
TOTAL INSTALADOS = 1 UNIDADE
| TOTAL DE QUADRO = |  | 1 | UNID.
1.10 | PAISAGISMO
1.10.1 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | [6 empty] | #REF!
UTILIZADA PARA PREPARO E PLANTIO DAS ÁRVORES
| QUANTIDADE DE MUDAS | ALTURA (M) | DIÂMETRO (M) | VOLUME (M³)
| 170 | 1 | 0.6 | #REF!
| TOTAL DE TERRA = | #REF! | M³
1.10.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | [5 empty] | M² | 7486.45
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO ACUMULADO EM ANEXO
| QUANTIDADE TOTAL DE GRAMA PLANTADA |  |  | 78742.23 | M²
| PAGO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  | 71255.78 | M²
QUANTIDADE ACUMULADO - QUANTIDADE PAGO MEDOÇÕES ANTERIORES = QUANTIDADE Á MEDIR
| 78742.23 | - | 71255.78 | = | 7486.45 | M²
|  | TOTAL DE GRAMA |  | = | 7486.45 | M²
2 | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ, NA AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO
2.1.1 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | [5 empty] | M² | 58.9
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| LOCAL | EST. INICIAL | EST.FINAL | ÁREA (M²)
| MARGINAL ESQUERDA | 135+10,00 | 136+0,00 | 58.9
| TOTAL DE LIMPEZA = |  | 58.9 | M²
FOTO
2.1.3 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | [5 empty] | M³ | 23.56
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| LOCAL | ÁREA (M ²) | H (M) | VOLUME (M³)
| RAMO 400 -PRAÇA | 58.9 | 0.4 | 23.56
| TOTAL DE CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA |  |  | 23.56 | M³
2.1.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | [5 empty] | M³*KM | 23.56
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
DISTÂNCIA DENTRO DA OBRA
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
|  | VOLUME | X | DMT
|  | 23.56 | X | 1 | = | 23.56
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE DE ENTULHO = |  |  |  | 23.56 | M³ X KM
2.1.6 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA‐FORA | [5 empty] | M³ | 23.56
| LOCAL | ÁREA (M ²) | H (M) | VOLUME (M³)
| RAMO 400 -PRAÇA | 58.9 | 0.4 | 23.56
| TOTAL DE ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO DE MATERIALEM BOTA FORA = |  |  |  | 23.56 | M³
2.1.14 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [5 empty] | M | 5.49
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO (M)
| MURO GH | 16+0,00 | 16+5,00 | 5.49
| TOTAL |  |  | 5.49
| TOTAL DE ARRANCAMENTO DE GUIAS = |  | 5.49 | M
2.1.15 | TRANSPORTE DE GUIAS | [5 empty] | MxKM | 81.801
DISTÂNCIA DA OBRA PARA BOTA FORA NA AVENIDA GENERAL MOTORS = 14,90 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
|  | COMPRIMENTO (M) | X | DMT
|  | 5.49 | X | 14.9 | = | 81.801
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE DE DE GUIAS = |  |  |  | 81.801 | M³ X KM
2.1.16 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | [5 empty] | M² | 359.21
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
| LOCAL | EST. INICIAL | EST.FINAL | ÁREA (M ²)
| MURO EF/GH | 15+14,00 | 16+4,00 | 359.21
| TOTAL |  |  | 359.21
| VOLUME TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO |  |  |  | 359.21 | M²
2.1.17 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | M²xKM | 5352.229
DISTÂNCIA DA OBRA PARA BOTA FORA NA AVENIDA GENERAL MOTORS = 14,90 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
|  | ÁREA | X | DMT
|  | 359.21 | X | 14.9 | = | 5352.229
| TOTAL DE VOLUME DE TRANSPORTE DE ENTULHO = |  |  |  | 5352.229 | M³ X KM
2.2 | ATERRO ARMADO
2.2.1 | SOLO REFORÇADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS | [5 empty] | M² | 173.17
PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
| ÁREA DE PLACAS MONTADAS = | 173.17 | M²
| TOTAL DE SOLO REFORÇADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS |  |  | = | 173.17 | M²
2.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | [5 empty] | M³ | 29.7
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | VOLUME (M³)
| MURO EF | 15+3,00 | 16+0,00 | 16.5 | 1 | 0.9 | 14.85
| MURO GH | 15+3,00 | 16+0,00 | 16.5 | 1 | 0.9 | 14.85
| TOTAL | [5 empty] | 29.7
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SOLEIRA = |  |  |  | 29.7 | M³
2.2.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO | [5 empty] | M³ | 0.86625
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
CONCRETO FCK 15,0
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | VOLUME (M³)
| MURO EF | 15+3,00 | 16+0,00 | 16.5 | 0.35 | 0.15 | 0.86625
| TOTAL | [5 empty] | 0.86625
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO PARA A SOLEIRA = |  |  |  | 0.86625 | M³
2.2.5 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | [5 empty] | M³ | 79.2
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
FORNECIMENTO DE TERRA PARA ATERRO EXECUTADO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | ALTURA | LARGURA MÉDIA | COMPRIMENTO MÉDIO | VOLUME (M³)
| MURO EF /FG/ GH | 13+8,03 | 14+1,0 | 0.6 | 3 | 44 | 79.2
| VOLUME TOTAL DE FORNECIMENTO DE TERRA = |  |  |  | 79.2 | M³
2.2.6 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM | [5 empty] | M³XKM | 277.2
DISTÂNCIA DA OBRA PARA BOTA FORA NA AVENIDA GENERAL MOTORS = 14,90 KM
TRANSPORTE = VOLUME X DISTÂNCIA
| VOLUME | X | DMT |  | TOTAL
| 79.2 | X | 3.5 | = | 277.2
| TOTAL DE TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA= |  |  | 277.2 | M³xKM
2.2.8 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | [5 empty] | M³ | 108.9
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | VOLUME (M³)
| MURO EF | 15+3,00 | 16+0,00 | 16.5 | 1 | 0.9 | 14.85
| MURO GH | 15+2,00 | 15+18,50 | 16.5 | 1 | 0.9 | 14.85
| TOTAL | [5 empty] | 29.7
COMPACTAÇÃO ATERRO DE ARGILA
| Local | Largura média | Altura | Comprimento médio | Volume
| MURO EF/GH | 3 | 0.6 | 44 | 79.2
| TOTAL EXECUTADO |  |  |  | 79.2
| VOLUME TOTAL DE COMPACTAÇÃO = |  |  |  | 108.9 | M³
2.4 | MESOESTRUTURA
2.4.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO | [5 empty] | M³ | 28.22
PROJETO E PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
CONCRETO BARREIRA RÍGIDA
| LOCAL | ÁREA (M²) | COMPRIMENTO | VOLUME (M³)
| MURO EF | 0.31 | 50 | 15.5
| MURO GH | 0.26 | 49 | 12.72
| TOTAL |  |  | 28.22
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-BOMBEADO = |  |  |  | 28.22 | M³
2.4.3 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | [5 empty] | M² | 203.2404
FORMA DAS BARREIRAS RÍGIDAS E MURETA DO GRADIL RAMPA DE ACESSO 2
| BARREIRA | LOCAL | ALTURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ÁREA (M²)
| LADO ESQUERDO | Fechamento 1 | 1.02 | 0.38 | 0.3876
|  | Lateral 1 | 1.02 | 50 | 50.935
|  | Lateral 2 | 1.02 | 50 | 50.935
|  | Fechamento 2 | 1.02 | 0.38 | 0.3876
| LADO DIREITO | Fechamento 1 | 1.02 | 0.38 | 0.3876
|  | Lateral 1 | 1.02 | 49 | 49.915
|  | Lateral 2 | 1.02 | 49 | 49.915
|  | Fechamento 2 | 1.02 | 0.38 | 0.3876
| TOTAL |  |  |  | 203.2404
| TOTAL DE FORMA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE = |  |  |  | 203.2404 | M²
2.4.4 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | [5 empty] | KG | 2173.43
PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO
BARREIRA RÍGIDA
ARMADURA EM AÇO CA-50
Armaduras transversais
| Local | Posição | Comprimento do muro (L) | Ø | Espaçamento | Comprimento unitário | Kg/m | Massa(kg)
| Est. 13+8,74 até 16+0,00 | Esquerdo | 50 | 10 | 0.1 | 1.73 | 0.63 | 544.95
|  |  | 50 | 10 | 0.1 | 1.8 | 0.63 | 567
| Est. 13+8,03 até 15+18,00 | Direito | 48 | 10 | 0.12 | 3.24 | 0.63 | 816.48
Armaduras longitudinais
| Local | Posição | Comprimento do muro (L) | Ø | Comprimento corrido | Qtde de barras | Kg/m | Massa(kg)
| Est. 13+8,74 até 16+0,00 | Esquerdo | 50 | 6.3 | 50 | 10 | 0.25 | 125
| Est. 13+8,03 até 15+18,00 | Direito | 48 | 6.3 | 48 | 10 | 0.25 | 120
| TOTAL (KG) | [6 empty] | 2173.43
| TOTAL DE ARMADURA EM AÇO CA-50 = |  |  |  | 2173.43 | KG
2.5 | SUPERESTRUTURA
2.5.13 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | [5 empty] | M | 275.17
TUBO DE PVC DUPLO - SUPERESTRUTURA
| VÃO | LOCAL | EST. INICIAL | EST. FINAL | COMPRIMENTO
| P1-P4 | LADO DIREITO | 4+8,00 | 7+9,00 | 121.88
| P1-P4 | LADO ESQUERDO | 4+8,00 | 7+9,00 | 121.86
| P4-P7 | LADO ESQUERDO | 7+9,00 | 11+0,00 | 142
| P4-P7 | LADO DIREITO | 7+9,00 | 11+0,00 | 134
| P7-P9 | LADO ESQUERDO | 11+0,00 | 13+12,61 | 94.9
| P7-P9 | LADO DIREITO | 11+0,00 | 13+12,61 | 94.9
| TOTAL |  |  |  | 709.54
TUBO DE PVC DUPLO - MURO ARMADO
| MURO | LOCAL | EST. INICIAL | EST. FINAL | COMPRIMENTO
| CD | LADO ESQUERDO | 0+17,00 | 4+8,00 | 156.54
| EF | LADO ESQUERDO | 13+8,00 | 16+0,00 | 100
| TOTAL |  |  |  | 256.54
TUBO DE PVC SUPERESTRUTURA
| VÃO | LOCAL | EST. INICIAL | EST. FINAL | QUANTIDADE | COMPRIMENTO (M) | TOTAL (M)
| P1-P4 - LADO ESQUERDO | OAE | 4+8,00 | 7+9,00 | 60 | 0.45 | 27
| P4-P7 - LADO ESQUERDO | OAE | 7+9,00 | 11+0,00 | 30 | 0.45 | 13.5
| P7-P9 - LADO ESQUERDO | OAE | 11+0,00 | 13+9,00 | 50 | 0.45 | 22.5
| TOTAL | [5 empty] | 63
| PVC DUPLO LINEAR OAE | = | 709.54
| PVC DUPLO LINEAR MURO | = | 256.54
| PVC DRENO TABULEIRO | = | 63
| TOTAL ACUMULADO |  | 1029.08
| 29ª MEDIÇÃO | = | 257.06
| 30ª MEDIÇÃO | = | 291.75
| 31ª MEDIÇÃO | = | 205.1
| TOTAL PAGO | = | 753.91
| TOTAL ACUMULADO | = | 1029.08
| TOTAL PAGO | = | 753.91
| TOTA A PAGAR | = | 275.17 | M
| TOTAL DE TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M |  |  | = | 275.17 | M
4.3.1 | CONJUNTO DE POSTE 6,0 m, NÚCLEO E LUMINÁRIA 1 PÉTALA. Conjunto de poste metálico, altura 10,0 m, núcleo, luminária, lâmpada, conexões, condutor interno, dispositivo de proteção individual, aterramento, incluso os serviços de escavação, concreto 13,5 MPA, lançamento, apiloamento e reaterro. | [5 empty] | UN | 1
| INSTALAÇÃO DE POSTES | = | 1 | UN
| TOTAL DE CONJUNTO DE POSTE 6,0 m, NÚCLEO E LUMINÁRIA 1 PÉTALA |  |  | = | 1 | UN
4.3.2 | Cabo 6,00 mm² - isolamento para 1,0 KV - classe 4 - flexível | [5 empty] | M | 199.26
ILUMINAÇÃO
| LOCAL | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO(M)
| RAMO J - SOB A OAE | 9+0,00 | 3+10,00 | 126.26
| RAMO 400 - SOB A OAE | 9+0,01 | 3+10,01 | 73
| TOTAL |  |  | 199.26
| TOTAL DE Cabo 6,00 mm² - isolamento para 1,0 KV - classe 4 - flexível |  |  | = | 199.26
4.4 | OAE SOBRE O CÓRREGO ITANGUÁ NA AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO | [5 empty] | M | 43
4.4.1 | BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 25CM
| LOCAL | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | TOTAL (M)
| MURO EF/GH | 8 | 1.55 | 12.4
| MURO EF/GH | 17 | 1.8 | 30.6
| TOTAL |  |  | 43
| TOTAL DE BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 25CM |  |  | = | 43