## Planilha Med.04
PLANILHA MEDIÇÃO N.º 04 - Periodo 01 / 05 / 2023 a 30 / 06 / 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM - JD. NILTON TORRES
Endereço: BAIRRO NILTON TORRES
Contrato: 446/2022
|  |  |  | Valores Licitados |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | MEDIÇÃO N.º 01 |  | MEDIÇÃO N.º 02 |  | MEDIÇÃO N.º 03 |  | MEDIÇÃO N.º 04 |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO
Item | Códigos dos Serviços | Fonte dos Serviços | Descrição dos Serviços | Un | Qde. | Pr. Unit. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total
1 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO
1.1 | 01.21.110 | CDHU | Sondagem de terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 240 | 90.2 | 21648 | 19.35 | 1745.37 | 19.35 | 1745.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.35 | 1745.37 | 220.65 | 19902.63 | 1 | 1
1.2 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 3 | 1714.95 | 5144.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5144.85 | 1 | 1
1.3 | 17.30.02 | SIURB | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 330.1 | 3961.2 | 8 | 2640.8 | 8 | 2640.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2640.8 | 4 | 1320.4 | 1 | 1
1.4 | 34.08.27.01 | DER | ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE | Und. | 1 | 4545.18 | 4545.18 | 1 | 4545.18 |  | 0 | 1 | 4545.18 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4545.18 | 0 | 0 | 1 | 1
1.5 | 01.27.041 | CDHU | LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO | UN | 1 | 18661.45 | 18661.45 | 1 | 18661.45 |  | 0 | 1 | 18661.45 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18661.45 | 0 | 0 | 1 | 1
SUB-TOTAL >>>>> | [6 empty] | 53960.68 |  | 27592.8 |  | 4386.17 |  | 23206.63 |  | 0 |  | 0 |  | 27592.8 |  | 26367.88 | 1 | 1
2.0 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [18 empty] | 1 | 1
2.1 | 02.02.140 | CDHU | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | 869.23 | 5215.38 | 2 | 1738.46 |  | 0 | 1 | 869.23 | 1 | 869.23 | 2 | 1738.46 | 4 | 3476.92 | 2 | 1738.46 | 1 | 1
2.2 | 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vasos sanitário, 1 lavatório, 2 mictórios e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | 954.08 | 5724.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1908.16 | 2 | 1908.16 | 4 | 3816.32 | 1 | 1
2.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | 557.14 | 3342.84 | 2 | 1114.28 |  | 0 | 1 | 557.14 | 1 | 557.14 | 2 | 1114.28 | 4 | 2228.56 | 2 | 1114.28 | 1 | 1
SUB-TOTAL >>>>> | [6 empty] | 14282.7 |  | 2852.74 |  | 0 |  | 1426.37 |  | 1426.37 |  | 4760.9 |  | 7613.64 |  | 6669.06 | 1 | 1
3.0 |  |  | TERRAPLANAGEM | [18 empty] | 1 | 1
3.1 | 22.01.01.99 | DER | LIMP. TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES | m² | 1600 | 0.48 | 768 | 166.9 | 80.11 |  | 0 | 166.9 | 80.11 |  | 0 | 1433.1 | 687.89 | 1600 | 768 | 0 | 0 | 1 | 1
3.2 | 22.01.06.99 | DER | RASPAGEM DE TERRENO | m² | 4800 | 0.78 | 3744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 3744 | 4800 | 3744 | 0 | 0 | 1 | 1
3.3 | 22.02.01.99 | DER | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 1600 | 9.11 | 14576 | 41.01 | 373.6 |  | 0 | 41.01 | 373.6 |  | 0 | 1558.99 | 14202.4 | 1600 | 14576 | 0 | 0 | 1 | 1
3.4 | 22.03.10.99 | DER | TRANSPORTE DE SOLO ALEM 2 KM | m³xKM | 3200 | 4.56 | 14592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3200 | 14592 | 3200 | 14592 | 0 | 0 | 1 | 1
3.5 | 22.04.01.99 | DER | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m³ | 1600 | 5.38 | 8608 | 41.01 | 220.63 |  | 0 | 41.01 | 220.63 |  | 0 | 1558.99 | 8387.37 | 1600 | 8608 | 0 | 0 | 1 | 1
SUB-TOTAL >>>>> | [6 empty] | 42288 |  | 674.34 |  | 0 |  | 674.34 |  | 0 |  | 41613.66 |  | 42288 |  | 0 | 1 | 1
4.0 |  |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [18 empty] | 1 | 1
4.1 | 08.01.040 | CDHU | Escoramento de solo descontínuo | m² | 500 | 43.38 | 21690 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 21690 | 1 | 1
4.2 | 06-14-01 | SIURB-INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2 | M | 20 | 373.33 | 7466.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 7466.6 | 1 | 1
4.3 | 14-01-01 | SIURB-INFRA | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 1000 | 42.24 | 42240 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 337.92 | 8 | 337.92 | 992 | 41902.08 | 1 | 1
4.4 | 03-67-16 | SIURB-INFRA | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 14400 | 13.1 | 188640 | 650.42 | 8520.5 |  | 0 |  | 0 | 650.42 | 8520.5 | 5761.99 | 75482.11 | 6412.41 | 84002.57 | 7987.59 | 104637.43 | 1 | 0
4.5 | 11.01.290 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento | m³ | 180 | 399.28 | 71870.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 19964 | 50 | 19964 | 130 | 51906.4 | 1 | 1
4.6 | 07.07.00 | SIURB | Forma para galeria moldada | m² | 1000 | 54.6 | 54600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 560 | 30576 | 560 | 30576 | 440 | 24024 | 1 | 1
4.7 | 04-32-00 | SIURB | Compactação de terra, medida no aterro (fundo de valas pluviais) | m³ | 96 | 5.76 | 552.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 552.96 | 96 | 552.96 | 0 | 0 | 1 | 1
4.8 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 460.8 | 5.29 | 2437.63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 460.8 | 2437.63 | 460.8 | 2437.63 | 0 | 0 | 1 | 1
4.9 | 22.03.09.99 | DER | TRANSPORTE DE SOLO ATE 2 KM | m³xKM | 1600 | 6.63 | 10608 | 82.02 | 543.79 |  | 0 | 82.02 | 543.79 |  | 0 | 1517.98 | 10064.21 | 1600 | 10608 | 0 | 0 | 1 | 1
SUB-TOTAL >>>>> | [6 empty] | 400105.59 |  | 9064.29 |  | 0 |  | 543.79 |  | 8520.5 |  | 139414.83 |  | 148479.08 |  | 251626.51 | 1 | 0
5.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [18 empty] | 1 | 1
5.1 | 01.27.011 | CDHU | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | unid. | 1 | 6754.12 | 6754.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6754.12 | 1 | 1
5.2 | 01.27.031 | CDHU | Projeto e implementação de controle ambiental de obra | unid. | 1 | 7974.57 | 7974.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7974.57 | 1 | 1
5.3 | 30.03.01 | DER | PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS | unid. | 1 | 2102.52 | 2102.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2102.52 | 1 | 1
5.4 | 30.01.40.03.01 | DER | PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M | unid. | 1 | 21080.82 | 21080.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 21080.82 | 1 | 1
5.5 | 30.01.40.02 | DER | MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBÓREAS NATIVAS COM ESP.DE 3,00M X 2,00M | haxmês | 1.6 | 494.7 | 791.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 791.52 | 1 | 1
SUB-TOTAL >>>>> | [6 empty] | 38703.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38703.55 | 1 | 1
TOTAL GERAL DA OBRA >>>>> | [6 empty] | 549340.52 |  | 40184.17 |  | 4386.17 |  | 25851.13 |  | 9946.87 |  | 185789.39 |  | 225973.52 |  | 323367 | 1 | 0
| ACORDAO 2.622/2013 | COMPOSIÇÃO 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1.98 | 10876.94 | 10876.94 | 0.13973 | 767.58 | 0.01584 | 87.02 | 0.093175 | 511.85 | 0.030711 | 168.71 | 0.3382 | 3678.63 | 0.47793 | 4446.21 | 1.5021 | 6430.73 | 1 | 1
TOTAL GERAL DA OBRA >>>>> | [6 empty] | 560217.46 |  | 40951.75 |  | 4473.19 |  | 26362.98 |  | 10115.58 |  | 189468.02 |  | 230419.73 |  | 329797.73 | 1 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI >>>>> | [6 empty] | 715625.8931 |  | 52536.9901 |  | 5738.6455 |  | 33821.077 |  | 12977.2776 |  | 243068.5229 |  | 295605.5116 |  | 420020.3815 | 1 | 0
[11 empty] | 24.618 |  | 144.8024 |  | 47.7281 |  | 1040.6844
511.8524
0.3382

## Memória
|  | RAZÃO SOCIAL: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  | CLIENTE: | Prefeitura Municipal de Sorocaba
|  | CNPJ: 08.756.015/0001-96 |  | CONTRATO: 446/2022 |  | PROCESSO:
|  | END.: AV. PEREIRA DA SILVA, 365, SANTA ROSÁLIA - SOROCABA/SP |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM - JD. NILTON TORRES
|  | ENG. PREPOSTO: FÁBIO PILÃO |  | LOCAL: BAIRRO NILTON TORRES
MEMÓRIA DE CALCULO
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS
| 2.1 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2
| 2.2 | Locação de container tipo escritório com 1 vasos sanitário, 1 lavatório, 2 mictórios e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2
| 2.3 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2
3.0 | TERRAPLANAGEM
| 3.1 | LIMP. TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES | m² | 49,50*28,95 = 1433,10
| 3.2 | RASPAGEM DE TERRENO | m² | 165,80*28,95 = 4800,00
| 3.3 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m³ | 1558.99
| 3.4 | TRANSPORTE DE SOLO ALEM 2 KM | m³xKM | 3200
| 3.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m³ | 1558.99
ESCAVAÇÃO DE SOLO
134,63*28,95*0,40 = 1558,99
TRANSPORTE DE SOLO
1600M³ *2,00KM = 3200,00
TERRAPLANAGEM - COMPACTAÇÃO
134,63*28,95*0,40 = 1558,99
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 4.3 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 8
| 4.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 5761.99
| 4.5 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento | m³ | 50 |  | FUNDAÇÃO DE RACHÃO
| 4.6 | Forma para galeria moldada | m² | 560 | ESCADA 01 | 2.664
| 4.7 | Compactação de terra, medida no aterro (fundo de valas pluviais) | m³ | (26,95*2,00*0,4453)*4,00 = 96,00 | ESCADA 02 | 2.664
| 4.8 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 460.8 | ESCADA 03 | 2.664
| 4.9 | TRANSPORTE DE SOLO ATE 2 KM | m³xKM | 1517.98 | TOTAL UTILIZADO | 7.992
CONCRETO
| VIGA BALDRAME | ESPELHO
| ESCADA 01 = 0,15*0,20*(10,20+10,20+1,50+1,50+1,50+1,50) = 0,79 | ESCADA 01 = (2,00larg.*1,50altura*0,20espess.)*3 unidades = 1,80 m³
| ESCADA 02 = 0,15*0,20*(15,70+15,70+6,00) = 1,12 | ESCADA 02 = (2,00larg.*1,50altura*0,20espess.)*4 unidades = 2,40 m³ |  |  |  | FORMA UTILIZADA
|  | ESCADA 03 = (2,00larg.*1,50altura*0,20espess.)*5 unidades = 3,00 m³ |  |  |  | FUNDAÇÃO
| BASE | BROCAS |  |  |  | ESCADA 01 = (0,60h*(10,20+10,20+1,50+1,50+1,50+1,50)ml)*2,00 Lados = 52,80 M²
| ESCADA 01 = 10,20compr.*2,00arg.*0,20espessura = 4,08m³ | ESCADA 01 - (7,00un*1,90h)*3,00 lance = 39,90m*(PI()*0,15^2) = 2,82 m³ |  |  |  | ESCADA 02 = (0,60h*(15,70+15,70+1,50+1,50+1,50+1,50)ml)*2,00 Lados = 44,88 M²
| ESCADA 02 = 15,70compr.*2,00larg.*0,20espessura = 6,28 m³ | ESCADA 02 - (8,00un*1,90h)*4,00 lance = 60,80m*(PI()*0,15^2) = 4,30 m³ |  |  |  | ESPELHO
| ESCADA 03 = (17,10*2,00largura)*0,20espessura = 6,84 m³ | ESCADA 03 - (45,00un*1,90h) = 85,50m*(PI()*0,15^2) = 6,05 m³ |  |  |  | ESCADA 01 = (1,50*1,80)*3,00 = 8,10 M²
| LATERAL |  |  |  |  | ESCADA 02 = (1,50*1,80)*4,00 = 10,80 M²
| ESCADA 01 = (10,20m*1,20h)*0,20espessura = 2,45 m³ |  |  |  |  | ESCADA 03 = (1,50*1,80)*5,00 = 13,50 M²
| ESCADA 02 = (15,70m*1,20h)*0,20espessura = 3,77 m³ |  |  |  |  | SUPERESTRUTURA
| ESCADA 03 = (17,10m*1,20h)*0,20espessura = 4,10 m³ |  |  |  | ; | ESCADA 01 = (10,20ml*1,40h)*4,00formas)*2,00 = 114,24 M²
ESCADA 02 = (15,70ml*1,40h)*4,00formas)+(18,12*2,00) = 124,16 M²
ESCADA 03 = (17,10ml*1,40h)*4,00 formas)*2,00 = 191,52 M²
| TOTAL DE CONCRETO REALIZADO | 0,79+1,12+4,08+6,28+6,84+2,45+3,77+4,1+1,8+2,4+3+2,82+4,3+6,05 = 50,00 |  |  | TOTAL DE FORMA REALIZADO | 52,8+44,88+8,1+10,8+13,5+114,24+124,16+191,52 = 560,00
AÇO REALIZADO IN LOCO
VIGA BALDRAME |  | LATERAL | BASE
ESCADA 01 |  | ESCADA 01 | ESCADA 01 |  |  | TABELA DE KG DE VERGALHÃO DE AÇO
Vergalhao = (4 fi de 1/2" * 10,20)*2,00lados = 81,60m*0,963kg/m = 78,58kg |  | Vertical (21 fi de 1/2")*1,20compri*3,00 lances * 2,00 lados = 151,20m*0,963kg/m = 145,61kg | Vertical (22 fi de 1/2")*2,00compri*3,00 lances = 132,00m*0,963kg/m = 127,12kg |  | 1/4" | 0,245kg/m
Estribo c/ 15 = 136un*(0,10+0,20+0,10+0,20)ml = 81,60m*0,245kg/m = 19,99kg |  | Horizontal (17 fi de 1/2")*10,20compri.*2,00lados = 346,80m*0,963kg/m =333,97kg | Horizontal (17 fi de 1/2")*10,20compri = 173,40m*0,963kg/m = 166,98kg |  | 3/8" | 0,617kg/m
ESCADA 02 |  | ESCADA 02 | ESCADA 02 |  | 1/2" | 0,963kg/m
Vergalhao = (4 fi de 1/2" * 15,70)*2,00lados = 125,60*0,963kg/m = 120,95kg |  | Vertical (21 fi de 1/2")*1,20compri*4,00 lances * 2,00 lados = 201,60m*0,963kg/m = 194,14kg | Vertical (25 fi de 1/2")*2,00compri*4,00 lances = 200,00m*0,963kg/m =192,60kg |  | MALHA Q138 | 2,20kg/m²
Estribo c/ 15 = 210un*(0,10+0,20+0,10+0,20)ml = 126,00m*0,245kg/m = 30,87kg |  | Horizontal (16 fi de 1/2")*15,70compri.*2,00lados = 502,40m*0,963kg/m = 483,81kg | Horizontal (19 fi de 1/2")*15,70compri = 298,30m*0,963kg/m = 287,26kg
PILARES |  | ESCADA 03 | ESCADA 03
ESCADA 01 = (42 vergalhões em cada base*1,20h)*3 lances = 151,20ml*0,617kg/m = 93,29kg |  | Vertical (21 fi de 1/2")*1,20compri*4,00 lances * 2,00 lados = 201,60m*0,963kg/m = 194,14kg | Vertical (25 fi de 1/2")*2,00compri*5,00 lances = 250,00m*0,963kg/m = 240,75kg
ESCADA 02 = (42 vergalhões em cada base*1,20h)*4 lances = 201,60ml*0,617kg/m = 124,39kg |  | Horizontal (18 fi de 1/2")*17,10compri.*2,00lados = 615,60m*0,963kg/m = 592,82kg | Horizontal (19 fi de 1/2")*17,10compri = 324,90m*0,963kg/m = 312,88Kg
ESCADA 03 |  | BROCAS
Vergalhao = (58 pontos com 4 fi de 1/2")*1,20compri. = 278,40m*0,963kg/m = 286,10kg |  | ESCADA 01 = (42 vergalhões em cada base*2,20h)*3 lances = 277,20ml*0,617kg/m = 171,03kg
Estribo c/ 15 = 464un*0,63m = 292,32m*0,245kg/m = 71,62kg |  | ESCADA 02 = (42 vergalhões em cada base*2,20h)*4 lances = 369,60ml*0,617kg/m = 228,04kg+0,65kg(arranque) = 228,69kg
ESPELHO E BASE |  | ESCADA 03 |  |  | TOTAL DE AÇO REALIZADO
ESCADA 01 = ((3,40+1,20)*3,00)Perimetro*2,00largura)*2,00telas = 55,20m² x 2,20kg/m² = 121,44kg |  | Vergalhao = (58 pontos com 4 fi de 1/2")*2,80compri. = 649,60m*0,963kg/m = 625,56kg |  |  | 78,58+19,99+120,95+30,87+93,29+124,39+286,1+71,62+121,44+147,84+202,4+145,61+333,97+194,14+483,81+194,14+592,82+171,03+228,69+625,56+167,16+127,12+166,98+192,6+287,26+240,75+312,88 = 5761,99
ESCADA 02 = ((3,00+1,20)*4,00)Perimetro*2,00largura)*2,00telas = 67,20m² x 2,20kg/m2 = 147,84kg |  | Estribo c/ 15 = 1083un*0,63m = 682,29m*0,245kg/m = 167,16kg
ESCADA 03 = ((3,40+1,20)*5,00)Perimetro*1,50largura)*2,00telas = 92,00m² x 2,20kg/m² = 202,40kg
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| ACORDAO 2.622/2013 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 0.3382
VALOR ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.98%
VALOR DE MEDIÇÃO
185789.39
VALOR CONTRATUAL SEM BDI
549340.52
QUANTIDADE DE ADM LOCAL
[6 empty] | 185.789,39/549.340,52 = 0,3382044 | 0.3382
AREA DE INTERVENÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS ESCADAS

## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM - JD. NILTON TORRES
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R$ COM BDI | ANUAL
|  |  | 1° Medição | 2° Medição | 3° Medição | 4° Medição
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 69226.16 | 5627.02 | 29771.7856 |  |  |  | 33827.35 | -0.004373
|  | 100% | 8.128% | 43.01% |  |  |  | 48.86% | 0
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 18323.28 |  | 1829.8901 | 1829.8901 | 6107.7586 |  | 8555.74 | -0.001244
|  | 100% |  | 9.987% | 9.987% | 33.33% |  | 46.69% | 0
3.0 | TERRAPLANAGEM | 54251.28 |  | 865.1108 |  | 53386.1644 |  |  | -0.0048
|  | 100% |  | 1.595% |  | 98.41% |  | 0% | 0
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 513295.46 |  | 697.6282 | 10930.9495 | 178855.2854 |  | 322811.6 | 0.003048
|  | 100% |  | 0.1359% | 2.13% | 34.84% |  | 62.89% | 0
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 49652.77 |  |  | 0 |  |  | 49652.77 | 0
|  | 100% |  | 0% | 0% |  |  | 100% | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10876.94 | 111.63 | 656.6524 | 216.4381 | 4719.3144 |  | 5172.91 | 0.004851
|  | 100% | 1.026% | 6.037% | 1.99% | 43.39% |  | 47.56% | 0
| TOTAL MENSAL | 715625.89 | 5738.65 | 33821.077 | 12977.2776 | 243068.5229 |  | 420020.36 | -0.002518
| TOTAL ACUMULADO |  | 5738.65 | 39559.727 | 52536.9946 | 295605.5075 |  | 715625.8875 |  | 0
| SOROCABA, 27 DE OUTUBRO DE 2022. | [8 empty] | 0
| VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RESPONSÁVEL LEGAL ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70 |  |  | VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO FABIO MOREIRA PILÃO ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP: 5060842799