## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEDIÇÃO: 14° MEDIÇÃO REV.01
REFERNTE AO MÊS: 01/01/2022 Á 31/01/2022
DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AV. EDWARD FRU FRU E AV. ULYSSES GUIMARÃES
LOCAL: AV. EDWARD FRU FRU COM A. ULYSSES GUIMARÃES SOBRE A AV. ITAVUVU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | [5 empty] | UNID. | QUANTIDADE
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.5 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | [5 empty] | UNID. | 5
ENSAIO NO ATERRO DO MURO
ENSAIO EM ANEXO
2.6 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALÃO DE BORRACHA - SOLOS | [5 empty] | UNID. | 5
ENSAIO NO ATERRO DO MURO
ENSAIO EM ANEXO
2.7 | TERRA ARMADA
2.7.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 15,0 MPA BOMBEADO | [5 empty] | M3 | 5.58
EXECUÇÃO DE BASE DO MURO CD E AB
PROJETO EM ANEXO (FOLHAS 01 E 02)
SOLEIRA= COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
SOLEIRA CD = 16,51 X 0,50 X 0,15 = 1,24 M³
SOLEIRA AB = 57,80 X 0,50 X 0,15 = 4,34 M³
TOTAL CONCRETO = SOLEIRA CD + SOLEIRA SB
TOTAL CONCRETO = 1,24 M³ + 4,34 M³
TOTAL CONCRETO = 5,58 M³
2.7.4 | APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT 31 | [5 empty] | M² | 320
EXECUÇÃO DO MURO CD E AB
PROJETO EM ANEXO (FOLHAS 01 E 02)
MANTA = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M)
MANTA = 80 X 4,0 = 320,00 M²
TOTAL MANTA : 320,00 M²
2.7.5 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1º/2º CATEGORIA | [5 empty] | M3 | 1685.35
ESCAVAÇÃO DO MURO CD E AB
PROJETO EM ANEXO (FOLHA 03)
ESCAVAÇÃO= COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
ESCAVAÇÃO ÁREA 1 = 57,80 X 5,50 X 2,80 = 890,85 M³
ESCAVAÇÃO ÁREA 2 = 34,26 X 5,00 X 2,80 = 479,64 M³
ESCAVAÇÃO ÁREA 1 = 17,30 X 6,50 X 2,80 = 314,86 M³
TOTAL DE ESCAVAÇÃO: ÁREA 1 + ÁREA 2 + ÁREA 3
TOTAL DE ESCAVAÇÃO: ÁREA 1 + ÁREA 2 + ÁREA 4
TOTAL DE ESCAVAÇÃO: 1685,35 M³
2.7.6 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [5 empty] | M² | 326.31
EXECUÇÃO DO MURO CD E AB
PROJETO EM ANEXO (FOLHAS 05 E 06)
MURO = COMPRIMENTO (M) X ALTURA (M)
MURO CD = 50,30 X 2,72 = 136,82 M²
MURO AB = 50,53 X 3,75 = 189,49 M²
TOTAL MURO = MURO CD + MURO AB
TOTAL MURO = 136,82 + 189,49
TOTAL MURO : 326,31 M²
2.7.7 | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 a 6M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [5 empty] | M² | 38
EXECUÇÃO DO MURO AB
PROJETO EM ANEXO (FOLHA 06)
MURO = COMPRIMENTO (M) X ALTURA (M)
MURO AB = 7,29 X 5,21 = 38,00 M²
TOTAL MURO : 38,00 M²
2.7.8 | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA | [5 empty] | M3 | 3950.69
ATERRO DO MURO CD E AB
PROJETO EM ANEXO (FOLHA 07)
ATERRO= COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
ATERRO = 74,31 X 10,85 X 4,90 = 3950,69 M³
TOTAL DE ATERRO: 3950,69 M³
2.7.9 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | [5 empty] | M3 | 5491.46
ATERRO DO MURO CD E AB
PROJETO EM ANEXO (FOLHA 07)
ATERRO= COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
ATERRO = 74,31 X 10,85 X 4,90 = 3950,69 M³
EMPOLAMENTO = 1,39
FORNECIMENTO = ATERRO X EMPOLAMENTO
FORNECIMENTO: 3950,69 X 1,39 = 5491,46 M³
TOTAL DE FORNECIMENTO: 5491,46 M³
2.7.10 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | [5 empty] | M3XKM | 11606.745
TRANSPORTE DE ESCAVAÇÃO DO MURO PARA BOTA FORA NO ATERRO DE RESIDUOS DE INERTES
PLANILHA EM ANEXO (TRANSPORTES 14° MEDIÇÃO)
PROJETO EM ANEXO (FOLHA 04)
VOLUME TOTAL = MATERIAL TRANSPORTADO
| VOLUME DE MATERIAL: |  |  | 1732.35 | M³
DISTÂNCIA MÉDIA ITAVUVU PARA ATERRO DE INERTES (DMT) = (DISTÂNCIA IDA + DISTÂNCIA VOLTA) / 2,00
6,6 KM + 6,8 KM / 2,00 = 6,70 KM
TRANSPORTE = VOLUME (M3) X DMT (KM)
1732,35 M³ X 6,70 KM = 11.606,75 M³ X KM
| TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAIS = |  |  |  |  | 11606.745
2.7.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL Á 4,0M | [5 empty] | M3 | 47
ESCAVAÇÃOPARA EXECUÇÃO DO COLCHÃO DRENANTE E SOLEIRA
PROJETO EM ANEXO (FOLHAS 01 E 02 )
ESCAVAÇÃO= COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
ESCAVAÇÃO = 47,00 X 1,00 X 1,00 = 47,00 M³
TOTAL DE ESCAVAÇÃO: 47,00 M³
2.7.12 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | [5 empty] | M3 | 18.8
REATERRO PARA EXECUÇÃO DO COLCHÃO DRENANTE E SOLEIRA
PROJETO EM ANEXO (FOLHAS 01 E 02 )
ATERRO= COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
ATERRO = 47,00 X 1,00 X 0,40 = 18,80 M³
TOTAL DE ATERRO: 18,80 M³
3.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 15,0 MPA BOMBEADO | [5 empty] | M3 | 137.1
EXECUÇÃO DE BASE PARA CIMBRAMENTO VÃO 6 P6-P7 E CONTENÇÃO DE TALUDE P3-P4
PROJETOS EM ANEXO FOLHAS 08 E 09 E PLANTA DE LOCAÇÃO DA ULMA
VÃO 6 (P6-P7)
CONCRETO = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
CONCRETO = 3,15 (M) X 2,20 (M) X (0,25+0,12/2)= 0,185(M)
| VOLUME POR BASE: |  |  | 1.2821 | M³
| QUANTIDADE DE BASE EXECUTADA: |  |  |  |  | 22
VOLUME TOTAL : VOLUME POR BASE * QUANT. DE BASE
| VOLUME TOTAL : |  |  | 28.2051 | M³
CONCRETO = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
CONCRETO = 2,25 (M) X 2,25 (M) X (0,28+0,13/2)= 0,205(M)
| VOLUME POR BASE: |  |  | 1.0378 | M³
| QUANTIDADE DE BASE EXECUTADA: |  |  |  |  | 26
VOLUME TOTAL : VOLUME POR BASE * QUANT. DE BASE
| VOLUME TOTAL : |  |  | 26.9831 | M³
CONCRETO = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
CONCRETO = 3,50 (M) X 2,60 (M) X (0,30+0,15/2)= 0,225(M)
| VOLUME POR BASE: |  |  | 2.0475 | M³
| QUANTIDADE DE BASE EXECUTADA: |  |  |  |  | 4
VOLUME TOTAL : VOLUME POR BASE * QUANT. DE BASE
| VOLUME TOTAL : |  |  | 8.19 | M³
CONCRETO = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
CONCRETO = 3,15 (M) X 1,75 (M) X (0,25+0,12/2)= 0,185(M)
| VOLUME POR BASE: |  |  | 1.0198 | M³
| QUANTIDADE DE BASE EXECUTADA: |  |  |  |  | 4
VOLUME TOTAL : VOLUME POR BASE * QUANT. DE BASE
| VOLUME TOTAL : |  |  | 4.0793 | M³
CONCRETO = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
CONCRETO = 2,5 (M) X 1,60 (M) X (0,27+0,10/2)= 0,185(M)
| VOLUME POR BASE: |  |  | 0.74 | M³
| QUANTIDADE DE BASE EXECUTADA: |  |  |  |  | 13
VOLUME TOTAL : VOLUME POR BASE * QUANT. DE BASE
| VOLUME TOTAL : |  |  | 9.62 | M³
| VOLUME TOTAL DE CONCRETO VÃO 6: |  |  |  |  | 77.0775
TALUDE P3-P4
CONCRETO = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
CONCRETO = 40,75 (M) X 29,46 (M) X 0,05(M)
CONCRETO = 60,02 M³
TOTAL CONCRETO = VÃO 6 + TALUDE
TOTAL CONCRETO = 77,08 + 60,02
TOTAL CONCRETO = 137,10 M³
3.12 | LASTRO DE BRITA | [5 empty] | M3 | 11.15
EXECUÇÃO COLCHÃO DRENANTE MURO ARMADO CD E AB
PROJETO EM ANEXO FOLHA 01 E 02
BRITA = COMPRIMENTO(M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
BRITA = 74,31 X 1,00 X 0,15 = 11,15 M³
TOTAL DE BRITA: 11,15 M³
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO FCK=40MPA (INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | [5 empty] | M³ | 239.71
CONCRETAGEM VÃO 1, VÃO 2 E APARELHO DE APOIO P4
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 10 E 13
P4
CONCRETO = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M) X ESPESSURA (M)
CONCRETO = 0,70 (M) X 0,70 (M) X 0,36(M)
| VOLUME POR BASE: |  |  | 0.1764 | M³
| QUANTIDADE DE BASE EXECUTADA: |  |  |  |  | 6
VOLUME TOTAL : VOLUME POR BASE * QUANT. DE BASE
| VOLUME TOTAL : |  |  | 1.0584 | M³
VÃO 1 (P1-P2)
LAJE TIPO 1: 2 LAJES
CONCRETO = ÁREA (M) X COMPRIMENTO (M)
CONCRETO = 3,45 X 9,60
CONCRETO = 33,22 X 2 LAJES = 66,43 M³
LAJE TIPO 2: 1 LAJE
CONCRETO = ÁREA (M) X COMPRIMENTO (M)
CONCRETO = 2,22 X 12,80
CONCRETO = 28,42 M³
TOTAL VÃO 1 = LAJE TIPO 1 + LAJE TIPO 2
TOTAL VÃO 1 = 66,43 + 28,42
TOTAL VÃO 1 = 94,85 M³
VÃO 2 (P2-P3)
LAJE TIPO 1: 2 LAJES
CONCRETO = ÁREA (M) X COMPRIMENTO (M)
CONCRETO = 3,38 X 15,00
CONCRETO = 50,70 X 2 LAJES = 101,40 M³
LAJE TIPO 2: 1 LAJE
CONCRETO = ÁREA (M) X COMPRIMENTO (M)
CONCRETO = 2,12 X 20,00
CONCRETO = 42,40 M³
TOTAL VÃO 2 = LAJE TIPO 1 + LAJE TIPO 2
TOTAL VÃO 2 = 101,40 + 42,40
TOTAL VÃO 2 = 143,80 M³
TOTAL DE CONCRETO: APARELHO DE APOIO P4 + VÃO 1 + VÃO 2
TOTAL DE CONCRETO = 1,06 + 94,85 + 143,80
TOTAL DE CONCRETO = 239,71 M³
4.2 | BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESISTÊNCIA | [5 empty] | M³ | 239.71
CONCRETAGEM VÃO 1, VÃO 2 E APARELHO DE APOIO P4
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 10 E 13
CALCULO CONFORME ITEM ACIMA (4.1)
TOTAL DE CONCRETO: APARELHO DE APOIO P4 + VÃO 1 + VÃO 2
TOTAL DE CONCRETO = 1,06 + 94,85 + 143,80
TOTAL DE CONCRETO = 239,71 M³
4.5 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA | [5 empty] | M² | 804.9
EXECUÇÃO DA LAJE INFERIOR VÃO 3 (P3-P4) E VIGA 3 VÃO 1 E APARELHO DE APOIO P4
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 11, 12 E 13
LAJE = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M)
LAJE = 27,00 X 16,90 = 456,30 M²
TOTAL LAJE : 453,30 M²
VIGAS VÃO 1 (3X)
VIGA = COMPRIMENTO (M) X ALTURA (M) X 2 LADOS
VIGA = (32,00 X 1,80) X 2,00) X 2 = 345,60 M²
VIGA : 345,60 M²
RESSALTO P4
RP4 = COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M)
RP4 = (1,00 X 1,00) X 6,00 = 6,00 M²
RP4 : 6,00 M²
4.6 | CIMBRAMENTO METÁLICO P/ OBRA DE ARTE ESPECIAL (ESCORAMENTO C/ TORRES E TRELIÇAS METÁLICAS) | [5 empty] | M³ x MÊS | 35157.3
CIMBRAMENTO VÃO 7 (P7-P8)
PROJETO EM ANEXO ( ULMA FOLHA 01 Á 06)
CIMBRAMENTO OAE : QUANTIDADE / PERÍODO DE USO
CIMBRAMENTO OAE: (210.943,80 / 6 ) = 35.157,30 M³ X MêS
EXECUTADO NO MÊS: VÃO 7
EXECUTADO NO MÊS: 35.157,30
EXECUTADO NO MÊS: 35157,30 M³ X MêS
4.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO (PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL) | [5 empty] | M³ | 2511.24
MONTAGEM VÃO 7 (P7-P8)
PROJETO EM ANEXO ( ULMA FOLHA 01 Á 06)
VOLUME = 50% MONTAGEM E 50% DESMONTAGEM
VOLUME = 17.578,65 + 17.578,65 = 35.157,30 M³
VOLUME POR VÃO PARA MONTAGEM : M³ MONTAGEM / VÃO
VOLUME POR VÃO PARA MONTAGEM : 17.578,65 /7 = 2.511,24 M³ X VÃO
VOLUME POR VÃO PARA DESMONTAGEM : M³ DESMONTAGEM / VÃO
VOLUME POR VÃO PARA DESMONTAGEM : 17.578,65 /7 = 2.511,24 M³ X VÃO
VÃOS MONTADOS = P7 - P8 (VÃO 7)
VÃO MONTADOS MONTADOS = 2.511,24
TOTAL CIMBRAMENTO: VÃOS MONTADOS
TOTAL CIMBRAMENTO: 2.511,24 M³
4.8 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL CAPACID=4000 KN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TU-400/50) (400TF) | [5 empty] | UNID | 1.5
COLOCAÇÃO DO APARELHO DE APOIO P4 E P8
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 13 E 14
TU-400 = 3 UNID
PAGO POSTO OBRA 9° MED.: 1,5 UNID.
HÁ PAGAR: 3,00 - 1,5 UNID = 1,5 UNID
4.9 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO UNIDIRECIONAL CAPACID=10.000 KN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TU-1000/50 (1000TF) | [5 empty] | UNID | 1
COLOCAÇÃO DO APARELHO DE APOIO P7 E P6
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 13 E 14
TU-1000 = 2 UNID
PAGO POSTO OBRA 9° MED.: 1 UNID.
HÁ PAGAR: 2,00 - 1,0 UNID = 1,0 UNID
4.10 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO FIXO CAPACIDADE=10.000 KN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TF-1000) (1000TF) | [5 empty] | UNID | 1.5
COLOCAÇÃO DO APARELHO DE APOIO P5
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 13 E 14
TF-1000 = 3 UNID
PAGO POSTO OBRA 9° MED.: 1,5 UNID.
HÁ PAGAR: 3,00 - 1,5 UNID = 1,5 UNID
4.11 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL CAPACID=4000 KN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TM-400/50/20) (400TF) | [5 empty] | UNID | 3
COLOCAÇÃO DO APARELHO DE APOIO P4 E P8
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 13 E 14
TM-400 = 6 UNID
PAGO POSTO OBRA 9° MED.: 3 UNID.
HÁ PAGAR: 6,00 - 3,0 UNID = 3,0 UNID
4.12 | APARELHO DE APOIO METÁLICO ELASTOMÉRICO MULTIDIRECIONAL CAPACIDADE=10.000KN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TM-1000/50/20 (1000TF) | [5 empty] | UNID | 2
COLOCAÇÃO DO APARELHO DE APOIO P7 E P6
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 13 E 14
TM-1000 = 4 UNID
PAGO POSTO OBRA 9° MED.: 2 UNID.
HÁ PAGAR: 4,00 - 2,0 UNID = 2,0 UNID
4.13 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | [5 empty] | KG | 6722.325
AÇO DAS VIGAS E TRAVERSINAS VÃO 3 (P3-P4)
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 15, 16 E 17
RESUMO DO AÇO PARA AS VIGAS P3-P4
| AÇO Ø 12,5= | 4981.38 | KG
| AÇO Ø16 = | 236.35 | KG
| AÇO Ø25 = | 5296.2 | KG
TOTAL AÇO :Ø12,5 + Ø16+Ø25
| TOTAL AÇO : 4.981,38 + 236,35 + 5.296,20 = |  |  |  | 10513.93 | KG PARA AS 3 VIGAS
RESUMO DO AÇO PARA A TRAVERSINA DE APOIO E MEIO DE VÃO
| AÇO Ø 12,5= | 1845.2 | KG
| AÇO Ø25 = | 1085.52 | KG
TOTAL AÇO :Ø12,5 + Ø25
| TOTAL AÇO : 1.845,20 + 1.085,52 = |  |  |  | 2930.72 | KG
TOTAL: VIGAS + TRAVERSINAS
TOTAL= 10.513,93 + 2930,72
| TOTAL = | 13444.65 | KG
| PAGO POSTO OBRA 6° MED. |  |  | 6722.325 | KG
| HÁ RECEBER NESTA MEDIÇÃO= |  |  | 13.444,65 - 6722,33
| TOTAL A RECEBER = |  | 6722.325 | KG
4.14 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | [5 empty] | KG | 6473.249
AÇO LAJE INFERIOR, VIGAS E TRAVERSINAS VÃO 3 (P3-P4)
PROJETO EM ANEXO FOLHAS 15, 16,17 E 18
RESUMO DO AÇO PARA AS VIGAS P3-P4
| AÇO Ø 10= | 999.51 | KG
TOTAL AÇO :Ø10
| TOTAL AÇO = | 999.51 | KG
RESUMO DO AÇO PARA A LAJE INFERIOR P3-P4
| AÇO Ø 8= | 231.12 | KG
| AÇO Ø10 = | 7940.268 | KG
TOTAL AÇO :Ø8 + Ø10
| TOTAL AÇO : 231,12 + 7.940,27 = |  |  |  | 8171.388 | KG
RESUMO DO AÇO PARA A TRAVERSINA DE APOIOE MEIO DE VÃO P3-P4
| AÇO Ø6,3= | 113 | KG
| AÇO Ø10 = | 1043.08 | KG
TOTAL AÇO :Ø6,3 + Ø10
| TOTAL AÇO : 113 + 1.043,08 = |  |  |  | 1156.08 | KG
BASE PARA CIMBRAMENTO P6-P7
| AÇO Ø6,3= | 1309.76 | KG
TOTAL AÇO :Ø6,3
| TOTAL AÇO = | 1309.76 | KG
TOTAL: VIGAS + LAJE INFERIOR + TRAVERSINAS + BASES
TOTAL= 999,51+8171,39+1156,08+1309,76
| TOTAL = | 11636.738 | KG
| PAGO POSTO OBRA 6° MED. |  |  | 5163.489 | KG
HÁ RECEBER NESTA MEDIÇÃO= 11.636,74-9748,94
| TOTAL A RECEBER = |  | 6473.249 | KG
4.16 | PROTENSÃO
4.16.2 | ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 15 CORDOALHAS DIÂMETRO = 15,2 mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UNID. | 6
INSTALAÇÃO DA ANCORAGEM
PROJETO EM ANEXO FOLHA 19
ANCORAGEM PASSIVA = 12 UNID
PAGO POSTO OBRA 12° MED.: 6 UNID.
HÁ PAGAR: 12,00 - 6,0 UNID = 6,0 UNID
4.16.3 | BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 85 mm PARA 15 CORDOALHAS DIÂMETRO = 15,2 mm, SEMI RIGÍDA, REDONDA, COM MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | [5 empty] | M | 489.73
MONTAGEM DA BAINHA
PROJETO EM ANEXO FOLHA 19
PAGO POSTO OBRA 12° MED. = 50%
PAGO MONTAGEM 14° MED. = 35%
4.16.4 | CORDOALHA CP 190 RB DIÂMETRO = 15,2 mm - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | [5 empty] | M | 11968.51
PASSAGEM DA CORDOALHA
PROJETO EM ANEXO FOLHA 19
| Ø15,2 = | 23937.01 | KG
| PAGO POSTO OBRA 8° MED. |  |  | 11968.5 | KG
HÁ RECEBER NESTA MEDIÇÃO= 23937,01 - 11968050
| TOTAL A RECEBER = |  | 11968.51

## TRANSPORTE
MEDIÇÃO: 14° MEDIÇÃO REV.00
REFERNTE AO MÊS: 01/01/2022 Á 31/01/2022
DATA DA MEDIÇÃO: 31/01/2022
CONTROLE DE TRANSPORTE
Obra:CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AV. EDWARD FRU FRU E AV. ULYSSES GUIMARÃES
2.7.9 - REMOÇÃO DE TERRA DA AV. ULYSSES GUIMARÃES PARA O ATERRO DE RESIDUOS INERTES
DATA | PLACA | Nº VIAGEM | LARG. | COMPR. | ALT. | QTDE | KM PERCORRIDO | TOTAL M³ | TOTAL M³ X KM
2022-01-05 | EPM-9686 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-05 | EAZ-1927 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-05 | EGC-3014 | 3 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 36 | 241.2
2022-01-05 | EGC - 3015 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-06 | DTW-9825 | 5 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 60 | 402
2022-01-06 | EGC - 3015 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-06 | EAZ-1611 | 5 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 60 | 402
2022-01-12 | DTW-9827 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-12 | EPM-9686 | 3 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 36 | 241.2
2022-01-12 | EAZ-1927 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-12 | EGC-3014 | 5 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 60 | 402
2022-01-13 | EGC - 3015 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-13 | DTW-9825 | 3 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 36 | 241.2
2022-01-13 | EGC - 3014 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-13 | EAZ-1611 | 2 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 24 | 160.8
2022-01-18 | EPM-9686 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-18 | EAZ-1927 | 5 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 60 | 402
2022-01-18 | EGC-3014 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-18 | EGC - 3015 | 5 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 60 | 402
2022-01-19 | DTW-9825 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-19 | EGC - 3015 | 3 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 36 | 241.2
2022-01-19 | EAZ-1611 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-19 | DTW-9827 | 5 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 60 | 402
2022-01-19 | EPM-9686 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-20 | EAZ-1927 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-20 | EGC-3014 | 5 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 60 | 402
2022-01-20 | EGC - 3015 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-20 | DTW-9825 | 3 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 36 | 241.2
2022-01-25 | EGC - 3015 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-25 | EAZ-1611 | 5 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 60 | 402
2022-01-25 | DTW-9825 | 3 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 36 | 241.2
2022-01-25 | EGC-3014 | 5 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 60 | 402
2022-01-25 | DTW-9827 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-26 | EPM-9686 | 3 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 36 | 241.2
2022-01-26 | EAZ-1927 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-26 | EGC-3014 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 12 | 6.7 | 48 | 321.6
2022-01-26 | EGC - 3015 | 1 | 2.4 | 5 | 1 | 4.35 | 6.7 | 4.35 | 29.145
[8 empty] | 1732.35 | 11606.745
TOTAL | [8 empty] | 11606.745