## 04ª MEDIÇÃO
MEDIÇÃO: 04ª MEDIÇÃO - R00
REFERENTE AO MÊS: 01/02/2024 Á 29/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 15/03/2024
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO D INFRAESTRUTURA EM VIAS DO SETOR 7, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA (FINANCIAMENTO INTERNACIONAL) - 2° REABERTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | [10 empty] | UNID. | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDART, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | UNxMES | 2
| QUANTIDADE TOTAL |  | TEMPO DE EXECUÇÃO |  |  |  | Quantidade | / | Meses | = | UNxMES
| 24 |  | 12 Meses |  |  |  | 24 | / | 12 | = | 2
|  | FOTO 1 | [6 empty] | FOTO 2
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | FRESAGEM PAVIMENTO | [10 empty] | M3 | 401.378
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
| RUA SANDRO ANTONIO MENDES | PISTA |  | + |  |  | + |  |  |  | 564.24 | 0.04 | 22.5696
| RUA SANDRO ANTONIO MENDES | PISTA |  | + |  |  | + |  |  |  | 26.98 | 0.04 | 1.0792
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA |  | + |  |  | + |  |  |  | 3988.12 | 0.04 | 159.5248
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA |  | + |  |  | + |  |  |  | 1736.62 | 0.04 | 69.4648
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA FRANCISCO SIEDLER | EMB. 1 |  | + |  |  | + |  |  |  | 36.06 | 0.04 | 1.4424
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA FRANCISCO SIEDLER | EMB. 2 |  | + |  |  | + |  |  |  | 34.24 | 0.04 | 1.3696
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA JOAQUIM VITORIO PEREIRA | EMB. 1 |  | + |  |  | + |  |  |  | 38.77 | 0.04 | 1.5508
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA JOAQUIM VITORIO PEREIRA | EMB.2 |  | + |  |  | + |  |  |  | 36.72 | 0.04 | 1.4688
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA ANTONIO PEDRO LUCAS | EMB. 1 |  | + |  |  | + |  |  |  | 44.74 | 0.04 | 1.7896
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA ANTONIO PEDRO LUCAS | EMB.2 |  | + |  |  | + |  |  |  | 116.82 | 0.04 | 4.6728
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA PROFESSOR CLODOMIRO PEREIRA | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 32.53 | 0.04 | 1.3012
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA MASSAZUMI AOYAMA | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 22.68 | 0.04 | 0.9072
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA FELICIO JOAO | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 37.79 | 0.04 | 1.5116
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA AMABILE DE BARROS | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 43.49 | 0.04 | 1.7396
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA YOLANDA LOMBARDI DA SILVA | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 36.5 | 0.04 | 1.46
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA ARACI ANTUNES RAMOS | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 39.4 | 0.04 | 1.576
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA LUIZ ANTONIO MALENTE | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 51.25 | 0.04 | 2.05
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA IZAURA LIMA BONO | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 38.93 | 0.04 | 1.5572
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA ANTONIO GOMES | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 38.35 | 0.04 | 1.534
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA NANCI RIBEIRO FERRO | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 38.56 | 0.04 | 1.5424
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA PEDRO RUIZ | EMB |  | + |  |  | + |  |  |  | 77.85 | 0.04 | 3.114
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 68 | + | 3 | 69 | + | 10 | 27 | 3.8 | 102.6 | 0.04 | 4.104
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 69 | + | 13 | 84 | + | 9 | 296 | 3.8 | 1124.8 | 0.04 | 44.992
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 84 | + | 12 | 93 | + | 13 | 181 | 3.8 | 687.8 | 0.04 | 27.512
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 5 | 123 | + | 12 | 7 | 2.2 | 15.4 | 0.04 | 0.616
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 17 | 124 | + | 4.3 | 7.3 | 5 | 36.5 | 0.04 | 1.46
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 126 | + | 0 | 128 | + | 7 | 47 | 2.7 | 126.9 | 0.04 | 5.076
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | 129 | + | 12 | 132 | + | 1 | 49 | 5.25 | 257.25 | 0.04 | 10.29
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 26 | + | 0 | 34 | + | 0 | 160 | 2.2 | 352 | 0.04 | 14.08
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 58 | + | 13 | 62 | + | 5 | 72 | 3.48 | 250.56 | 0.04 | 10.0224
| TOTAL (M3) | [11 empty] | 401.378
|  | FOTO 1 | [6 empty] | FOTO 2
2.2 | IRRIGAÇÃO DE RUAS | [10 empty] | M2 | 0
2.3 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUE-LEITO | [10 empty] | M2 | 3587.71
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 58 | + | 16 | 60 | + | 18 | 42 | 3.7 | 155.4
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 68 | + | 16 | 70 | + | 0 | 24 | 3.7 | 88.8
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 70 | + | 6 | 71 | + | 7 | 21 | 3.7 | 77.7
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 68 | + | 3 | 69 | + | 10 | 27 | 3.8 | 102.6
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 69 | + | 13 | 84 | + | 9 | 296 | 3.8 | 1124.8
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 84 | + | 12 | 93 | + | 13 | 181 | 3.8 | 687.8
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 5 | 123 | + | 12 | 7 | 3.2 | 22.4
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 17 | 124 | + | 4.3 | 7.3 | 5 | 36.5
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 126 | + | 0 | 128 | + | 7 | 47 | 3.7 | 173.9
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | 129 | + | 12 | 132 | + | 1 | 49 | 7.25 | 355.25
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 26 | + | 0 | 34 | + | 0 | 160 | 3.2 | 512
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 58 | + | 13 | 62 | + | 5 | 72 | 3.48 | 250.56
| TOTAL (M2) | [9 empty] | 3587.71
|  | FOTO 1 | [6 empty] | FOTO 2
2.4 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | [10 empty] | M2 | 22350.6
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | PISTA | [8 empty] | 4166.62
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES x RUA IZAURA LIMA | EMB | [8 empty] | 66.34
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSEFA RUBIO BASTIDA | EMB. | [8 empty] | 134.65
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSEFA RUBIO BASTIDA | EMB. | [8 empty] | 188.09
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA NESTOR SILVA DE OLIVEIRA | EMB. | [8 empty] | 154.85
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA NESTOR SILVA DE OLIVEIRA | EMB. | [8 empty] | 115.89
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSE MARINEZ PERES | EMB. 1 | [8 empty] | 59.65
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSE MARINEZ PERES | EMB. 2 | [8 empty] | 61.54
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSE MARINEZ PERES | EMB. 3 | [8 empty] | 68.3
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSE MARINEZ PERES | EMB. 4 | [8 empty] | 78.61
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA NANCI RIBEIRO FERRO | EMB. 1 | [8 empty] | 83.76
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA NANCI RIBEIRO FERRO | EMB. 2 | [8 empty] | 55.24
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PEDRO RUIZ | EMB. 1 | [8 empty] | 56.92
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PEDRO RUIZ | EMB. 2 | [8 empty] | 66.2
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PEDRO RUIZ | EMB. 3 | [8 empty] | 71.75
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PEDRO RUIZ | EMB. 4 | [8 empty] | 45.56
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIO GRANATI | EMB. 1 | [8 empty] | 59.8
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIO GRANATI | EMB. 2 | [8 empty] | 79.8
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIO GRANATI | EMB. 3 | [8 empty] | 86.18
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIO GRANATI | EMB. 4 | [8 empty] | 58.6
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA FRANCISCO DA SILVA MARTINS | EMB. 1 | [8 empty] | 43.77
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA FRANCISCO DA SILVA MARTINS | EMB. 2 | [8 empty] | 92.12
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA FRANCISCO DA SILVA MARTINS | EMB. 3 | [8 empty] | 118.58
| AVENIDA SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 58 | + | 16 | 60 | + | 18 | 42 | 3.7 | 155.4
| AVENIDA SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 68 | + | 16 | 70 | + | 0 | 24 | 3.7 | 88.8
| AVENIDA SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 70 | + | 6 | 71 | + | 7 | 21 | 3.7 | 77.7
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | [8 empty] | 10896.65
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA FRANCISCO SIEDLER | EMB. 1 | [8 empty] | 121.77
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA FRANCISCO SIEDLER | EMB. 2 | [8 empty] | 142.57
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA JOAQUIM VITORIO PEREIRA | EMB. 1 | [8 empty] | 146.32
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA JOAQUIM VITORIO PEREIRA | EMB.2 | [8 empty] | 141.99
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA ANTONIO PEDRO LUCAS | EMB. 1 | [8 empty] | 177.99
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA ANTONIO PEDRO LUCAS | EMB.2 | [8 empty] | 439.78
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA PROFESSOR CLODOMIRO PEREIRA | EMB | [8 empty] | 175.38
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA MASSAZUMI AOYAMA | EMB | [8 empty] | 75.64
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA FELICIO JOAO | EMB | [8 empty] | 149.31
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA AMABILE DE BARROS | EMB | [8 empty] | 164.89
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA YOLANDA LOMBARDI DA SILVA | EMB | [8 empty] | 117.78
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 68 | + | 3 | 69 | + | 10 | 27 | 3.8 | 102.6
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 69 | + | 13 | 84 | + | 9 | 296 | 3.8 | 1124.8
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 84 | + | 12 | 93 | + | 13 | 181 | 3.8 | 687.8
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 5 | 123 | + | 12 | 7 | 3.2 | 22.4
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 17 | 124 | + | 4.3 | 7.3 | 5 | 36.5
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 126 | + | 0 | 128 | + | 7 | 47 | 3.7 | 173.9
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | 129 | + | 12 | 132 | + | 1 | 49 | 7.25 | 355.25
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 26 | + | 0 | 34 | + | 0 | 160 | 3.2 | 512
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 58 | + | 13 | 62 | + | 5 | 72 | 3.48 | 250.56
| TOTAL (M2) | [9 empty] | 22350.6
|  | FOTO 1 | [6 empty] | FOTO 2
2.5 | IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | M2 | 3587.71
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 58 | + | 16 | 60 | + | 18 | 42 | 3.7 | 155.4
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 68 | + | 16 | 70 | + | 0 | 24 | 3.7 | 88.8
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 70 | + | 6 | 71 | + | 7 | 21 | 3.7 | 77.7
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 68 | + | 3 | 69 | + | 10 | 27 | 3.8 | 102.6
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 69 | + | 13 | 84 | + | 9 | 296 | 3.8 | 1124.8
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 84 | + | 12 | 93 | + | 13 | 181 | 3.8 | 687.8
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 5 | 123 | + | 12 | 7 | 3.2 | 22.4
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 17 | 124 | + | 4.3 | 7.3 | 5 | 36.5
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 126 | + | 0 | 128 | + | 7 | 47 | 3.7 | 173.9
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | 129 | + | 12 | 132 | + | 1 | 49 | 7.25 | 355.25
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 26 | + | 0 | 34 | + | 0 | 160 | 3.2 | 512
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 58 | + | 13 | 62 | + | 5 | 72 | 3.48 | 250.56
| TOTAL (M2) | [9 empty] | 3587.71
|  | FOTO 1 | [6 empty] | FOTO 2
2.6 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M | [10 empty] | M2 | 3587.71
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 58 | + | 16 | 60 | + | 18 | 42 | 3.7 | 155.4
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 68 | + | 16 | 70 | + | 0 | 24 | 3.7 | 88.8
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 70 | + | 6 | 71 | + | 7 | 21 | 3.7 | 77.7
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 68 | + | 3 | 69 | + | 10 | 27 | 3.8 | 102.6
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 69 | + | 13 | 84 | + | 9 | 296 | 3.8 | 1124.8
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 84 | + | 12 | 93 | + | 13 | 181 | 3.8 | 687.8
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 5 | 123 | + | 12 | 7 | 3.2 | 22.4
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 17 | 124 | + | 4.3 | 7.3 | 5 | 36.5
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 126 | + | 0 | 128 | + | 7 | 47 | 3.7 | 173.9
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | 129 | + | 12 | 132 | + | 1 | 49 | 7.25 | 355.25
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 26 | + | 0 | 34 | + | 0 | 160 | 3.2 | 512
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 58 | + | 13 | 62 | + | 5 | 72 | 3.48 | 250.56
| TOTAL (M2) | [9 empty] | 3587.71
|  | FOTO 1 | [6 empty] | FOTO 2
2.7 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) | [10 empty] | M3 | 789.7045
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 58 | + | 16 | 60 | + | 18 | 42 | 3.7 | 155.4 | 0.2 | 31.08
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 68 | + | 16 | 70 | + | 0 | 24 | 3.7 | 88.8 | 0.25 | 22.2
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 70 | + | 6 | 71 | + | 7 | 21 | 3.7 | 77.7 | 0.25 | 19.425
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 68 | + | 3 | 69 | + | 10 | 27 | 3.8 | 102.6 | 0.2 | 20.52
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 69 | + | 13 | 84 | + | 9 | 296 | 3.8 | 1124.8 | 0.2 | 224.96
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 84 | + | 12 | 93 | + | 13 | 181 | 3.8 | 687.8 | 0.2 | 137.56
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 5 | 123 | + | 12 | 7 | 3.2 | 22.4 | 0.4 | 8.96
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 17 | 124 | + | 4.3 | 7.3 | 5 | 36.5 | 0.4 | 14.6
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 126 | + | 0 | 128 | + | 7 | 47 | 3.7 | 173.9 | 0.25 | 43.475
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | 129 | + | 12 | 132 | + | 1 | 49 | 7.25 | 355.25 | 0.25 | 88.8125
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 26 | + | 0 | 34 | + | 0 | 160 | 3.2 | 512 | 0.25 | 128
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 58 | + | 13 | 62 | + | 5 | 72 | 3.48 | 250.56 | 0.2 | 50.112
| TOTAL (M3) | [11 empty] | 789.7045
|  | FOTO 1 | [6 empty] | FOTO 2
2.8 | BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | [10 empty] | M3 | 789.7045
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 58 | + | 16 | 60 | + | 18 | 42 | 3.7 | 155.4 | 0.2 | 31.08
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 68 | + | 16 | 70 | + | 0 | 24 | 3.7 | 88.8 | 0.25 | 22.2
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 70 | + | 6 | 71 | + | 7 | 21 | 3.7 | 77.7 | 0.25 | 19.425
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 68 | + | 3 | 69 | + | 10 | 27 | 3.8 | 102.6 | 0.2 | 20.52
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 69 | + | 13 | 84 | + | 9 | 296 | 3.8 | 1124.8 | 0.2 | 224.96
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 84 | + | 12 | 93 | + | 13 | 181 | 3.8 | 687.8 | 0.2 | 137.56
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 5 | 123 | + | 12 | 7 | 3.2 | 22.4 | 0.4 | 8.96
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 17 | 124 | + | 4.3 | 7.3 | 5 | 36.5 | 0.4 | 14.6
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 126 | + | 0 | 128 | + | 7 | 47 | 3.7 | 173.9 | 0.25 | 43.475
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | 129 | + | 12 | 132 | + | 1 | 49 | 7.25 | 355.25 | 0.25 | 88.8125
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 26 | + | 0 | 34 | + | 0 | 160 | 3.2 | 512 | 0.25 | 128
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 58 | + | 13 | 62 | + | 5 | 72 | 3.48 | 250.56 | 0.2 | 50.112
| TOTAL (M3) | [11 empty] | 789.7045
2.9 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE RAP ATÉ A DISTÂNCIA - MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | [10 empty] | M3 | 789.7045
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 58 | + | 16 | 60 | + | 18 | 42 | 3.7 | 155.4 | 0.2 | 31.08
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 68 | + | 16 | 70 | + | 0 | 24 | 3.7 | 88.8 | 0.25 | 22.2
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | P1 LD | 70 | + | 6 | 71 | + | 7 | 21 | 3.7 | 77.7 | 0.25 | 19.425
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 68 | + | 3 | 69 | + | 10 | 27 | 3.8 | 102.6 | 0.2 | 20.52
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 69 | + | 13 | 84 | + | 9 | 296 | 3.8 | 1124.8 | 0.2 | 224.96
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 84 | + | 12 | 93 | + | 13 | 181 | 3.8 | 687.8 | 0.2 | 137.56
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 5 | 123 | + | 12 | 7 | 3.2 | 22.4 | 0.4 | 8.96
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 123 | + | 17 | 124 | + | 4.3 | 7.3 | 5 | 36.5 | 0.4 | 14.6
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 126 | + | 0 | 128 | + | 7 | 47 | 3.7 | 173.9 | 0.25 | 43.475
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | 129 | + | 12 | 132 | + | 1 | 49 | 7.25 | 355.25 | 0.25 | 88.8125
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 26 | + | 0 | 34 | + | 0 | 160 | 3.2 | 512 | 0.25 | 128
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 58 | + | 13 | 62 | + | 5 | 72 | 3.48 | 250.56 | 0.2 | 50.112
| TOTAL (M3) | [11 empty] | 789.7045
FOTO 1
2.10 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALEM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20 KM) - RAP | [10 empty] | M3xKM | 9399.7
TRANSPORTE = VOLUME x DISTÂNCIA
TRANSPORTE DO RAP (2.9 / 2.10)
| LOCAL | VOLUME (M3) |  |  |  |  | DISTÂNCIA (KM) |  |  | TRANSPORTE (M3xKM)
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | 72.705 |  |  |  |  | 11.6 |  |  | 843.378
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | 716.9995 |  |  |  |  | 12.6 |  |  | 9034.1937
| TOTAL (M3XKM) | [8 empty] | 9877.5717
| TRANSPORTE TOTAL | = | 9877.5717
| PAGO NESSA MEDIÇÃO: | = | 9399.7
| FOTO 1 |  |  | FOTO 2 |  |  |  |  | FOTO 3
FOTO 4
2.11 | Revestimento de concreto asfáltico (s/ transporte) | [10 empty] | M3 | 769.9736
| LOCAL | LADO | ÁREA (M2) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
| RUA TELEMACO CARDOSO | PISTA | 508.96 | 0.04 | 20.3584
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | PISTA | 15280.16 | 0.04 | 611.2064
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JARCY GUILARDUCI SILVA | EMB. | 125.72 | 0.04 | 5.0288
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA ANTONIO CORREIA FILHO | EMB. | 156.16 | 0.04 | 6.2464
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA WILSON ROBERTO NILSEN | EMB. | 144.27 | 0.04 | 5.7708
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA DR. JOSE ARANHA | EMB. | 134.15 | 0.04 | 5.366
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA ALEXANDRE CESAR NEVES | EMB. | 117.87 | 0.04 | 4.7148
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA ASSEMIM MOISES ADAD | EMB. | 122.75 | 0.04 | 4.91
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA ARI GOMES DE PROENÇA FILHO | EMB. | 160.22 | 0.04 | 6.4088
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PEDRO NOLASCO DE CAMPOS | EMB. | 162.92 | 0.04 | 6.5168
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA OITO | EMB. | 149.58 | 0.04 | 5.9832
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIANA CORREA DUTRA | EMB. | 124.52 | 0.04 | 4.9808
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA FARIDE CALIL JACOBE | EMB. | 179.97 | 0.04 | 7.1988
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PAULO VINHA | EMB. | 163.95 | 0.04 | 6.558 |  |  |  | FOTO 1
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA AGRARIO ANTUNES | EMB. | 215.24 | 0.04 | 8.6096
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA VICENTA SÃO MILHAM | EMB. | 201.59 | 0.04 | 8.0636
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA GERALDO JOSE SIQUEIRA SANTOS | EMB. | 193.82 | 0.04 | 7.7528
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIA MORENO TRUGILLANO | EMB. 1 | 93.85 | 0.04 | 3.754
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIA MORENO TRUGILLANO | EMB. 2 | 192.17 | 0.04 | 7.6868
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSÉ TRUGILLANO | EMB. 1 | 150.98 | 0.04 | 6.0392
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSÉ TRUGILLANO | EMB. 2 | 131.36 | 0.04 | 5.2544
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | PISTA | 4166.62 | 0.04 | 166.6648
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES x RUA IZAURA LIMA | EMB | 66.34 | 0.048 | 3.1843
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSEFA RUBIO BASTIDA | EMB. | 143.95 | 0.04 | 5.758
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSEFA RUBIO BASTIDA | EMB. | 185.12 | 0.04 | 7.4048
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA NESTOR SILVA DE OLIVEIRA | EMB. | 154.85 | 0.04 | 6.194
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA NESTOR SILVA DE OLIVEIRA | EMB. | 107.42 | 0.04 | 4.2968
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSE MARINEZ PERES | EMB. 1 | 59.65 | 0.04 | 2.386
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSE MARINEZ PERES | EMB. 2 | 61.54 | 0.04 | 2.4616
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSE MARINEZ PERES | EMB. 3 | 68.3 | 0.04 | 2.732
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA JOSE MARINEZ PERES | EMB. 4 | 78.61 | 0.04 | 3.1444
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA NANCI RIBEIRO FERRO | EMB. 1 | 83.76 | 0.04 | 3.3504
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA NANCI RIBEIRO FERRO | EMB. 2 | 55.24 | 0.04 | 2.2096
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PEDRO RUIZ | EMB. 1 | 56.92 | 0.04 | 2.2768 |  |  |  | FOTO 2
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PEDRO RUIZ | EMB. 2 | 66.2 | 0.04 | 2.648
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PEDRO RUIZ | EMB. 3 | 71.75 | 0.04 | 2.87
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA PEDRO RUIZ | EMB. 4 | 45.56 | 0.04 | 1.8224
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIO GRANATI | EMB. 1 | 59.8 | 0.04 | 2.392
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIO GRANATI | EMB. 2 | 79.8 | 0.04 | 3.192
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIO GRANATI | EMB. 3 | 86.18 | 0.04 | 3.4472
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA MARIO GRANATI | EMB. 4 | 58.6 | 0.04 | 2.344
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA FRANCISCO DA SILVA MARTINS | EMB. 1 | 43.77 | 0.04 | 1.7508
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA FRANCISCO DA SILVA MARTINS | EMB. 2 | 100.14 | 0.04 | 4.0056
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES / RUA FRANCISCO DA SILVA MARTINS | EMB. 3 | 118.58 | 0.04 | 4.7432
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO | PISTA | 10896.65 | 0.04 | 435.866
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA FRANCISCO SIEDLER | EMB. 1 | 121.77 | 0.04 | 4.8708
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA FRANCISCO SIEDLER | EMB. 2 | 142.57 | 0.04 | 5.7028
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA JOAQUIM VITORIO PEREIRA | EMB. 1 | 146.32 | 0.04 | 5.8528
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA JOAQUIM VITORIO PEREIRA | EMB.2 | 141.99 | 0.04 | 5.6796
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA ANTONIO PEDRO LUCAS | EMB. 1 | 177.99 | 0.04 | 7.1196
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA ANTONIO PEDRO LUCAS | EMB.2 | 439.78 | 0.04 | 17.5912
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA PROFESSOR CLODOMIRO PEREIRA | EMB | 175.38 | 0.04 | 7.0152
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA MASSAZUMI AOYAMA | EMB | 75.64 | 0.04 | 3.0256
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA FELICIO JOAO | EMB | 149.31 | 0.04 | 5.9724
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA AMABILE DE BARROS | EMB | 164.89 | 0.04 | 6.5956
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO / RUA YOLANDA LOMBARDI DA SILVA | EMB | 117.78 | 0.04 | 4.7112
| LOCAL |  | ÁREA (M²) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³)
| AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES | VOLUME TOTAL EXECUTADO | 24219.95 | 0.04 | 968.798
|  | PAGO MEDIÇÃO ANTERIOR | 18229.64 | 0.04 | 729.1856
|  | PAGO NESTA MEDIÇÃO | 5990.31 | 0.04 | 239.6124
| TELEMACO CARDOSO |  | 508.96 | 0.04 | 20.3584
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO |  | 12750.07 | 0.04 | 510.0028
| VOLUME TOTAL DE CBUQ EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO |  |  |  | 769.9736
2.12 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | [10 empty] | M3xKM | 769.9736
DMT MÁXIMO = 1,00 KM
TRANSPORTE = VOLUME x DISTÂNCIA
| VOLUME ACUMULADO (M³) | * | DMT (KM) | = | TRANSPORTE (M3xKM)
| 769.9736 |  | 1 |  | 769.9736
FOTO 1
2.13 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20KM) | [10 empty] | M3xKM | 5889.8035
TRANSPORTE = VOLUME x DISTÂNCIA
| LOCAL | USINA | VOLUME (M3) | * | DISTÂNCIA (KM) | = | TRANSPORTE (M3xKM)
| AV. SANDRO ANTONIO MENDES | PAVIENGE | 239.61 |  | 7.45 |  | 1785.0945
| AVENIDA ANTONIO SILVA SALADINO | PAVIENGE | 510 |  | 7.2501 |  | 3697.541
| RUA TELEMACO CARDOSO | JULIO E JULIO | 20.3584 |  | 20 |  | 407.168
| TOTAL (M3XKM) | [5 empty] | 5889.8035
| FOTO 1 |  | FOTO 2 | [5 empty] | FOTO 3
| FOTO 4 |  | FOTO 5 | [5 empty] | FOTO 6
2.14 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO D EPOÇOS DE VISITA | [10 empty] | UN | 40
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | Nº PV | QUANTIDADE
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 0 | + | 17 | 1 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 1 | + | 5 | 2 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | EMB LE | 10 | + | 0 | 3 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | CENTRO | 10 | + | 15 | 4 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 20 | + | 10 | 5 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 22 | + | 10 | 6 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 CENTRO | 23 | + | 8 | 7 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 CENTRO | 27 | + | 0 | 8 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 CENTRO | 30 | + | 0 | 9 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 CENTRO | 33 | + | 8 | 10 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 CENTRO | 36 | + | 0 | 11 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 CENTRO | 36 | + | 0 | 12 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 36 | + | 10 | 13 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 36 | + | 11 | 14 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 CENTRO | 37 | + | 10 | 15 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LD | 37 | + | 10 | 16 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 37 | + | 10 | 17 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 EMB LD | 37 | + | 10 | 18 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 CENTRO | 47 | + | 2 | 19 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 48 | + | 18 | 20 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 CENTRO | 52 | + | 0 | 21 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | CENTRO | 55 | + | 0 | 22 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | CENTRO | 56 | + | 0 | 23 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | CENTRO | 56 | + | 10 | 24 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 60 | + | 10 | 25 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | CENTRO | 64 | + | 18 | 26 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 70 | + | 10 | 27 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | CENTRO | 79 | + | 5 | 28 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | CENTRO | 82 | + | 10 | 29 | 1
| AV. SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 84 | + | 7 | 30 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 106 | + | 0 | 10 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 106 | + | 10 | 9 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 110 | + | 3 | 8 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | P2 CENTRO | 115 | + | 10 | 7 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | CENTRO | 119 | + | 10 | 6 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | CENTRO | 124 | + | 0 | 5 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | CENTRO | 131 | + | 15 | 4 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | CENTRO | 132 | + | 4 | 3 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | CENTRO | 133 | + | 0 | 2 | 1
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO | CENTRO | 135 | + | 10 | 1 | 1
| TOTAL (UN) | [5 empty] | 40
|  | FOTO 1 | [6 empty] | FOTO 2
3 | DRENAGEM
3.1 | DEMOLÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [10 empty] | M³ | 54.2529
DEMOLIÇÃO DE SARJETA
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 4 | + | 18 | 5 | + | 3.5 | 5.5 | 0.3 | 1.65 | 0.15 | 0.2475
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 6 | + | 12 | 6 | + | 17 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.225
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 7 | + | 8 | 7 | + | 9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.045
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 10 | + | 15 | 11 | + | 10 | 15 | 0.3 | 4.5 | 0.15 | 0.675
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 12 | + | 3 | 12 | + | 4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.045
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 12 | + | 5 | 13 | + | 3 | 18 | 0.3 | 5.4 | 0.15 | 0.81
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 20 | + | 0 | 21 | + | 6.69 | 26.69 | 0.3 | 8.007 | 0.15 | 1.201
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LD | 21 | + | 0 | 21 | + | 16 | 16 | 0.3 | 4.8 | 0.15 | 0.72
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 24 | + | 0 | 24 | + | 6 | 6 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | 0.27
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 24 | + | 0 | 24 | + | 3 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.15 | 0.135
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LD | 26 | + | 0 | 26 | + | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.0225
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 29 | + | 17 | 30 | + | 3 | 6 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | 0.27
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 30 | + | 3 | 30 | + | 6.5 | 3.5 | 0.3 | 1.05 | 0.15 | 0.1575
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LD | 30 | + | 10 | 30 | + | 10.5 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.0225
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 33 | + | 0 | 33 | + | 4 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 0.18
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 34 | + | 10 | 35 | + | 10 | 20 | 0.3 | 6 | 0.15 | 0.9
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 36 | + | 0 | 36 | + | 10 | 10 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.45
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 36 | + | 15 | 37 | + | 0 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.225
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 37 | + | 0 | 37 | + | 10 | 10 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.45
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 38 | + | 0 | 38 | + | 2 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 0.09
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 38 | + | 14 | 38 | + | 15.5 | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 0.15 | 0.0675
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 39 | + | 12 | 40 | + | 1 | 9 | 0.3 | 2.7 | 0.15 | 0.405
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 42 | + | 6 | 43 | + | 9 | 23 | 0.3 | 6.9 | 0.15 | 1.035
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 47 | + | 6 | 47 | + | 12.5 | 6.5 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 0.2925
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 49 | + | 0 | 49 | + | 10.5 | 10.5 | 0.3 | 3.15 | 0.15 | 0.4725
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LD | 50 | + | 0 | 50 | + | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 1.95 | 0.15 | 0.2925
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 51 | + | 0 | 51 | + | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 2.31 | 0.15 | 0.3465
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 51 | + | 0 | 51 | + | 16.5 | 16.5 | 0.3 | 4.95 | 0.15 | 0.7425
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 52 | + | 15 | 55 | + | 10 | 55 | 0.3 | 16.5 | 0.15 | 2.475
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 58 | + | 11 | 59 | + | 5 | 14 | 0.3 | 4.2 | 0.15 | 0.63
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 64 | + | 5 | 64 | + | 12 | 7 | 0.3 | 2.1 | 0.15 | 0.315
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 69 | + | 10 | 70 | + | 2 | 12 | 0.3 | 3.6 | 0.15 | 0.54
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 80 | + | 4 | 81 | + | 1 | 17 | 0.3 | 5.1 | 0.15 | 0.765
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 84 | + | 7 | 84 | + | 15 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.15 | 0.36
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 85 | + | 10 | 86 | + | 0 | 10 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.45
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 75 | + | 0 | 75 | + | 11.68 | 11.68 | 0.3 | 3.504 | 0.15 | 0.5256
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 83 | + | 0 | 84 | + | 0 | 20 | 0.3 | 6 | 0.15 | 0.9
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 83 | + | 16 | 90 | + | 3 | 127 | 0.3 | 38.1 | 0.15 | 5.715
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 91 | + | 0 | 98 | + | 9.5 | 149.5 | 0.3 | 44.85 | 0.15 | 6.7275
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 94 | + | 12 | 98 | + | 0 | 68 | 0.3 | 20.4 | 0.15 | 3.06
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 102 | + | 8 | 105 | + | 8 | 60 | 0.3 | 18 | 0.15 | 2.7
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 104 | + | 8 | 105 | + | 8.5 | 20.5 | 0.3 | 6.15 | 0.15 | 0.9225
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 113 | + | 13 | 115 | + | 0 | 27 | 0.3 | 8.1 | 0.15 | 1.215
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 115 | + | 0 | 117 | + | 10 | 50 | 0.3 | 15 | 0.15 | 2.25
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO X RUA ANTÔNIO PEDRO LUCAS | EMB |  | + |  |  | + |  | 53 | 0.3 | 15.9 | 0.15 | 2.385
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 125 | + | 0 | 126 | + | 5 | 25 | 0.3 | 7.5 | 0.15 | 1.125
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 131 | + | 10 | 132 | + | 2.5 | 12.5 | 0.3 | 3.75 | 0.15 | 0.5625
| TOTAL (M3) | [11 empty] | 44.4182
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 19 | + | 0 | 20 | + | 0.7 | 20.7 | 0.45 | 9.315 | 0.15 | 1.3972
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 58 | + | 0 | 58 | + | 11 | 11 | 0.45 | 4.95 | 0.15 | 0.7425
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 59 | + | 5 | 59 | + | 15 | 10 | 0.45 | 4.5 | 0.15 | 0.675
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 0 | + | 9 | 2 | + | 5 | 36 | 0.45 | 16.2 | 0.15 | 2.43
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 3 | + | 13 | 5 | + | 14 | 41 | 0.45 | 18.45 | 0.15 | 2.7675
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 10 | + | 10 | 11 | + | 17 | 27 | 0.45 | 12.15 | 0.15 | 1.8225
| TOTAL (M3) | [11 empty] | 9.8347
| SARJETA | + | GUIA E SARJETA | = | TOTAL (M³)
| 44.4182 |  | 9.8347 |  | 54.2529
|  | FOTO 1 | [6 empty] | FOTO 2
3.2 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA 1 KM | [10 empty] | M³ | 54.2529
DMT MÁXIMO = 1,00 KM
| TRANSPORTE = VOLUME x DISTÂNCIA |  |  |  | VOLUME ACUMULADO (M³) |  |  | DMT (KM) |  | TRANSPORTE (M³xKM)
[5 empty] | 54.2529 |  |  | 1 |  | 54.2529
| TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO | = |  | 54.2529
3.3 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016 | [10 empty] | M | 639.235
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | GUIA (M) | SARJETA (M) | GUIA E SARJETA (M)
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 4 | + | 18 | 5 | + | 3.5 |  | 5.5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 6 | + | 12 | 6 | + | 17 |  | 5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 7 | + | 8 | 7 | + | 9 |  | 1
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 10 | + | 15 | 11 | + | 10 |  | 15
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 12 | + | 3 | 12 | + | 4 |  | 1
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 12 | + | 5 | 13 | + | 3 |  | 18
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 19 | + | 0 | 20 | + | 0.7 |  |  | 20.7
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 20 | + | 0 | 21 | + | 6.69 |  | 26.69
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LD | 21 | + | 0 | 21 | + | 16 |  | 16
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 24 | + | 0 | 24 | + | 6 |  | 6
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 24 | + | 0 | 24 | + | 3 |  | 3
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LD | 26 | + | 0 | 26 | + | 0.5 | 0.5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 29 | + | 17 | 30 | + | 3 |  | 6
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 30 | + | 3 | 30 | + | 6.5 | 3.5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LD | 30 | + | 10 | 30 | + | 10.5 | 0.5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 33 | + | 0 | 33 | + | 4 |  | 4
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 34 | + | 10 | 35 | + | 10 |  | 20
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 36 | + | 0 | 36 | + | 10 |  | 10
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 36 | + | 15 | 37 | + | 0 |  | 5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 37 | + | 0 | 37 | + | 10 | 10
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 38 | + | 0 | 38 | + | 2 | 2
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 38 | + | 14 | 38 | + | 15.5 | 1.5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 39 | + | 12 | 40 | + | 1 | 9
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 42 | + | 6 | 43 | + | 9 |  | 23
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 47 | + | 6 | 47 | + | 12.5 |  | 6.5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LE | 49 | + | 0 | 49 | + | 10.5 |  | 10.5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P2 LD | 50 | + | 0 | 50 | + | 6.5 |  | 6.5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LD | 51 | + | 0 | 51 | + | 7.7 |  | 7.7
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | P1 LE | 51 | + | 0 | 51 | + | 16.5 |  | 16.5
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 52 | + | 15 | 55 | + | 10 |  | 55
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 58 | + | 0 | 58 | + | 11 |  |  | 11
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 58 | + | 11 | 59 | + | 5 |  | 14
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 59 | + | 5 | 59 | + | 15 |  |  | 10
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 64 | + | 5 | 64 | + | 12 |  | 7
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LD | 69 | + | 10 | 70 | + | 2 |  | 12
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 80 | + | 4 | 81 | + | 1 |  | 17
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 84 | + | 7 | 84 | + | 15 |  | 8
| AV SANDRO ANTÔNIO MENDES | LE | 85 | + | 10 | 86 | + | 0 |  | 10
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 0 | + | 9 | 2 | + | 5 |  |  | 36
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 3 | + | 13 | 5 | + | 14 |  |  | 41
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 10 | + | 10 | 11 | + | 17 |  |  | 27
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 75 | + | 0 | 75 | + | 11.68 |  | 11.68
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 83 | + | 0 | 84 | + | 0 |  | 20
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 83 | + | 16 | 90 | + | 3 |  | 127
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 91 | + | 0 | 98 | + | 9.5 |  | 149.5
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 94 | + | 12 | 98 | + | 0 |  | 68
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 102 | + | 8 | 105 | + | 8 |  | 60
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 104 | + | 8 | 105 | + | 8.5 |  | 20.5
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LD | 113 | + | 13 | 115 | + | 0 |  | 27
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | P2 LE | 115 | + | 0 | 117 | + | 10 |  | 50
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO X RUA ANTÔNIO PEDRO LUCAS | EMB |  | + |  |  | + |  |  | 53
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LD | 125 | + | 0 | 126 | + | 5 |  | 25
| RUA ANTONIO SILVA SALADINO | LE | 131 | + | 10 | 132 | + | 2.5 |  | 12.5
| TOTAL (M) | [7 empty] | 27 | 960.07 | 145.7
| GUIA EXECUTADA | = | 13.5
| SARJETA EXECUTADA | = | 480.035
| GUIA E SARJETA EXECUTADA | = | 145.7
| TOTAL DE GUIA E SARJETA EXECUTADOS | = | 639.235
OBS: ONDE EXECUTOU SOMENTE GUIA OU SOMENTE SARJETA CONSIDERAR METRO LINEAR E DIVIDIR POR DOIS.
FOTO 1
3.4 | TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO | [10 empty] | M2XKM | 1085.058
| TRANSPORTE |  | ÁREA |  | x |  | KM | = | ÁREA
| DEMOLIÇÃO DE GUIA OU SARJETA | = | 296.121 |  |  |  | 3 |  | 888.363
| DEMOLIÇÃO DE GUIA E SARJETA | = | 65.565 |  |  |  | 3 |  | 196.695
| VOLUME TOTAL DE TRANSPORTE | = | [6 empty] | 1085.058
FOTO 1
3.5 | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | [10 empty] | UN | 5
RESTAURO DE BOCAS DE LOBO SIMPLES
| LOCAL | LADO | QTD. BL SIMPLES | QTD. BL DUPLA | QTD. BL TRIPLA
| R. Antônio Silva Saladino x R. Francisco Siedler | EMB | 1
| R. Antônio Silva Saladino | LE | 2
| R. Antônio Silva Saladino | LD | 1
| R. Antônio Silva Saladino | LD | 1
| TOTAL (UN) |  | 5
FOTO 1
4 | SARJETÃO
4.3 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | [10 empty] | M2 | 16
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2)
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO X RUA ANTÔNIO PEDRO LUCAS | EMB |  | + |  |  | + |  | 16 | 1 | 16
| TOTAL (M2) | [9 empty] | 16
FOTO 1
4.3 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | [10 empty] | M3 | 0.8
| LOCAL | LADO | ESTACA INICIAL |  |  | ESTACA FINAL |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
| RUA ANTÔNIO SILVA SALADINO X RUA ANTÔNIO PEDRO LUCAS | EMB |  | + |  |  | + |  | 16 | 1 | 16 | 0.05 | 0.8
| TOTAL (M3) | [11 empty] | 0.8
4.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | [10 empty] | KG | 40.32
| TELA OU BARRA | TIPO | KG/M2 | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M2) | TOTAL (KG)
| TELA | Q159 | 2.52 | 16 | 1 | 16 | 40.32
| TOTAL (KG) | [5 empty] | 40.32
FOTO 1
4.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,OMPA | [10 empty] | M3 | 4
| LOCAL | LADO | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M3)
| R. Antônio Silva Saladino x R. Antônio Pedro Lucas |  | 16 | 1 | 0.25 | 4
| TOTAL |  |  |  |  | 4
FOTO 1
4.6 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM | [10 empty] | M2 | 0
| RUA | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M²)
| TOTAL (M²) |  |  | 0
FOTO 1
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
19.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | % | 0.24011
| VALOR % DO SERVIÇO = |  |  |  | VALOR SERVIÇO MÊS (S/ ADM E S/ BDI) x 100
VALOR DO CONTRATO (S/ ADM E S/ BDI)
| VALOR % DO SERVIÇO = |  |  |  | 2662411.68 | x | 100 | = | 12.13%
21954662.42
| VALOR ADM LOCAL MEDIÇÃO= |  |  |  | VALOR % DO SERVIÇO x VALOR ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100
| VALOR ADM LOCAL MEDIÇÃO= |  |  |  | 12.13% | x | 434702.32 |  |  | = | 52715.7518
100
QUANTIDADE MEDIDA DA ADM. LOCAL (MÊS)
|  |  | 1.98 |  | VALOR DA ADM. LOCAL
|  |  | X |  | VALOR DA ADM LOCAL P/ MEDIÇÃO
|  |  | 1.98 |  | 708217.98 | = |  | = | 1.98 | x | 52715.7518
|  |  | X |  | 52715.7518
|  | = | X | = | 1.98 | x | 52715.7518 |  | X | = | 0.24011
[5 empty] | 434702.32 |  |  | 27954.56
| QUANTIDADE MEDIDA DO MÊS = |  |  |  | 0.24011
Sorocaba/SP, 15 de Março de 2024.
__________________________________ | [8 empty] | __________________________________
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | [8 empty] | Engenheiro Fiscalizador
Kleberson dos Santos Agibert
CREA/SP N° 5069939327-SP
Engenheiro Civil