## CRONOGRAMA
SECRETARIA ADMNISTRAÇÃO - UEP
Rev.01
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REABILITAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - SETOR 7
LOCAL: | RUA DO ANEXO IV - RELAÇÃO DE RUAS
PROPONENTE: | CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
1.2829
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR COM BDI | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 34896.01 | 10146.84 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.97 | 34896.01
|  | 100% | 29.08% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 100%
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 25504942.14 | 1494613.22 | 2542816.22 | 2982035.82 | 3347999.52 | 4152873.91 | 2994331.81 | 2152873.91 | 2152873.91 | 1152873.91 | 1249005.84 | 558545.37 | 724098.7 | 25504942.14
|  | 100% | 5.86% | 9.97% | 11.69% | 13.13% | 16.28% | 11.74% | 8.44% | 8.44% | 4.52% | 4.9% | 2.19% | 2.84% | 100%
3.0 | DRENAGEM | 402663.81 |  | 12651.68 | 34235.37 | 61480.08 | 45365.37 | 35365.37 | 35365.37 | 45365.37 | 39072.08 | 39147.07 | 25365.37 | 29250.68 | 402663.81
|  | 100% | 0% | 3.14% | 8.5% | 15.27% | 11.27% | 8.78% | 8.78% | 11.27% | 9.7% | 9.72% | 6.3% | 7.26% | 99.99%
4.0 | SARJETÃO | 877676.07 |  |  | 16741.15 | 3878.42 | 97519.56 | 97519.56 | 97519.56 | 97519.56 | 97519.56 | 97519.57 | 119538.2 | 152400.93 | 877676.07
|  | 100% | 0% | 0% | 1.91% | 0.44% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 13.62% | 17.36% | 99.99%
5.0 | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO | 545273.07 |  |  |  |  | 77896.15 | 77896.15 | 77896.15 | 77896.15 | 77896.15 | 77896.15 | 38948.08 | 38948.09 | 545273.07
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 7.14% | 7.14% | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS | 125302.33 |  |  |  |  | 15662.8 | 15662.79 | 15662.79 | 15662.79 | 15662.79 | 15662.79 | 15662.79 | 15662.79 | 125302.33
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
7.0 | PAVIMENTAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | 483697.71 |  |  |  |  | 96739.54 | 96739.54 | 48369.77 | 48369.77 | 48369.77 | 48369.77 | 48369.77 | 48369.78 | 483697.71
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
8.0 | DRENAGEM - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | 28153.51 |  |  |  |  | 3519.18 | 3519.19 | 3519.19 | 3519.19 | 3519.19 | 3519.19 | 3519.19 | 3519.19 | 28153.51
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
9.0 | SARJETÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | 7054.26 |  |  |  |  | 881.8 | 881.78 | 881.78 | 881.78 | 881.78 | 881.78 | 881.78 | 881.78 | 7054.26
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
10.0 | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari | 144025.09 | 7º MÊS: 24004.19; 8º MÊS: 24004.18; 9º MÊS: 24004.18; 10º MÊS: 24004.18; 11º MÊS: 24004.18; 12º MÊS: 24004.18 | 144025.09
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
11.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av. Padre Lívio Emílio Calliari | 2258.89 | 7º MÊS: 376.09; 8º MÊS: 376.56; 9º MÊS: 376.56; 10º MÊS: 376.56; 11º MÊS: 376.56; 12º MÊS: 376.56 | 2258.89
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.65% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9693.53 | 12º MÊS: 9693.53 | 9693.53
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
13.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 557679.61 | 29794.24 | 50642.81 | 60098.19 | 67629.02 | 49568.51 | 49568.51 | 49568.51 | 49568.51 | 37650.4 | 39931.53 | 42093.9 | 31565.48 | 557679.61
|  | 100% | 5.34% | 9.08% | 10.78% | 12.13% | 8.89% | 8.89% | 8.89% | 8.89% | 6.75% | 7.16% | 7.55% | 5.66% | 100%
| TOTAL MENSAL | 28723316.02 | 1534554.3 | 2608360.63 | 3095360.45 | 3483236.96 | 4542276.74 | 3373734.62 | 2508287.23 | 2518287.69 | 1500076.29 | 1598564.35 | 879555.11 | 1081021.66
| TOTAL ACUMULADO |  | 1534554.3 | 4142914.94 | 7238275.38 | 10721512.34 | 15263789.08 | 18637523.7 | 21145810.93 | 23664098.62 | 25164174.91 | 26762739.26 | 27642294.37 | 28723316.02
Sorocaba/SP, 15 de Março de 2024
______________________________________________
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Kleberson dos Santos Agibert
CREA/SP N° 5069939327-SP
Engenheiro Civil