## CAPA
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Av. Manoel Casanova nº 1435 - Bloco C - Meu Cantinho - Suzano/SP, CEP: 08.664-645
CNPJ: 08.183.516/0001-20 - inscr. Est. Nº 672.206.393.115 - TEL./FAX: (11) 4745-0568
e-mail: comercial@acasamax.com.br
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO D INFRAESTRUTURA EM VIAS DO SETOR 7, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA
PERÍODO: 01.02.2024 à 29.02.2024
SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, sediada na Avenida Manoel Casanova Nº 1435, bloco C, Meu Cantinho, Suzano/SP, inscrita no CNPJ nº 08.183.516/0001-20 e Inscrição estadual nº 672.206.393.115, vem mui respeitosamente requerer de vossa excelência a liberação da medição nº 04.
Anexo documentos:
o Medição nº 04
o Tabelas
o Memória de Cálculo
o Cronograma
o Croqui
o Nota Fiscal
Nestes Termos,
Pede deferimento.
_________________________________
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Kleberson dos Santos Agibert
CREA/SP N° 5069939327-SP
Engenheiro Civil

## 4ª MEDIÇÃO
MEDIÇÃO: 04° MEDIÇÃO - R01
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 024/2021
REFERENTE AO MÊS: 01/02/2024 À 29/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO : 15/03/2024
ITEM | REF. | Nº REF. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL | QUANT. ACUMUL. | VALOR ACUMUL. | 1ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | 2ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | 3ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | 4ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | SALDO QUANT. | SALDO (R$) | % ACUMUL. EXECUTADA
0%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SIURB-INFRA | 10-16-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 16 | 384.72 | 6155.52 | 16 | 6155.52 | 16 | 6155.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | TRUE | 0 | TRUE | 0
1.2 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 24 | 876.89 | 21045.36 | 8 | 7015.12 | 2 | 1753.78 | 2 | 1753.78 | 2 | 1753.78 | 2 | 1753.78 | 16 | 14030.24 | 33.33% | TRUE | 0 | TRUE | 0
[7 empty] | 27200.88 |  | 13170.64 |  | 7909.3 |  | 1753.78 |  | 1753.78 |  | 1753.78 |  | 14030.24 | 48.42% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [20 empty] | 0
2.1 | DER | 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO | M3 | 4369.05 | 251.37 | 1098248.1 | 1102.61 | 277163.08 | 368.33 | 92587.11 | 57.54 | 14463.83 | 275.36 | 69217.25 | 401.38 | 100894.89 | 3266.44 | 821085.02 | 25.24% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.2 | SIURB-INFRA | 05-69-00 | IRRIGAÇÃO DE RUAS | M2 | 182043.55 | 0.48 | 87380.9 | 39405.24 | 18914.51 | 14361.87 | 6893.69 |  | 0 | 25043.37 | 12020.82 |  | 0 | 142638.31 | 68466.39 | 21.65% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.3 | SIURB-INFRA | 05-11-00 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUE-LEITO | M2 | 18204.36 | 23.33 | 424707.72 | 6508.25 | 151837.47 |  | 0 |  | 0 | 2920.54 | 68136.2 | 3587.71 | 83701.27 | 11696.11 | 272870.25 | 35.75% | TRUE | 0 | TRUE
2.4 | SIURB-INFRA | 05-26-00 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 200247.91 | 7.68 | 1537903.95 | 83971.76 | 644903.12 | 14361.87 | 110299.16 | 12032.52 | 92409.76 | 35226.77 | 270541.59 | 22350.6 | 171652.61 | 116276.15 | 893000.83 | 41.93% | TRUE | 0 | TRUE
2.5 | SIURB-INFRA | 05-27-00 | IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE | M2 | 18204.36 | 15.49 | 281985.54 | 7573.48 | 117313.21 | 377.5 | 5847.48 | 1471.56 | 22794.46 | 2136.71 | 33097.64 | 3587.71 | 55573.63 | 10630.88 | 164672.33 | 41.6% | TRUE | 0 | TRUE
2.6 | DER | 22.08.30.99 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KNIM | M2 | 18204.36 | 102.3 | 1862306.03 | 7573.48 | 774767.01 | 377.5 | 38618.25 | 1471.56 | 150540.59 | 2136.71 | 218585.43 | 3587.71 | 367022.74 | 10630.88 | 1087539.02 | 41.6% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.7 | SIURB-INFRA | 05-99-02 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MOVEL COM ATÉ 3% DE CAP FORNECIMENTO E APLICAÇÃO NÃO INCLUITRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS | M3 | 3640.87 | 669.89 | 2438982.4 | 1634.85 | 1095169.66 |  | 0 | 357.54 | 239512.47 | 487.61 | 326645.06 | 789.7 | 529012.13 | 2006.02 | 1343812.74 | 44.9% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.8 | SIURB-INFRA | 08-87-00 | BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M3 | 3640.87 | 27.84 | 101361.82 | 1634.85 | 45514.22 |  | 0 | 357.54 | 9953.91 | 487.61 | 13575.07 | 789.7 | 21985.24 | 2006.02 | 55847.6 | 44.9% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.9 | SIURB-INFRA | 05-77-01 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE RAP ATÉ A DISTÂNCIA - MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 3640.87 | 20.1 | 73181.49 | 1634.85 | 32860.49 |  | 0 | 357.54 | 7186.56 | 487.61 | 9800.96 | 789.7 | 15872.97 | 2006.02 | 40321 | 44.9% | TRUE | 0 | TRUE
2.10 | SIURB-INFRA | 05-78-07 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALEM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20 KM) - RAP | M3XKM | 18204.35 | 3.67 | 66809.96 | 17465.33 | 64097.76 |  | 0 | 2569.21 | 9429 | 5496.42 | 20171.86 | 9399.7 | 34496.9 | 739.02 | 2712.2 | 95.94% | TRUE | 0 | TRUE
2.11 | SIURB-INFRA | 05-28-00 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO | M3 | 7281.74 | 1539.93 | 11213369.88 | 3032.47 | 4669791.53 | 574.48 | 884658.99 | 891.8 | 1373309.57 | 796.22 | 1226123.07 | 769.97 | 1185699.9 | 4249.27 | 6543578.35 | 41.64% | TRUE | 0 | TRUE
2.12 | SIURB-INFRA | 05-78-01 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 7281.74 | 20.76 | 151168.92 | 3032.47 | 62954.07 | 574.48 | 11926.2 | 891.8 | 18513.77 | 796.22 | 16529.53 | 769.97 | 15984.57 | 4249.27 | 88214.85 | 41.64% | TRUE | 0 | TRUE
2.13 | SIURB-INFRA | 05-78-07 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20KM) | M3XKM | 131071.32 | 3.67 | 481031.74 | 32565.21 | 119514.31 | 3868.17 | 14196.18 | 11938.86 | 43815.61 | 10868.28 | 39886.59 | 5889.9 | 21615.93 | 98506.11 | 361517.42 | 24.84% | FALSE | 0 | TRUE
2.14 | SIURB-INFRA | 06-21-00 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO D EPOÇOS DE VISITA | UN | 228 | 154.98 | 35335.44 | 41 | 6354.18 |  | 0 | 1 | 154.98 |  | 0 | 40 | 6199.2 | 187 | 28981.26 | 17.98% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.15 | SIURB-INFRA | 06-20-03 | INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | UN | 228 | 118.07 | 26919.96 | 1 | 118.07 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118.07 |  | 0 | 227 | 26801.89 | 0.439% | TRUE | 0 | TRUE | 0
[7 empty] | 19880693.85 |  | 8081272.69 |  | 1165027.06 |  | 1982084.51 |  | 2324449.14 |  | 2609711.98 |  | 11799421.15 | 40.65% |  |  |  | 0
3 |  |  | DRENAGEM | [19 empty] | TRUE | 0
3.1 | SIURB-INFRA | 08-49-00 | Demolição de concreto simples | M3 | 246.21 | 189.1 | 46558.31 | 83.78 | 15842.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.53 | 5584.12 | 54.25 | 10258.68 | 162.43 | 30715.51 | 34.03% | TRUE | 0 | TRUE | 0
3.2 | SIURB-INFRA | 08-80-00 | Carga e remoção de entulho até a distancia média de ida e volta 1km | M3 | 246.21 | 14.01 | 3449.4 | 83.78 | 1173.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.53 | 413.71 | 54.25 | 760.05 | 162.43 | 2275.64 | 34.03% | TRUE | 0 | TRUE | 0
3.3 | SINAPI | 09-42-67 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016 | M | 4551.09 | 49.24 | 224095.67 | 1220.97 | 60120.56 |  | 0 | 200.28 | 9861.79 | 381.45 | 18782.59 | 639.24 | 31476.18 | 3330.12 | 163975.11 | 26.83% | TRUE | 0 | TRUE | 0
3.4 | SIURB-INFRA | 05-81-00 | Transporte de pavimentação de concreto, sarjeta ou sarjetão | M2XKM | 18204.36 | 1.12 | 20388.88 | 1281.92 | 1435.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.86 | 220.48 | 1085.06 | 1215.27 | 16922.44 | 18953.13 | 7.042% | TRUE | 0 | TRUE | 0
3.5 | SIURB-INFRA | 06-23-01 | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 23 | 842.51 | 19377.73 | 7 | 5897.57 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1685.02 | 5 | 4212.55 | 16 | 13480.16 | 30.44% | TRUE | 0 | TRUE | 0
[7 empty] | 313869.99 |  | 84470.44 |  | 0 |  | 9861.79 |  | 26685.92 |  | 47922.73 |  | 229399.55 | 26.91% |  |  |  | 0
4 |  |  | SARJETÃO | [20 empty] | 0
4.1 | SIURB-INFRA | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 2726.4 | 22.37 | 60989.57 | 16 | 357.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 357.92 | 2710.4 | 60631.65 | 0.587% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.2 | DER | 37.02.26.99 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM | M3XKM | 16358.4 | 1.78 | 29117.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16358.4 | 29117.95 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.3 | SIURB-INFRA | 06-05-00 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 272.64 | 204.12 | 55651.28 | 0.96 | 195.96 |  | 0 |  | 0 | 0.16 | 32.66 | 0.8 | 163.3 | 271.68 | 55455.32 | 0.352% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.4 | SIURB-INFRA | 07-10-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG | 12214.27 | 12.22 | 149258.38 | 214.06 | 2615.81 |  | 0 |  | 0 | 173.74 | 2123.1 | 40.32 | 492.71 | 12000.21 | 146642.57 | 1.753% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.5 | SIURB-INFRA | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,OMPA | M3 | 545.28 | 502.31 | 273899.6 | 22.73 | 11417.51 |  | 0 |  | 0 | 18.73 | 9408.27 | 4 | 2009.24 | 522.55 | 262482.09 | 4.169% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.6 | DER | 24.05.01.99 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM | M2 | 1090.56 | 105.65 | 115217.66 | 14.06 | 1485.43 |  | 0 |  | 0 | 14.06 | 1485.43 |  | 0 | 1076.5 | 113732.23 | 1.289% | TRUE | 0 | TRUE | 0
[7 empty] | 684134.44 |  | 16072.63 |  | 0 |  | 0 |  | 13049.46 |  | 3023.17 |  | 668061.81 | 2.349% |  |  |  | 0
5 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO | [20 empty] | 0
5.1 | SINAPI | 10-16-57 | Luminária de led para iluminação pública, de 98W até 137W | UN | 569 | 565.23 | 321615.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 569 | 321615.87 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
5.2 | SINAPI | 10-16-61 | Substituição de luminária de vapor de mercúrio/vapor de sódio por luminária de led para iluminação pública | UN | 569 | 124.8 | 71011.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 569 | 71011.2 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
5.3 | SINAPI | 09-19-25 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 Kv, isolação HEPR 90ºC | M | 2276 | 3.28 | 7465.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2276 | 7465.28 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
5.4 | SINAPI | 10-16-32 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000W | UN | 569 | 43.83 | 24939.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 569 | 24939.27 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
SUBTOTAL SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO |  |  | Movimento de Terra |  |  |  | 425031.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425031.62 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS
6.1 | DER | 28.03.03.99 | Sinaliz. HOR. c/ termoplast HOT-spray | M2 | 455.11 | 69.24 | 31511.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 455.11 | 31511.82 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
6.2 | DER | 28.03.05.99 | Sinaliz. HOR. c/ termoplast extrudado | M2 | 455.11 | 91.37 | 41583.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 455.11 | 41583.4 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
6.3 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS | M2 | 910.22 | 27 | 24575.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 910.22 | 24575.94 | 0%
[7 empty] | 97671.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97671.16 | 0% |  |  |  | 0
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)
7.1 | SIURB-INFRA | 05-69-00 | IRRIGAÇÃO DE RUAS | M2 | 5085 | 0.48 | 2440.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5085 | 2440.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
7.2 | DER | 23.08.03.01.99 | CAMADA ROLAMENTO CBUQ GRADUAÇÃO C-S/DOP | M3 | 203.4 | 1148.68 | 233641.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 203.4 | 233641.51 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.3 | SIURB-INFRA | 57807 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20KM) | M3XKM | 4068 | 3.67 | 14929.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4068 | 14929.56 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.4 | SIURB-INFRA | 06-21-00 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO D EPOÇOS DE VISITA | UN | 6 | 154.98 | 929.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 929.88 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.5 | DER | 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO | M3 | 76.28 | 251.37 | 19174.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.28 | 19174.5 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.6 | DER | 23.05.02.99 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 6102 | 3.46 | 21112.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6102 | 21112.92 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.7 | DER | 23.08.01.99 | CONC. ASF. US. QUENTE - BINDER GRAD. A C/DOP | M3 | 76.28 | 1038.37 | 79206.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.28 | 79206.86 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
7.8 | SIURB-INFRA | 57907 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 1525.5 | 3.67 | 5598.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1525.5 | 5598.59 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
|  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 377034.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 377034.62
8 |  |  | DRENAGEM - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)
8.1 | SINAPI | 09-42-67 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016 | M | 57 | 49.24 | 2806.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57 | 2806.68 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
8.2 | SIURB-INFRA | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,OMPA | M3 | 5.7 | 502.31 | 2863.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.7 | 2863.17 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
8.3 | SIURB-INFRA | 58100 | Transporte de pavimentação de concreto, sarjeta ou sarjetão | M3XKM | 228 | 1.12 | 255.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228 | 255.36 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
8.4 | DER | 37.02.26.99 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM | M3XKM | 9000 | 1.78 | 16020 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9000 | 16020 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
|  |  | Escoramentos |  |  |  | 21945.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21945.21
9 |  |  | SARJETÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)
9.1 | SIURB-INFRA | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 9.6 | 22.37 | 214.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.6 | 214.75 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
9.2 | DER | 37.02.26.99 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM | M3XKM | 99.84 | 1.78 | 177.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.84 | 177.72 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
9.3 | SIURB-INFRA | 06-05-00 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 0.19 | 204.12 | 38.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.19 | 38.78 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
9.4 | SIURB-INFRA | 07-10-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG | 288 | 12.22 | 3519.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 288 | 3519.36 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
9.5 | SIURB-INFRA | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,OMPA | M3 | 2.88 | 502.31 | 1446.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.88 | 1446.65 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
9.6 | DER | 24.05.01.99 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM | M2 | 0.96 | 105.65 | 101.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 101.42 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
SUBTOTAL SARJETA - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m) |  |  | Assentamento |  |  |  | 5498.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5498.68
10 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari
10.1 | SINAPI | 10-16-57 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMIMACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 V - FORNECIMENTO E INSTAU^pAO. AF_08/2020 | UN | 60 | 565.23 | 33913.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 33913.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
10.2 | SINAPI | 09-19-25 | CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 V, PARA CIRCUiTOS TERMINAIS - FORNECIMEMTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 360 | 3.28 | 1180.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 1180.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
10.3 | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminaria tipo petala | UN | 60 | 95.47 | 5728.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 5728.2 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
10.4 | SINAPI | 10-16-32 | RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60 | 43.83 | 2629.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 2629.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
10.5 | CDHU | 36.09.230 | Transformador dfe potência trifásico de 30 kva, classe 1,2 kv a seco com cabine | UN | 1 | 16469.88 | 16469.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16469.88 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
10.6 | CDHU | 36.20.360 | Suporte de transformador em poste ou estaleiro | UN | 1 | 298.59 | 298.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 298.59 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
10.7 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm2, isolamento 0,6/1kv - Isolação HEPR 90ºC | M | 2106 | 16.63 | 35022.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2106 | 35022.78 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
10.8 | CDHU | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN | 240 | 47.27 | 11344.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240 | 11344.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
10.9 | CDHU | 36.04.070 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | UN | 60 | 94.61 | 5676.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 5676.6 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
SUB TOTAL | [6 empty] | 112265.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112265.25 | 0%
11 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque (100m)
11.1 | DER | 28.03.03.99 | Sinaliz. HOR. c/ termoplast HOT-spray | M2 | 25.43 | 69.24 | 1760.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.43 | 1760.77 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
SUB TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m) | [6 empty] | 1760.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1760.77
12 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [20 empty] | 0
12.1 | CDHU | 01.27.011 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | UM | 1 | 7555.95 | 7555.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7555.95 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
SUB TOTAL | [6 empty] | 7555.95 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 7555.95 |  |  |  |  | 0
SUB TOTAL DE CUSTOS | [6 empty] | 21954662.42 |  | 8194986.4 |  | 1172936.36 |  | 1993700.08 |  | 2365938.31 |  | 2662411.67 | TOTAL CUSTO: | 13759676.01
13 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [20 empty] | 0
13.1 |  | ACÓRDÃO TCU 26222/2013 | Administração local | VB | 1.98% | 21954662.42 | 434702.32 | 0.79 | 162260.73 | 0.11 | 23224.14 | 0.18 | 39475.26 | 0.26 | 46845.58 | 0.24 | 52715.75 | 1.19 | 272441.59 | 37.33% | TRUE | 0
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 434702.32 |  | 162260.73 |  | 23224.14 |  | 39475.26 |  | 46845.58 |  | 52715.75 |  | 272441.59 | 37.33%
[5 empty] | TOTAL | 22389364.74 |  | 0 | 8357247.13 |  | 1196160.5 |  | 2033175.34 |  | 2412783.89 |  | 2715127.42 |  | 14032117.61 | 37.33% | TRUE | 0
[5 empty] | BDI 28,29% | 6333951.28 |  | 0 | 2364265.21 |  | 338393.8 |  | 575185.3 |  | 682576.56 |  | 768109.54 |  | 3969686.07 | 37.33% | TRUE | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 28723316.02 |  | 0 | 10721512.34 |  | 1534554.3 |  | 2608360.64 |  | 3095360.45 |  | 3483236.96 |  | 18001803.68 | 37.33% | TRUE | 0
CPL N° 458/2021