## CRONOGRAMA
SECRETARIA ADMNISTRAÇÃO - UEP
Rev.03
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REABILITAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - SETOR 7
LOCAL: | RUA DO ANEXO IV - RELAÇÃO DE RUAS
PROPONENTE: | CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
1.2829
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR COM BDI | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 34896.01 | 10146.84 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.97 | 34896.01 | 0
|  | 100% | 29.08% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 100%
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 25504942.14 | 1494613.22 | 2542816.22 | 2982035.82 | 3347999.52 | 3777291.53 | 3604923.18 | 2152873.91 | 2152873.91 | 1152873.91 | 1249005.84 | 1047635.08 |  | 25504942.14 | 0 | 0
|  | 100% | 5.86% | 9.97% | 11.69% | 13.13% | 14.81% | 14.13% | 8.44% | 8.44% | 4.52% | 4.9% | 4.11% | 0% | 100%
3.0 | DRENAGEM | 402663.81 |  | 12651.68 | 34235.37 | 61480.08 | 135178.91 | 129454 | 25000 | 1421.2 | 3242.57 |  |  |  | 402663.81 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 3.14% | 8.5% | 15.27% | 33.57% | 32.15% | 6.21% | 0.35% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.0 | SARJETÃO | 877676.07 |  |  | 16741.15 | 3878.42 | 28900.02 | 23271.92 | 150157.74 | 150157.74 | 150157.74 | 150157.74 | 150157.74 | 54095.86 | 877676.07 | 0 | 54095.86
|  | 100% | 0% | 0% | 1.91% | 0.44% | 3.29% | 2.65% | 17.11% | 17.11% | 17.11% | 17.11% | 17.11% | 6.16% | 100%
5.0 | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO | 545273.07 | 5º MÊS: 32582.22; 6º MÊS: 350738.03; 7º MÊS: 77896.15; 8º MÊS: 77896.15; 9º MÊS: 6160.52 | 545273.07 | 0 | 6160.52
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.98% | 64.32% | 14.29% | 14.29% | 1.13% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS | 125302.33 | 7º MÊS: 15662.79; 8º MÊS: 15662.79; 9º MÊS: 15662.79; 10º MÊS: 15662.79; 11º MÊS: 30662.79; 12º MÊS: 31988.38 | 125302.33 | 0 | 31988.38
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 24.47% | 25.53% | 100%
7.0 | PAVIMENTAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | 483697.71 | 7º MÊS: 88000; 8º MÊS: 88218.62; 9º MÊS: 88369.77; 10º MÊS: 88369.77; 11º MÊS: 88369.77; 12º MÊS: 42369.78 | 483697.71 | 0 | 42369.78
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.19% | 18.24% | 18.27% | 18.27% | 18.27% | 8.76% | 100%
8.0 | DRENAGEM - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | 28153.51 | 7º MÊS: 5519.19; 8º MÊS: 5019.19; 9º MÊS: 4038.38; 10º MÊS: 4538.37; 11º MÊS: 4519.19; 12º MÊS: 4519.19 | 28153.51 | 0 | 4519.19
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.6% | 17.83% | 14.34% | 16.12% | 16.05% | 16.05% | 99.99%
9.0 | SARJETÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | 7054.26 | 7º MÊS: 2645.36; 8º MÊS: 881.78; 9º MÊS: 881.78; 10º MÊS: 881.78; 11º MÊS: 881.78; 12º MÊS: 881.78 | 7054.26 | 0 | 881.78
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
10.0 | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari | 144025.09 | 7º MÊS: 24004.19; 8º MÊS: 24004.18; 9º MÊS: 24004.18; 10º MÊS: 24004.18; 11º MÊS: 24004.18; 12º MÊS: 24004.18 | 144025.09 | 0 | 24004.18
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
11.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av. Padre Lívio Emílio Calliari | 2258.89 | 7º MÊS: 376.09; 8º MÊS: 376.56; 9º MÊS: 376.56; 10º MÊS: 376.56; 11º MÊS: 376.56; 12º MÊS: 376.56 | 2258.89 | 0 | 376.56
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.65% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9693.53 | 6º MÊS: 9693.53 | 9693.53 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 557679.61 | 29794.24 | 50642.81 | 60098.19 | 67629.02 | 78728.82 | 81582.55 | 49568.51 | 49568.51 | 37650.4 | 39148.99 | 13267.57 |  | 557679.61 | 0 | 0
|  | 100% | 5.34% | 9.08% | 10.78% | 12.13% | 14.12% | 14.63% | 8.89% | 8.89% | 6.75% | 7.02% | 2.38% | 0% | 100%
| TOTAL MENSAL | 28723316.02 | 1534554.3 | 2608360.63 | 3095360.45 | 3483236.96 | 4054931.42 | 4201913.13 | 2593953.85 | 2568330.55 | 1485668.52 | 1574395.94 | 1362124.58 | 160485.7
| TOTAL ACUMULADO |  | 1534554.3 | 4142914.94 | 7238275.38 | 10721512.34 | 14776443.76 | 18978356.89 | 21572310.74 | 24140641.29 | 25626309.81 | 27200705.75 | 28562830.33 | 28723316.02
Sorocaba/SP, 15 de Maio de 2024
______________________________________________
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Kleberson dos Santos Agibert
CREA/SP N° 5069939327-SP
Engenheiro Civil