## CAPA
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Av. Manoel Casanova nº 1435 - Bloco C - Meu Cantinho - Suzano/SP, CEP: 08.664-645
CNPJ: 08.183.516/0001-20 - inscr. Est. Nº 672.206.393.115 - TEL./FAX: (11) 4745-0568
e-mail: comercial@acasamax.com.br
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO D INFRAESTRUTURA EM VIAS DO SETOR 7, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA
PERÍODO: 01.04.2024 à 30.04.2024
SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, sediada na Avenida Manoel Casanova Nº 1435, bloco C, Meu Cantinho, Suzano/SP, inscrita no CNPJ nº 08.183.516/0001-20 e Inscrição estadual nº 672.206.393.115, vem mui respeitosamente requerer de vossa excelência a liberação da medição nº 06.
Anexo documentos:
o Medição nº 06
o Tabelas
o Memória de Cálculo
o Cronograma
o Croqui
o Nota Fiscal
Nestes Termos,
Pede deferimento.
_________________________________
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Kleberson dos Santos Agibert
CREA/SP N° 5069939327-SP
Engenheiro Civil

## 6ª MEDIÇÃO
MEDIÇÃO: 06° MEDIÇÃO - R02
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 024/2021
REFERENTE AO MÊS: 01/04/2024 À 30/04/2024
DATA DA MEDIÇÃO : 13/05/2024
ITEM | REF. | Nº REF. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL | QUANT. ACUMUL. | VALOR ACUMUL. | 1ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | 2ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | 3ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | 4ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | 5ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | 6ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | 7ª MED - QUANT. (MÊS) | VALOR MÊS | SALDO QUANT. | SALDO (R$) | % ACUMUL. EXECUTADA
0%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SIURB-INFRA | 10-16-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 16 | 384.72 | 6155.52 | 16 | 6155.52 | 16 | 6155.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | TRUE | 0 | TRUE | 0
1.2 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 24 | 876.89 | 21045.36 | 12 | 10522.68 | 2 | 1753.78 | 2 | 1753.78 | 2 | 1753.78 | 2 | 1753.78 | 2 | 1753.78 | 2 | 1753.78 |  | 0 | 12 | 10522.68 | 50% | TRUE | 0 | TRUE | 0
[7 empty] | 27200.88 |  | 16678.2 |  | 7909.3 |  | 1753.78 |  | 1753.78 |  | 1753.78 |  | 1753.78 |  | 1753.78 |  | 0 |  | 10522.68 | 61.31% | TRUE | 0 | TRUE | 0 | 2249.92
2 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [26 empty] | 0
2.1 | DER | 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO | M3 | 4369.05 | 251.37 | 1098248.1 | 2457.36 | 617706.58 | 368.33 | 92587.11 | 57.54 | 14463.83 | 275.36 | 69217.25 | 401.38 | 100894.89 | 738.11 | 185538.71 | 616.64 | 155004.79 |  | 0 | 1911.69 | 480541.52 | 56.24% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.2 | SIURB-INFRA | 05-69-00 | IRRIGAÇÃO DE RUAS | M2 | 182043.55 | 0.48 | 87380.9 | 100924.17 | 48443.6 | 14361.87 | 6893.69 |  | 0 | 25043.37 | 12020.82 |  | 0 | 61518.93 | 29529.09 |  | 0 |  | 0 | 81119.38 | 38937.3 | 55.44% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.3 | SIURB-INFRA | 05-11-00 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUE-LEITO | M2 | 18204.36 | 23.33 | 424707.72 | 12939.44 | 301877.14 |  | 0 |  | 0 | 2920.54 | 68136.2 | 3587.71 | 83701.27 | 2725.88 | 63594.78 | 3705.31 | 86444.89 |  | 0 | 5264.92 | 122830.58 | 71.08% | TRUE | 0 | TRUE
2.4 | SIURB-INFRA | 05-26-00 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 200247.91 | 7.68 | 1537903.95 | 137857 | 1058741.76 | 14361.87 | 110299.16 | 12032.52 | 92409.76 | 35226.77 | 270541.59 | 22350.6 | 171652.61 | 28543.28 | 219212.39 | 25341.96 | 194626.25 |  | 0 | 62390.91 | 479162.19 | 68.84% | TRUE | 0 | TRUE
2.5 | SIURB-INFRA | 05-27-00 | IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE | M2 | 18204.36 | 15.49 | 281985.54 | 14004.67 | 216932.34 | 377.5 | 5847.48 | 1471.56 | 22794.46 | 2136.71 | 33097.64 | 3587.71 | 55573.63 | 2725.88 | 42223.88 | 3705.31 | 57395.25 |  | 0 | 4199.69 | 65053.2 | 76.93% | TRUE | 0 | TRUE
2.6 | DER | 22.08.30.99 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KNIM | M2 | 18204.36 | 102.3 | 1862306.03 | 14004.67 | 1432677.74 | 377.5 | 38618.25 | 1471.56 | 150540.59 | 2136.71 | 218585.43 | 3587.71 | 367022.74 | 2725.88 | 278857.52 | 3705.31 | 379053.21 |  | 0 | 4199.69 | 429628.29 | 76.93% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.7 | SIURB-INFRA | 05-99-02 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MOVEL COM ATÉ 3% DE CAP FORNECIMENTO E APLICAÇÃO NÃO INCLUITRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS | M3 | 3640.87 | 669.89 | 2438982.4 | 3023.49 | 2025405.71 |  | 0 | 357.54 | 239512.47 | 487.61 | 326645.06 | 789.7 | 529012.13 | 600.21 | 402074.68 | 788.43 | 528161.37 |  | 0 | 617.38 | 413576.69 | 83.04% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.8 | SIURB-INFRA | 08-87-00 | BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M3 | 3640.87 | 27.84 | 101361.82 | 3023.49 | 84173.96 |  | 0 | 357.54 | 9953.91 | 487.61 | 13575.07 | 789.7 | 21985.24 | 600.21 | 16709.85 | 788.43 | 21949.89 |  | 0 | 617.38 | 17187.86 | 83.04% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.9 | SIURB-INFRA | 05-77-01 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE RAP ATÉ A DISTÂNCIA - MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 3640.87 | 20.1 | 73181.49 | 3023.49 | 60772.15 |  | 0 | 357.54 | 7186.56 | 487.61 | 9800.96 | 789.7 | 15872.97 | 600.21 | 12064.22 | 788.43 | 15847.44 |  | 0 | 617.38 | 12409.34 | 83.04% | TRUE | 0 | TRUE
2.10 | SIURB-INFRA | 05-78-07 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALEM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20 KM) - RAP | M3XKM | 18204.35 | 3.67 | 66809.96 | 17465.33 | 64097.76 |  | 0 | 2569.21 | 9429 | 5496.42 | 20171.86 | 9399.7 | 34496.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 739.02 | 2712.2 | 95.94% | TRUE | 0 | TRUE
2.11 | SIURB-INFRA | 05-28-00 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO | M3 | 7281.74 | 1539.93 | 11213369.88 | 4953.19 | 7627565.88 | 574.48 | 884658.99 | 891.8 | 1373309.57 | 796.22 | 1226123.07 | 769.97 | 1185699.9 | 1055.25 | 1625011.13 | 865.47 | 1332763.22 |  | 0 | 2328.55 | 3585804 | 68.02% | TRUE | 0 | TRUE
2.12 | SIURB-INFRA | 05-78-01 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 7281.74 | 20.76 | 151168.92 | 4953.19 | 102828.22 | 574.48 | 11926.2 | 891.8 | 18513.77 | 796.22 | 16529.53 | 769.97 | 15984.57 | 1055.25 | 21906.99 | 865.47 | 17967.16 |  | 0 | 2328.55 | 48340.7 | 68.02% | TRUE | 0 | TRUE
2.13 | SIURB-INFRA | 05-78-07 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20KM) | M3XKM | 131071.32 | 3.67 | 481031.74 | 47678.86 | 174981.41 | 3868.17 | 14196.18 | 11938.86 | 43815.61 | 10868.28 | 39886.59 | 5889.9 | 21615.93 | 10868.84 | 39888.65 | 4244.81 | 15578.45 |  | 0 | 83392.46 | 306050.33 | 36.38% | TRUE | 0 | TRUE
2.14 | SIURB-INFRA | 06-21-00 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO D EPOÇOS DE VISITA | UN | 228 | 154.98 | 35335.44 | 71 | 11003.58 |  | 0 | 1 | 154.98 |  | 0 | 40 | 6199.2 | 11 | 1704.78 | 19 | 2944.62 |  | 0 | 157 | 24331.86 | 31.14% | TRUE | 0 | TRUE | 0
2.15 | SIURB-INFRA | 06-20-03 | INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | UN | 228 | 118.07 | 26919.96 | 71 | 8382.97 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118.07 |  | 0 | 51 | 6021.57 | 19 | 2243.33 |  | 0 | 157 | 18536.99 | 31.14% | TRUE | 0 | TRUE | 0
[7 empty] | 19880693.85 |  | 13835590.8 |  | 1165027.06 |  | 1982084.51 |  | 2324449.14 |  | 2609711.98 |  | 2944338.24 |  | 2809979.87 |  | 0 |  | 6045103.05 | 69.59% |  |  |  | 0 | 3604923.18
3 |  |  | DRENAGEM | [25 empty] | TRUE | 0
3.1 | SIURB-INFRA | 08-49-00 | Demolição de concreto simples | M3 | 246.21 | 189.1 | 46558.31 | 246.21 | 46558.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.53 | 5584.12 | 54.25 | 10258.68 | 121.54 | 22983.21 | 40.89 | 7732.3 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | TRUE | 0 | TRUE | 0
3.2 | SIURB-INFRA | 08-80-00 | Carga e remoção de entulho até a distancia média de ida e volta 1km | M3 | 246.21 | 14.01 | 3449.4 | 246.21 | 3449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.53 | 413.71 | 54.25 | 760.05 | 121.54 | 1702.77 | 40.89 | 572.87 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | TRUE | 0 | TRUE | 0
3.3 | SINAPI | 09-42-67 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016 | M | 4551.09 | 49.24 | 224095.67 | 4408.97 | 217097.68 |  | 0 | 200.28 | 9861.79 | 381.45 | 18782.59 | 639.24 | 31476.18 | 1509.3 | 74317.93 | 1678.7 | 82659.19 |  | 0 | 142.12 | 6997.99 | 96.88% | TRUE | 0 | TRUE | 0
3.4 | SIURB-INFRA | 05-81-00 | Transporte de pavimentação de concreto, sarjeta ou sarjetão | M2XKM | 18204.36 | 1.12 | 20388.88 | 9825.46 | 11004.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.86 | 220.48 | 1085.06 | 1215.27 | 1170.38 | 1310.83 | 7373.16 | 8257.94 |  | 0 | 8378.9 | 9384.36 | 53.97% | TRUE | 0 | TRUE | 0
3.5 | SIURB-INFRA | 06-23-01 | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 23 | 842.51 | 19377.73 | 15 | 12637.65 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1685.02 | 5 | 4212.55 | 6 | 5055.06 | 2 | 1685.02 |  | 0 | 8 | 6740.08 | 65.22% | TRUE | 0 | TRUE | 0
[7 empty] | 313869.99 |  | 290747.56 |  | 0 |  | 9861.79 |  | 26685.92 |  | 47922.73 |  | 105369.8 |  | 100907.32 |  | 0 |  | 23122.43 | 92.63% |  |  |  | 0 | 129454
4 |  |  | SARJETÃO | [26 empty] | 0
4.1 | SIURB-INFRA | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 2726.4 | 22.37 | 60989.57 | 238.34 | 5331.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 357.92 | 160.44 | 3589.04 | 61.9 | 1384.71 |  | 0 | 2488.06 | 55657.9 | 8.742% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.2 | DER | 37.02.26.99 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM | M3XKM | 16358.4 | 1.78 | 29117.95 | 72.06 | 128.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.34 | 91.38 | 20.72 | 36.88 |  | 0 | 16286.34 | 28989.69 | 0.44% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.3 | SIURB-INFRA | 06-05-00 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 272.64 | 204.12 | 55651.28 | 9.9 | 2020.79 |  | 0 |  | 0 | 0.16 | 32.66 | 0.8 | 163.3 | 4.8 | 979.77 | 4.14 | 845.06 |  | 0 | 262.74 | 53630.49 | 3.631% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.4 | SIURB-INFRA | 07-10-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG | 12214.27 | 12.22 | 149258.38 | 664.23 | 8116.89 |  | 0 |  | 0 | 173.74 | 2123.1 | 40.32 | 492.71 | 241.77 | 2954.43 | 208.4 | 2546.65 |  | 0 | 11550.04 | 141141.49 | 5.438% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.5 | SIURB-INFRA | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,OMPA | M3 | 545.28 | 502.31 | 273899.6 | 69.28 | 34800.04 |  | 0 |  | 0 | 18.73 | 9408.27 | 4 | 2009.24 | 23.99 | 12050.42 | 22.56 | 11332.11 |  | 0 | 476 | 239099.56 | 12.71% | TRUE | 0 | TRUE | 0
4.6 | DER | 24.05.01.99 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM | M2 | 1090.56 | 105.65 | 115217.66 | 60.03 | 6342.17 |  | 0 |  | 0 | 14.06 | 1485.43 |  | 0 | 27.09 | 2862.06 | 18.88 | 1994.68 |  | 0 | 1030.53 | 108875.49 | 5.505% | TRUE | 0 | TRUE | 0
[7 empty] | 684134.44 |  | 56739.82 |  | 0 |  | 0 |  | 13049.46 |  | 3023.17 |  | 22527.1 |  | 18140.09 |  | 0 |  | 627394.62 | 8.294% |  |  |  | 0 | 23271.92
5 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO | [26 empty] | 0
5.1 | SINAPI | 10-16-57 | Luminária de led para iluminação pública, de 98W até 137W | UN | 569 | 565.23 | 321615.87 | 400 | 226092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 19217.82 | 366 | 206874.18 |  | 0 | 169 | 95523.87 | 70.3% | TRUE | 0 | TRUE | 0
5.2 | SINAPI | 10-16-61 | Substituição de luminária de vapor de mercúrio/vapor de sódio por luminária de led para iluminação pública | UN | 569 | 124.8 | 71011.2 | 400 | 49920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 4243.2 | 366 | 45676.8 |  | 0 | 169 | 21091.2 | 70.3% | TRUE | 0 | TRUE | 0
5.3 | SINAPI | 09-19-25 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 Kv, isolação HEPR 90ºC | M | 2276 | 3.28 | 7465.28 | 1600 | 5248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 136 | 446.08 | 1464 | 4801.92 |  | 0 | 676 | 2217.28 | 70.3% | TRUE | 0 | TRUE | 0
5.4 | SINAPI | 10-16-32 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000W | UN | 569 | 43.83 | 24939.27 | 400 | 17532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 1490.22 | 366 | 16041.78 |  | 0 | 169 | 7407.27 | 70.3% | TRUE | 0 | TRUE | 0
SUBTOTAL SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO |  |  | Movimento de Terra |  |  |  | 425031.62 |  | 298792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25397.32 |  | 273394.68 |  | 0 |  | 126239.62 |  |  |  |  | 0 | 350738.03
6 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS
6.1 | DER | 28.03.03.99 | Sinaliz. HOR. c/ termoplast HOT-spray | M2 | 455.11 | 69.24 | 31511.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 455.11 | 31511.82 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
6.2 | DER | 28.03.05.99 | Sinaliz. HOR. c/ termoplast extrudado | M2 | 455.11 | 91.37 | 41583.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 455.11 | 41583.4 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
6.3 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS | M2 | 910.22 | 27 | 24575.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 910.22 | 24575.94 | 0%
[7 empty] | 97671.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97671.16 | 0% |  |  |  | 0
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)
7.1 | SIURB-INFRA | 05-69-00 | IRRIGAÇÃO DE RUAS | M2 | 5085 | 0.48 | 2440.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5085 | 2440.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
7.2 | DER | 23.08.03.01.99 | CAMADA ROLAMENTO CBUQ GRADUAÇÃO C-S/DOP | M3 | 203.4 | 1148.68 | 233641.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 203.4 | 233641.51 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.3 | SIURB-INFRA | 57807 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM (ATÉ 20KM) | M3XKM | 4068 | 3.67 | 14929.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4068 | 14929.56 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.4 | SIURB-INFRA | 06-21-00 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO D EPOÇOS DE VISITA | UN | 6 | 154.98 | 929.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 929.88 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.5 | DER | 37.03.18.99 | FRESAGEM PAVIMENTO | M3 | 76.28 | 251.37 | 19174.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.28 | 19174.5 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.6 | DER | 23.05.02.99 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 6102 | 3.46 | 21112.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6102 | 21112.92 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
7.7 | DER | 23.08.01.99 | CONC. ASF. US. QUENTE - BINDER GRAD. A C/DOP | M3 | 76.28 | 1038.37 | 79206.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.28 | 79206.86 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
7.8 | SIURB-INFRA | 57907 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 1525.5 | 3.67 | 5598.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1525.5 | 5598.59 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
|  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 377034.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 377034.62
8 |  |  | DRENAGEM - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)
8.1 | SINAPI | 09-42-67 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016 | M | 57 | 49.24 | 2806.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57 | 2806.68 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
8.2 | SIURB-INFRA | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,OMPA | M3 | 5.7 | 502.31 | 2863.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.7 | 2863.17 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
8.3 | SIURB-INFRA | 58100 | Transporte de pavimentação de concreto, sarjeta ou sarjetão | M3XKM | 228 | 1.12 | 255.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228 | 255.36 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
8.4 | DER | 37.02.26.99 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM | M3XKM | 9000 | 1.78 | 16020 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9000 | 16020 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
|  |  | Escoramentos |  |  |  | 21945.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21945.21
9 |  |  | SARJETÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)
9.1 | SIURB-INFRA | 05-04-00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 9.6 | 22.37 | 214.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.6 | 214.75 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
9.2 | DER | 37.02.26.99 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM | M3XKM | 99.84 | 1.78 | 177.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.84 | 177.72 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
9.3 | SIURB-INFRA | 06-05-00 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 0.19 | 204.12 | 38.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.19 | 38.78 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
9.4 | SIURB-INFRA | 07-10-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" | KG | 288 | 12.22 | 3519.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 288 | 3519.36 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
9.5 | SIURB-INFRA | 07-17-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,OMPA | M3 | 2.88 | 502.31 | 1446.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.88 | 1446.65 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
9.6 | DER | 24.05.01.99 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM | M2 | 0.96 | 105.65 | 101.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 101.42 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
SUBTOTAL SARJETA - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m) |  |  | Assentamento |  |  |  | 5498.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5498.68
10 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari
10.1 | SINAPI | 10-16-57 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMIMACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 V - FORNECIMENTO E INSTAU^pAO. AF_08/2020 | UN | 60 | 565.23 | 33913.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 33913.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
10.2 | SINAPI | 09-19-25 | CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 V, PARA CIRCUiTOS TERMINAIS - FORNECIMEMTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 360 | 3.28 | 1180.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 360 | 1180.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
10.3 | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminaria tipo petala | UN | 60 | 95.47 | 5728.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 5728.2 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
10.4 | SINAPI | 10-16-32 | RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60 | 43.83 | 2629.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 2629.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
10.5 | CDHU | 36.09.230 | Transformador dfe potência trifásico de 30 kva, classe 1,2 kv a seco com cabine | UN | 1 | 16469.88 | 16469.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16469.88 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
10.6 | CDHU | 36.20.360 | Suporte de transformador em poste ou estaleiro | UN | 1 | 298.59 | 298.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 298.59 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
10.7 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm2, isolamento 0,6/1kv - Isolação HEPR 90ºC | M | 2106 | 16.63 | 35022.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2106 | 35022.78 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
10.8 | CDHU | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN | 240 | 47.27 | 11344.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240 | 11344.8 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
10.9 | CDHU | 36.04.070 | Suporte para 4 isoladores de baixa tensão | UN | 60 | 94.61 | 5676.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 5676.6 | 0% | TRUE | 0 | TRUE
SUB TOTAL | [6 empty] | 112265.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112265.25 | 0%
11 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque (100m)
11.1 | DER | 28.03.03.99 | Sinaliz. HOR. c/ termoplast HOT-spray | M2 | 25.43 | 69.24 | 1760.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.43 | 1760.77 | 0% | TRUE | 0 | TRUE | 0
SUB TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m) | [6 empty] | 1760.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1760.77
12 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [26 empty] | 0
12.1 | CDHU | 01.27.011 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | UM | 1 | 7555.95 | 7555.95 | 1 | 7555.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7555.95 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | TRUE | 0 | TRUE | 0
SUB TOTAL | [6 empty] | 7555.95 |  | 7555.95 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7555.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SUB TOTAL DE CUSTOS | [6 empty] | 21954662.42 |  | 14506104.33 |  | 1172936.36 |  | 1993700.08 |  | 2365938.31 |  | 2662411.67 |  | 3099386.24 |  | 3211731.69 |  | 0 | TOTAL CUSTO: | 7448558.09
13 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [26 empty] | 0
13.1 |  | ACÓRDÃO TCU 26222/2013 | Administração local | VB | 1.98% | 21954662.42 | 434702.32 | 1.36 | 287220.87 | 0.11 | 23224.14 | 0.18 | 39475.26 | 0.26 | 46845.58 | 0.24 | 52715.75 | 0.28 | 61367.85 | 0.29 | 63592.29 |  |  | 0.62 | 147481.45 | 66.07% | TRUE | 0
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 434702.32 |  | 287220.87 |  | 23224.14 |  | 39475.26 |  | 46845.58 |  | 52715.75 |  | 61367.85 |  | 63592.29 |  | 0 |  | 147481.45 | 66.07% |  |  |  |  | 81582.55
[5 empty] | TOTAL | 22389364.74 |  | 0 | 14793325.2 |  | 1196160.5 |  | 2033175.34 |  | 2412783.89 |  | 2715127.42 |  | 3160754.09 |  | 3275323.98 |  | 0 |  | 7596039.54 | 66.07% | TRUE | 0
[5 empty] | BDI 28,29% | 6333951.28 |  | 0 | 4185031.69 |  | 338393.8 |  | 575185.3 |  | 682576.56 |  | 768109.54 |  | 894177.33 |  | 926589.15 |  | 0 |  | 2148919.59 | 66.07% | TRUE | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 28723316.02 |  | 0 | 18978356.89 |  | 1534554.3 |  | 2608360.64 |  | 3095360.45 |  | 3483236.96 |  | 4054931.42 |  | 4201913.13 |  | 0 |  | 9744959.13 | 66.07% | TRUE | 0
CPL N° 458/2021