## CRONOGRAMA
SECRETARIA ADMNISTRAÇÃO - UEP
Rev.00
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | REABILITAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - SETOR 7
LOCAL: | RUA DO ANEXO IV - RELAÇÃO DE RUAS
PROPONENTE: | CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
1.2829
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR COM BDI | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 34896.01 | 10146.84 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.92 | 2249.97 | 34896.01 |  | 0
|  | 100% | 29.08% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 6.45% | 100%
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 25504942.14 | 1494613.22 | 2542816.22 | 2982035.82 | 3347999.52 | 3777291.53 | 3604923.18 | 3299970.65 | 2152873.91 | 1152873.91 | 1149544.18 |  |  | 25504942.14 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 5.86% | 9.97% | 11.69% | 13.13% | 14.81% | 14.13% | 12.94% | 8.44% | 4.52% | 4.51% | 0% | 0% | 100%
3.0 | DRENAGEM | 402663.81 | 2º MÊS: 12651.68; 3º MÊS: 34235.37; 4º MÊS: 61480.08; 5º MÊS: 135178.91; 6º MÊS: 129454; 7º MÊS: 10563.41; 8º MÊS: 19100.36 | 402663.81 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 3.14% | 8.5% | 15.27% | 33.57% | 32.15% | 2.62% | 4.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.99%
4.0 | SARJETÃO | 877676.07 | 3º MÊS: 16741.15; 4º MÊS: 3878.42; 5º MÊS: 28900.02; 6º MÊS: 23271.92; 7º MÊS: 11564.92; 8º MÊS: 793319.64 | 877676.07 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 0% | 1.91% | 0.44% | 3.29% | 2.65% | 1.32% | 90.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.0 | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO | 545273.07 | 5º MÊS: 32582.22; 6º MÊS: 350738.03; 7º MÊS: 6708.1; 8º MÊS: 77896.15; 9º MÊS: 77348.57 | 545273.07 | 0 | 0 | 77348.57
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.98% | 64.32% | 1.23% | 14.29% | 14.19% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS | 125302.33 | 8º MÊS: 125302.33 | 125302.33 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
7.0 | PAVIMENTAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | 483697.71 | 8º MÊS: 483697.71 | 483697.71 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
8.0 | DRENAGEM - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | 28153.51 | 8º MÊS: 28153.51 | 28153.51 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
9.0 | SARJETÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira | 7054.26 | 8º MÊS: 7054.26 | 7054.26 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10.0 | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Av. Padre Lívio Emílio Calliari | 144025.09 | 8º MÊS: 144025.09 | 144025.09 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
11.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av. Padre Lívio Emílio Calliari | 2258.89 | 8º MÊS: 2258.89 | 2258.89 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9693.53 | 6º MÊS: 9693.53 | 9693.53 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 557679.61 | 29794.24 | 50642.81 | 60098.19 | 67629.02 | 78728.82 | 81582.55 | 65954.93 | 49568.51 | 37650.4 | 36030.14 |  |  | 557679.61 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 5.34% | 9.08% | 10.78% | 12.13% | 14.12% | 14.63% | 11.83% | 8.89% | 6.75% | 6.46% | 0% | 0% | 100%
| TOTAL MENSAL | 28723316.02 | 1534554.3 | 2608360.63 | 3095360.45 | 3483236.96 | 4054931.42 | 4201913.13 | 3397011.93 | 3885500.28 | 1270122.8 | 1187824.24 | 2249.92 | 2249.97
| TOTAL ACUMULADO |  | 1534554.3 | 4142914.94 | 7238275.38 | 10721512.34 | 14776443.76 | 18978356.89 | 22375368.83 | 26260869.1 | 27530991.9 | 28718816.14 | 28721066.06 | 28723316.02
Sorocaba, 12 de Junho de 2024
______________________________________________
CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Kleberson dos Santos Agibert
CREA/SP N° 5069939327-SP
Engenheiro Civil